保政办发〔2025〕6号

保靖县人民政府办公室

关于深入实施“七大攻坚”工作的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

为全面贯彻中央经济工作会议、省委十二届八次全会暨省委经济工作会议、省政府第六次全体会议及《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省实施“七大攻坚”总体方案〉的通知》（湘政办发〔2025〕2号）精神，落实州委十二届九次全会暨州委经济工作会议和州《政府工作报告》有关工作要求，结合我县实际，现就深入实施内需扩量提效、产业育新培强等“七大攻坚”行动有关事项通知如下：

- 一、健全组织体系

建立县政府统筹、工作组联动、各部门协同配合的“七大攻坚”工作推进机制，由县委副书记、县人民政府县长任总牵头人，副县长任副牵头人，下设综合协调组，办公室设在县政府办，由县政府办主任任组长，县政府办副主任、县政府督查专员任副组长，负责日常统筹调度。设立“七大攻坚”专项工作组，由县政府办联系副主任担任工作组召集人，牵头部门主要负责人任副召集人，工作组办公室设在主要牵头部门，负责日常协调和调度工作。各相关单位和乡镇要建立相应的工作推进机制，结合实际，研究制定具体工作举措，细化分解目标任务，明确责任领导、具体责任人及完成时限，确保逐项落实到位。各相关部门要加强协作，相互配合，形成合力，共同推动目标任务如期实现。

二、完善推进机制

各工作组要认真组织实施“七大攻坚”，实行清单化管理，及时监测调度，加强统筹协调、督促落实。综合协调组要建立“七大攻坚”管理平台，由各工作组负责定期调度推进落实情况，并及时报综合协调组，由综合协调组对整体推进落实情况进行统筹调度、分析研究，每月定期将情况报县人民政府，由县政府每月在县政府党组会或常务会上研究调度。各牵头部门和责任单位要积极主动与上级汇报衔接，进一步细化量化工作任务，突出重点工作，抓好任务落实。各级各部门要将实施“七大攻坚”工作确定的目标任务纳入本部门年度重点工作计划，主要领导定期调度，分管领导具体负责，及时解决推进过程中的问题和困难，确保各项任务按时、高质量地圆满完成。

三、强化督查考核

建立“县乡联动、分级负责”的督查机制，将“七大攻坚”纳入县政府重大事项督查台账，实行动态管理。对推进过程中的难点堵点问题，采取“清单交办—限期整改—跟踪问效—销号管理”闭环处置模式，确保问题“动态清零”，对实施“七大攻坚”工作成效明显的乡镇、单位进行通报表扬。

四、拓展宣传格局

各乡镇各部门要统筹利用政府门户网站、融媒体中心及微信公众号等基层宣传阵地，动态呈现“七大攻坚”推进成效，通过专题报道、案例集锦等形式，精准解读政策举措，系统展示创新成果。建立典型经验定期报送机制，深入挖掘示范案例，每季度形成可复制推广的实践样本，同步做好舆情引导和预期管理，提振发展信心，凝聚发展合力，力争年内形成1-3项省级以上可推广经验，推动更多工作纳入省州典型通报表彰名录。

附件：1.保靖县内需扩量提效攻坚任务实施清单

2.保靖县产业育新培强攻坚任务实施清单

3.保靖县科技创新赋能攻坚任务实施清单

4.保靖县改革开放深化攻坚任务实施清单

5.保靖县环境优化提升攻坚任务实施清单

6.保靖县安全强基固本攻坚任务实施清单

7.保靖县民生补短提质攻坚任务实施清单

保靖县人民政府办公室

2025年4月2日

附件1

保靖县内需扩量提效攻坚任务实施清单

牵头县级领导：刘畅  县人民政府副县长  召集人：李幸  县政府办副主任   副召集人：何春林 县发改局局长、孙秀勇 县商务局局长

办公室：县发改局（联络员：常鹏 18071748706）

| 攻坚目标：充分发挥消费的基础作用，实现社会消费品零售总额增长7%。充分发挥投资对稳增长的关键作用，固定资产投资增长7%。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 具体工作任务 | 分管 领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头单位联络人 （联系方式） | 备注 |
| 大力提振消费 | 1.突出就业优先导向，落实高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业支持政策，支持就业帮扶车间继续发挥作用，确保城镇就业新增2000人以上，农村劳动力转移就业稳定在7.5万人以上。开展技能培训，推动劳动者技能提升，建好“零工市场”，打造州级以上特色劳务品牌1个。 | 滕建志 | 县人社局 | 县农业农村局 | 彭国军 19907433373 |  |
|  | 2.积极争取以工代赈专项资金，提升劳务报酬发放比例，全面完成州定目标任务。 | 刘畅 | 县发改局 | 县住建局、县交通局、县文旅广电局、县农业农村局、县水利局、县教体局、县科工信局、酉水国家湿地公园管理处、保靖产业开发区管委会、县林业局、州生态环境局保靖分局、县文运投公司、县瑞兴公司 | 包志 18974302937 |  |
|  | 3.贯彻落实上级最低工资标准。 | 滕建志 | 县人社局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 彭巩 16686352535 |  |
|  | 4.适度提高城乡居民社会保障水平，到2025年底，城乡居民基本养老保险人均待遇水平达到180元/月。 | 滕建志 | 县人社局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 王钰婷 18867355790 |  |
| 大力提振消费 | 5.加快将具备条件的闲置国有资产免租金或低租金出租给符合资质的普惠性养老托育机构、公益图书馆等公益机构。 | 刘畅 | 县财政局 县机关事务服务中心 | 全县行政、事业单位、国有企业 | 彭文 13574352660 彭罗兰 16674306669 |  |
|  | 6.严格落实国家组织药品和医用耗材集中采购政策，积极参与省际联盟、三明联盟医药集中带量采购，扩大药品和耗材带量采购范围。 | 滕建志 | 县医保局 | 各医药机构 | 傅凌19574328540 |  |
|  | 7.在全省统一部署下，确保新增的药品、医用耗材和医疗服务项目相关政策落地实施。 | 滕建志 | 县医保局 | 各医药机构 | 傅凌19574328540 |  |
|  | 8.抢抓国家、省消费品以旧换新拓面机遇，制定出台与我县相匹配的消费政策，适度配套财政支持资金，适时发放消费券，切实拉动和扩大消费。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 罗茗馨 15576962333 |  |
|  | 9.持续推进建筑和市政基础设施设备更新，分类推进建筑和市政领域设施设备更新改造，促进城市基础设施安全、绿色、智慧运行。完成岳阳学校学生安全通道项目。 | 彭吉华 | 县住建局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 沈世锦 13707431170 |  |
|  | 10.推动党政机关及公共机构新增或更新公务用车，其中新能源汽车占比提高到70%以上。 | 刘畅 | 县机关事务服务中心 | 全县行政、事业单位 | 龙波 18174370791 |  |
|  | 11.严格落实《湘西州废旧物资回收体系规划》，协助指导业主单位做好建设废旧物资交投点、乡镇街道中转站、县级分拣中心三级回收体系前期工作。 | 刘畅 | 县发改局 | 县商务局 | 滕召林 13141620271 |  |
|  | 12.打造保靖廊桥天街夜间消费聚集示范区拓展夜食、夜娱、夜游、夜展等多业态消费，聚集人间烟火、浓厚消费氛围。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 罗茗馨 15576962333 |  |
|  | 13.新增1家夜间文化和旅游消费集聚区。培育打造文旅消费新场景，支持“湘西有礼”品牌店试点经营，推动保靖特色旅游产品展销及推广。 | 王丽芳 | 县文旅广电局 县农文旅投公司 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 龙继13487412233 |  |
| 大力提振消费 | 14.研究低空经济支持政策，谋划好相关项目，积极申报。 | 刘畅 | 县发改局 | 县商务局、县交通运输局、县文旅广电局、县农业农村局、县林业局、县应急局、各乡镇人民政府 | 滕召林 13141620271 |  |
|  | 15.加强老年助餐服务点建设运营，推动社区银发消费，新建4个老年助餐点，对特殊困难老年人给予助餐补贴。新建老年人“时光守护”床位14张，加大普惠性养老服务供给。 | 麻春兰 | 县民政局 | 县财政局、各乡镇人民政府 | 龚矿 13974312910 |  |
|  | 16.制定《2025年保靖县促消费系列活动方案》，举办保靖年货会等重点促销活动，全力推动汽车、家电、商超、餐饮、酒店等限上商贸企业销售增长。配合州级主管部门联动开展“惠购湘西”“老字号嘉年华”“味道湘西”“湘西有礼”等主题活动5场以上。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 罗茗馨 15576962333 |  |
|  | 17.配合做好第四届湘西州旅游发展大会相关工作任务；全年接待游客490万人次以上，实现旅游收入49亿元以上。 | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 谭清君 15174322974 |  |
|  | 18.全县举办各级各类体育赛事活动10场次以上。 | 滕建志 | 县教体局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 王兴 18707432692 |  |
|  | 19.加强与广州市、岳阳市对接协作，积极搭建消费帮扶平台，拓宽销售渠道，深化消费帮扶工作，助力农民增收。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县农业农村局、县市监局、县供销联社 | 胥帅 13574360908 |  |
|  | 20.组织企业积极参加省内外农博会5场次以上，促进农产品销售。 | 胡泽钊 | 县农业农村局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 苏万军 13739020855 |  |
|  | 21.持续实施县域商业三年行动，加快城乡商业体系建设，推动构建“设施完善、双向顺畅”的农村流通体系。创建新一批“一刻钟便民生活圈”试点，积极培育限上商贸流通企业，全年新增限额以上批零住餐企业6家以上。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 罗茗馨 15576962333 |  |
| 大力提振消费 | 22.开展成品油市场“打非治违”攻坚行动，加快推进加油站智慧税控监管平台建设；加强行业自律，发挥行业协会作用，组织开展成品油、汽车、家政等行业诚信经营评比，营造良好的消费环境。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县应急局、县税务局、县公安局、县市监局 | 胥帅 13574360908 |  |
|  | 23.持续开展放心消费行动，培育放心消费主体，引导放心消费主体开展放心消费承诺和线下无理由退货承诺活动。畅通消费投诉举报渠道，提升投诉举报处置效能，提高消费者满意度。 | 麻春兰 | 县市监局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 彭明 13517432100 |  |
|  | 24.鼓励支持银行机构加大与汽车、家电、数码产品等销售商合作力度，为产品购买者提供便捷、实惠的贷款服务，激活消费。助力实施消费提振行动，高效服务“两新”，增加重点领域消费贷款，合理确定利率水平。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 田波 18974306611 |  |
|  | 25.督促银行机构落实购房贷款利率政策，为购房者提供低利率贷款支持。 | 刘畅 | 县政府办 | 各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
|  | 26.鼓励支持银行机构借助自身数据平台或大数据平台开发更多消费类信贷产品，并合理确定利率，让利客户，为客户提供便捷的贷款服务，有效激活消费品市场。 | 刘畅 | 县政府办 | 各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
| 提高投资效益 | 27.聚焦省“两重”建设支持的8个方面17个项目重点任务，积极争取国家政策资金支持，着力谋划高标准农田建设、长江经济带绿色融合发展、高技术产业领域等一批项目建设。强化中央预算内投资计划执行，严格项目审核把关，扎实推进项目建设。 | 刘畅 | 县发改局 | 县科工信局、县教体局、县自然资源局、州生态环境局保靖分局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县卫健局、县文旅广电局、县林业局、县大数据中心 | 常鹏 18071748706 |  |
| 提高投资效益 | 28.加强城市内涝治理，强化城镇燃气设施设备安全隐患整治，加快推进在建的排水防涝建设，积极谋划申报项目争取上级资金支持，不断提升全县城市内涝和燃气安全防范和应急处置能力。 | 彭吉华 | 县住建局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 沈世锦 13707431170 |  |
|  | 29.抢抓大规模设备更新政策机遇，组织申报工业重点领域设备更新改造项目，高质量推进“两重”建设。 | 刘畅 | 县发改局 | 县科工信局、县直相关单位、各乡镇人民政府 | 彭司衡 17374328802 |  |
|  | 30.围绕县域商业建设行动支持政策，督促指导县直相关部门对符合支持条件的市场主体做好政策解读，建立县域商业体系项目储备库。组织县直相关部门做好2025年的项目申报工作，力争向上申报项目3个以上。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 罗茗馨 15576962333 |  |
|  | 31.完成交通运输固定资产投资1.6亿元。 | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 刘明辉 13974392020 |  |
|  | 32.积极申报重点区域生态保护修复项目，积极争取2025年中央财政其他国土绿化项目入库。 | 彭吉华 | 县林业局 | 各乡镇人民政府 | 梁仕俊 13787432956 |  |
|  | 33.围绕病房改造、紧密型医共体、托育服务中心、疾控和妇保院机构建设等卫生健康“两重”建设重点任务，科学谋划和储备项目，做实项目前期工作。积极争取中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债等资金支持，加快项目落地实施。 | 滕建志 | 县卫健局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 周光波 13574372765 |  |
|  | 34.围绕“两重”建设重点任务，提前组织项目论证，深化部门协调联动，联合开展选址选线，充分衔接国土空间规划，加快推进前期工作，抓好国家各轮申报窗口期，积极争取国家政策资金支持。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 李峰 18974357613 |  |
|  | 35.完成通则式编制外的村庄规划成果的报批工作。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 彭宇 18974318088 |  |
| 提高投资效益 | 36.制定标准化用地报批指南，推进用地审批全过程系统化管理，实行标准化、规范化、智能化用地组卷审查服务。加大窗口人员培训，通过提前介入、优先受理，推动审批服务提效、项目落地提速。围绕重点项目，提前组织项目选址论证，加强国土空间规划的统筹引领，提前介入，主动服务，依据“三区三线”的管控要求，进一步优化用地预审，科学选址选线，加快推进前期工作。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 县发改局、县林业局、县财政局、各用地业主单位 | 彭泽锋 18874322098 |  |
|  | 37.严格执行长江经济带负面清单、产业准入负面清单和产业园区准入清单及生态环境分区管控要求，坚持生态优先、绿色发展理念，强化涉重金属、冶炼、化工、矿产资源开发等重点领域建设项目环评审核把关，坚决守住生态环境质量底线。严格“两高”项目准入管理，坚决执行生态环境部《关于加强高耗能高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等政策文件，落实“两高”项目节能审查前置制度、主要污染物区域倍量削减措施并纳入排污许可和主要污染物总量减排管理体系。坚持系统思维，强化事中事后监管。定期开展环评文件质量核查，严厉打击环评弄虚作假行为，提高环评质量。 | 胡泽钊 | 州生态环境局保靖分局 | 县发改局 | 张家佶 13762162666 |  |
|  | 38.高质量谋划、储备全县各行业数据系统“两重”建设项目，积极向上申报争取资金支持。 | 刘畅 | 县数据局 | 县直相关单位 | 向忠斌 13487438120 |  |
|  | 39.围绕“2+4”现代化产业体系，抓好产业投资；围绕以完善对外大通道、构建新能源体系、水库设施除险加固、完善城市功能为重点，抓好基础设施投资；围绕深入开展大气、水、土污染防治行动，推进历史遗留尾矿库污染综合整治、农业面源污染治理工程等建设，抓好生态环保投资；围绕实施教育现代化推进工程、全民健康保障工程和社会服务兜底保障工程，加强社会民生投资。 | 刘畅 | 县产业链办 | 县发改局、州生态环境局保靖分局、县农业农村局、县教体局、县卫健局、县人社局、县科工信局、县住建局、县水利局、县数据中心 | 方正 18974305797 |  |
| 提高投资效益 | 40.持续推进城镇老旧小区改造5个。 | 彭吉华 | 县住建局 文运投公司 | 县发改局、县财政局、县自然资源局 | 梁钰 16674314609 |  |
|  | 41.按照中央预算内投资和省级有关资金支持方向，部署工业制造、现代农业、医疗健康、交通运输、电力能源、金融服务等六大重点领域数字化转型、数字产业集群建设、城市全域数字化转型开展项目谋划、储备1个5000万元以上的项目，积极向上申报争取资金支持。指导开展高质量编制项目资金申请报告，加强智库支撑。 | 刘畅 | 县大数据中心 | 县科工信局、县农业农村局、县卫健局、县交通运输局、县发改局、县金融管理局等各相关单位 | 向忠斌 13487438120 |  |
|  | 42.实施一批科技创新项目，推动制造业开展技术研发和协同创新科技成果落地转化。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会、县农业农村局 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 43.按照《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》《湖南省推进地方政府专项债券项目“自审自发”试点实施方案》要求，做好项目储备、审核、申报。落实专户专款专用，推动专项债券资金穿透式、全覆盖监管，确保资金切实用于项目建设。 | 刘畅 | 县发改局 | 县财政局 | 常鹏 18071748706 |  |
|  | 44.严格落实《湖南省推进地方政府专项债券项目“自审自发”试点实施方案》要求，重点审核项目融资平衡方案、开展事前绩效评估等，按项目进度及时拨付资金，并及时做好专项债券用途调整，充分发挥资金效益。推动专项债券资金穿透式、全覆盖监管，严防资金挤占、截留和挪用，加强专项债券收入归集管理，督促项目单位履行收益归集主体责任。积极挖掘项目收益潜力和如期实现项目收入，确保债券项目收益及时归集并专项用于还本付息，切实减轻财政负担。 | 刘畅 | 县财政局 | 各相关行业主管部门及项目责任单位、各乡镇人民政府 | 胡长军 13974302013 |  |
|  | 45.建立县级重点民间投资项目库。积极推行政府和社会资本合作新机制，培育和力争发行一批REITs项目。建立民营企业常态化沟通机制，加强促进民间投资好经验好做法宣传推广，营造支持民间投资的良好氛围。 | 刘畅 | 县发改局 | 县财政局、县交通运输局、县科工信局、县商务局 | 常鹏 18071748706 |  |
| 提高投资效益 | 46.依托省“金芙蓉”基金及州产业引导基金的基础设施和社会发展投资作用，充分发挥行业主管部门作用，积极推荐优质项目进入省“金芙蓉”及州产业引导基金备投项目库，争取重点项目融资支持。 | 刘畅 | 县财政局 | 县财政局、县政府办（金融办）、县交通运输局、保靖产业开发区管委会 | 龚玮 15174330356 |  |
|  | 47.围绕“2+4”现代化产业体系建设，以6大特色产业链为重点，谋划包装一批招商引资项目，吸引民间资本。重点积极参加省、州组织的重大招商经贸活动，推介招商引资项目。 | 麻春兰 | 县商务局 | 保靖产业开发区管委会、县产业链办公室、县农业农村局、保靖黄金茶发展中心、县发改局、县柑橘办、县科工信局、县招商联络组 | 龙慧琴15200277274 |  |
|  | 48.持续开展“四比四提高”行动，确保2024年中央投资项目在2025年一季度实现资金支付进度80%以上，在6月底前实现资金支付进度100%的目标任务；对于2025年中央投资项目，必须按照计划下达规定的时间开工，资金支付进度在年内完成国省规定目标。 | 刘畅 | 县发改局 | 县财政局、县交通运输局、县水利局、县科工信局、县商务局 | 常鹏 18071748706 |  |
|  | 49.实施12个州重点项目，完成年度投资13.1亿元以上。 | 刘畅 | 县发改局 | 酉水国家湿地公园管理处、县商务局、保靖凯兴公司、县科工信局、保靖产业开发区管委会、县交通运输局、县水利局、县教体局、县卫健局 | 宋德昭15974332229 |  |
|  | 50.加快推进现有林业重点国债项目验收工作。 | 彭吉华 | 县林业局 | 各乡镇人民政府 | 梁仕俊13787432956 |  |
|  | 51.推动保靖县涂乍河幸福河湖建设项目建设，完成年度投资。 | 胡泽钊 | 县水利局 | 长潭河乡、葫芦镇、阳朝乡、水田河镇人民政府 | 刘勇13574332958 |  |
|  | 52.抢抓国家大力支持“两重”项目政策机遇，积极申报超长期国债，加快保靖竹子坪生态水利工程前期工作。 | 胡泽钊 | 县水利局 | 迁陵镇人民政府 | 龙进发13787932623 |  |
|  | 53.推进卫生健康重点项目建设，加快武陵山医养中心（保靖县人民医院二院）一期工程建设。 | 滕建志 | 县卫健局 | 县财政局、县住建局、县发改局、县人民医院 | 周光波 13574372765 |  |
| 提高投资效益 | 54.完成4所标准化寄宿制学校建设任务。 | 滕建志 | 县教体局 | 四所项目实施学校负责人 | 田昊 13974362030 |  |
|  | 55.完成保靖县综合交通专项规划报批工作。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 相关县直单位 | 彭宇 18974318088 | 新增 |
| 实施重大战略 | 56.参加“港洽周”等省级重大经贸活动，力争招引一批优质项目落地。 | 麻春兰 | 县商务局 | 保靖产业开发区管委会 | 龙慧琴 15200277274 |  |
|  | 57.推动科技平台与高校、科研机构及企业的紧密合作。支持开展关键核心技术攻关，加强产学研合作和协同创新。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会、县教体局、县农业农村局 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 58.坚持以“五好小区”建设为抓手，扎实推进易地搬迁后续扶持工作，持续完善管理体系、强化社区治理、稳定群众增收、促进社会融入。城乡低保、特困供养人员保障标准按照不低于州级指导标准确定县级指导标准，按月及时、足额发放困难群众救助保障金。 | 刘畅 | 县发改局 | 县社会工作部、县财政局、县人社局、县公安局、县农业农村局、县住建局、县民政局、县教体局、县文旅广电局、县商务局、县林业局、县交通运输局、县自然资源局、各乡镇人民政府 | 李军 18574322869 |  |
| 实施重大战略 | 59.推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫和耕地保护、粮食安全底线。继续把促进居民增收摆在突出位置，努力实现“四个高于”目标。持续实施乡村振兴“六大行动”，处理好“点”和“面”、局部和整体的关系，突出抓好州级乡村振兴片区建设和重点帮扶村帮扶，以点带面推动均衡协调发展。完成耕地保护和永久基本农田保护目标。 | 胡泽钊 | 县农业农村局 | 县自然资源局、各乡镇人民政府 | 田景成 13762112385 |  |
|  | 60.加大中央引导地方科技发展专项项目凝练。加强科技对乡村振兴的支持力度，充分发挥“三区”人才、科技特派员支撑作用，促进我县高质量发展。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 61.确保农村自来水普及率、规模化供水工程覆盖农村人口比例达到州定目标。 | 胡泽钊 | 县水利局 | 县财政局、县林业局、县发改局、县自然资源局、各乡镇人民政府 | 李纯朴17674307911 |  |

附件2

保靖县产业育新培强攻坚任务实施清单

牵头县级领导：胡泽钊  县人民政府副县长  召集人：彭亮  县政府办副主任  副召集人：田正耀 县科工信局局长、徐梦飞 县文旅广电局局长、何春林 县发改局局长 办公室：县科工信局（联络员：向城颖 15374342716 ）

| 攻坚目标：持续抓好“2+4”现代化产业体系建设，做强保靖黄金茶、柑橘等农产品及绿色食品加工产业。制造业核心竞争力进一步增强，规模工业增加值增长8%。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头单位联络人 （联系方式） | 备注 |
| 加快构建现代化产业体系 | 1.加快传统产业提质升级。抢抓大规模设备更新政策机遇，组织申报工业重点领域设备更新改造项目，积极争取国家、省优惠政策支持。 | 刘畅 | 县发改局 | 县科工信局 | 彭司衡 17374328802 |  |
|  | 2.加快“智转数改网联”，纵深推进“智赋万企”行动和“人工智能+”，全年新培育智能制造产线（车间）1条（个）、智能工位5个。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 宿林祺 17308439025 |  |
|  | 3.运用“数据要素x”大赛和典型案例等已有成果，谋划工业制造企业数字化转型项目，谋划、储备1个5000万元以上的项目，积极向上申报争取资金支持。 | 刘畅 | 县数据局 | 县发改局、保靖产业开发区管委会、县科工信局、县农业农村局、县商务局、各有关单位 | 向忠斌 13487438120 |  |
|  | 4.开展保靖县优势矿种矿产资源调查工作。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 王进科 15874324231 |  |
|  | 5.做好生态环境分区管控动态更新工作，落实生态环境分区管控要求，引导产业布局优化。 | 胡泽钊 | 州生态环境局保靖分局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 张家佶 13762162666 |  |
|  | 6.新增规模以上文旅企业1家以上。 | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县直相关单位 | 李诗君15874372858 |  |
| 加快构建现代化产业体系 | 7.动态编制保靖县现代化产业体系技术创新图谱。支持酒业、绿色矿业、现代农业等优势产业，加大研发力度，拉长产业链条。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 8.推动现代农业提质增效，加强国家现代农业产业园项目储备和推荐工作；搞好产业强镇储备。 | 胡泽钊 | 县农业农村局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 朱亮 13762102520 |  |
|  | 9.加大县级重点产业链上下游产业项目招引力度。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县产业链办公室、县农业农村局、保靖黄金茶发展中心、县发改局、县柑橘办、县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 龙慧琴 15200277274 |  |
|  | 10.加快生物医药和中医药中药材产业链头部企业、链上企业招引，力争链上企业产值和营收增长2%以上。为企业药械化申报提供“一站式”全流程指导服务，完善特事特办、优先服务机制。 | 麻春兰 | 县市监局 | 中医药产业链成员单位、各乡镇人民政府 | 黄声忠 15580434888 |  |
|  | 11.前瞻布局开发未来产业。积极培育科技领军企业。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 12.积极推进生物医药产业高质量发展，新增中药材种植基地7500亩。 | 彭吉华 | 县林业局 | 各乡镇人民政府 | 杨志军 13974302578 |  |
|  | 13.依托省内高等职业院校，扩大中高职“3+2”贯通人才培养专业数量和招生人数。深入推进县域产教融合实践基地建设，打造特色知名专业课程，创建“楚怡”优秀中职学校。 | 滕建志 | 县教体局 | 县职业中专学校 | 宋双华 13574399858 |  |
|  | 14.统筹推进一批制造业产业链重点项目建设，力争实现工业投资增长9%以上。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 15.稳步推进1个文旅重点项目建设，确保完成重点项目年度投资0.97亿元以上。 | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 龙继 13487412233 |  |
| 加快构建现代化产业体系 | 16.完成新认定农业产业化州级龙头企业任务。 | 胡泽钊 | 县农业农村局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 朱亮 13762102520 |  |
|  | 17.支持建筑企业资质升级、评优创先，提升本地建筑业企业市场竞争力，全县建筑业产值增长3%。 | 彭吉华 | 县住建局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 姚元靖 13974382905 |  |
|  | 18.围绕文旅、绿色矿业和新材料、生物医药、现代农业等优势产业做好项目大谋划，积极争取国省项目支持。 | 刘畅 | 县发改局 | 保靖产业开发区管委会、县农业农村局、县卫健局、县文旅广电局、县林业局、县科工信局 | 滕召林 13141620271 |  |
|  | 19.培育1家机动车培训机构，培育3家道路运输货运企业，培育3家机动车维修企业。 | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 县道路运输服务中心 | 姚俊 18797440734 |  |
| 全力推进产业项目招引落地 | 20.围绕“2+4”现代化产业体系建设，包装一批招商引资项目，吸引民间资本。重点组织开展河南、漯河、成渝等地区重大招商经贸活动，宣传招商引资项目。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 龙慧琴 15200277274 |  |
|  | 21.大力推动湘商回归。开展以商招商、产业链招商等湘商回归活动，发挥异地保靖商会和行业商会协会作用，赴省外开展邀商招商活动。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县工商联、保靖产业开发区管委会 | 龙慧琴 15200277274 |  |
|  | 22.探索由企业、职业院校和产业园区合作共建产业学院，培育锻造具有本地特色的商业品牌，争取更多项目、企业支持保靖。积极配合职能部门，落实产业项目招引政策。 | 滕建志 | 县教体局 | 县职业中专学校 | 宋双华 13574399858 |  |
|  | 23.落实湖南省《推进“湘智兴湘”工作方案》，申报实施一批“湘智兴湘”项目。大力引进在保靖县出生、籍贯保靖籍或曾在保靖学习、工作、生活，但目前在省外、州外学习、工作的高层次科技创新创业人才，充分发挥湘智人才在战略咨询、技术攻关、成果转化及人才培养等方面的作用。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县人社局、保靖产业开发区管委会 | 彭川华 13974372415 |  |
| 全力推进产业项目招引落地 | 24.聚焦6条制造业重点产业链开展精准招商，编制产业链发展路径和招商路线图，有针对性地进行延链补链，提高项目履约率、开工率和资金到位率，推动产业集群集聚发展。年度力争引进重大产业签约项目20个以上。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 龙慧琴 15200277274 |  |
|  | 25.建立健全高质量招商长效机制，落实招商引资项目全生命周期管理机制，推动县级以上签约项目“三率”稳步提升。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县产业链办公室、县农业农村局、保靖黄金茶发展中心、县发改局、县柑橘办、县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 龙慧琴 15200277274 |  |
|  | 26.用活用足我县财政金融政策，借鉴先进地区、前沿平台、头部机构的经验和做法，围绕我县“2+4”现代化产业体系，加快产业升级和结构优化，推动县域经济高质量发展。县级各产业链相关部门积极向省、州对口部门推荐优质投资项目，争取纳入省“金芙蓉”基金及州产业引导基金备投项目库。 | 刘畅 | 县财政局 | 县级各产业链相关部门、县政府办（金融办）、保靖产业开发区管委会 | 龚玮 15174330356 |  |
|  | 27.围绕县委经济工作会提出的招商引资增效要求，结合我县实际开展省级招商引资项目开发申报工作，争取今年纳入省重点招商引资项目增长，完成州定目标任务。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县发改局、各乡镇人民政府 | 龙慧琴 15200277274 |  |
| 着力提升“五好”园区产业集聚度 | 28.根据《省级及以上产业园区主特产业指导目录》，精准发力推动产业协同、就近配套、产业创新等工作，开展产业政策、“智赋万企”等活动，赋能园区主特产业，积极向上争取国家、省各类专项资金支持园区及骨干企业加快发展。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 宿林琪 17308439025 |  |
|  | 29.聚焦主特产业，支持开展技术攻关，申报一批中央引导地方科技发展专项、省级重点研发项目。加大科技金融支持力度，围绕主特产业，推进知识价值信用贷款风险补偿改革。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
| 着力提升“五好”园区产业集聚度 | 30.引导银行业机构开展金融服务进园区活动，推动中医药和生物医药、绿色矿业及新材料等主特产业高质量发展。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 宿林琪 17308439025 |  |
|  | 31.园区做好产业定位，开展产业招商对接，积极做好争资上项工作。 | 胡泽钊 | 保靖产业开发区管委会 | 县商务局、县发改局 | 王林 18907436998 |  |
|  | 32.发挥小微企业融资协调工作机制作用，并组织各银行机构密切园区企业金融工作联系，优化园区金融服务，有效满足园区企业金融需求。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 县发改局、保靖产业开发区管委会、县科工信局、各银行机构 | 吴斐 13974383850 |  |
|  | 33.加大数据系统投资政策宣传服务力度，推介数字产业集群建设方面中央预算内资金政策，服务产业集群建设。主动加强与县内各产业链牵头部门沟通协同，共同研究谋划项目，常态化开展项目储备、申报，争取数据系统相关资金支持。 | 刘畅 | 县大数据中心 | 保靖产业开发区管委会、县科工信局、县发改局、县商务局，各有关单位 | 向忠斌 13487438120 |  |
|  | 34.持续推进“五好”园区建设，推进“三生”融合、“三态”协同，着力凸显园区主阵地、主战场作用，确保园区亩均技工贸、亩均税收均增长6%以上。持续推进园区“三类低效土地”清理处置工作，促进园区集约节约发展。 | 刘畅 | 县发改局 | 保靖产业开发区管委会 | 滕召林 13141620271 |  |
|  | 35.落实国土空间规划管控和集约用地要求，盘活闲置、低效用地，提高土地配置效率。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 保靖产业开发区管委会 | 田宏荣 15274312398 |  |
| 强化产业发展支撑 | 36.强化财政金融支持力度，引导银行业机构推动园区企业“潇湘财银贷”增量扩面，大力推广应用“湘信贷”平台，提升中小微企业融资便利化水平。建立小微企业融资协调机制，引导金融机构提供差异化金融。将优质中小企业列入县产融合作制造业重点企业名单（白名单），在企业融资、项目争取等方面予以优先支持。 | 刘畅 | 县财政局 | 县政府办（金融办）、县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 龚玮 15174330356 |  |
| 强化产业发展支撑 | 37.组织银行机构承接推广“工信E贷”模式使用，提高银企对接效率，加大制造业贷款投入，支持制造业高质量发展。 | 刘畅 | 县政府办 | 县科工信局、各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
|  | 38.增强能源保障供给能力。持续推进完善110千伏变电站布局，补强35千伏、10千伏网络结构和布点，加快构建坚强稳定的配电网络，保障年度计划100%完成。积极谋划新能源项目。 | 刘畅 | 县发改局 | 国网保靖供电公司 | 彭司衡 17374328802 |  |
|  | 39.加快推进产才融合。健全完善产才融合顶层设计，加大领军人才招引力度，聚焦教育科技一体化发展，大力提升人才发展平台建设效能。大力推进招才引智，加强校县合作，建好专家工作站、科技小院等平台，持续推动科技成果转化，聚焦“2+4”县域现代化产业体系，精准引进一批高层次急需紧缺人才。 | 滕建志 | 县人社局 | 县人社局、县科协、县农业农村局、县科工信局、县发改局、县教体局 | 彭榆婷13279296705 |  |
|  | 40.落实引进、培育高层次领军人才相关政策措施，持续推进技能人才队伍建设。 | 滕建志 | 县人社局 | 县科工信局、县农业农村局 | 彭榆婷13279296705 |  |
|  | 41.加大“校企合作”“订单培养”力度，形成兼具人才培养、生产服务、文化传承等功能的产教联合体。 | 滕建志 | 县教体局 | 县职业中专学校 | 宋双华 13574399858 |  |
|  | 42.县本级财政安排“人才发展专项资金”，用于落实“武陵人才计划”及“乡村育才聚才行动”，实施“1+1+8+6”人才队伍建设行动。 | 刘畅 | 县财政局 | 县委组织部、县人社局、县农业农村局、保靖产业开发区管委会 | 李子华 15387432265 |  |
|  | 43.落实科技特派员制度，深化政产学研用一体推进。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 44.常态化开展“送解优”服务。持续实施“送解优”行动、“链长到一线”行动。进一步强化政策宣传和直达快享。推进“两重”“两新”等惠企政策加快落地落实，为企业纾困解难。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县发改局 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 45.推进工业用地弹性出让、用地清单制，大力降低企业初始用地成本。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 县直相关单位、各乡镇 | 田宏荣 15274312398 |  |

附件3

保靖县科技创新赋能攻坚任务实施清单

牵头县级领导：胡泽钊  县人民政府副县长    召集人：彭亮 县政府办副主任    副召集人：田正耀 县科工信局局长、徐梦飞 县文旅广电局局长、何春林 县发改局局长 办公室：县科工信局（联络员：向城颖 15374342716）

| 攻坚目标：2025年，力争全社会研发经费投入增长12%以上，引进高层次、急需紧缺人才2名左右，力争高新技术企业实现净增2家，技术合同成交额增长8%以上，高新技术产业增加值增长10%，规模以上文化企业营业收入增长15%以上，园区亩均税收、技工贸收入增长8%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 具体工作任务 |  | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头单位联络人 （联系方式） | 备注 |
| 赋能标志性工程建设 | 1.稳步推动茶旅文化+科技研究中心及应用场景建设。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县市监局、县文旅广电局 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 2.进一步完善非物质文化遗产资源数据库建设。利用数字化技术对非物质文化遗产资源进行采集、记录、储存、展示和传播。 |  | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 彭秀莲 13297433913 |  |
|  | 3.加强特色文旅产品对外推介；规模以上文旅企业营业收入增长10%以上。 |  | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 李诗君 15874372858 |  |
|  | 4.做好智慧文旅平台日常审核工作。 |  | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 龙继 13487412233 |  |
|  | 5.加快推进“实景三维”建设，打造数字文化统一时空基底。 |  | 彭吉华 | 县自然资源局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 王进科 15874324231 |  |
|  | 6.支持文旅企业新技术新标准的升级和应用；按照相关规定标准做好旅行社、导游服务体系建设。 |  | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县市监局 | 谭清君 15174322974 |  |
| 赋能高水平技术攻关 | 7.统筹编制保靖县现代化产业体系重点领域科技攻关项目清单。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 8.积极组织县内企业、科研院所围绕重点产业领域培育申报省级技术创新中心、制造业创新中心和新型研发机构等高能级科技创新平台。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县发改局、保靖产业开发区管委会、县农业农村局 | 王金娜 18874322119 |  |
| 赋能产业高质量发展 | 9.拓展数智技术、人工智能等技术成果在传统产业中的应用示范。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 加强重大技术攻关，加大研发经费投入力度拉长产业链条，培育发展新兴产业、未来产业。 | 10.支持文旅、白酒、绿色矿业、现代农业、 生物医药等优势产业，加强重大技术攻关，加大研发经费投入力度，拉长产业链条，培育发展新兴产业、未来产业。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  |  | 11.积极开展新能源领域技术攻关 | 刘畅 | 县发改局 | 县科工信局 | 彭司衡 17374328802 |  |
|  | 12.强化企业科技创新主体地位。全面落实研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策，支持企业申报省级企业研发财政分类奖补。 |  | 刘畅 | 县税务局 | 县财政局、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 朱乐 13574352933 |  |
|  | 13.提升财政科技支出，力争财政科技支出增幅达到全省平均增速。 |  | 刘畅 | 县财政局 | 县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 王军 13974302138 |  |
|  | 提升规模以上工业企业、规模以上服务业、医疗卫生机构等行业企业提升研发活动、研发机构覆盖面，力争研发经费投入增长。 | 14.提升规模以上工业企业研发活动，力争研发经费投入增长12%以上。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
| 赋能产业高质量发展 | 15.开展创新主体增量提质行动。力争高新技术企业实现净增2家。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 16.积极培育国省级制造业单项冠军企业，力争新增专精特新中小企业2家。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 宿林祺 17308439025 |  |
|  | 17.为科技创新企业设立登记提供“1+N ”套餐集成并联办理服务。 |  | 麻春兰 | 县市监局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 向代锐 15007420955 |  |
|  | 18.积极推荐县内人才申报湖南省大学生创业导师。 |  | 滕建志 | 县人社局 | 县教体局 | 彭国军 19907433373 |  |
|  | 19.加快“智转数改网联”，纵深推进“智赋万企”行动和“人工智能+”“数据要素X”行动，全年新培育智能制造产线（车间）1条（个）以上、智能工位5个以上，推进各行业智能工位样板化建设。积极申报省制造业中试平台、制造业创新中心。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 20.组织督导银行机构对接做好科技型企业金融服务，加大技术合同、专利等知识价值贷款投放，拓宽科技企业融资渠道。 |  | 刘畅 | 县政府办 | 县科工信局、县市监局、各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
|  | 21.推动科技金融、科技保险、科技担保发展。 |  | 刘畅 | 县政府办 | 县财政局、县金融监管局、各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
|  | 22.深化知识价值信用贷款风险补偿改革。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 23.积极申报中央引导地方专项、省配套等各类项目。 |  | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 24.继续实施好茶叶、柑橘、旱粮、中药材、水果、生猪、油料等国家级、省级现代农业产业技术体系湘西试验站建设。 |  | 胡泽钊 | 县农业农村局 | 县茶叶发展中心、保靖黄金茶产业研究院、县林业局等相关县直单位 | 王俊华 18874332586 |  |
|  | 25.促进保靖县域创新协调发展。围绕“2+4”现代化产业体系建设，包装一批招商引资项目。 |  | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 龙慧琴 15200277274 |  |

附件4

保靖县改革开放深化攻坚任务实施清单

牵头县级领导：麻春兰 县人民政府副县长 召集人：付凯  县政府办副主任   副召集人：孙秀勇 县商务局局长、何春林 县发改局局长 办公室：县商务局（联络员：袁强15674380730）

| 攻坚目标：扎实推进各领域改革任务；谋划包装精深加工、文旅融合等30个以上项目；提升招商项目履约率、落地率，力争引进新投资项目20个以上，其中“三类500强”企业投资项目1个以上，湘商回归企业4家以上，省外境内到位资金增长12%以上，实际利用外资增长10%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头单位联络人 （联系方式） | 备注 |
| 实施扩内需提质重点改革 | 1.深化国资国企改革，建立健全现代企业管理制度，加快推进公司改革工作。对县属直接监管企业实施“一企一策”的差异化考核。 | 刘畅 | 县财政局 | 县瑞兴公司、县农文旅投公司、县凯兴公司 | 马红翠 13974392245 |  |
|  | 2.加快园区体制机制改革，抓好剥离社会事务、岗位聘用制、绩效薪酬制、市场化建设运营、合作共建等改革工作，为园区瘦身健体、放权赋能。 | 胡泽钊 | 保靖产业开发区管委会 | 县直相关单位 | 王林13974312528 |  |
|  | 3.规范政府与社会资本合作，探索建立投贷联动机制。引导社会资本特别是民间资本参与重大工程和补短板领域建设，形成市场主导的有效投资内生增长机制。健全宏观政策取向一致性评估机制，加强政策的协调配合，把非公经济政策纳入宏观政策取向一致性评估。 | 刘畅 | 县发改局 | 县财政局、县政府办、县商务局 | 常鹏 18071748704 |  |
|  | 4.加力扩围实施消费品以旧换新，稳住消费的基本盘。扩大服务消费，优化消费结构。创新举办扩消费活动，营造消费氛围。培育壮大新型消费，激发消费活力。改善消费条件，优化消费环境。 | 麻春兰 | 县商务局 | 相关县直单位、各乡镇人民政府 | 罗茗馨 15576962333 |  |
| 实施扩内需提质重点改革 | 5.落实国家信贷政策，加大部门协作，向银行机构推送投资项目名单，组织银行机构按照市场化、法治化原则促成高效投资联动。加强涉政贷款监测，配合推动化解隐性债务、“连环债”清偿。 | 刘畅 | 县政府办 | 县发改局、县财政局、县金融监管局、各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
|  | 6.摸清县内连环债基本现状，并分析原因提出工作建议，形成调研报告，提供县政府决策参考。起草关于探索构建连环债清偿机制的工作方案。探索建立以财政存款分配和行业监管考核相结合的金融机构服务实体经济激励约束机制。 | 刘畅 | 县政府办 （金融办） | 各银行机构 | 郭宏燕18774312423 |  |
|  | 7.加强对主要经济指标的统计监测、评估、分析，真实准确全面反映全县经济发展实际。严格执行国、省、州关于“三新经济”“数字经济”等新经济、新领域统计报表制度，进一步探索新产业、新业态、新商业模式发展状况，加强新经济领域的统计与分析监测。 | 刘畅 | 县统计局 | 县发改局、县财政局、县农业农村局、县科工信局、县商务局、县住建局、县交通运输局 | 梁玮 15674310807 |  |
|  | 8.深化税收征管改革。深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，积极推进执法理念方式手段变革，推动税务执法实现从经验式执法到科学精确执法的突破。做到实现事前预警、事中阻断、事后追责，促进提升税务执法精确度。 | 刘畅 | 县税务局 | 县财政局、保靖产业开发区管委会、各乡镇人民政府 | 曹鹏 15174346691 |  |
| 实施畅通提效重点改革 | 9.强化公共资源交易领域监管，规范政府采购活动，深入开展政府采购违法违规行为专项整治，进一步优化政府采购营商环境。 | 刘畅 | 县财政局 | 县行政审批服务局、县营商办 | 彭运帅 15074312938 |  |
|  | 10.清理县内违反公平竞争审查标准、妨碍统一市场和公平竞争的政策措施。 | 麻春兰 | 县市监局 | 公平竞争审查成员单位、各乡镇人民政府各自清理本部门牵头起草的文件 | 张子占 15116703516 |  |
| 实施畅通提效重点改革 | 11.探索制定信用合规建设指南，提高经营主体的信用合规能力，鼓励经营主体诚信年报，提升广大经营主体信用意识。推行信用修复机制，坚持线上和线下双渠道修复，帮助经营主体重塑良好信誉。 | 麻春兰 | 县市监局 | 相关县直单位、各乡镇人民政府 | 李姝 15074393005 |  |
|  | 12.切实加强破产案件办理，推行院领导主审、参与办理破产案件制度，按要求推进破产案件简化审理，实现企业有序出清。充分运用失信被执行人名单制度，强力惩戒失信被执行人，将有财产可供执行而拒不履行法律义务的被执行人纳入失信名单，限制高消费，限制乘坐飞机、高铁等惩戒措施，通过司法拘留、刑事惩罚等手段，形成震慑合力。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县公安局、县人民检察院 | 施大钰 15274357104 |  |
|  | 13.制定《保靖县“招商引资增效”工作实施方案》，规范招商引资行为，指导园区妥善处理存量政策和项目。 | 麻春兰 | 县商务局 | 保靖产业开发区管委会 | 龙慧琴15200277274 |  |
|  | 14.深入开展交通工程建设领域招投标突出问题整治攻坚行动，抓实上级交办问题整改。 | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心、县交通建设有限责任公司 | 田瑞夫 15874327465 |  |
|  | 15.引导集体林地承包农户和农民集体采取出租、入股、合作等方式流转林地经营权、林木所有权和使用权，促进林地资源适度集中，推动集体林地规模化集约化专业化经营。 | 彭吉华 | 县林业局 | 各乡镇人民政府 | 黄启红 13974321233 |  |
|  | 16.落实湖南省《推进“湘智兴湘 ”工作方案》，申报实施一批“湘智兴湘 ”项目。 加强技术市场管理，促进科技成果转化为现实生产力。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县数据局、保靖产业开发区管委会 | 王金娜 18874322119 |  |
| 实施畅通提效重点改革 | 17.制定《保靖县建立健全社会信用体系改革工作方案》，补充完善《保靖县社会信用信息目录情况》，加强数据归集共享，建立重点行业协会信用评级，加强政府诚信建设，加强公共交易领域、生产流通领域信用建设，探索开展“信用+招投标”领域场景运用。 | 刘畅 | 县发改局 | 县大数据中心、县市监局、县住建局、县司法局、保靖产业开发区管委会 | 胡安康 13037401987 |  |
|  | 18.强化对失信投标人的监测预警；配合省里“机器管招投标”部署安排，完善交易系统中信用主体库的建设；强化信用信息在评标过程的运用。对大数据预警疑似违法违规信息及时向行政监管部门转办，并做好协查协办和结果收集工作；按照全省新上线工程建设招投标电子交易系统安排，积极对接相关范本的本地部署，对接智能辅助评标系统；强化行政监督平台的应用；组织使用全省统一的集中采购交易系统，推进批量集中采购和框架协议采购；实现政府采购项目远程异地评审。 | 刘畅 | 县发改局 | 县财政局 | 包志18974302937 |  |
|  | 19.扩大司法公开，加强虚假诉讼监督。加强对执行活动的实时、全程监督。 | 刘洋 | 县人民检察院 | 县司法局、县人民法院 | 吴萌 13397436735 |  |
|  | 20.推动动产登记和应收账款融资平台、湖南省企业收支流水征信平台的应用，引导金融机构积极开展相关融资产品的投放。推进“三信”创建，开展信用农户、信用村、信用乡镇创建活动，优化农村信用环境，提升农户信用意识。 | 刘畅 | 县政府办 （金融办） | 各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
|  | 21.持续深化公共资源交易领域突出问题治理。推进公共资源交易模式创新，加快全省“机器管招投标 ”改革任务在我县落地落实。加强招标投标全过程监管。建立综合监管与行业监管相结合的协同机制，推广运用全省公共资源交易行政监督平台。 | 刘畅 | 县发改局 | 县住建局、保靖县交通局、保靖县水利局、州生态环境局保靖分局、县农业农村局 | 包志 18974302937 |  |
| 实施畅通提效重点改革 | 22.严格执行《湖南省发展和改革委员会关于完善湖南省天然气上下游价格联动机制的通知》，配合州发改委建立和启动天然气上下游联动机制。 | 刘畅 | 县发改局 | 渝燃能源有限公司 | 秦艳 18692585155 |  |
| 实施创新赋能重点改革 | 23.推进教育人才队伍建设，实施教师素质提升专项行动，不断提升教师队伍综合素质。推进教师梯次培养暨“1358+”青年教师培优工程，做好国培、省培、州级全员培训。实施乡村义务教育教师学历提升工程，城乡专任教师本科学历比例达到1.21，乡村义务教育阶段教师本科学历占比达到80%以上。加强中高职贯通培养，推进中高职衔接五年制人才培养。建立以公费师范生为主渠道的义务教育教师培养机制。 | 滕建志 | 县教体局 | 县委组织部、县人社局 | 张艳 13487425334 |  |
|  | 24.完善实施“揭榜挂帅 ”等重大科技攻关项目机制，支持县内企业与省内外知名高校和科研院所建立深度合作，进行技术供需对接、平台建设、科技成果推广应用，助力产业发展。推动文化数字化建设，与村厨村艺结合。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会、县农业农村局、村厨村艺工作专班 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 25.完善知识产权行刑衔接、行司衔接协同保护机制，加强跨部门、跨区域协同保护，打击知识产权侵权违法行为。贯彻落实设备再制造等相关标准。 | 麻春兰 | 县市监局 | 县司法局、县文旅广电局、保靖产业开发区管委会 | 彭广州 13574312441 |  |
|  | 26.落实知识产权惩罚性赔偿层报制度，规范市场行为。规范知识产权案件审理程序，依法公正审理涉知识产权案件。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县直相关部门 | 施大钰 15274357104 |  |
| 实施创新赋能重点改革 | 27.按照统一核算工作要求，结合我县工作实际，配合开展服务业核算工作。根据省统计局制定的市州碳排放核算方法，配合开展碳排放核算，健全完善碳排放统计基层基础，全面推进能源统计数据电子台账建设，常态化开展能源数据监测、分析、预警工作，为碳排放统计核算顺利推进提供准确的数据支撑。 | 刘畅 | 县统计局 | 县发改局、州生态环境局保靖分局 | 梁玮 15674310807 |  |
|  | 28.持续推进“碳达峰十大行动 ”，着力构建碳排放双控制度体系，按照“一园一策 ”原则，全面启动园区循环化改造，探索开展产品碳足迹管理体系建设。对重点行业碳排放年度报告进行核查。 | 刘畅 | 县发改局 | 保靖产业开发区管委会、州生态环境局保靖分局 | 滕召林 13141620271 |  |
|  | 29.推进绿色低碳转型。积极探索林业碳汇价值实现模式，稳步推动区域碳汇资源增值变现。 | 彭吉华 | 县林业局 | 各乡镇人民政府 | 梁仕俊 13787432956 |  |
| 实施民生保障重点改革 | 30.深化教育重点改革。落细落实教育强县十个方面重点任务，优化县域基础教育布局和师资配置，深化基础教育扩优提质，扩大高中教育资源供给，支持全县各类教育协调发展。做好长沙优质教育资源帮扶承接服务工作，开展好湖南师大与保靖民中帮扶工作。健全完善职业教育现代化产业体系，深化中等职业学校教育综合改革，实施“职业教育高质量发展十条措施”，建好1所“双优 ”中职学校。积极践行“改变每一个”教育行动60条硬措施和“体育高质量发展十条措施”，继续深入推进“教学常规落实年”“学生良好行为习惯养成教育攻坚年”工作，持续提升教育质量。积极扶持民办园提供普惠性服务，巩固提升普惠性幼儿园覆盖率，稳步加大普惠学位供给，提升普惠学位占比，学前教育三年毛入园率不低于94.74%，公办园在园幼儿占比不低于55.6%，普惠性幼儿园覆盖率不低于91.4%。 | 滕建志 | 县教体局 | 县委教育工作领导小组成员单位、各学校负责人 | 陈贤军 13974322191 |  |
| 实施民生保障重点改革 | 31.深化紧密型县域医共体建设，完善分级诊疗机制，推进县镇村诊疗互联互通、结果互认，降低群众看病成本。 | 滕建志 | 县卫健局 | 县医保局、县财政局 | 彭程 18974382373 |  |
|  | 32.落实国家、省、州生育支持政策和激励机制，逐步健全我县生育支持政策和激励机制。推动普惠托育建设，争取中央资金支持，推动县托育综合服务中心建设。 | 滕建志 | 县卫健局 | 县财政局、县教体局 | 彭艳 15074372455 |  |
|  | 33.运营好县中医院150张医养结合建设项目，加快医养结合争资项目规划。 | 滕建志 | 县卫健局 | 县中医院 | 彭程 18974382373 |  |
|  | 34.开展人均预期寿命提升行动，倡导减盐减油减糖和营养改善。 | 滕建志 | 县卫健局 | 县市监局、县教体局、县机关事务中心 | 周光波 13574372765 |  |
|  | 35.从生产、流通、使用全流程发力，配合上级药品监督抽检，按要求完成药品经营使用单位监督检查，加强质量安全监管。 | 麻春兰 | 县市监局 | 药安委成员单位、各乡镇 | 蔡菲 18974382331 |  |
|  | 36.严格执行全省统一的基本医疗保险筹资标准和待遇保障政策。 | 滕建志 | 县医保局 | 县税务局、各乡镇、各医疗机构 | 刘建华13787912827 |  |
|  | 37.健全社会保障体系。推动公办养老机构服务质量提升，提升农村互助养老服务设施覆盖率。继续建立健全住房公积金互联互通机制。确保养老保险待遇按时足额发放。 | 滕建志 | 县人社局 | 县民政局、县医保局、公积金 | 吴昊挚 18907430023 |  |
|  | 38.积极推动城市社区居家养老服务方提供助餐、助洁、助医、助急、助行、助浴等“六助”服务，支持引导民办社会化养老服务健康发展。 | 麻春兰 | 县民政局 | 县财政局、迁陵镇人民政府、县中医院 | 龚矿 13974312910 |  |
| 实施外贸保稳提质工程 | 39.加大外贸主体培育力度，鼓励有出口潜力且有意开展外贸业务的内贸企业办理外贸资质备案。提升外贸综合服务平台功能，拓展服务领域。积极推动和培育跨境电商、海外仓等新业态，拓展对外贸易渠道。组织县内企业参加2025湖南内外贸一体化融合发展博览会，精心筛选具有我县特色的商品借助博览会平台进行展示展销，扩展外贸“朋友圈”。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 杨毅13348732865 |  |
|  | 40.做好（商贸、工业）企业参展服务工作。对出证认证工作采取7×24小时服务制度，为企业办理出口原产地证书提供便利。 | 胡泽钊 麻春兰 | 县商务局 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 罗茗馨 15576962333 王先兵 13974302665 |  |
|  | 41.持续推动优质企业贸易外汇收支便利化提质扩面，推荐更多中小优质企业参与贸易收支便利化试点工作，提高银行服务中小企业的主动性和专业性。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 田波 18974306611 |  |
|  | 42.校企签订合作协议，建立常态化合作平台，如校企合作理事会、产学研合作联盟等，定期开展沟通会议，共同协商人才培养、技术研发等事宜。推行多样化订单培养模式：（1）“企业订单班”模式；（2）“现代学徒制订单班”模式。打造“双师型”师资队伍。建立教师与企业技术人员双向流动机制。 | 滕建志 | 县教体局 | 保靖产业开发区管委会、县职业中学 | 宋双华 13574399858 |  |
|  | 43.强化部门联动监管，规范开展出口二手车转让和注销登记。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县公安交警大队 | 罗茗馨 15576962333 |  |
|  | 44.引导银行业机构优化金融服务，支持企业开展“同线、同标、同质”产品认证，加快培育新增内外贸一体化品牌领军企业、“三同”企业。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 田波 18974306611 |  |
| 实施外经深耕出海工程 | 45.指导有业绩的对外投资企业进行省对外投资合作资金申报。结合“双百行动”定期与企业沟通，了解企业融资需求，用好“一带一路”融资窗口，持续向国家开发银行、中国进出口银行、丝路基金推荐申请“一带一路”融资窗口支持的项目。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 杨毅 13348732865 |  |
|  | 46.加强银企有效沟通，多种形式积极服务市场主体，了解企业政策诉求，推动银行丰富产品供给，满足市场主体合理需求。 | 刘畅 | 县政府办 （金融办） | 县科工信局、各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
| 实施自贸创新提升工程 | 47.科学谋划产业链集群发展方向和重点，着力推进产业链延链补链强链，助力全县产业规模进一步扩大，产业结构进一步优化，产业质效进一步提升。 | 刘畅 | 县产业链办 各链办 | 县农业农村局、县文旅广电局、县科工信局、县茶叶发展中心、县市监局、县发改局 | 方正 18974305797 |  |
|  | 48.开展技术合同认定登记工作，进一步规范技术合同认定登记管理，促进科技成果转化和产业化。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县卫健局、县农业农村局 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 49.为企业药械化申报提供“一站式”全流程指导服务，完善特事特办、优先服务机制。 | 麻春兰 | 县市监局 | 药监委成员单位、各乡镇 | 蔡菲 18974382331 |  |
|  | 50.支持外贸企业开展管理体系认证、境外产品认证、境外专利申请和境外商标注册，对项目费用给予资金支持。聚焦重点企业，提供认证精准帮扶。全面服务区域协同开放。组织开展园区合作共建改革试点工作，积极探索产业转移利益共享模式。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 杨毅13348732865 |  |
|  | 51.持续推动优质企业贸易外汇收支便利化提质扩面，银行积极推荐更多中小优质企业参与贸易收支便利化试点工作。 | 刘畅 | 县政府办 （金融办） | 各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
| 实施通道拓展提效工程 | 52.组织企业对接怀化国际陆港进出口业务。持续降低物流通关成本。全面了解外贸进出口商品品类、物流通道等情况和货源情况，帮助企业对接海关部门熟悉通关流程。便利商务人员跨境往来。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县科工信局、保靖产业开发区管委会 | 杨毅13348732865 |  |
|  | 53.畅通来湘就业的外国人职工基本医疗保险参保缴费渠道。依托国家和省贸促平台为涉外企业提供所需信息服务。 | 滕建志 | 县医保局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 向雪莲13974372939 |  |
|  | 54.推动督促各支付机构针对重点场所的收单POS机进行改造，确保可使用外卡收单。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 县商务局、县文旅广电局 | 田波 18974306611 |  |

附件5

保靖县环境优化提升攻坚任务实施清单

牵头县级领导：刘畅   县人民政府副县长  召集人：杨光辉 县政府办副主任   副召集人：张天明 县营商办主任、何春林 县发改局局长 办公室：县政府办（营商办）（联络员：向梅13574313679）

| 攻坚目标：聚焦“三化”一流营商环境建设目标，力争在改革优化市场环境、法治环境、政务环境、发展环境上实现新突破，推动融资、用能、用工、物流等企业综合运营成本进一步降低；行政执法检查“扫码入企、联码督查”实现全县全覆盖；政务服务“一网通办”率达到90%以上，企业群众获得感、满意度持续提升。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头单位联络人 （联系方式） | 备注 |
| 着力优化市场促公平 | 1.促进公平竞争。加强公平竞争审查刚性约束，探索建立跨区域、跨部门的公平竞争审查工作机制。建立公平竞争审查抽查、举报处理、督查机制。加强反垄断监管执法，开展民生领域反垄断执法行动。 | 麻春兰 | 县市监局 | 公平竞争审查成员单位、各乡镇人民政府 | 张子占 15116703516 |  |
|  | 2.深化注册资本认缴制度改革，推进“企业注销登记一件事”改革。 | 麻春兰 | 县市监局 | 县税务局、县人社局、县公安局、县行政审批服务局 | 向代锐 15007420955 |  |
|  | 3.推进破产案件简化审理，实现破产企业有序出清，推行法院领导主审、参与办理破产案件制度。进一步完善管理人选任机制，依法及时指定管理人，切实加强对破产管理人的监管，确保管理人依法规范履职。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县司法局 | 施大钰 15274357104 |  |
|  | 4.完善府院联动机制，充分发挥企业破产处置联席会议机制的作用，解决破产处置税务办理、不动产登记、重整企业信用修复等难题。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县税务局、县自然资源局、县发改局、保靖产业开发区管委会 | 施大钰 15274357104 |  |
| 着力优化市场促公平 | 5.规范招投标市场环境，引导招标人按照《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》开展招标文件编制工作，科学合理选择评标方式。 | 刘畅 | 县发改局 | 县住建局、县交通局、县水利局、州生态环境局保靖分局、县农业农村局 | 包志 18974302937 |  |
|  | 6.强化公共资源交易领域信用体系建设，推进跨部门联合惩戒。全面推广保函代替保证金，推进数字证书（CA）全国互认，推广使用电子营业执照，推行跨省远程异地评标。全面推行招标计划提前发布、合同在线签订及履约情况公示，提高交易透明度。 | 刘畅 | 县发改局 | 县住建局、县交通局、县水利局、州生态环境局保靖分局、县农业农村局 | 包志 18974302937 |  |
|  | 7.促进民营经济发展。完善促进民营经济发展制度机制，积极推进民营经济“六个一”工作，建立多层次民营企业常态化沟通和问题解决机制，打造问题诉求“一站式”解决模式，加强正面典型宣传。 | 胡文峰 | 县工商联 | 县发改局、县政府办（营商办）、县直相关单位 | 田仁喜 15074382619 |  |
|  | 8.引导银行机构推出更多线上信贷产品，安排更多低利率投放民营小微领域，缓解民营小微企业融资难融资贵，增强民营经济发展信心。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 各银行机构 | 吴斐 13974383850 |  |
|  | 9.常态化开展政企面对面暨企业家接待日活动，深化政企交流，全面构建亲清政商关系。 | 胡文峰 | 县工商联 | 县发改局、县营商办、保靖产业开发区管委会 | 田仁喜 15074382619 |  |
| 着力优化法治稳预期 | 10.深入开展《中华人民共和国循环经济促进法》《湖南省优化营商环境条例》等宣传工作，开展普法宣传进机关、进政务窗口、进园区、进企业、进党校课堂等系列活动。 | 田开毅 刘畅 | 县发改局 县司法局 | 县直相关单位、各乡镇人民政府 | 周勇 13739002228 |  |
|  | 11.推进落实全省优化营商环境2025年重点任务，在全县范围内实施规范行政执法、深化“送解优”“游客满意在湘西”三大行动，开展“小切口”改革试点工作。 | 刘畅 | 县营商办 | 各指标牵头单位 | 张天明 13574312511 |  |
| 着力优化法治稳预期 | 12.坚持以评促改促优，补齐营商环境评价指标短板不足，力争在省对县评价中提分进位。 | 刘畅 | 县营商办 | 各指标牵头单位 | 张天明 13574312511 |  |
|  | 13.通过微宣传、走访、集中宣讲和个别交流沟通等多种方式，宣传营商主观评价工作，充分介绍党委、政府对民企方针、路线及在优化营商环境工作中推出的一系列惠企政策措施，对民营企业反映的困难和问题，及时对接相关部门办理和答复，助力提升民营企业对营商环境满意度。 | 胡文峰 | 县工商联 | 县发改局、保靖产业开发区管委会 | 田仁喜 15074382619 |  |
|  | 14.加强政策统筹。健全宏观政策取向一致性评估机制，加强政策的协调配合，防止和纠正不同部门政策“合同谬误”。 | 刘畅 | 县发改局 | 县司法局 | 钟玉康 17343660203 |  |
|  | 15.加强行政复议附带审查规范性文件工作，纠正超越职权和违反上位法的地方文件，促进不同层级的政策同向发力。 | 田开毅 | 县司法局 | 县直各有关部门、各乡镇人民政府 | 龙大云 15874332886 |  |
|  | 16.规范执法检查，完善行政执法“首违不罚”“减轻处罚”“免于处罚”三张清单，落实规范行政裁量权行使的监管规则，清晰界定规范性文件中概括性用语的具体情形，分门别类确立具体的量化标准。 | 田开毅 | 县司法局 | 各行政执法单位 | 彭甜 13467981716 |  |
|  | 17.开展规范涉企执法专项行动，整治趋利性执法以及乱罚款、乱检查、乱查封等问题。加强涉企行政复议工作，坚决纠正侵犯经营主体合法权益的违法或者不当行政行为。 | 田开毅 | 县司法局 | 各行政执法单位 | 彭甜 13467981716 |  |
| 着力优化法治稳预期 | 18.依法、规范、透明执收罚没收入，严格执行行政罚款收支分离两条线制度，禁止以任何形式下达罚没收入任务，禁止将罚没收入与单位经费挂钩或变相挂钩，所有执法单位的罚没全部及时缴入国库。按季开展对罚没收入的监测，对增长异常的情况进行分析和提醒，并按照要求适时开展督查。 | 刘畅 | 县财政局 | 县直各行政执法部门 | 胡跃丰 18907436818 |  |
|  | 19.合理统筹县级行政检查计划，严格限定检查频次，优化“综合查一次”，规范实施跨部门联合检查。除根据重点监管事项清单和问题线索开展的靶向监管外，全面通过“双随机、一公开”方式开展涉企行政检查，推动“双随机、一公开”监管和信用监管深度融合，提升跨部门联合抽查任务占比。 | 麻春兰 | 县市监局 | 各行政执法单位 | 李姝 15074393005 |  |
|  | 20.推行“三赋”机制中的“扫码入企”“宁静日”等制度，规范调研考察、执法检查等访企行为。探索采用大数据分析等非现场监管方式，减少现场检查频次。 | 麻春兰 刘畅 | 县营商办 县发改局 县市监局 | 保靖产业开发区管委会 | 李姝 15074393005 |  |
|  | 21.推进公安系统包容审慎执法，落实“首违不罚”“轻违不罚”“无过错不罚”清单，执行全州统一的不罚免罚轻罚事项清单体系；进一步规范行政罚款实施；加强涉企行政执法案卷评查和评议考核，督促及时改正违法和明显不当处罚行为。 | 田开毅 | 县公安局 | 县公安局、县公安局交警大队 | 梁金华 13574382886 |  |
|  | 22.加强对涉企执法行政诉讼的监管，对办理涉企行政案件中存在的趋利性执法、乱罚款、乱检查等不规范行使行政裁量权的情况予以指出并登记。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县司法局 | 施大钰 15274357104 |  |
| 着力优化法治稳预期 | 23.深化诉源治理，以实质性化解行政争议为目标，充分利用司法与行政良性互动机制，多元化解政府与企业之间的矛盾和纠纷。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县司法局 | 施大钰 15274357104 |  |
|  | 24.通过司法与行政良性互动机制，就个案或其他行政机关执法中普遍问题进行交流，规范执法尺度。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县司法局 | 施大钰 15274357104 |  |
|  | 25.积极推进行政负责人出庭应诉工作，缓和企业和行政机关的矛盾，促进行政机关自行纠正不当执法行为。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县司法局 | 施大钰 15274357104 |  |
|  | 26.加大权益保护。慎重适用羁押性强制措施，常态化开展涉企案件羁押必要性审查。对执法乱作为、滥用查封、扣押、冻结等措施情况全面梳理，及时监督纠正在涉企刑事案件中违法采取“查扣冻”、影响企业正常生产经营的行为。 | 刘洋 | 县人民检察院 | 各乡镇人民政府，保靖产业开发区管委会 | 田彝嫚 17877771516 |  |
|  | 27.开展趋利性执法司法活动专项整治工作。积极摸排涉外省人员、企业案件，以及外省到县远洋捕捞案件，重点整治以刑事手段插手经济纠纷、民事纠纷等行为。 | 刘洋 | 县人民检察院 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 田彝嫚 17877771516 |  |
|  | 28.持续深化涉企执法突出问题整治。将涉企执法突出问题专项治理与执法司法专项检查等工作有机结合，一体推进案件梳理、自查自纠、线索核查、督导检查、健全机制等工作，切实查纠涉企执法突出问题；依托执法监管平台、风险管控平台等系统资源，通过信息化手段对执法工作实行全流程监督管理。 | 田开毅 | 县公安局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 梁金华 13574382886 |  |
|  | 29.做好涉企等案件违法“查扣冻”民事监督和审查力度。综合运用监督纠正、促成和解等多种手段推动行政争议实质性化解。 | 向雪原 刘洋 | 县人民法院 县人民检察院 | 县人民法院、县人民检察院、县司法局 | 施大钰 15274357104 王念 13787902581 |  |
| 着力优化法治稳预期 | 30.加大权益保护积极探索网络治理领域公益诉讼检察，监督纠正通过“网暴”等手段造谣抹黑企业和企业家等违法行为。 | 刘洋 | 县人民检察院 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 吴萌 13397436735 |  |
|  | 31.有序发展集市活动、户外餐饮、夜间经济等业态，优化对特色集市、外摆位、疏导点、管控点等街面环境治理，科学划定市场点位区域，引导商家入行就市，激活城市烟火气。 | 彭吉华 | 县城管执法局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 黄勇 13574352829 |  |
|  | 32.持续保持打击拒执的高压态势，加大对抗拒执行、规避执行、阻碍执行、暴力抗法等行为的惩治力度，通过罚款、拘留以及移送拒执犯罪等方式，依法惩治拒不履行生效判决、裁定等违法犯罪行为。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县人民检察院、县公安局 | 周奕舟 17774327928 |  |
|  | 33.严格区分经济纠纷与违法犯罪的界限，规范刑民行交叉案件处理认定，防止和纠正利用刑事手段干预经济纠纷。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县人民检察院、县公安局 | 周奕舟 17774327928 |  |
|  | 34.依法审理蓄意炒作、造谣抹黑企业等损害商业信誉、商品声誉违法犯罪案件，严惩以负面舆情为要挟进行敲诈勒索等行为。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院、县人民检察院、县公安局 | 周奕舟 17774327928 |  |
|  | 35.推动府院联动，运用司法手段加大对知识产权司法保护力度。 | 向雪原 | 县人民法院 | 县人民法院及县直相关部门 | 施大钰 15274357104 |  |
|  | 36.加大知识产权行政保护力度，重点加强对“村厨村艺”“保靖黄金茶”等品牌，严厉打击侵犯商标、专利知识产权等违法行为。 | 麻春兰 | 县市监局 | 县农业农村局、县村厨村艺指挥部及质量强县联席会议相关成员单位 | 彭广州 13574312441 |  |
| 着力优化法治稳预期 | 37.建立完善公共法律服务。积极参与“四源”共治工作，不断加强矛盾纠纷排查化解，做到矛盾纠纷应调尽调，案件及时录入，调解卷宗制作规范，调解业务知识培训有力，“以奖代补”补贴发放合法合规。扎实开展规范化调解组织创建，更好地发挥调解在维护人民群众合法权益、促进社会安全稳定、推进法治建设、服务经济社会发展中的作用。 | 田开毅 | 县司法局 | 各乡镇司法所 | 王超 13974322981 田丽 18874332500 |  |
|  | 38.为寻求商事调解的企业做好对接州商事调解组织的服务。 | 田开毅 | 县司法局 | 县直相关部门、各乡镇司法所 | 王超 13974322981 |  |
| 着力优化要素强保障 | 39.强化要素保障，统筹新增和存量建设用地，健全更具精准性和利用效率的土地管理制度，推进自然资源全要素统一市场建设。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 王维忠 13574352831 |  |
|  | 40.深化“多规合一”改革，保障重大产业、基础设施和民生项目用地需求。 | 彭吉华 | 县自然资源局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 王维忠 13574352831 |  |
|  | 41.加强用工服务平台建设，加大岗位信息归集共享应用，精准实施失业保险稳岗返还政策。 | 滕建志 | 县人社局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 徐波 15074305678 |  |
|  | 42.引导企业构建和谐劳动关系，加强培训指导，防范用工风险，依法处理劳动纠纷。 | 滕建志 | 县人社局 | 县法院、县检察院、县住建局、县水利局、县交通局、县公路局、县公安局、县总工会、县工商联 | 彭巩 16686352535 |  |
|  | 43.依法依规归集整合经营主体社保信息。 | 滕建志 | 县人社局 | 县社保中心 | 田俊17774323803 |  |
|  | 44.强化政企协同，对标国家要求，全面开展用电营商环境“回头看”，举一反三查找问题，确保电力供应稳定安全。 | 刘畅 | 县发改局 | 国网保靖供电公司 | 彭司衡 17374328802 |  |
| 着力优化要素强保障 | 45.鼓励银行机构借助自身数字平台、大数据等平台，用活经营主体信用信息，开发更多线上产品，满足经营主体差异化、多元化信贷需求。 | 刘畅 | 县政府办 | 各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 |  |
|  | 46.依托省“芙蓉基金”及湘西州产业发展引导基金，助推县域经济高质量发展。用好用活“潇湘财银贷”“农信贷”、保靖县优势产业风险补偿基金、州融资担保基金等财政金融工具，完善风险分担机制和应急转贷机制，持续提高金融服务能力。 | 刘畅 | 县财政局 | 县政府办（金融办）、保靖产业开发区管委会 | 龚玮 15174330356 |  |
|  | 47.支持鼓励银行机构借助自身数字平台、大数据平台，用活经营主体信用信息，开发更多线上产品，满足经营主体差异化、多元化信贷需求。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 严春慧 17742636006 |  |
|  | 48.持续推进科技型企业知识价值信用贷款风险补偿改革工作。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 县直相关部门 | 王金娜 18874322119 |  |
|  | 49.依托产业链龙头企业、专精特新“小巨人”企业等重点企业，梳理一批在产业链上发挥强链补链稳链作用的优质中小微企业，摸清名单内企业基本情况，全面了解中小企业融资需求。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 张睿 18613922111 |  |
|  | 50.搭建政银企合作平台，充分发挥桥梁纽带作用，为经营主体提供便捷、高效、优质的市场监管服务和金融服务的快速通道。 | 麻春兰 刘畅 | 县政府办 （金融办） 县市监局 | 县金融监管局、各银行机构 | 郭宏燕 18774312423 彭春梅 13974302183 |  |
|  | 51.加强信用平台对水、电、燃气、社保、住房公积金等信息归集，强化小微企业融资协调机制，支持金融机构对符合条件的企业按照市场化法治化原则开展信贷融资。 | 刘畅 | 县发改局 县金融监管局 | 县直社会信用体系建设联席会议制度成员单位、小微企业融资协调机制成员、工业园区管委会 | 胡安康 13037401987 田波 18974306611 |  |
| 着力优化要素强保障 | 52.围绕进一步降低全县物流成本，谋划城乡冷链物流体系建设项目。 | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 县瑞兴公司、县交通运输局 | 彭鹏18574300123 |  |
|  | 53.优化行业政策环境，通过财政、税收等政策支持，降低企业运营成本；简化行政审批流程，减少企业办事时间和跑动次数。引导快递企业集中入驻快递物流园区。推动产业协同，客货邮融合，不断优化配送。规范市场秩序，打击不正当竞争行为，避免企业恶性竞争增加运营成本。 | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 邮政保靖分公司、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 刘和芹 13574398339 |  |
|  | 54.加快城乡商业体系建设，积极发动符合申报条件的冷链物流项目争资上项。抓好物流标准化建设，适时加强对企业在标准托盘、叉车等方面的项目支持。 | 麻春兰 | 县商务局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 罗茗馨 15576962333 |  |
| 着力优服务增便利 | 55.提升政务服务效能。建好“湘易办”保靖旗舰店，管理县级各部门接入事项，保障平台稳定、安全运行。 | 刘畅 | 县数据局 县行政审批服务局 | 县直相关单位 | 向忠斌 13487438120 |  |
|  | 56.推动第二批、第三批“高效办成一件事”重点服务事项落地实施。落实“高效办成一件事”重点事项清单管理、常态化推进和评价机制。开展“高效办成一件事”“走流程”活动，完成全省“高效办成一件事”效能评估。政务服务“一网通办”率力争达90%以上。 | 刘畅 | 县行政审批服务局 | 县直各行政审批职能部门 | 李静 13787432908 |  |
|  | 57.推动政策直达快享。依托湘易办APP发布湖南省先进制造业、中小企业发展专项等惠企政策，指导企业及时申报。推动酒产业链相关企业，对新增白酒标准窖池、白酒罐库区、陶坛白酒库区建设项目开展奖补网上办理业务。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会 | 田国华 15874326951 |  |
| 着力优服务增便利 | 58.加强中介服务监管。梳理发布行政审批中介服务事项。加强网上中介服务超市应用，引导符合从业条件的中介服务机构“零门槛、零限制”入驻。 | 刘畅 | 县行政审批服务局 | 县直各行政审批职能部门 | 李静 13787432908 |  |
|  | 59.提高企业服务质效。常态化开展“走找想促”活动、送解优行动。 | 胡泽钊 刘畅 | 县发改局 县科工信局 | 县直各有关部门、保靖产业开发区管委会 | 胡安康 13037401987 田国华 15874326951 |  |
|  | 60.发挥异地保靖商会和行业商会协会作用，赴省外开展邀商招商活动。开展“情暖湘商”湘商回归活动，开展重点节日大走访大慰问大招商专项行动。 | 胡文峰 | 县工商联 | 县直相关部门、保靖产业开发区管委会 | 田仁喜 15074382619 |  |
|  | 61.提高项目谋划的专业性、针对性和成熟度，超前谋划、储备一批设备更新重大项目，积极争取超长期特别国债资金、银行再贷款等支持项目建设。 | 刘畅 | 县发改局 | 县科工信局、县卫健局、县教体局、县财政局 | 滕召林 13141620271 |  |
|  | 62.持续开展“便民办税春风行动”。 | 刘畅 | 县税务局 | 县财政局、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 徐飞 19974311739 |  |
| 着力优信用重承诺 | 63.督促起草文件单位对新出台的政策措施开展公平竞争审查。 | 麻春兰 | 县市监局 | 公平竞争审查成员单位、各乡镇人民政府 | 张子占 15116703516 |  |
|  | 64.落实招商项目会商机制，全面夯实精准招商基础。落实好签约项目履约承诺制，按月调度项目进展情况，提高项目开工率。 | 麻春兰 | 县商务局 | 县直相关部门、保靖产业开发区管委会 | 龙慧琴 15200277274 |  |
|  | 65.在各类审计项目中，重点关注被审计单位完善政府诚信履约机制情况，关注机关、事业单位和国有企业拖欠账款现象及化解情况，助力维护政府公信力和提振企业信心。 | 刘畅 | 县审计局 | 各乡镇人民政府、县直各单位 | 张富翠 13574312877 |  |
| 着力优信用重承诺 | 66.加强信用信息共享应用。补充完善《保靖县信用信息目录清单》，依托大数据总枢纽建立统一的公共信用信息基础数据库。发布县级信用核查校验、信用评价和分级分类监管、信用承诺三清单。完善失信修复机制，失信约束机制。重点推广“信用+招投标”等具有特色的场景运用。 | 刘畅 | 县发改局 | 县直相关单位 | 胡安康 13037401987 |  |
|  | 67.落实解决拖欠账款问题长效机制。完善政府投诉机制，加大拖欠企业账款投诉线索受理办理力度。 | 刘畅 | 县发改局 县财政局 | 县直各有关部门、保靖产业开发区管委会 | 胡安康 13037401987 |  |
|  | 68.扎实推进清理拖欠中小企业账款工作，健全长效机制，强化宣传引导，加大政府拖欠企业账款底数摸排，严防新增拖欠，力争完成清欠目标任务。 | 胡泽钊 | 县科工信局 | 保靖产业开发区管委会、县财政局 | 王先兵 13974302665 |  |

附件6

保靖县安全强基固本攻坚任务实施清单

牵头县级领导：田开毅 县人民政府副县长  召集人： 张世友 县政府办副主任 副召集人：刘刚 县应急管理局局长、石朝平 县财政局局长、宋开军 县住建局局长 办公室：县应急管理局（联络员：王心宇 19074321626）

| 攻坚目标：攻坚安全生产深层次矛盾问题，夯实安全生产基层基础，确保安全事故总量持续下降，全面提升防灾减灾救灾能力，推动安全治理模式向事前预防转型；抢抓中央一揽子化债政策机遇，稳妥化解存量债务，坚决防止新增隐性债务，健全县级 “三保”长效机制，切实兜牢基层 “三保” 底线，全力维护金融安全和社会大局稳定；全面完成保交房扫尾任务，强化房地产项目全过程监管和风险管控，持续用力推动房地产市场止跌回稳，加快构建房地产发展新模式。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头单位联络人 （联系方式） | 备注 |
| 提升本质安全水平和应对灾害能力 | 1.持续强化专项整治。深入推进各行业“常见病”诊断整改，推动重大隐患动态清零。深入开展古城古镇古村安全专项整治。 | 田开毅 彭吉华 | 县应急安委办 县消防救援大队 县住建局 | 县委宣传部、县交通运输局、县自然资源局、县市监局、县文旅广电局、县公安局、县商务局、县发改局、州生态环境局保靖分局、县农业农村局、县教体局、县卫健局、县民政局、县林业局、县公安交警大队、各乡镇人民政府 | 石毅 18874322381 |  |
|  | 2.深入开展交通领域专项整治 | 胡泽钊 田开毅 | 县交通运输局 县公安交警大队 | 县自然资源局、县住建局、县教体局、县农业农村局、县消防救援大队、县城管执法局、各乡镇人民政府 | 张明枫 18674339588 王丹 15207432333 |  |
|  | 3.深入开展矿山领域安全专项整治。 | 田开毅 | 县应急管理局 | 县科工信局、县公安局、县自然资源局、州生态环境局保靖分局、县住建局、县林业局、县水利局、县消防救援大队、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石毅 18874322381 |  |
| 提升本质安全水平和应对灾害能力 | 4.深入开展消防领域安全专项整治。 | 田开毅 | 县消防救援大队 | 县委宣传部、县公安局、县教体局、县科工信局、县民政局、县住建局、县商务局、县文旅广电局、县卫健局、县应急管理局、县财政局、县发改局、县人社局、县市监局、县自然资源局、国网湘西供电公司保靖分公司 | 王常乐 18874399119 |  |
|  | 5.深入开展危化品和烟花爆竹领域安全专项整治。 | 田开毅 | 县应急管理局 | 县公安局、县交通运输局、县市监局、州生态环境局保靖分局、县消防救援大队、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 龙海 15974318570 |  |
|  | 6.深入开展工贸企业安全专项整治。 | 田开毅 | 县应急管理局 | 县市监局、县商务局、县消防救援大队、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石毅 18874322381 |  |
|  | 7.深入开展特种设备领域安全专项整治。 | 麻春兰 | 县市监局 | 县发改局、县公安局、县应急管理局、县住建局、县交通运输局、县教体局、县卫健局、县科工信局、县财政局、县文旅广电局、县商务局、县消防救援支队，各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 彭继勇 18674317181 |  |
|  | 8.深入开展建筑施工（含自建房）领域安全专项整治。 | 彭吉华 | 县住建局 | 县自然资源局、县市监局、县消防救援大队，各乡镇人民政府 | 向春松 13762102188 |  |
|  | 9.深入开展燃气领域安全专项整治。 | 彭吉华 | 县住建局 | 县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县商务局、县市监局、县消防救援大队、县发改局、县教体局、县民政局、县司法局、县财政局、县自然资源局、县文旅广电局、县卫健局，各乡镇人民政府 | 彭永 15007401234 |  |
| 提升本质安全水平和应对灾害能力 | 10.深入开展民爆领域安全专项整治。 | 胡泽钊 田开毅 | 县科工信局 县公安局 | 县应急管理局、县交通运输局，各乡镇人民政府 | 王先兵 13974302665 |  |
|  | 11.深入开展文化旅游安全专项整治。 | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 县交通运输局、县市监局、县民宗委、县公安局、县商务局、县发改局、州生态环境局保靖分局、县卫健局、县林业局、县应急管理局、县交警大队、县消防救援大队、县住建局、县农业农村局、县教体局 | 卢铖 17774326668 |  |
|  | 12.推进动火作业全链条整治。 | 田开毅 | 县应急安委办 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石毅 18874322381 |  |
|  | 13.巩固深化电动自行车安全隐患、畅通“生命通道”等专项整治成果。 | 田开毅 | 县消防救援大队 | 县住建局、县交通运输局、县应急管理局 | 王常乐 18874399119 |  |
|  | 14.其他行业领域安全专项整治。按季度加强对渣土运输公司道路安全监管，全年不少于4次；广告招牌安全隐患排查率100%；持续强化“打非治违”，逐步消化违法建筑存量。 | 彭吉华 | 县城管执法局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会、县应急局，县住建局、县自然资源局、迁陵镇 | 石毅 18874322381 彭举涛 13037414678 |  |
|  | 15.持续强化隐患清零。切实学好用好重大事故隐患判定标准，提升风险隐患排查整改质量，持续强化“三查一曝光”举措，健全闭环整改和责任倒查机制，全覆盖排查、“零放过”整改，做到风险有效管控、事故隐患动态清零。 | 田开毅 | 县应急安委办 | 县发改局、县教体局、县科工信局、县文旅广电局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县自然资源局、县人社局、州生态环境局保靖分局、县住建局、县农业农村局、县商务局、县卫健局、县林业局、县市监局、县机关事务局、县消防救援大队、县公安交管大队、县总工会、县气象局、县邮政局、县金融监管局、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石毅 18874322381 |  |
| 提升本质安全水平和应对灾害能力 | 16.持续强化“打非治违”。切实强化监管执法，严格落实县乡政府“打非”主体责任，加大举报奖励力度，依法强化“一案双罚”“行刑衔接”，严格落实通报约谈、挂牌督办、警示曝光、联合惩戒、停产整顿、责任倒查等措施，严厉打击各类非法违法行为。 | 田开毅 | 县应急安委办 | 县发改局、县教体局、县科工信局、县文旅广电局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县自然资源局、县人社局、州生态环境局保靖分局、县住建局、县农业农村局、县商务局、县卫健局、县林业局、县市监局、县机关事务局、县消防救援大队、县公安交管大队、县总工会、县气象局、县邮政局、县金融监管局、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 龙海 15974318570 |  |
|  | 17.持续强化标准化建设。深入推进企业安全生产标准化建设，落实“双重预防”“一会三卡”等机制，分规模分行业细化安全生产管理体系标准，选树一批安全生产标杆企业，实施有效的正向激励政策。充分发挥保险参与风险评估管控、事故预防、事故补偿功能，推动企业强化安全管理。建筑垃圾运输企业的安全生产要求涉及企业安全管理、车辆安全管理、驾驶员安全管理以及应急管理与事故处理等多个方面。企业应严格按照这些要求进行管理和操作，确保运输安全。 | 滕建志 田开毅 彭吉华 刘畅 | 县应急安委办 县人社局 县金融监管局 县城管执法局 | 县发改局、县教体局、县科工信局、县文旅广电局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县自然资源局、州生态环境局保靖分局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县卫健局、县林业局、县市监局、县机关事务局、县消防救援大队、县公安交管大队、县总工会、县气象局、县邮政局、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石毅 18874322381 彭举涛 13037414678 |  |
|  | 18.持续强化科技兴安。结合人工智能、大数据、物联网、北斗应用等技术，加快重点行业领域推广应用安全适用新技术新装备，用好“两重”“两新”政策，推动化工落后工艺技术设备、老旧装置淘汰退出和更新改造，推动矿山企业智能化建设，推动老旧消防设施改造升级、推动“机械化换人、自动化减人”，加快推动安全监管模式向事前预防数字化转型。 | 田开毅 | 县应急安委办 | 县发改局、县科工信局、县交通运输局、县市监局、县消防救援大队、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石毅 18874322381 |  |
| 提升本质安全水平和应对灾害能力 | 19.持续提升全民安全素质。持续加强矿山、危化、燃气、医院、冶金、重点文物博物馆、大型商业综合体等主要负责人安全教育培训，持续提升高危行业安全管理人员及从业人员安全素质能力。聚焦“人人讲安全，个个会应急”，持续推动安全宣传“五进”，坚持开展安全生产月、消防宣传月、防灾减灾日、安全宣传咨询日等活动，加强安全生产警示教育与防范应对各类灾害技能宣传，提高全民安全意识。 | 田开毅 | 县应急安委办 | 县文旅广电局、县消防救援大队、县住建局、县财政局、县卫健局、县商务局、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石涛 13574376411 龙海 15974318570 石华 17374352323 |  |
|  | 20.持续强化监测预警能力。强化基础建设和科技赋能，建立健全人防、物防和技防相结合的监测预警预报体系，提升监测预警预报的效率和质量。优化调整加密监测站点布设，提升气象灾害、地质灾害、水旱灾害、地震灾害、森林火灾等单灾种监测预警能力。完善落实“631”预警叫应机制，健全预警响应反馈机制，加快应急广播体系终端建设，着力解决预警“最后一公里”。 | 田开毅 | 县应急安委办 | 县气象局、县自然资源局、县水利局、县林业局、县文旅广电局、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石涛 13574376411 石华 17374352323 |  |
| 提升本质安全水平和应对灾害能力 | 21.严格落实处置重大灾情险情领导干部靠前指挥机制，修订完善各类预案方案，强化队伍、物资、装备落实，加强培训演练。深入开展工程建设，推动自然灾害应急能力提升，实施地质灾害综合防治能力提升“八大工程”，加强切坡建房监管，深化中小河流、病险水库（闸）治理和山洪灾害防治。突出避险转移，妥善安置受灾群众，科学有序应对各类自然灾害。完善地质灾害群测群防体系，提高应急反应和处置能力，推进地质灾害调查与风险评价，完善地质灾害气象预报预警机制，增强全民防灾减灾意识。 | 胡泽钊 田开毅 彭吉华 | 县应急安委办 县水利局 县自然资源局 县林业局 | 县气象局、县应急管理局、县发改局、县消防救援大队、各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石涛 13574376411 石华 17374352323 唐洪云 13574332933 宋夏怡 19074316233 |  |
|  | 22.持续加强国家综合性消防救援队伍装备能力建设，推进骨干救援队伍装备能力建设，加大森林火灾、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等领域专业救援队伍建设力度，深入推进城市消防站建设，优化物资储备体系建设，提升应急救援体系和能力现代化水平。 | 田开毅 | 县应急管理局 县消防救援大队 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石涛 13574376411 石华 17374352323 |  |
|  | 23.不断完善应急管理“五大体系”，巩固提升“8411”工作模式（八大体系、四支队伍、一套预案、一批物资），强化基层综合应急救援队伍建设，强化应急指挥处突能力提升，强化基层实战实训能力提升，进一步夯实基层基础、提高基层安全风险防范能力。强化商贸中心市场综合应急救援队伍建设，救灾物资的设备更新、按年度组织召开市场应急演练不少于2次。 | 田开毅 彭吉华 | 县应急管理局 县消防救援大队 县城管执法局 | 各乡镇人民政府、保靖产业开发区管委会 | 石涛 13574376411 石华 17374352323 彭举涛 13037414678 |  |
| 防范化解债务和金融风险 | 24.进一步规范政府性投资项目决策和立项管理，加强重大政府性投资项目资金来源审核评估工作，避免盲目上项目、铺摊子，从源头上防范新增地方隐性债务。建立地方债务联合监督机制，推动债务日常监管与纪检监察、巡视巡察、审计监察协同，重点对专项债券资金使用及置换债券使用情况进行专项检查，确保资金使用规范。 | 刘畅 | 县财政局 | 县发改局、县审计局、各乡镇人民政府 | 胡长军 13974302013 |  |
|  | 25.积极筹措化债资金，加快推动专项资金、跨层级资金、跨部门资金和单位资金统筹力度，加大存量资金清理盘活力度，确保财政资源统筹有力。加大国有“三资”盘活处置力度、过“紧日子”等有力举措，全力筹集偿债资金。用足用好省下达的置换债券新增专项债券补充政府性基金财力、结存限额补充综合财力等置换政策资金，优先用于化解当年具有压降任务的平台隐债，并着重考虑用于置换到期临近、非标刚兑利率高的债务，切实通过用活用好置换债券相关政策将原本需财政预算统筹安排用于化解存量隐性债务的各类资金财力腾排出来，用于保“三保”和大事要事保障事项支出。 | 刘畅 | 县财政局 | 各预算单位 | 胡长军 13974302013 |  |
| 防范化解债务和金融风险 | 26.持续优化债务结构，加强与金融监管部门和金融机构衔接，重点做好债务降息、展期、非标承接等相关工作，切实减轻财政偿债支付压力。按照融资平台压降退出标准，用好各项支持政策，强化部门协同合作，加快与金融机构的沟通协商，分类分批退出，确保完成全年压降退出任务。强化债务风险监测、研判、提示，积极推动金融支持化债政策要求落实，有效缓释平台金融债务，推动平台债务压降目标完成，严防平台债务集中爆雷，守住金融稳定底线。 | 刘畅 | 县财政局 | 县金融监管局、各乡镇人民政府 | 胡长军 13974302013 |  |
|  | 27.持续优化调整支出结构，按照五级支出顺序，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。充分利用大数据分析，对基层“三保”情况进行全链条、全方位、穿透式监测。坚持党政机关习惯过紧日子，加强财会监督，强化财审联动，完善财会监督协调机制，健全财审联动机制，组织开展财经纪律专项检查。推进预算单位内部控制制度建设，强化各部门依责监督和预算单位内部监督，切实规范财政管理。 | 刘畅 | 县财政局 | 县审计局 | 陈静 13637432182 |  |
|  | 28.有序推动中小金融机构改革化险。坚持“一行一策”，加大力度推动高风险中小金融机构化险脱困。按照湖南省金融监管局统一部署，推进县农商行统一法人工作。 | 刘畅 | 县金融监管局 | 县政府办、县农商行 | 吴斐 13974383850 |  |
| 防范化解债务和金融风险 | 29.持续开展打击非法集资专项行动，充分挖掘一批问题线索，及早发现一批风险隐患，有效处置一批重大案件，坚决惩处一批违法分子。严格执行“三统两分”原则要求，持续加大重大非法集资案件统筹协调力度，按照“公安在侦、检察在诉、法院在审、资金清退”不同阶段细化处置工作方案，专人盯办、列表推进，集中力量攻坚化解。多措并举加大追赃挽损力度，坚持“应追尽追、应缴尽缴”，依法追缴涉案人员违法所得、不当得利，切实提升善后处置工作质效。 | 刘畅 | 县政府办 | 县金融监管局、县委网信办、县人民法院、县人民检察院、县公安局、县信访局 | 余辉 13574387779 |  |
| 强化房地产项目全过程监管 | 30.推动房地产项目风险出清。依托省工程建设项目审批管理系统监测平台，按照五类项目全面排查存量风险，实施分类管控，确保存量风险出清。全面完成保交房任务。强化房地产全过程监管，实现从项目立项到房屋使用的全生命周期管理。 | 彭吉华 | 县住建局 县住保中心 | 县自然资源局、县人民法院 | 向帮辉 13739012222 |  |
|  | 31.推动房地产市场止跌回稳。围绕“严控增量、优化存量、提高质量”，有效落实存量政策、做好增量政策。充分发挥好城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，用足用好政策工具箱。 | 彭吉华 | 县住建局 县住保中心 | 县人民法院、县公安局、县财政局、县自然资源局、县人民银行 | 向帮辉 13739012222 |  |
|  | 32.着力构建房地产发展新模式。完善“人、房、地、钱”要素联动机制，健全住房管理、土地供应、融资、财税等基础性制度，完善“保障＋市场”住房体系。合理测算住房需求，以“一楼一策”为基础，构建“一城一策”精准调控机制，有力有序推行现房销售。 | 彭吉华 | 县住建局 县住保中心 | 县人民法院、县公安局、县财政局、县自然资源局、县人行 | 向帮辉 13739012222 |  |

附件7

保靖县民生补短提质攻坚任务实施清单

牵头县级领导：滕建志 县人民政府副县长 召集人：龙承分 县政府办副主任     副召集人：徐永生 县人社局局长、余飞 州生态环境局保靖分局局长、朱亮 县农业农村局局长 办公室：县人社局（联络员：向雪静 13574303619）

| 攻坚目标：完成省定十大民生实事24项指标任务，并抓好保障重点群体就业、兜牢基本生活底线、抓好生态问题整治三项工作任务11项指标，完成州定5件民生实事11项指标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作事项 | 实事名称 |  | 项目名称 | 指标任务 |  | 分管领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 牵头单位联络人 （联系方式） | 备注 |  |
| 办好省定十大民生实事 | 促进教育高质量发展 |  | 更新义务教育学校设备 | 补充配置电脑1271台。 |  | 滕建志 | 县教体局 | 县教体局 | 向恒 13574332371 |  |  |
|  |  |  |  | 建设物理化学生物考室9个。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施家庭教育指导服务“向阳花”行动 | 线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动，惠及3200位家长。 |  | 滕建志 | 县妇联 | 县教体局、县民政局、县财政局、团县委、县科协、县卫健局 | 胡利华 13574302219 |  |  |
|  | 促进高质量充分就业 |  | 统筹推进城乡就业 | 新增城镇就业2480人。 |  | 滕建志 | 县人社局 | 各乡镇人民政府 | 彭国军 19907433373 |  |  |
|  |  |  |  | 脱贫人口务工规模稳定在33500人以上。 |  |  |  | 各乡镇人民政府 | 彭文睿 15074312639 |  |  |
|  |  |  | 推动创业带动就业 | 开展职业技能培训州定1200人、县定5000人目标。 |  |  |  | 县库区移民事务中心、县消防救援大队、县应急局、县融媒体中心、县文旅广电局、县农业农村局、县黄金茶产业发展中心、县农机事务中心、县商务局、县退役军人事务局、县农经站、县住建局、县职业中专、若圣公司 | 石学海 18874322655 |  |  |
|  |  |  |  | 新发放创业担保贷款4000万元。 |  |  |  | 各乡镇人民政府 | 彭国军 19907433373 |  |  |
| 办好省定十大民生实事 | 提升居民健康水平 |  | 提升城乡居民基本公共卫生服务水平 | 居民人均基本公共卫生服务经费提升到不低于99元/人。 |  | 滕建志 | 县卫健局 | 县财政局 | 彭程 18974382373 |  |  |
|  |  |  |  | 实施家庭医生签约服务提升行动，全县目标人群数7.13万人。 |  |  |  | 各乡镇卫生院 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展提升乡村医生能力和服务行动，全县培训乡村医生23名。 |  |  |  | 县直医疗卫生机构及各乡镇卫生院 |  |  |  |
|  |  |  | 开展“生命起点”守护行动 | 优化新生儿疾病免费筛查与诊断服务，做到应检尽检，筛查率达到100%。 |  |  |  | 县助产机构 |  |  |  |
|  |  |  | 推进二级以上公立医疗机构检查检验结果互认共享 | 全县2家二级以上公立医疗机构均完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享完成率100%。 |  |  |  | 县人民医院、县中医院 |  |  |  |
|  |  |  | 促进职工医疗互助提质扩面 | 加入医疗互助职工人数达1万人。 |  |  | 县总工会 | 县总工会 |  |  |  |
|  | 提升养老服务水平 |  | 开展“三湘怡养”提升行动 | 建设社区老年助餐服务点4个。 |  | 麻春兰 | 县民政局 | 县财政局、迁陵镇人民政府 | 龚矿 13974312910 |  |  |
|  | 提升困难群众救助水平 |  | 提高困难群体救助标准 | 城乡低保标准分别不低于740元/月和485元/月， 残疾人“两项补贴”标准分别不低于100元/月·人， 社会散居和集中供养孤儿基本生活最低保障标准分别不低于1200元/月和1700元/月。事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童参照孤儿标准同等保障。 |  | 麻春兰 | 县民政局 | 县民政局 | 杨烯 17774353708 |  |  |
| 办好省定十大民生实事 | 提升困难群众救助水平 |  | 实施残疾人关爱行动 | 康复救助残疾儿童115人。 |  | 麻春兰 | 县残联 | 各乡镇人民政府 | 龙艳 19974357123 |  |  |
|  |  |  |  | 残疾人托养服务90人（集中托养30人，居家服务60人）。 |  |  |  | 各乡镇人民政府 | 龙艳 19974357123 |  |  |
|  | 提升居民消费能力 |  | 开展生活类消费品以旧换新补贴活动 | 符合补贴范围应补尽补，补贴率达到100%。 |  | 麻春兰 | 县商务局 | 各乡镇人民政府 | 罗茗馨 15576962333 |  |  |
|  |  |  | 推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设 | 农村寄递物流综合服务站覆盖率达80%。 |  | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 各乡镇人民政府 | 彭鹏 18574300123 |  |  |
|  | 加强数字政务服务能力建设 |  | 实施数字惠民工程 | 高效办成一件事。线上增效服务，“一网通办”率达到90%；“湘易办”专区接入高频服务（待州分配）。 |  | 刘畅 | 县行政审批服务局 | 县直相关单位 | 李静 13787432908 |  |  |
|  |  |  |  | 推进社会保障卡（电子社保卡）居民服务“一卡通”，推进社保互联互通。推进社会保障卡在政务服务、就医购药、交通出行、文化旅游、酒店住宿、信用服务等领域的应用，全县应用场景覆盖率达到50%以上。 |  | 滕建志 | 县人社局 | 县行政审批服务局、县交通运输局、县公安局 | 李向前 13707432595 |  |  |
|  | 加强防灾减灾救灾能力建设 |  | 加强应急广播体系建设 | 完成未受中央补助的应急广播建设项目的网络安全测试，网络安全测试合格率达100%。 |  | 王丽芳 | 县文旅广电局 | 各乡镇人民政府 | 欧静锋 15074388308 |  |  |
| 办好省定十大民生实事 | 加强防灾减灾救灾能力建设 |  | 实施消防安全基层基础进阶工程 | 在城区、中心乡镇建成1个基层消防站并投入执勤。 |  | 田开毅 | 县消防救援大队 | 各乡镇人民政府 | 王常乐 18874399119 |  |  |
|  |  |  |  | 为全县2118户特困人员家庭每户安装1个无线感烟火灾探测报警器。 |  |  | 县应急管理局 | 各乡镇人民政府 | 王常乐 18874399119 |  |  |
|  | 加强人居环境建设 |  | 实施城镇保障性安居工程 | 结合老旧小区改造等建设电动自行车、电动摩托车充电端口100个。 |  | 彭吉华 | 县住建局 县文运投公司 | 县发改局、县财政局、县自然资源局 | 梁钰 16674314609 |  |  |
|  |  |  | 推进电动汽车公共充电基础设施建设 | 新建电动汽车公共充电桩（车位）10个。 |  | 刘畅 | 县发改局 | 县瑞兴公司 | 彭司衡 17374328802 |  |  |
|  | 加强农业农村基础设施建设 |  | 开展新一轮农村公路提升行动 | 新增纳入交通部门管养范围的农村道路184公里。 |  | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 各乡镇人民政府 | 杨敏 13787902618 |  |  |
|  |  |  |  | 农村公路提质改造16公里。 |  |  |  | 各乡镇人民政府 | 杨敏 13787902618 |  |  |
|  |  |  | 提升农村水源保障及灌溉能力 | 恢复和改善灌溉面积700亩。 |  | 胡泽钊 | 县水利局 | 各乡镇人民政府 | 张雪飞13974362034 |  |  |
|  |  |  |  | 新增蓄水能力52.4万方。 |  |  |  | 各乡镇人民政府 | 张雪飞13974362034 |  |  |
|  |  |  | 实施农村电网巩固提升工程 | 巩固提升10千伏及以下农村配电网工程；开工建设35-110千伏及以下农村主电网，完成1210万元。 |  | 刘畅 | 县供电公司 | 各乡镇人民政府 | 孙茂文 15874380448 |  |  |
|  |  |  | 实施农村通信网络巩固提升工程 | 新建60个4G/5G基站，同步建设铁塔、传输设施等。 |  | 杨荣海 | 铁塔公司 | 各乡镇人民政府 | 杨荣海 15674504886 |  |  |
| 保障重点群体就业 | 统筹抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体就业帮扶，确保零就业家庭动态清零。 |  |  |  |  | 滕建志 | 县人社局 | 县退役军人事务局 | 彭国军 19907433373 |  |  |
|  | 组织参加省级特色劳务品牌认定工作，新增省级劳务品牌；组织参加“全省最具代表十佳劳务品牌”评选工作，持续擦亮“湘字号”劳务品牌，助力产业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 各乡镇人民政府 | 彭国军 19907433373 向宙星 15974332718 |  |  |
|  | 用好大学生创业投资基金，放大创业带动就业的倍增效应。 |  |  |  |  |  |  | 各乡镇人民政府 |  |  |  |
| 兜牢基本生活底线 | 强化产业、就业帮扶，促进脱贫人口持续增收，确保脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全县农村居民收入增速。 |  |  |  |  | 胡泽钊 | 县农业农村局 | 县人社局 | 田景成 13762112385 |  |  |
|  | 持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实防止返贫致贫监测帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。 |  |  |  |  | 胡泽钊 | 县农业农村局 | 县人社局 | 梁敏 18674337877 |  |  |
|  | 确保养老保险待遇按时足额发放，完成机关企事业单位养老保险待遇的调整。 |  |  |  |  | 滕建志 | 县人社局 | 各乡镇人民政府 | 吴昊挚 18907430023 |  |  |
| 抓好生态问题整治 | 继续发动污染防治攻坚战“夏季攻势”任务 | 完成“夏季攻势”任务：1.建立任务清单，实行一月一调度； 2.持续强化污染防治攻坚战综合调度平台应用。 |  |  |  | 胡泽钊 | 州生态环境局保靖分局 | 县发改局、县农业农村局、县自然资源局、县林业局、县应急管理局、县卫健局、县科工信局、县住建局、县水利局、县城管执法局 | 朱志新 13487423360 |  |  |
| 抓好生态问题整治 | 滚动实施大气污染防治标志性战役 | 完成省下达空气质量改善目标：1.打好移动源污染防治标志性战役，力争新能源车车桩增量比达到2:1，国Ⅲ及以下排放标准车辆淘汰98辆，淘汰报废老旧农机具200台，加油站三次油气回收19家。（备注：省暂未下达正式文件，具体任务数量暂未确定） 2.统筹推进工业企业污染防治等标志性战役，持续开展“守护蓝天”行动。 3.加强烟花爆竹管控，开展露天烧烤和夜市餐饮油烟污染专项整治。施工工地严格落实“六个百分之百”。 4.推动《湖南省秸秆综合利用若干规定》落实，确保全县秸秆综合利用率稳定在86%以上。 5.严格落实《湖南省重污染天气防治若干规定》，着力打好重污染天气应对阻击战。 |  |  |  | 胡泽钊 | 州生态环境局保靖分局 | 县发改局、县农业农村局、县应急管理局、县住建局、县城管执法局 | 岳皓 15974328624 |  |  |
|  | 深入推进水污染防治 | 国省考断面水质优良比例达到100%。1.实施3条重点河湖“一口一策”整治，完成3个入河排污口整治任务。完成全县河湖入河排污口全覆盖排查建档工作。 2.完成农村千吨万人集中式饮用水源地突出环境问题排查整治“回头看”。 |  |  |  |  |  | 县农业农村局、县住建局 | 岳皓 15974328624 |  |  |
|  | 完成花垣县“锰三角”矿业污染综合整治 | 完成18项年度整治任务。1.完成年度整治任务18项，持续推进项目计划、领导批示落实。 2.举一反三推动我县锰行业污染治理。 3.分级分类推动历史遗留锰渣堆场环境 风险管控和治理，推动新产生锰渣无害化处理。 4.加强尾矿库修复治理和环境监管，深入开展污染隐患排查和治理。 |  |  |  |  |  | 县发改局、县应急管理局、县卫健局、县住建局 | 张家佶 13762162666 |  |  |
| 抓好生态问题整治 | 开展固体废物综合治理 | 危废填埋处置量占比同比下降。1.开展典型大宗工业固废堆存场所专项排查，第一季度完成正规场所信息排查上报，第二季度完成非正规场所信息排查上报。 2.加强危险废物规范化环境管理评估。开展危险废物产生单位“五即”规范化建设。继续推进小微企业危险废物收集试点。 3.加快“无废城市”建设，出台“无废城市”实施方案，推进“无废县”“无废细胞”创建工作。 |  |  |  | 胡泽钊 | 州生态环境局保靖分局 | 县直相关单位 | 岳皓 15974328624 |  |  |
| 办好州定五件民生实事 | 学校安全水平提升 | 全县42所义务教育阶段学校消防设备配备完善。 |  |  | 完成42所 | 滕建志 | 县教体局 | 县财政局、各学校负责人 | 向泽青 18574313551 |  |  |
|  |  | 全县42所义务教育阶段寄宿制学校困难学生棉被保障。 |  |  | 完成42所 | 滕建志 | 县教体局 | 各级各类学校 | 梁建强 15074322225 |  |  |
|  | 县、乡镇应急能力建设 | 完善基层应急人员队伍建设。 |  |  | 完成12人 | 田开毅 | 县应急管理局 | 各乡镇人民政府 | 石涛 13574376411 石华 17374352323 |  |  |
|  |  | 加强应急人员培训、预案演练；提升应急人员、公众应急知识和自救能力。 |  |  | 完成12人 | 田开毅 | 县应急管理局 |  | 石涛 13574376411 石华 17374352323 |  |  |
| 办好州定五件民生实事 | 无人看护特殊老人居家安全水平提升 | 无人看护特殊老人家庭配备烟雾报警设备。 |  |  | 完成2118个 | 麻春兰 | 县民政局 | 县应急管理局 | 石华 17374352323 |  |  |
|  |  | 建立和落实无人看护特殊老人关爱探视机制。 |  |  | 定期开展探访 | 麻春兰 | 县民政局 | 县卫健局、各乡镇人民政府 | 龚矿 13974312910 |  |  |
|  | 年报外农村公路抢救性维修 | 灾毁修复 安防工程 标志标牌完善。 |  |  | 7公里65万元 | 胡泽钊 | 县交通运输局 | 各乡镇人民政府、县直相关单位 | 杨敏 13787902618 |  |  |

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大办，县政协办，县法院，县检察院。

县工商联。

保靖县人民政府办公室                    2025年4月2印发