## 汇总表
附件1
保靖县2019年脱贫攻坚后续资金（结转结余）实施方案项目汇总表
编制单位：保靖县扶贫办 保靖县财政局 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目数量 （个） | 资金规模 （万元） | 责任单位 | 备注
| 合计 | 70 | 1962.51 |  | 结转结余资金
一 | 基础设施 | 40 | 1716.51
(一) | 农村道路建设 | 24 | 1483.9 | 县交通局
(二) | 饮水安全提质工程 | 16 | 232.61 | 县水利局
二 | 生产发展 | 30 | 246
(一) | 黄金茶基地及加工 | 28 | 214 | 县茶叶办
(二) | 柑橘基地建设 | 2 | 32 | 县农业农村局

## 明细表
附件2
保靖县2019年脱贫攻坚后续资金（结转结余）实施方案项目明细表
编制单位：保靖县扶贫办 保靖县财政局 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度(起止) |  | 建设任务及规模 | 资金规模 （万元） | 筹资方式（中央、省级、市州或县级资金） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 责任单位
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 总合计 | [6 empty] | 项目70个 | 1962.5077
一 | 基础设施 | [6 empty] | 项目40个 | 1716.5077
(一) | 农村道路建设 | [6 empty] | 项目24个 | 1483.9
1 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.09 | 2019.12 | 迁陵镇利湖村坳上至利湖公路加宽工程1.598公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 28 | 结转结余资金 | 50户200余人 | 改善50户200余人道路通行条件 | 改善50户200余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
2 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.09 | 2019.12 | 迁陵镇扁朝村公路加宽工程7.6公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 136.8 | 结转结余资金 | 65户260余人 | 改善65户260余人道路通行条件 | 改善65户260余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
3 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.09 | 2019.12 | 迁陵镇普溪村公路加宽0.9公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 14 | 结转结余资金 | 46户185余人 | 改善46户185余人道路通行条件 | 改善46户185余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
4 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.09 | 2019.12 | 毛沟镇下略村公路加宽工程0.8公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 10 | 结转结余资金 | 56户225余人 | 改善56户225余人道路通行条件 | 改善56户225余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
5 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.09 | 2019.12 | 毛沟镇民主村通村公路错车道工程5.0公里25个错车道1米宽20cm厚水泥砼路面 | 17.5 | 结转结余资金 | 68户283余人 | 改善68户283余人道路通行条件 | 改善68户283余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
6 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.09 | 2019.12 | 毛沟镇舍坪村公路加宽工程4.4公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 60 | 结转结余资金 | 49户192余人 | 改善49户192余人道路通行条件 | 改善49户192余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
7 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.09 | 2019.12 | 毛沟镇排档村公路加宽工程4公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 50 | 结转结余资金 | 45户171余人 | 改善45户171余人道路通行条件 | 改善45户171余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
8 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.09 | 2019.12 | 阳朝乡龙头村公路加宽工程4公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 60 | 结转结余资金 | 39户151余人 | 改善39户151余人道路通行条件 | 改善39户151余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
9 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.09 | 2019.12 | 葫芦镇桃花坪村三组四组公路改造工程2.5公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 165 | 结转结余资金 | 183户715人 | 改善183户715人道路通行条件 | 改善183户715人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
10 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.09 | 2019.12 | 碗米坡镇沙湾村且沙组通组公路改造工程1.1公里4.5宽20cm厚水泥砼路面 | 74 | 结转结余资金 | 28户112人 | 改善28户112人道路通行条件 | 改善28户112人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
11 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.09 | 2019.12 | 碗米坡镇沙湾村通村部公路改造工程0.6公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 140 | 结转结余资金 | 105户492人 | 改善105户492人道路通行条件 | 改善105户492人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
12 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.09 | 2019.12 | 水田河镇中坝村杨米溪至花垣龙桥村公路改造工程0.8公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 40 | 结转结余资金 | 100户420人 | 改善100户420人道路通行条件 | 改善100户420人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
13 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.09 | 2019.12 | 排大方村通村公路加宽工程1.8公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 32 | 结转结余资金 | 45户220人 | 改善40户220人道路通行条件 | 改善40户220人道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
14 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.09 | 2019.12 | 葫芦镇四十八湾村通组公路改造工程3.25公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 165 | 结转结余资金 | 120户446人 | 改善120户446人道路通行条件 | 改善120户446人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
15 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.09 | 2019.12 | 吕洞山镇茶岭村黄皮组公路路基防护2.5公里 | 60 | 结转结余资金 | 66户297人 | 改善66户297人道路通行条件 | 改善66户297人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
16 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.09 | 2019.12 | 迁陵镇那铁村道路硬化工程2.181公里，宽5.0米沥青混凝土路面（增补第二计划缺口） | 140 | 结转结余资金 | 102户441人 | 改善102户441人道路通行条件 | 改善102户441人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
17 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.09 | 2019.12 | 迁陵镇魏竹路社区冲田组通组公路改造工程0.5公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 20 | 结转结余资金 | 26户110人 | 改善26户110人道路通行条件 | 改善26户110人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
18 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.09 | 2019.12 | 吕洞山镇茶岭村张湾至立口公路改造工程0.75公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 37 | 结转结余资金 | 78户342人 | 改善78户342人道路通行条件 | 改善78户342人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
19 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.09 | 2019.12 | 吕洞山镇茶岭村蜂塘公路加宽工程2.673公里1.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 48 | 结转结余资金 | 41户183人 | 改善41户183人道路通行条件 | 改善41户183人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
20 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.09 | 2019.12 | 长潭河乡涂乍村坝上公路改造工程0.8公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 40 | 结转结余资金 | 30户114人 | 改善30户114人道路通行条件 | 改善30户114人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
21 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.09 | 2019.12 | 复兴镇门前村上山组至岩门组公路硬化工程，0.6公里（含马王二组0.2公里）。宽3.5米，20cm厚水泥砼路面（增补第二批计划缺口） | 40 | 结转结余资金 | 104户391人 | 改善104户391人道路通行条件 | 改善104户391人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
22 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.09 | 2019.12 | 葫芦镇葫芦村官庄组应急消防通道新建工程1.5公里，路基宽4.0米 | 95 | 结转结余资金 | 98户352人 | 改善98户352人道路通行条件 | 改善98户352人道路通行条件 | 县交通运输局 | 葫芦镇
23 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.09 | 2019.12 | 吕洞山镇黄金村傍海至贝土公路整修工程2.5公里 | 7 | 结转结余资金 | 125户500人 | 改善125户500人道路通行条件 | 改善125户500人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
24 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.09 | 2019.12 | 复兴镇门前村岩门水库至黄连基整修工程1.6公里 | 4.6 | 结转结余资金 | 20户80人 | 改善20户80人道路通行条件 | 改善20户80人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
(二) | 饮水安全提质工程 | [6 empty] | 项目14个 | 232.6077
1 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.09 | 2019.12 | 新增水源过滤池1处，整修管道3000米 | 8 | 结转结余资金 | 22户96人(其中建档立卡户4户15人) | 解决22户96人(其中建档立卡户4户15人)饮水问题 | 解决22户96人(其中建档立卡户4户15人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
2 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.09 | 2019.12 | 4、7、9、10组改造管道1400米，新建供水池2个 | 15 | 结转结余资金 | 36户163人(其中建档立卡户9户42人) | 解决36户163人(其中建档立卡户9户42人)饮水问题 | 解决36户163人(其中建档立卡户9户42人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
3 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.09 | 2019.12 | 格则湖组打井1口，铺设管网3500米 | 28 | 结转结余资金 | 26户118人(其中建档立卡户6户24人) | 解决26户118人(其中建档立卡户6户24人)饮水问题 | 解决26户118人(其中建档立卡户6户24人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
4 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.09 | 2019.12 | 改造管道1500米，新建供水池2个 | 8 | 结转结余资金 | 38户179人(其中建档立卡户7户32人) | 解决38户179人(其中建档立卡户7户32人)饮水问题 | 解决38户179人(其中建档立卡户7户32人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
5 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.09 | 2019.12 | 塘口湾水库水源整修 | 35 | 结转结余资金 | 29户137人(其中建档立卡户6户25人) | 解决29户137人(其中建档立卡户6户25人)饮水问题 | 解决29户137人(其中建档立卡户6户25人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
6 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建水源池1个，新建管道3000米，村部通水1处，新建供水池1个，整修水井1个。 | 13.2 | 结转结余资金 | 20户96人(其中建档立卡户5户23人) | 解决20户96人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 解决20户96人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
7 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建管道3500米，新建供水池1个，整修水井1个 | 3 | 结转结余资金 | 18户81人(其中建档立卡户4户17人) | 解决18户81人(其中建档立卡户4户17人)饮水问题 | 解决18户81人(其中建档立卡户4户17人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
8 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建供水池8个，新建管道3500米 | 22.5 | 结转结余资金 | 41户189人(其中建档立卡户11户49人) | 解决41户189人(其中建档立卡户11户49人)饮水问题 | 解决41户189人(其中建档立卡户11户49人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
9 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建管道2000米，新建水源池1个 | 1.7 | 结转结余资金 | 6户21人(其中建档立卡户2户7人) | 解决6户21人(其中建档立卡户2户7人)饮水问题 | 解决6户21人(其中建档立卡户2户7人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
10 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建供水池1处、新建管道200米 | 6 | 结转结余资金 | 11户46人(其中建档立卡户3户13人) | 解决11户46人(其中建档立卡户3户13人)饮水问题 | 解决11户46人(其中建档立卡户3户13人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
11 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建水源池2个，新建供水管3300米 | 5.48 | 结转结余资金 | 14户64人(其中建档立卡户3户11人) | 解决14户64人(其中建档立卡户3户11人)饮水问题 | 解决14户64人(其中建档立卡户3户11人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
12 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建供水池10个，抽水设施5台套，新建管道6100米 | 31.87 | 结转结余资金 | 53户236人(其中建档立卡户14户65人) | 解决53户236人(其中建档立卡户14户65人)饮水问题 | 解决53户236人(其中建档立卡户14户65人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
13 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建减压池1个，恢复管道500米 | 1.5326 | 结转结余资金 | 12户53人(其中建档立卡户3户11人) | 解决12户53人(其中建档立卡户3户11人)饮水问题 | 解决12户53人(其中建档立卡户3户11人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
14 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.09 | 2019.12 | 更换管道4000米，新建供水池1个 | 2.4151 | 结转结余资金 | 13户70人(其中建档立卡户4户18人) | 解决13户70人(其中建档立卡户4户18人)饮水问题 | 解决13户70人(其中建档立卡户4户18人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
15 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建供水池1个，新建管道6600米。 | 17.11 | 结转结余资金 | 29户134人(其中建档立卡户7户31人) | 解决29户134人(其中建档立卡户7户31人)饮水问题 | 解决29户134人(其中建档立卡户7户31人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
16 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.09 | 2019.12 | 新增38户进户设施，改造1、2、3、4组管网4500米 | 33.8 | 结转结余资金 | 38户178人(其中建档立卡户13户59人) | 解决38户178人(其中建档立卡户13户59人)饮水问题 | 解决38户178人(其中建档立卡户13户59人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
二 | 生产发展 | [6 empty] | 项目30个 | 246
(一) | 黄金茶基地及加工 | [6 empty] | 1号500元/亩；2号1500元/亩；168号等经品种认证的优势株的800元/亩；其中建档立卡户新造茶园在上述基础上再补助200元/亩,缺口资金。 | 214
1 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 20 | 结转结余资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
2 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 5 | 结转结余资金 | 26户103人 | 实现贫困户26户103人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
3 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 5 | 结转结余资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
4 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 5 | 结转结余资金 | 36户144人 | 实现贫困户36户144人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
5 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 2 | 结转结余资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
6 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园50亩 | 2 | 结转结余资金 | 6户29人 | 实现贫困户6户29人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
7 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 10 | 结转结余资金 | 27户103人 | 实现贫困户27户103人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
8 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 5 | 结转结余资金 | 27户104人 | 实现贫困户27户104人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
9 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 5 | 结转结余资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
10 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 5 | 结转结余资金 | 26户101人 | 实现贫困户26户101人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
11 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 5 | 结转结余资金 | 26户101人 | 实现贫困户26户101人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
12 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 5 | 结转结余资金 | 27户102人 | 实现贫困户27户102人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
13 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园50亩 | 2 | 结转结余资金 | 6户25人 | 实现贫困户6户25人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
14 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 2 | 结转结余资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
15 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 2 | 结转结余资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
16 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 2 | 结转结余资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
17 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园500亩 | 5 | 结转结余资金 | 6户41人 | 实现贫困户6户41人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
18 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 5 | 结转结余资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
19 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 5 | 结转结余资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
20 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 5 | 结转结余资金 | 6户44人 | 实现贫困户6户44人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
21 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园95亩 | 10 | 结转结余资金 | 6户45人 | 实现贫困户6户45人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
22 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 2 | 结转结余资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
23 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 结转结余资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
24 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 30 | 结转结余资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
25 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 续建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园500亩 | 10 | 结转结余资金 | 66户243人 | 实现贫困户66户243人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
26 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 续建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园150亩 | 20 | 结转结余资金 | 16户62人 | 实现贫困户16户62人5年后人均年增收1001元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
27 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 续建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 10 | 结转结余资金 | 35户140人 | 实现贫困户35户140人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
28 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 续建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.09 | 2019.12 | 新建茶园400亩 | 10 | 结转结余资金 | 140户525人 | 实现贫困户140户525人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 毛沟镇
(二) | 产业发展 | [6 empty] | 项目2个 | 32
1 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 里外村 | 2019.09 | 2019.12 | 产业路整修4公里 | 20 | 结转结余资金 | 80户330人 | 改善贫困户80户330人农村产业生产条件 | 改善贫困户80户330人农村产业生产条件 | 县农业农村局 | 清水坪镇
2 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.09 | 2019.12 | 花椒基地建设80亩 | 12 | 结转结余资金 | 15户58人 | 扶持贫困农户15户58人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售户均增收1000元 | 县农业农村局 | 水田河镇