## 年中调整汇总表
附件2
2023年保靖县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政衔接补助资金及涉农整合资金项目计划汇总表（年中调整）
填报单位（盖章）： 金额单位 ： 万元
序号 | 项目主管单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 备注
|  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中
|  |  |  | 衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | 全县 | 项目212个 | 23001.362 | 23001.362 | 0
一 | 县茶叶办 | 项目5个 | 2135 | 2135 | 0
二 | 县农业农村局 | 项目15个 | 6360.39 | 6360.39 | 0
三 | 县农经站 | 项目6个 | 67.737 | 67.737 | 0
四 | 县农业农村局（县烟办） | 项目2个 | 465 | 465 | 0
五 | 县林业局 | 项目11个 | 820.4 | 820.4 | 0
六 | 县农机事务中心 | 项目2个 | 390 | 390 | 0
七 | 县文旅广电局 | 项目13个 | 605.71 | 605.71 | 0
八 | 酉水·吕洞山管理处 | 项目1个 | 37 | 37 | 0
九 | 县人社局 | 项目2个 | 1000 | 1000 | 0
十 | 县发改局 | 项目16个 | 732.8 | 732.8 | 0
十一 | 县委统战部 | 项10个 | 540 | 540 | 0
十二 | 县水利局 | 项目43个 | 2819 | 2819 | 0
十三 | 县交通运输局 | 项目15个 | 1116.045 | 1116.045 | 0
十四 | 县公路建设养护中心 | 项目6个 | 349 | 349 | 0
十五 | 县住建局 | 项目1个 | 89.4 | 89.4 | 0
十六 | 县委组织部 | 项目2个 | 970 | 970 | 0
十七 | 县乡村振兴局 | 项目55个 | 4403.76 | 4403.76 | 0
十八 | 县民政局 | 项目4个 | 20 | 20 | 0
十九 | 清水坪镇政府 | 项目1个 | 17.12 | 17.12 | 0
二十 | 普戎镇政府 | 项目2个 | 63 | 63 | 0

## 年中调整明细表
附件2
2023年保靖县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴财政衔接补助资金及涉农整合资金项目计划明细表（年中调整）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金来源 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 |  | 全县 | [9 empty] | 项目212个 | 23001.362 | 23001.362 | 0
一 |  | 县茶叶办 | [9 empty] | 项目5个 | 2135 | 2135 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.1 | 县茶叶办 | 高标准茶园建设内容包括：水肥一体化、茶园病虫害绿色防控、茶园工作道路（含单轨）、排水蓄水系统等。 | 900 | 900 | 0 | 645户2580人 | 完善茶园基础设施建设，提高产品品质和产量，提升基地形象 | 带动2580人务工和产品价值提升
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 全县 | 全县 | 保靖黄金茶企业培育 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.10 | 县茶叶办 | 在县内培育龙头企业，支持新建和改扩建茶叶加工厂房和车间、新购置先进生产设备，改进生产工艺。完成投资达到保靖黄金茶产业链高质量发展奖补标准的，一次性奖补实际投入资金的50%。 | 500 | 500 | 0 | 367户1468人 | 建成后提高茶企加工能力，提升加工产品质量 | 带动20人务工、收购3468人茶农鲜叶
3 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全县 | 全县 | 保靖黄金茶市场渠道建设 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.10 | 县茶叶办 | 支持县内企业在省内外城市开设“保靖黄金茶”旗舰店和专营店（含保靖黄金茶茶馆），在全国知名烟酒类连锁、茶馆（含会馆）中建立专柜，开拓电商渠道等。 | 75 | 75 | 0 | 517户2068人 | 拓展保靖黄金茶市场销售渠道，促进茶叶产品销量和产值增加 | 带动20人务工、收购2068人茶农鲜叶
4 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全县 | 全县 | 保靖黄金茶品牌提升 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.10 | 县茶叶办 | 开展系列的保靖黄金茶技能技术培训和品牌宣传活动，参加国内外茶博会和茶产品比赛，提升保靖黄金茶产品包装，鼓励企业以茶叶基地、产品、品牌向上创新争优。 | 525 | 525 | 0 | 5263户21052人 | 提升保靖黄金茶品牌形象和价值 | 带动21052人茶农产品价值提升
5 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 保靖黄金茶种质资源基因库建设 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.10 | 县茶叶办 | 保靖黄金茶品种DNA条码识别研发及其功能营养成分解析收集鉴定保靖黄金茶古茶树特异单株资源40个，繁育资源30份，实施培育。 | 135 | 135 | 0 | 4户14人 | 保护、保存和利用保靖黄金茶优异种质资源 | 带动14人务工、4户土地出租
二 |  | 县农业农村局 | [9 empty] | 项目15个 | 6360.39 | 6360.39 | 0
1 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 全县12个乡镇 |  | 保靖县农产品产地冷藏保鲜项目 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2023.01 | 2023.12 | 县农业农村局 | 组装式通风库、土建式通风库、预冷库、高温库、低温库、气调库 | 1083 | 1083 | 0 | 580户2289人 | 提升农产品仓储保鲜冷链能力，降低产后损失率，实现产品附加值增长。 | 促进产业发展，增加农产品附加值
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 毛沟镇等7个乡镇 | 白坪村等17个村 | 保靖县2022年度高标准农田建设项目 | 续建 | 白坪村等17个村 | 2023.01 | 2023.06 | 县农业农村局 | 完成高标准农田建设3.11万亩，完善水渠、田间道路、农田护堤等配套基础设施 | 2500 | 2500 | 0 | 5117户23085人 | 改善5117户23085人生产条件 | 务工、提升耕地粮食产能
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 全县12个乡镇 |  | 庭院经济 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2023.03 | 2023.12 | 县农业农村局 | 通过村集体经济合作社等新型经营主体带动2500户发展高质量庭院经济 | 400 | 400 | 0 | 2500户10855人 | 以院落为经营场所，增加农户收入 | 入股分红、务工
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 复兴镇 | 甘溪村 | 保靖县2023年度宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点建设 | 新建 | 复兴镇甘溪村 | 2023.08 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新建宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点一个 | 147.37 | 147.37 | 0 | 81户324人 | 推进农村厕所革命，进行农村垃圾处理和污水治理，开展村庄整治，稳步推进村容村貌提升。 | 带动81户7324人生产发展和生活品位提升
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 保靖县2023年度宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点建设 | 新建 | 碗米坡镇柳树坪村 | 2023.08 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新建宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点一个 | 137.37 | 137.37 | 0 | 231户758人 | 推进农村厕所革命，进行农村垃圾处理和污水治理，开展村庄整治，稳步推进村容村貌提升。 | 带动231户758人生产发展和生活品位提升
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 保靖县2023年度宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点建设 | 新建 | 吕洞山镇夯吉村 | 2023.08 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新建宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点一个 | 137.37 | 137.37 | 0 | 96户398人 | 推进农村厕所革命，进行农村垃圾处理和污水治理，开展村庄整治，稳步推进村容村貌提升。 | 带动96户398人生产发展和生活品质提升
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水田河镇 | 金落河村 | 保靖县2023年度宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点建设 | 新建 | 水田河镇金落河村 | 2023.08 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新建宜居宜业和美乡村农村人居环境整治提升示范点一个 | 50.49 | 50.49 | 0 | 79户337人 | 推进农村厕所革命，进行农村垃圾处理和污水治理，开展村庄整治，稳步推进村容村貌提升。 | 带动79户337人生产发展和生活品质提升
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 全县 |  | 村集体经济示范园项目 | 新建 | 全县 | 2023.01 | 2023.12 | 县农业农村局 | 在全县创建村集体经济精品示范园，根据建设规模内容等进行奖补 | 100 | 100 | 0 | 600户2385人 | 发展村集体经济，增加村集体经济收入 | 务工、分红
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 比耳镇、清水坪镇、迁陵镇、碗米坡镇 | 新寨村、坝木村、首八峒村、昂洞村4个村 | 村集体高品质脐橙示范基地建设 | 新建 | 新寨村、坝木村、首八峒村、昂洞村4个村 | 2023.03 | 2023.12 | 县农业农村局 | 建设高品质脐橙示范基地850亩（创建示范点4个，其中新寨村100亩，坝木村250亩，首八峒村250亩，昂洞村250亩），开展脐橙增糖降酸高品质栽培新技术研究与示范推广。 | 340 | 340 | 0 | 1077户4189人 | 通过标准化建设样板示范，推广新技术，发展村集体经济 | 务工、订单收购
10 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 复兴镇 | 甘溪村 | 村集体加工厂配套设施建设 | 续建 | 甘溪村 | 2023.03 | 2023.12 | 县农业农村局 | 加工设备采购 | 45 | 45 | 0 | 448户1661人 | 壮大村集体经济收入，增加全村农户收入 | 务工、订单收购、分红
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 吕洞山镇、比耳镇 | 夯沙村、杉木柱村 | 防贫减灾项目 | 新建 | 夯沙村、杉木柱村 | 2023.04 | 2023.12 | 县农业农村局 | 人工影响天气标准化炮点建设，道路硬化1公里，购置“三.七”双管高炮一门，建筑面积160平方米。 | 160 | 160 | 0 | 2万人 | 降低气象灾害影响 | 实现农业增产增收20%
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 村集体食用菌基地及配套设施建设 | 新建 | 柳树坪村 | 2023.03 | 2023.1 | 县农业农村局 | 出菇冷库系统建设、厂房简易钢棚建设600平方米、厂房基础设施配套建设 | 100 | 100 | 0 | 605户2344人人 | 增加集体收入，促进产业发展 | 带动当地务工就业，增加农民收入，促进产业发展
13 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 全县12个乡镇 |  | 重点产业发展项目 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2023.09 | 2023.12 | 县农业农村局 | 2023省巩固拓展产业扶贫成果重点项目11个，其中企业4家、合作社6家，壮大村集体经济(湘西丰德农业发展有限公司100万元、湘西保升农业有限公司100万元、湘西芳兴农业发展有限公司100万元、保靖欢喜黄金茶有限公司100万元，保靖县宗辉农机专业合作社30万元、保靖县排捧村村集体经济合作社30万元、保靖县丰宏村村集体经济合作社30万元、保靖县那铁村村集体经济合作社30万元、保靖县东哥黄金茶产销专业合作社30万元、保靖县现英茶叶产销专业合作社30万元、保靖县溪洲村村集体合作社20万) | 600 | 600 | 0 | 1000户 | 发展县域重点产业，壮大村集体经济、分红 | 发展县域重点产业，壮大村集体经济、分红
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 迁陵镇、水田河镇、阳朝乡 | 和平村等12个村 | 高标农田建设 | 新建 | 和平村等12个村 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新建高标农田0.86万亩、改造提升0.52万亩 | 513.79 | 513.79 | 0 | 1260户3840人 | 提供生产便利条件、提高农田耕地质量 | 带动生产
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 毛沟镇 | 白屋村 | 农业基础设施修复 | 新建 | 毛沟镇白屋村 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 水渠清淤450m，新建挡土墙70m³，新建水渠400m | 46 | 46 | 0 | 39户107人 | 提供生产便利条件 | 改善39户107人生产运输条件
三 |  | 县农经站 | [9 empty] | 项目6个 | 67.737 | 67.737 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 迁陵镇 | 踏梯村、桐木棋社区、民瑞社区、昂洞村 | 村集体经济示范车间 | 新建 | 桐木棋社区、民瑞社区、踏梯村、昂洞村 | 2023.02 | 2023.11 | 县农经站、县委组织部 | 村集体经济示范车间4个 | 18.316 | 18.316 | 0 | 83户290人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入，实现老百姓在家门口就业 | 83户290人
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 阳朝乡 | 尧洞村、溪州村 | 村集体经济示范车间2个 | 新建 | 尧洞村、溪州村 | 2023.02 | 2023.11 | 县农经站、县委组织部 | 村集体经济示范车间2个 | 13.679 | 13.679 | 0 | 45户158人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入，实现老百姓在家门口就业 | 45户158人
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 普戎镇 | 普戎村 | 村集体经济示范车间1个 | 新建 | 普戎村 | 2023.02 | 2023.11 | 县农经站、县委组织部 | 村集体经济示范车间1个 | 8.593 | 8.593 | 0 | 19户77人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入，实现老百姓在家门口就业 | 19户77人
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 毛沟镇 | 永和村、白坪村 | 村集体经济示范车间 | 新建 | 永和村、白坪村 | 2023.02 | 2023.11 | 县农经站、县委组织部 | 村集体经济示范车间2个 | 15.631 | 15.631 | 0 | 54户216人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入，实现老百姓在家门口就业 | 54户216人
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 水田河镇 | 水田村 | 村集体经济示范车间 | 新建 | 水田村、孔坪村 | 2023.02 | 2023.11 | 县农经站、县委组织部 | 村集体经济示范车间2个 | 7.552 | 7.552 | 0 | 32户112人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入，实现老百姓在家门口就业 | 32户112人
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 长潭河乡 | 水银村 | 村集体经济示范车间 | 新建 | 水银村 | 2023.02 | 2023.11 | 县农经站、县委组织部 | 村集体经济示范车间 | 3.966 | 3.966 | 0 | 18户63人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入，实现老百姓在家门口就业 | 18户63人
四 |  | 县农业农村局（县烟办） | [9 empty] | 项目2个 | 465 | 465 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 |  | 烟叶土地集中流转 | 新建 | 全县 | 2023.01 | 2023.12 | 县农业农村局（县烟办） | 烟土流转1万亩,100元/亩；烟田流转5000亩，200元/亩 | 200 | 200 | 0 | 120户/480人 | 带动乡村产业发展，改善生产、生活条件 | 通过土地流转，带动120户480人发展烟叶产业，
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 |  | 烟叶交售 | 新建 | 全县 | 2023.01 | 2023.12 | 县农业农村局（县烟办） | 交售正组烟叶3.5万担，正组烟标准1.3元/斤进行补贴（包含0.5元/斤价格直补） | 265 | 265 | 0 | 190户/760人 | 提高烟农种烟积极性，促进产业的发展 | 通过实施项目，带动190户/760人，提高烟叶产业单产量，增加群众收入。
五 |  | 县林业局 | [9 empty] | 项目11个 | 820.4 | 820.4 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县12个乡镇 | 扁朝、波溪、坝木、块洞、府库、阿扎河、夕东、夕铁、亚渔、首八洞、科腊、孔坪村 | 油茶产业 | 续建 | 全县12个乡镇扁朝等12个村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 油茶高标准种植示范基地5210亩。实施油茶林下套种、补植补造、修剪、追肥、密度调整、防旱池建设 | 250.4 | 250.4 | 0 | 654户2671人 | 完成示范基地5210亩培管及林下套种粮食作物、中药材建设任务 | 654户增收，2671人务工。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 森林防火通道 | 新建 | 陡滩村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长16.34公里防火道路及2个消防蓄水池建设 | 251.1 | 251.1 | 0 | 700户2600人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善700户人居环境
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 森林防火通道 | 扩建 | 陡滩村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长2.6公里防火道路建设 | 10.4 | 10.4 | 0 | 700户2600人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善700户人居环境
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 森林防火通道 | 新建 | 龙溪坪村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长3公里防火道路及1个消防蓄水池建设 | 48 | 48 | 0 | 527户1837人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善527户人居环境
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 森林防火通道 | 扩建 | 龙溪坪村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长2公里防火道路建设 | 8 | 8 | 0 | 527户1837人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善527户人居环境
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 森林防火通道 | 新建 | 陇洞村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长5公里防火道路及1个消防蓄水池建设 | 78 | 78 | 0 | 235户613人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善235户人居环境
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 森林防火通道 | 扩建 | 陇洞村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长1公里防火道路建设 | 4 | 4 | 0 | 235户613人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善235户人居环境
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 森林防火通道 | 新建 | 黄金村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长6公里防火道路及1个消防蓄水池建设 | 93 | 93 | 0 | 658户3378人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善658户人居环境
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 普戎镇 | 牙吾村 | 森林防火通道 | 新建 | 牙吾村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长2.1公里防火道路建设 | 31.5 | 31.5 | 0 | 212户762人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善212户人居环境
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 复兴镇 | 山河村 | 森林防火通道 | 扩建 | 山河村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 完成宽5米、长4公里防火道路建设 | 16 | 16 | 0 | 335户981人 | 提升森林防灭火应急处置能力，扩大机械化作业面积 | 减少森林火灾发生，改善335户人居环境
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 吕洞山镇、葫芦镇 | 夯沙村、夯吉村、国茶村 | 夯沙村、夯吉村、国茶村村间及主干道环境整治 | 新建 | 夯沙村、夯吉村、国茶村 | 2023.02 | 2023.12 | 县林业局 | 村内主干道整修、各类建筑垃圾清除种植土填埋、补植补造 | 30 | 30 | 0 | 352户1487人 | 完成1.5公里主干道整修和垃圾清除，11个各类垃圾点清理，沿线填埋种植土、补植补造 | 改善352户村民人居环境，带动30人务工
六 |  | 县农机事务中心 | [9 empty] | 项目2个 | 390 | 390 | 0
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 阳朝乡、普戎镇、迁陵镇、长潭河乡、水田河镇、复兴镇、毛沟镇 | 溪洲村、甘溪村、大妥村、和平村等30个村 | 村集体农业机械化推广项目 | 新建 | 溪洲村、甘溪村、大妥村、和平村等30个村 | 2023.02 | 2023.12 | 县农机事务中心、县农业农村局 | 机育秧、机插秧5000亩 | 60 | 60 | 0 | 1000户，3000人 | 村集体增收人均年收入增收200元。 | 村集体经济合作社、农机合作社带动1000户、3000人，人均年增收200元。
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 除长潭河乡、阳朝乡、复兴镇、碗米坡镇的8个乡镇 |  | 产业示范园单轨运输机项目 | 新建 | 除长潭河乡、阳朝乡、复兴镇、碗米坡镇的8个乡镇 | 2023.02 | 2023.12 | 县农机事务中心、县农业农村局 | 农机购置补贴单轨运输机30000米。 | 330 | 330 | 0 | 8237户39253人 | 村集体增收，人均年收入增收500元。 | 村集体经济合作社带动8237户39253人，
七 |  | 县文旅广电局 | [9 empty] | 项目13个 | 605.71 | 605.71 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 竹子坪 | 基础设施配套 | 改建 | 竹子坪 | 2023.02 | 2023.11 | 县文旅广电局 | 农村基础设施500平方米及配套设施 | 150 | 150 | 0 | 501户2106人 | 改善501户2106人旅游基础设施条件 | 带动务工就业
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 基础设施配套 | 新建 | 吕洞村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 农村基础设施100平方米及配套设施 | 30.87 | 30.87 | 0 | 320户1380人 | 改善320户1380人基础设施条件 | 带动务工就业
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 旅游基础设施整修 | 整修 | 吕洞村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施场地整修600平方米，增设踏步、护栏。 | 18 | 18 | 0 | 320户1380人 | 改善320户1380人基础设施条件 | 带动务工就业
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 农产品集散点建设 | 新建 | 吕洞村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 农产品集散点建设600平方米及附属配套设施建设 | 160 | 160 | 0 | 320户1380人 | 改善320户1380人旅游基础设施条件 | 带动务工就业
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 场地配套设施建设 | 新建 | 大峰冲 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 场地配套设施建设、增设简易厕所11个 | 12 | 12 | 0 | 258户1156人 | 带动258户1156人发展乡村旅游，促进村集体增收，提高村民务工就业 | 带动务工就业
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 旅游基础设施建设 | 新建、改建 | 大峰冲 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 游步道建设400平方米；防护栏60米；便民桥整修1座 | 35 | 35 | 0 | 258户1156人 | 带动258户1156人发展乡村旅游，促进村集体增收，提高村民务工就业 | 带动务工就业
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 大峰冲 | 2023.01 | 2023.04 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施场地平整60平方米、防护栏、石板路铺装及附属设施 | 16.33 | 16.33 | 0 | 258户1156人 | 改善258户1156人旅游条件。 | 带动务工就业
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 吕洞村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施提质改造50平方米，青石板铺装、护栏安装、场地平整 | 17.38 | 17.38 | 0 | 320户1380人 | 改善320户1380人旅游条件。 | 带动务工就业
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 国茶村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施，旅游路防护设施、石板路铺装等 | 20.38 | 20.38 | 0 | 496户1932人 | 改496户1932人旅游条件。 | 带动务工就业
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 国茶村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施，旅游标识标牌制作安装 | 5.75 | 5.75 | 0 | 496户1932人 | 改善496户1932人旅游条件。 | 带动务工就业
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 沙湾村沙湾组道路建设 | 新建 | 沙湾村沙湾组 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 沙湾村沙湾组道路建设100米 | 80 | 80 | 0 | 353户1190人 | 改善农村旅游环境，促进旅游产业发展 | 带动就业，增加收入
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 迁陵镇 | 四方城村 | 基础设施建设 | 已建成 | 四方城村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 公用厕所70平方米及配套设施 | 20 | 20 | 0 | 129户472人 | 改善129户472人生产生活条件 | 带动务工就业
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 四方城村 | 基础设施建设 | 已建成 | 四方城村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 基础设施场地平整1000平方米 | 40 | 40 | 0 | 129户472人 | 改善129户472人生产生活条件 | 带动务工就业
八 |  | 酉水·吕洞山管理处 | [9 empty] | 项目1个 | 37 | 37 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 吕洞山旅游基础设施建设项目 | 整修 | 吕洞村 | 2023.03 | 2023.1 | 酉水·吕洞山管理处 | 1300米PE室外给水管DN65、200米PE室外给水管DN50、40M3蓄水池1个400*400排水沟28.25米、坪场硬化11.16m2、浆砌石挡土墙等 | 37 | 37 | 0 | 5户25人 | 进一步完善吕洞山祭拜台旅游基础设施，带动乡村旅游发展，增加周边农户收入。 | 带动乡村旅游发展，增加周边农户收入，受益对5户25人
九 |  | 县人社局 | [9 empty] | 项目2个 | 1000 | 1000 | 0
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 公益性岗位 | 新建 | 全县 | 2023.01 | 2023.12 | 县人社局 | 在全县12个乡镇设置公益性岗位900余个，发放交通费补助1200余人 | 800 | 800 | 0 | 950人 | 促进不能外出的脱贫户和监测户就近就地就业增收 | 带动脱贫户和监测户就近就地就业
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 全县 |  | 就业帮扶车间建设 | 新建 | 全县 | 2023.09 | 2023.12 | 县人社局 | 支持就业帮扶车间建设77家 | 200 | 200 | 0 | 980人 | 促进监测帮扶对象、脱贫劳动力就业增收 | 带动脱贫户和监测户就近就地就业
十 |  | 县发改局 | [9 empty] | 项目16个 | 732.8 | 732.8 | 0
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 毛沟镇 | 毛沟寨社区 | 毛沟镇易地扶贫搬迁集中安置点基础设施建设项目 | 新建 | 毛沟寨社区 | 2023.03 | 2023.08 | 县发改局 | 改建菜园和产业生产道路44米、挡土墙1006立方米 | 35 | 35 | 0 | 83户307人 | 最低增加劳务报酬5.25万元 | 带动就业15人
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 迁陵镇 | 王家村 | 迁陵镇王家村生产道路建设项目 | 新建 | 王家村 | 2023.03 | 2023.08 | 县发改局 | 水毁道路修复、挡土墙500立方米 | 50 | 50 | 0 | 55户222人 | 最低增加劳务报酬7.5万元 | 带动就业18人
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 府库村 | 保靖县府库村基础设施建设项目 | 新建 | 府库村 | 2023.03 | 2023.08 | 县发改局 | 新建府库一组排洪渠500mm*500mm、600mm*800mm、600mm*1100mm285米、道路部分增加沟盖板等 | 20 | 20 | 0 | 73户295人 | 最低增加劳务报酬3万元 | 带动就业8人
4 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 毛沟镇 | 毛沟寨社区 | 易地搬迁后扶永和佳苑安置点房屋维修 | 新建 | 永和佳苑安置点 | 2023.07 | 2023.1 | 县发改局（易地办） | 1、全安置点85户原屋檐板及龙骨拆除；2、新建85户屋檐板换新及龙骨换新，刷防火漆、外墙涂料。3、施工外墙钢管架。 | 70 | 70 | 0 | 安置点85户315人 | 消除安全隐患，带动搬迁户务工 | 带动30人次务工，提高搬迁群众劳务收入。
5 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 阳朝乡 | 米溪村 | 整修基础设施 | 续建 | 易地搬迁安置区 | 2023.04 | 2023.06 | 县发改局（易地办） | 下水道整改95米，新修挡土墙6米，房顶维修 | 10 | 10 | 0 | 8户39人 | 完善集中安置点基础建设，提升安置区配套设施，提高群众满意度。 | 带动8人次务工，提高搬迁群众劳务收入
6 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 易地搬迁集中安置点基础设施整修 | 改建 | 拔茅村易地搬迁安置点 | 2023.06 | 2023.09 | 县发改局（易地办） | 全安置点54户房屋整修；（瓦屋面整修，门窗整修，外墙整修，拆除浮雕，外墙脚手架，附属设施整修） | 40 | 40 | 0 | 脱贫户54户229人受益 | 改善人居环境，提高群众满意度 | 带动30人次务工，提高搬迁群众劳务收入。
7 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 清水坪镇 | 客寨村、梁山村 | 整修基础设施 | 续建 | 客寨、梁山村易地搬迁安置区 | 2023.01 | 2023.10 | 县发改局（易地办） | 梁山村安置屋顶整修26栋、安置点配套设施提质改造2处、客寨村安置房屋顶整修15栋、安置点配套设施整修1处 | 20 | 20 | 0 | 40户171人 | 改善人居环境，提高群众满意度 | 带动20人次务工，提高搬迁群众劳务收入。
8 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 迁陵镇 | 桐木棋社区 | 整修基础设施 | 续建 | 桐木棋社区易地搬迁安置区 | 2023.08 | 2023.1 | 县发改局（易地办） | 外墙改造真石漆、人行道整修、天楼漏水整修 | 150 | 150 | 0 | 390户2041人 | 完善集中安置点基础建设，提升安置区配套设施，为搬迁群众有序落户城镇打基础。 | 带动100人次务工，提高搬迁群众劳务收入。
9 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 迁陵镇 | 民瑞社区 | 整修基础设施 | 续建 | 民瑞社区易地搬迁安置区 | 2023.08 | 2023.1 | 县发改局（易地办） | 外墙改造真石漆、问题房屋整改修缮 | 150 | 150 | 0 | 803户3278人 | 完善集中安置点基础建设，提升安置区配套设施，为搬迁群众有序落户城镇打基础。 | 带动100人次务工，提高搬迁群众劳务收入。
10 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 葫芦镇 | 枫香村 | 整修基础设施 | 续建 | 枫香村 | 2023.08 | 2023.09 | 县发改局（易地办） | 消防设施安装、房屋瓦片整修、排水系统整修、安置点整治等 | 20 | 20 | 0 | 15户66人易地搬迁户 | 改善人居环境，提高群众满意度 | 改善66人村民人居环境，带动10人务工
11 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 比耳镇 | 兴隆村 | 整修基础设施 | 续建 | 黄龙山安置点 | 2023.08 | 2023.09 | 县发改局（易地办） | 排污口维修、公厕维修、外墙粉刷、房屋维修。 | 10 | 10 | 0 | 13户53人 | 消除安全隐患完善集中安置点基础建设，提升安置区配套设施。 | 带动12人次务工，提高搬迁群众劳务收入。
12 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 普戎镇 | 下坝村 | 整修基础设施 | 续建 | 下坝村安置点 | 2023.06 | 2023.08 | 县发改局（易地办） | 土方开挖及清运，0.6万元，浆砌石35立方米，预计2.6万元，杂物间新建8间/6㎡，预计5万元，地面硬化70㎡，预计1.1万元，水沟10m，预计0.2万元，落水管9栋房子，预计0.4万元，外墙整修150㎡，0.6万元。合计：10.5万元。 | 10 | 10 | 0 | 9户41人 | 消除安全隐患完善集中安置点基础建设，提升安置区配套设施。 | 带动9人次务工，提高搬迁群众劳务收入。
13 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 全县 | 民瑞社区、桐木棋社区等。 | 安置点公益性岗位开发 | 新建 | 易地搬迁安置区 | 2023.01 | 2023.10 | 县发改局 | 开发公益性岗位50个 | 82.8 | 82.8 | 0 | 1193户5300人 | 加快搬迁人口市民化，提高融入城镇能力。 | 持续发挥公益性岗位作用，促进搬迁群众就地近就业增收。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 碗米坡集中安置点基础设施建设项目 | 新建 | 拔茅村 | 2023.03 | 2023.08 | 县发改局 | 公共设施整修20处，户外线路改造3千米，栅栏3千米，下水道整修2千米 | 30 | 30 | 0 | 54户229人 | 最低增加劳务报酬8万元 | 带动就业10人
15 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 复兴镇 | 门前村 | 复兴镇门前村保靖黄金茶基地水毁恢复项目 | 新建 | 门前村 | 2023.03 | 2023.08 | 县发改局 | 保靖黄金茶产业基地新建挡土墙600立方米 | 25 | 25 | 0 | 35户150人 | 最低增加劳务报酬3.75元 | 带动就业8人
16 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 葫芦镇 | 大岩村 | 葫芦镇大岩村保靖黄金茶基地产业道路改扩建项目 | 新建及改扩建 | 大岩村 | 2023.03 | 2023.08 | 县发改局 | 保靖黄金茶产业基地生产路改扩建300米，新建茶园步道1000米 | 10 | 10 | 0 | 33户136人 | 最低增加劳务报酬2万元 | 带动就业6人
十一 |  | 县委统战部 | [9 empty] | 项10个 | 540 | 540 | 0
1 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 比耳镇 | 新寨村 | 柑橘储藏库 | 新建 | 新寨村 | 2023.03 | 2023.1 | 县委统战部 | 在向家堡修建柑橘储藏室，可容纳200吨柑橘储藏 | 80 | 80 | 0 | 272户1008人 | 项目实施后可便于村集体经济柑橘储藏，利于提高柑橘销售价格，每斤提高2-3角钱，可经济增收18万元。 | 进一步提高柑橘产业的经济效益，增加橘农和村集体的经济收入18万元。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 比耳镇 | 科腊村 | 科腊村产业路建设 | 新建 | 科腊择土组 | 2023.03 | 2023.12 | 县委统战部 | 择土组产业路硬化2450米； | 86 | 86 | 0 | 248户528人 | 改善择土组248户农户的生产生活条件。 | 村级劳务公司组织务工人员30人，户均增收1000元。
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 村集体育苗温室大棚、豆腐厂提质项目 | 新建 | 舍坪村 | 2023.03 | 2023.12 | 县委统战部 | 建立15亩中药材育苗温室大棚、购置冷藏配送车、豆腐厂配套设施等 | 45 | 45 | 0 | 540户2200人 | 壮大村集体经济收入，村集体经济年增加3万元。 | 带动56户农户获得收益，与15户脱贫户结成利益联结机制，村集体经济年增加5万元。
4 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 普戎镇 | 糯梯村 | 少数民族特色村寨建设 | 新建 | 糯梯村 | 2023.03 | 2023.12 | 县委统战部 | 特色民居改造2户，改电34户，标识标牌，环境整治20处、垃圾桶10个。 | 40 | 40 | 0 | 54户200人 | 改善人居环境 | 发展民俗旅游，村民经济年增加5000元。
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 复兴镇 | 甘溪村 | 研学旅游配套设施建设 | 新建 | 甘溪村 | 2023.03 | 2023.12 | 县委统战部 | 研学配套设施硬化2000平方米 | 55 | 55 | 0 | 448户1661人 | 改善村民活动场所，提升村民生活水平。 | 改善村民活动场所，提升村民生活水平。
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 村集体油菜、红薯育苗基地及配套设施建设项目 | 新建 | 溪洲村 | 2023.03 | 2023.12 | 县委统战部 | 油菜、红薯等育苗基地30亩，搭建直播平台 | 20 | 20 | 0 | 651户2251人 | 村集体运营，增加村集体经济收入2万元 | 村集体运营，增加村集体经济收入
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 比耳镇 | 双福村 | 产业基地防洪工程加固 | 新建 | 双福村2、3组 | 2023.08 | 2023.11 | 县委统战部 | 蔬菜种植基地防洪工程加固220米 | 80 | 80 | 0 | 392户1402人 | 完善产业基础设施建设，消除安全隐患 | 村级劳务公司组织务工人员30人，户均增收3000元。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 清水坪 | 坝木村 | 产业路硬化 | 新建 | 坝木村公平组 | 2023.08 | 2023.11 | 县委统战部 | 坝木村公平组产业路硬化1080米； | 44 | 44 | 0 | 185户632人 | 改善公平组185户农户的生产生活条件。 | 村级劳务公司组织务工人员30人，户均增收1000元。
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 复兴镇 | 甘溪村 | 大棚降温系统配套建设项目 | 新建 | 甘溪村 | 2023.08 | 2023.11 | 县委统战部 | 蔬菜产业大棚降温系统配套 | 10 | 10 | 0 | 448户1661人 | 采用先进的工艺和设备，达到节约能源、提高产量的目的，切实提高村集体经济收入。 | 采用先进的工艺和设备，达到节约能源、提高产量的目的，切实提高村集体经济收入。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 比耳镇 | 科腊村 | 产业路硬化 | 改建 | 科腊村 | 2023.11 | 2023.12 | 县委统战部 | 硬化别腊组产业路2000米 | 80 | 80 | 0 | 29户90人 | 完善基础设施建设，促进产业发展 | 减少100户280人的柑橘生产成本，人均增收300元；村级劳务公司组织务工人员20人，户均增收1000元。
十二 |  | 县水利局 | [9 empty] | 项目43个 | 2819 | 2819 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 梭西村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 梭西村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 张家组1m³水源池1个；马路组新修泵房一间、32m³蓄水池一个 | 25 | 25 | 0 | 75户321人 | 保障村民饮水 | 改善75户321人生产生活条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 利福村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 利福村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 二组新建24m³蓄水池一个，管道1300米、五组新建32m³蓄水池一个，管道1300米，1m³水源池一个 | 23 | 23 | 0 | 106户314人 | 保障村民饮水 | 改善106户314人生产生活条件
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 那铁村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 那铁村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 新修水源池1处及配套管网 | 10 | 10 | 0 | 422户1860人 | 保障村民饮水 | 改善422户1860人生产生活条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 王家村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 王家村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 彭家组水源点，地下打井一口，关听组新建60m³供水池一个，水泵一台，管道600米 | 38 | 38 | 0 | 84户298人 | 保障村民饮水 | 改善84户298人生产生活条件
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 龙溪坪村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 大寨组新建1m³水源池一个、32m³蓄水池一个 | 11 | 11 | 0 | 65户245人 | 保障村民饮水 | 改善65户245人生产生活条件
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 和平村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 和平村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 杨王组新修水源及24m³供水池1个 | 20 | 20 | 0 | 75户225人 | 保障村民饮水 | 改善75户225人生产生活条件
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 扁朝村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 塘口湾输水隧洞二期水源工程，隧洞衬砌50米 | 50 | 50 | 0 | 284户1025人 | 保障村民饮水 | 改善284户1025人生产生活条件
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 踏湖村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 踏湖组及二吊组各新建1m³水源池1个，共铺设管道3000米 | 6 | 6 | 0 | 75户248人 | 保障村民饮水 | 改善75户248人生产生活条件
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 舍坪村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 甘塘组水源点，地下打井一口，管网500米 | 25 | 25 | 0 | 68户217人 | 保障村民饮水 | 改善68户217人生产生活条件
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水田河镇 | 白合村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 白合村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 龙宫组水源池2个，18m³蓄水池2个；大寨组1m³水源池1个，管道3500米 | 17 | 17 | 0 | 104户499人 | 保障村民饮水 | 改善104户499人生产生活条件
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水田河镇 | 中坝村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 中坝村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 二组新建24m³蓄水池一个 | 6 | 6 | 0 | 73户310人 | 保障村民饮水 | 改善73户310人生产生活条件
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水田河镇 | 丰宏村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 丰宏村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 建设二组蓄水池一个、十五组水井两口 | 10 | 10 | 0 | 105户428人 | 保障村民饮水 | 改善105户428人生产生活条件
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水田河镇 | 排大方村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 排大方村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 排不道组新建m³水源池3个，32m³供水池1个，管网500米 | 11 | 11 | 0 | 55户210人 | 保障村民饮水 | 改善55户210人生产生活条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 枫香村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 枫香村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 建设亭子组32m³水池一座及配套官网4000米 | 13 | 13 | 0 | 60户240人 | 保障村民饮水 | 改善60户240人生产生活条件
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 葫芦村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 瓦厂组水源池2个、集镇水源1个、官庄组抽水泵房一座，32m³蓄水池1个，管网1000米 | 35 | 35 | 0 | 186户542人 | 保障村民饮水 | 改善186户542人生产生活条件
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 桃花坪村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 建设水源点1处及配套设施 | 33 | 33 | 0 | 86户331人 | 保障村民饮水 | 改善86户331人生产生活条件
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 碗米坡镇 | 白云山村及农垦场 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 全村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 美竹水源池一个，母沙100方水池，马蹄100方水池，岩脚100方水池 | 300 | 300 | 0 | 440户1529人 | 保障村民饮水 | 改善440户1529人生产生活条件
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清水坪镇 | 清水坪村等7个村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 魏家寨水厂 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 魏家水厂铺设集镇中供水管道0.1公里，购买潜水泵2台、加氯消毒设备，场地平整及完整附属基础设施 | 45 | 45 | 0 | 1300户6500人 | 保障村民饮水 | 改善1300户6500人生产生活条件
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 野竹坪村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 九、十组新建18m³蓄水池1个，官网配套3000米 | 15 | 15 | 0 | 21户93人 | 保障村民饮水 | 改善21户93人生产生活条件
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 比耳镇 | 兴隆村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 兴隆村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 兴隆组黄金堡新建300方供水池 | 35 | 35 | 0 | 420户1235人 | 保障村民饮水 | 改善420户1235人生产生活条件
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 比耳镇 | 比耳村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 比耳村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 他卜组新建1m³水源一个，50m³蓄水池一个，管道1500米 | 33 | 33 | 0 | 125户486人 | 保障村民饮水 | 改善125户486人生产生活条件
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 比耳镇 | 新寨村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 新寨村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 二组中寨新修32m³供水池一个 | 6 | 6 | 0 | 62户260人 | 保障村民饮水 | 改善62户260人生产生活条件
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 比耳镇 | 双福村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 双福村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 建设水源配套管网4000米 | 10 | 10 | 0 | 124户456人 | 保障村民饮水 | 改善124户456人生产生活条件
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 普戎镇 | 块洞村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 块洞村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 母寨组水源点1口水池100m³；母寨7组8组交接处1口水池50m³；母寨老仓库处1口水池80m³；供水管网母寨7-8组5000米。 | 40 | 40 | 0 | 86户425人 | 保障村民饮水 | 改善86户425人生产生活条件
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 普戎镇 | 波溪村 | 农村安全饮水提质工程 | 新建 | 波溪村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 上下波溪组新修18m³水池2个，管道铺设7000米 | 23 | 23 | 0 | 158户623人 | 保障村民饮水 | 改善158户623人生产生活条件
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 阳朝乡 | 科秋村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 科秋村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 木杜鲁组新建1m³水源池一个，32m³蓄水池一个 | 27 | 27 | 0 | 86户278人 | 保障村民饮水 | 改善86户278人生产生活条件
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 复兴镇 | 复兴村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 复兴村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 大坪组新建12m³蓄水池2个 | 5 | 5 | 0 | 164户492人 | 保障村民饮水 | 改善164户492人生产生活条件
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 复兴镇 | 河边村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 河边村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 清水岗组新修1m³水源一个、24m³蓄水池一个，管网2000米，水井5个 | 18 | 18 | 0 | 59户214人 | 保障村民饮水 | 改善59户214人生产生活条件
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 鸭坝村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 七组新修1m³水源池一个、32m³蓄水池一个 | 25 | 25 | 0 | 67户235人 | 保障村民饮水 | 改善67户235人生产生活条件
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 团寨供水安全 | 新建 | 葫芦村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 官庄组1个水源点；配套设施 | 30 | 30 | 0 | 46户179人 | 基础设施改善 | 改善46户179人生产生活条件
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 供水安全河道建设 | 新建 | 四十八湾村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 建设1-4组、8组1500米河堤 | 50 | 50 | 0 | 147户514人 | 基础设施改善 | 改善147户514人生产生活条件
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 米塔村 | 供水安全河道建设 | 新建 | 米塔村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 建设二组河堤100米 | 20 | 20 | 0 | 187户721人 | 基础设施改善 | 改善187户721人生产生活条件
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长潭河 | 马湖村 | 农村安全饮水提质工程 | 新建 | 马湖组、梁寨组、去比屋组 | 2023.04 | 2023.1 | 县水利局 | 水源池2座、水井2口、管网铺设300米 | 20 | 20 | 0 | 保障317户1354人饮水 | 改善317户1354人生产生活条件 | 改善317户1354人生产生活条件
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇、葫芦镇 | 黄金村、尖岩村 | 河道治理项目 | 新建 | 黄金村、尖岩村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 清理司马河河道垃圾、新建2处生态护坡，铺设涵管1处。绿绿河200米河堤护坡新建 | 70 | 70 | 0 | 214户785人 | 基础设施改善 | 改善214户785人生产生活条件
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 毛沟镇 | 巴科村 | 农村集中供水工程（二期） | 新建 | 巴科村 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 水源坝1座，导流洞1处（二期） | 831 | 831 | 0 | 4250户13000人 | 保障村民饮水 | 改善4250户13000人生产生活条件
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 12个乡镇 | 全县 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 全县 | 2023.04 | 2023.12 | 县水利局 | 全县170个村，2022年抗旱、2023年水源地整修、冰灾、水池维护、管道更新等等 | 238 | 238 | 0 | 4500户15000人 | 保障村民饮水 | 改善4500户15000人生产生活条件
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 复兴镇 | 山河村 | 团寨供水安全 | 新建 | 山河村 | 2023.08 | 2023.12 | 县水利局 | 斑鸠和中寨新建2m³水源池一座，引水管2100m（DN40mmPE），100m³供水池一座，供水管1590m | 52 | 52 | 0 | 118户512人 | 保障村民饮水 | 改善118户512人生产生活条件
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 团寨供水安全 | 新建 | 尧洞村 | 2023.08 | 2023.12 | 县水利局 | 让落组和1-4组引水管50m，100m³供水池一座，供水管网3050m | 65 | 65 | 0 | 298户1258人 | 保障村民饮水 | 改善298户1258人生产生活条件
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 团寨供水安全 | 新建 | 昂洞村 | 2023.08 | 2023.12 | 县水利局 | 1-5组DN75mmPE引水管40m，100m³供水池1座，供水管网3820m | 87 | 87 | 0 | 317户1341人 | 保障村民饮水 | 改善317户1341人生产生活条件
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水田河镇 | 排大方村 | 团寨供水安全 | 新建 | 排大方村 | 2023.08 | 2023.12 | 县水利局 | 排大方组和排不道组40mDN75mmPE引水管、1200mDN50mmPE管，100m³供水池2座，供水管网1970m | 73 | 73 | 0 | 280户1128人 | 保障村民饮水 | 改善280户1128人生产生活条件
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 米塔村 | 团寨供水安全 | 新建 | 米塔村 | 2023.08 | 2023.12 | 县水利局 | 1-3组550mDN50mmPE引水管，100m³供水池2座，供水管网5080m， | 110 | 110 | 0 | 260户1047人 | 保障村民饮水 | 改善260户1047人生产生活条件
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 团寨供水安全 | 新建 | 尖岩村 | 2023.08 | 2023.12 | 县水利局 | 棉花溪组、梁家寨组新建2m³水源池1座,4000mDN40mmPE引水管，100m³供水池1座，供水管1850m | 58 | 58 | 0 | 120户486人 | 保障村民饮水 | 改善120户486人生产生活条件
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县（12个乡镇） | 全县（12个乡镇及村） | 小型农业水利设施建设 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2023.11 | 2023.12 | 县水利局 | 全县152口山塘清淤及维护（一期） | 200 | 200 | 0 | 1520户6365人 | 恢复农村小水源蓄水能力。新增蓄水能力232490（立方米），新增恢复灌溉面积4150.78（亩），改善灌溉 面积7750.71（亩） | 改善1520户6365人生产生活条件
十三 |  | 县交通运输局 | [9 empty] | 项目15个 | 1116.045 | 1116.045 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 保靖县国茶村堂郎至茶坪公路加宽工程 | 新建 | 国茶村 | 2023.02 | 2023.03 | 县交通运输局 | 道路硬化面积850平方，沥青混凝土面层 | 17 | 17 | 0 | 315户1222人 | 改善农村道路通行条件 | 带动315户1222人产业发展，助推当地茶旅产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 保靖县葫芦镇四十八湾村至国茶村公路路基工程 | 新建 | 国茶村 | 2023.03 | 2023.06 | 县交通运输局 | 建设里程2.4公里，对沿线公路进行加宽，路基宽度5米-6米 | 118.4075 | 118.4075 | 0 | 496户1932人 | 改善农村道路通行条件 | 带动496户1932人产业发展，助推当地茶旅产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 保靖县葫芦镇四十八湾村至国茶村公路路面工程 | 提质改造 | 国茶村 | 2023.03 | 2023.06 | 县交通运输局 | 建设里程2.8公里，4.5-5.5米宽路面，20cm厚C25砼路面 | 40.3075 | 40.3075 | 0 | 496户1932人 | 改善农村道路通行条件 | 带动496户1932人产业发展，助推当地茶旅产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 保靖县葫芦镇四十八湾村至国茶村公路沥青路面工程 | 提质改造 | 国茶村 | 2023.03 | 2023.06 | 县交通运输局 | 建设里程2.8公里，4.5-5.5米宽路面，沥青混凝土面层 | 82.77 | 82.77 | 0 | 496户1932人 | 改善农村道路通行条件 | 带动496户1932人产业发展，助推当地茶旅产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 保靖县吕洞山镇夯沙村集镇公路改造工程 | 新建 | 夯沙村 | 2023.02 | 2023.03 | 县交通运输局 | 路面硬化170平方，20cm厚C25砼路面 | 8 | 8 | 0 | 120户466人 | 改善农村道路通行条件 | 带动120户466人产业发展，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 保靖县吕洞山镇夯沙村梯子组基础设施改造工程 | 新建 | 夯沙村 | 2023.03 | 2023.03 | 县交通运输局 | 新建泥结碎石路面600平方，填土3000余方 | 12 | 12 | 0 | 78户387人 | 改善农村道路通行条件 | 改善78户387人农村农村道路通行条件，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 保靖县吕洞山镇吕洞村通村公路改造工程 | 新建 | 吕洞村 | 2023.02 | 2023.03 | 县交通运输局 | 路面硬化300平方，20cm厚C25砼路面 | 20 | 20 | 0 | 133户532人 | 改善农村道路通行条件 | 带动133户532人产业发展，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 保靖县吕洞山镇黄金至排吉公路提质改造工程 | 提质改造 | 黄金村 | 2023.02 | 2023.03 | 县交通运输局 | 建设里程10公里，对黄金组1公里路段加铺彩色沥青路面，对至排吉组路段增设错车道并划设公路标线 | 120 | 120 | 0 | 398户1579人 | 改善农村道路通行条件 | 带动398户1579人产业发展，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 保靖县吕洞山镇黄金村村部公路提质改造工程 | 提质改造 | 黄金村 | 2023.02 | 2023.03 | 县交通运输局 | 建设里程1公里，全线铺设沥青路面 | 50 | 50 | 0 | 137户432人 | 改善农村道路通行条件 | 带动137户432人产业发展，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 保靖县吕洞山镇黄金村黄金一、二桥及接线工程 | 新建 | 黄金村 | 2023.03 | 2023.06 | 县交通运输局 | 桥梁2座，接线0.560公里，5.0米宽，彩色沥青路面 | 230 | 230 | 0 | 398户1579人 | 改善农村道路通行条件 | 带动398户1579人产业发展，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 保靖县吕洞山镇黄金村一、二桥公路接线改造工程 | 新建 | 黄金村 | 2023.03 | 2023.06 | 县交通运输局 | 建设里程0.560公里，5.0米宽，彩色沥青路面 | 95 | 95 | 0 | 398户1579人 | 改善农村道路通行条件 | 带动398户1579人产业发展，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 道路硬化 | 新修 | 阳朝村 | 2023.04 | 2023.12 | 县交通运输局 | 阳朝乡石家寨6组道路硬化1.2公里 | 42 | 42 | 0 | 126户589人 | 改善农村道路通行条件 | 改善126户589人生产生活条件
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 保靖县吕洞山镇黄金村至茶坪公路水毁整修工程 | 水毁整修 | 黄金村 | 2023.03 | 2023.04 | 县交通运输局 | 水毁整修清理塌方8处，整修挡土墙6处400余方 | 17.56 | 17.56 | 0 | 398户1579人 | 改善农村道路通行条件 | 带动398户1579人产业发展，助推当地茶旅融合产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 碗米坡镇 | 拔茅村、磋比村 | 保靖县碗米坡镇拔茅村至磋比村错车道工程 | 已建成 | 拔茅村、磋比村 | 2023.01 | 2023.12 | 县交通运输局 | 碗米坡镇拔茅至磋比公路错车道项目建设里程5.76公里，建设错车道18道。 | 63 | 63 | 0 | 600户2200人 | 基础设施建设，生产生活条件改善 | 基础设施建设，生产生活条件改善
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 12个乡镇 | 12个乡镇涉及行政村 | 保靖县农村公路生命防护工程 | 提质改造 | 12个乡镇涉及行政村 | 2023.09 | 2023.11 | 县交通运输局 | 对12个乡镇通客运班车进村主干道农村公路安防设施进行完善 | 200 | 200 | 0 | 29925户164586人 | 改善29925户164586人农村道路通行条件 | 带动改善29925户164586人产业发展，保障人民群众安全出行和农产品物质运送条件，壮大村集体经济和增加群众收入
十四 |  | 县公路建设养护中心 | [9 empty] | 项目6个 | 349 | 349 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 农村公路安防 | 新建 | 茶坪-黄金村 | 2023.02 | 2023.03 | 县公路建设养护中心 | 5公里护栏、标志牌。 | 126 | 126 | 0 | 149户557人 | 保障道路交通安全 | 改善149户557人生产生活基础设施
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 公路整修 | 新建 | 国茶村 | 2023.02 | 2023.03 | 县公路建设养护中心 | 阿着、茶坪至黄金村公路沿线隐患整修6处，砼挡土墙100立方，护栏修复40米。 | 9 | 9 | 0 | 149户557人 | 保障道路交通安全 | 改善149户557人生产生活基础设施
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 公路安防 | 新建 | 夯吉至十字坪 | 2023.03 | 2023.03 | 县公路建设养护中心 | 夯吉至十字坪公路沿线隐患整修14公里，挡土墙500立方，护栏修复480米、路面修复1100平方、清理边沟、塌方长14公里。 | 60 | 60 | 0 | 116户492人 | 保障道路交通安全 | 改善116户492人生产生活基础设施
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 公路整修 | 新建 | 夯沙村 | 2023.02 | 2023.03 | 县公路建设养护中心 | 100护栏 | 3 | 3 | 0 | 573户2017人 | 保障道路交通安全 | 改善573户2017人生产生活基础设施
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 农村公路安防 | 新建 | C219线迁默公路-官庄 | 2023.03 | 2023.06 | 县公路建设养护中心 | C219线迁默公路至官庄，0.666公里护栏、标志牌。 | 18 | 18 | 0 | 216户943人 | 保障道路交通安全 | 改善216户943人生产生活基础设施
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 桃花坪 | 农村公路安防 | 新建 | 官庄-桃花坪 | 2023.03 | 2023.1 | 县公路建设养护中心 | 5.5公里护栏、标志牌。 | 133 | 133 | 0 | 51户205人 | 保障道路交通安全 | 改善51户205人生产生活基础设施
十五 |  | 县住建局 | [9 empty] | 项目1个 | 89.4 | 89.4 | 0
1 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 全县12个乡镇 | 30个村 | 农村危房改造 | 农户自建 | 12个乡镇 | 2023.03 | 2023.11 | 县住建局 | 加固维修14户、新建40户农村危房（监测户） | 89.4 | 89.4 | 0 | 54户189人 | 改善低收入群体居住条件 | 保障农村住房安全
十六 |  | 县委组织部 | [9 empty] | 项目2个 | 970 | 970 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 除葫芦镇、吕洞山镇外10个乡镇 | 新寨村、复兴村、阳坪村、波溪村、和平村、小溪村、水田村、柳树坪村、溪洲村、夕铁村、车湖村、坝木村 | 村集体经济 | 新建 | 新寨村、复兴村、阳坪村、波溪村、和平村、小溪村、水田村、柳树坪村、溪洲村、夕铁村、车湖村、坝木村 | 2023.02 | 2023.11 | 县委组织部 | 村集体经济建设12处 | 270 | 270 | 0 | 3527户10708人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入 | 改善3527户10708人收入
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 复兴镇、长潭河乡、普戎镇3个乡镇 | 复兴镇胥乐村、门前村、马洛村、马王村、鸭坝村、蓬桂村、盐井村、山河村、大湾村、普戎镇普戎村、下坝村、牙吾村、泽碧村、长潭河乡大白岩村 | 村集体经济 | 新建 | 复兴镇胥乐村、门前村、马洛村、马王村、鸭坝村、蓬桂村、盐井村、山河村、大湾村、普戎镇普戎村、下坝村、牙吾村、泽碧村、长潭河乡大白岩村 | 2023.02 | 2023.11 | 县委组织部 | 复兴镇胥乐村等14个村扶持壮大村集体经济 | 700 | 700 | 0 | 3527户10708人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入 | 改善3527户10708人收入
十七 |  | 县乡村振兴局 | [9 empty] | 项目55个 | 4403.76 | 4403.76 | 0
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 |  | 雨露计划补助 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 春、秋季中高职学历教育补贴3550人次，1500元/人 | 1065 | 1065 | 0 | 3550人次 | 全面落实教育帮扶政策，提升就业技能及能力 | 直接帮扶
2 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 全县 |  | 乡村振兴带头人培训 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 乡村振兴带头人、职业技术培训及乡村振兴相关业务政策培训等300人 | 100 | 100 | 0 | 300人次 | 创业致富带头人、职业技术培训及乡村振兴相关业务政策培训300人 | 带动300人务工
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 全县 |  | 乡村振兴帮扶车间 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 支持乡村振兴车间、场地、物流、水电、租赁建设 | 200 | 200 | 0 | 450人 | 帮扶车间稳岗补贴，促进脱贫人口稳岗就业 | 带动450人稳岗就业
4 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额信贷 | 全县 |  | 小额信贷 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 风险补偿金及小额信贷贴息1-12月 | 873 | 873 | 0 | 1706户9332人 | 改善当地居民的生产生活条件 | 带动1706户农户发展产业
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 |  | 扶贫项目资产巩固 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 扶贫资产巩固整修 | 342.1 | 342.1 | 0 | 2780户7490人 | 改善农村人居环境 | 改善2780户7490人生产生活条件
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 全县12个乡镇 | 全县12个乡镇 | 农村卫生厕所新建 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2023.03 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 农村户厕新建1010所 | 282.92 | 282.92 | 0 | 1010户3232人 | 改善农村人居环境 | 农户直接受益
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 全县12个乡镇 | 全县12个乡镇 | 农村卫生厕所提质改造 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2023.03 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 农村户厕提质改造658所 | 19.74 | 19.74 | 0 | 658户2105人 | 改善农村人居环境 | 农户直接受益
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 普戎镇 | 块洞村 | 公共厕所建设 | 新建 | 块洞村 | 2023.02 | 2023.06 | 县乡村振兴局、县委组织部 | 村级公共厕所建设30平方米 | 17 | 17 | 0 | 354户1187人 | 改善村级基础设施，提升服务水平 | 改善354户1187人公共服务条件
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 葫芦镇 | 枫香村 | 公共厕所建设 | 新建 | 枫香村 | 2023.02 | 2023.06 | 县乡村振兴局、县委组织部 | 村级公共厕所建设30平方米 | 17 | 17 | 0 | 285户1031人 | 改善村级基础设施，提升服务水平 | 改善285户1031人公共服务条件
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 迁陵镇 | 花井社区 | 公共厕所建设 | 新建 | 花井社区 | 2023.02 | 2023.06 | 县乡村振兴局、县委组织部 | 村级公共厕所建设30平方米 | 17 | 17 | 0 | 811户2783人 | 改善村级基础设施，提升服务水平 | 改善811户2783人公共服务条件
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 公共厕所建设 | 新建 | 阿扎河村 | 2023.02 | 2023.06 | 县乡村振兴局、县委组织部 | 村级公共厕所建设30平方米 | 10 | 10 | 0 | 219户789人 | 改善村级基础设施，提升服务水平 | 改善219户789人公共服务条件
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 水田河镇 | 孔坪村 | 公共厕所建设 | 新建 | 孔坪村 | 2023.02 | 2023.06 | 县乡村振兴局、县委组织部 | 村级公共厕所建设30平方米 | 17 | 17 | 0 | 685户2808人 | 改善村级基础设施，提升服务水平 | 改善685户2808人公共服务条件
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 水田河镇 | 白合村 | 公共厕所建设 | 新建 | 白合村 | 2023.02 | 2023.06 | 县乡村振兴局、县委组织部 | 村级公共厕所建设30平方米 | 17 | 17 | 0 | 150户750人 | 改善村级基础设施，提升服务水平 | 改善150户750人公共服务条件
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 水田河镇 | 金落河村 | 公共厕所建设 | 新建 | 金落河村 | 2023.03 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 新建公厕2座 | 43 | 43 | 0 | 150户750人 | 改善农村人居环境 | 农户直接受益
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 长潭河乡 | 马湖村 | 村集体经济通达路 | 新建 | 马湖组 | 2023.03 | 2023.06 | 县乡村振兴局 | 村集体经济通达路全长10公里宽3.5米，种植优质大米等其他产业 | 100 | 100 | 0 | 419户1248人 | 解决村集体产业发展交通条件，种植优质大米518亩 | 改善419户1248人出行交通条件
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水田河镇 | 金落河村 | 森林防火通道 | 新建 | 金落河村 | 2023.03 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 夯沟溪森林防火通道及生态停车场配套设施 | 90 | 90 | 0 | 98户323人 | 改善农村人居环境 | 改善98户323人生产生活条件
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 比耳镇 | 比耳村 | 村集体经济通达路 | 新建 | 比耳村 | 2023.05 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 他不组通组路硬化2.4公里 | 88 | 88 | 0 | 100户540人 | 保障产业发展，促进群众增收 | 柑橘种植面积1200亩
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 踏梯村集体经济示范园水肥一体化 | 新建 | 踏梯村 | 2023.03 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 踏梯村集体经济柑橘示范园水肥一体化设备铺设 | 20 | 20 | 0 | 140户628人 | 保障产业发展，促进群众增收 | 柑橘种植面积150亩
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 村集体经济通达路 | 新建 | 踏梯村 | 2023.05 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 长2.5公里，宽4.5米 | 30 | 30 | 0 | 100户540人 | 保障产业发展，促进群众增收 | 解决100户540人生产生活条件
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 清水坪镇 | 糯里村 | 村集体经济通达路 | 新建 | 集体经济果园路硬化 | 2023.03 | 2023.10 | 县乡村振兴局 | 村集体通达路硬化长2公里宽3.5米厚20厘米 | 75 | 75 | 0 | 523户1902人 | 解决集体经济果园交通运输问题 | 带动523户1902人发展产业
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 道路建设 | 新建 | 阿扎河村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 南坪兴寨至老山机2.8公里硬化 | 80 | 80 | 0 | 61户323人 | 61户232人61户232人改善生产生活设施 | 61户232人61户232人改善生产生活设施
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 油茶培管 | 新建 | 阿扎河村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 140亩油茶基地后期管护 | 20 | 20 | 0 | 50户182人 | 改善50户182人产业发展设施 | 改善50户182人产业发展设施
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迁陵镇 | 利福村 | 进村公路加宽及公路沿线环境整治、通组公路硬化 | 公益 | 利福村 | 2023.9 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 进村公路加宽5.5米，及公路沿线环境整治3公里；700米（树鲁400米、松打溪300米)公路硬化，路宽3.5米；大尧至老塞道路连通400米。 | 55 | 55 | 0 | 453户1625人 | 改善453户1625人生产生活条件 | 改善全村村民出行条件
24 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业基地 | 迁陵镇 | 利福村 | 柑桔品改示范基地 | 公益 | 利福村 | 2023.9 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 以村集体经济牵头，完成50亩的柑桔品改示范基地。 | 45 | 45 | 0 | 10户54人 | 通过示范引领先带动10户村民参与的柑桔品改，提供1个就业岗位。探索出柑桔品改最有效的方法。 | 1、10户村民荒废桔子地流转后增值；2、3-5年村集体经济增加20万。3、增加就业岗位1个；增加劳动力10名
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 溪洲村红薯粉厂（一期）厂房续建 | 续建 | 溪洲村 | 2023.01 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 溪洲村红薯粉厂（一期）厂房续建 | 75 | 75 | 0 | 640户2165人 | 壮大村集体经济 | 村民自愿以人、资金、地等入股村级兴村公司，村集体发动村民种植红薯，承诺最低收购价，带动村集体产业发展。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 溪洲村红薯粉厂配套设施建设 | 续建 | 溪洲村 | 2023.01 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 溪洲村红薯粉厂210米长围墙及大门、室内外墙体建设、室外地坪及部分埋设管道建设。 | 25 | 25 | 0 | 640户2165人 | 壮大村集体经济 | 村民自愿以人、资金、地等入股村级兴村公司，村集体发动村民种植红薯，承诺最低收购价，带动村集体产业发展。
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 柳树坪村基础设施完善及环境治理综合项目建设 | 完善及新建 | 柳树坪村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 环境治理：庭院20000㎡；污水处理，建设处理池10个，管道2km；人畜饮水管道整修2500m；公路及机耕道整修4000m；电力及入户线改造351户；电商物流建设1个点；补强通信能力，铺设光网2000m | 100 | 100 | 0 | 351户1169人 | 基础设施建设及环境治理；提高村民生活及环境质量，改善村民生产生活条件 | 基础设施建设及环境治理；提高村民生活及环境质量，改善村民生产生活条件
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 复兴镇 | 甘溪村 | 甘溪村省工作队配套资金 | 新建 | 甘溪村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 农旅研学配套特色农产品种植。 | 50 | 50 | 0 | 445户1635人 | 支持扶持壮大村集体经济，增加村集体经济收入 | 村集体运营，增加村集体经济收入
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 复兴镇 | 甘溪村 | 甘溪村省工作队配套资金 | 续建 | 甘溪村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 高标准脐橙产业示范基地200亩。实施油脐橙补植补造、修剪、追肥、病虫害防治。 | 32 | 32 | 0 | 445户1635人 | 完成高标准脐橙产业示范基地200亩培管任务 | 进一步提高脐橙产业的经济效益，增加农户和村集体的经济收入。
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 复兴镇 | 甘溪村 | 甘溪村省工作队配套资金 | 新建 | 甘溪村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 甘溪村新建水井一处，抽水泵房一座，建设水源配套管网300米。 | 18 | 18 | 0 | 445户1635人 | 保障村民饮水 | 改善445户1635人生产生活条件
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 道路建设项目 | 新建、整修 | 茶岭村 | 2023.01 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 1.东辽组道路硬化300米 2.黄皮组道路硬化100米。3.8个自然寨村组路建设 | 50 | 50 | 0 | 230户860人 | 改善230户860人通行条件 | 改善人居环境， 提升村容村貌
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 基础设施配套 | 新建 | 茶岭村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 单轨运输机2300米 | 25 | 25 | 0 | 250户1100人 | 提升村民及集体经济收入 | 提高村集体及村民经济收入，人均增收500元
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 新修、整修停车场项目 | 新建、整修 | 茶岭村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 1.矮坡新建停车场。2.乔堡组停车场整修3.矮坡停车场整修 | 25 | 25 | 0 | 180户540人 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 改善人居环境， 提升村容村貌
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 人居环境整治 | 新建 | 吕洞村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 购置安装太阳能路灯150盏 | 30 | 30 | 0 | 500户2000人 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 改善人居环境， 提升村容村貌
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 村间道路建设 | 新建 | 吕洞村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 通户道路改造1500米，增加排水沟1500米 | 40 | 40 | 0 | 300户1200人 | 改善300户1200人通行条件 | 改善人居环境， 提升村容村貌
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 基础设施配套 | 新建 | 吕洞村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 基础设施配套666平方米 | 30 | 30 | 0 | 400户1600 | 改善旅游基础设施，提高村民经济收入 | 提高村集体经济收入，人均增收400元
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 清水坪镇 | 糯里村 | 村集体经济通达路 | 新建 | 糯里村 | 2023.09 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 新建3.5米宽村集体经济通达路500米、涵洞1处。 | 10 | 10 | 0 | 171户582人 | 连接果园，解决农户产品运输 | 带动171户582人发展产业
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 比耳镇 | 比耳村 | 农村供水项目 | 改建 | 比耳村 | 2023.09 | 2023.11 | 县乡村振兴局 | 新修水池，护栏地面硬化各类管道铺设。 | 10 | 10 | 0 | 313户1250人 | 保障村民安全饮水 | 村集体经济合作社带动，改善313户1250人生产生活条件
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 尖岩村八丘组入组道路（毛坯路） | 新建 | 尖岩村八丘组 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 尖岩村村八丘组入组道路700米（毛坯路）及路肩保坎100方 | 10 | 10 | 0 | 尖岩村72户280人其中脱贫户26户91人 | 完善当地交通基础设施建设，改善生产生活条件 | 改善72户280人交通出行条件，生产生活条件，促进280人增产增收。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 葫芦镇 | 国茶村 | 国茶村堂朗组停车场建设 | 新建 | 国茶村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 在村部广场旁新建一处停车场，占地约750平米，建设所需土方6000方，挡土墙长35米，厚度1.5米，高3米共157立方。 | 10 | 10 | 0 | 496户1932人 | 加强保靖黄金茶特色产业配套基础设施建设 | 有益于国茶村496户1932人茶叶产业发展，计划带动30人就业务工
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 水灾重建整修 | 新建 | 踏梯村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 踏梯村6.30水灾受损基础设施及部分困难群众房屋及周边受损设施整修。 | 10 | 10 |  | 1 | 改善60户村民生产生产生活条件 | 改善60户村民生产生产生活条件
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 迁陵镇 | 普溪村 | 通组公路硬化 | 新建 | 普溪村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 麻阳堡至村主干道290米路面硬化 | 10 | 10 | 0 | 233户696人 | 方便全村出行，改善一组生产生活条件 | 方便全村出行，改善一组生产生活条件
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 迁陵镇 | 茶市村 | 水灾重建整修 | 新建 | 茶市村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 茶市村基本农田40亩整修 | 10 | 10 | 0 | 50户237人 | 修复受灾农田，防止土地抛荒，增加群众收入 | 修复受灾农田，防止土地抛荒，增加群众收入
44 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 迁陵镇 | 和平村 | 红薯淀粉厂加工设备蒸汽锅炉 | 新建 | 和平村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 红薯淀粉厂加工设备蒸汽锅炉 | 10 | 10 | 0 | 5户5人 | 发展村集体经济，带动集体经济收入20万元，带动群众务工30人。 | 发展村集体经济，带动集体经济收入20万元，带动群众务工30人。
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 迁陵镇 | 府库村 | 西瓜种植70亩 | 新建 | 府库村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 西瓜种植70亩 | 5 | 5 | 0 |  | 发展村集体经济，带动集体经济收入0.5万元，流转土地70亩，带动群众务工10人。 | 发展村集体经济，带动集体经济收入0.5万元，流转土地70亩，带动群众务工10人。
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 府库村 | 丰洞组、李家组水井整修 | 新建 | 府库村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 丰洞组、李家组水井整修2口 | 5 | 5 | 0 | 64户225人 | 改善18户村民饮水 | 改善18户村民饮水
47 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 产业发展 | 新建 | 夕铁村 | 2023.01 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 购买稻谷风干机一台、打谷机一台 | 10 | 10 | 0 | 503户1713人 | 壮大村集体经济 | 村民租赁设备实现产业提质增效
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 村饮水水源蓄水池建设 | 新建 | 首八峒村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 碗米坡镇首八峒村人饮线路水源地修建蓄水池2个，维修蓄水池1个，掩埋水管5千米，铺设20水管1千米。 | 10 | 10 | 0 | 205户1023人 | 基础设施建设，提高村民饮水质量，保障供水稳定，生产生活条件改善 | 基础设施建设，提高村民饮水质量，保障供水稳定，生产生活条件改善
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 道路建设项目 | 新修 | 夯吉村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 新修道路排水沟、管道150米 | 4 | 4 | 0 | 419户1579人 | 改善419户1579人道路通行条件 | 改善419户1579人道路通行条件，人均增收300元
50 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 村部厕所改建 | 改建 | 夯吉村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 夯吉村村部厕所整修 | 6 | 6 | 0 | 180户720人 | 改善旅游基础设施 | 改造旅游环境，人均增收200元
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 道路建设项目 | 新建 | 夯沙村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 新修夯沙村排拔组五坡冲进组路120米，堡坎260立方米 | 10 | 10 | 0 | 30户120人 | 改善30户120人通行条件 | 改善人居环境， 提升村容村貌
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水田河镇 | 白合村 | 8组道路硬化 | 新建 | 白合村 | 2023.08 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 8组道路硬化3.5*200米 | 10 | 10 | 0 | 96户350人 | 为96户350人排除道路安全隐患问题 | 其他群众参与和带贫减贫机制
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 迁陵镇 | 茶市村 | 村容村貌提升 | 新建 | 茶市村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 无害化处理示范点建设 | 30 | 30 | 0 | 56户256人 | 改善农户居住环境 | 农户直接受益
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 葫芦镇 | 国茶村 | 公共厕所建设 | 新建 | 国茶村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 新建公共厕所1所 | 40 | 40 | 0 | 168局537人 | 改善农户居住环境 | 改善168户537人公共服务条件
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水田河镇 | 金落河村 | 农村基础实施建设 | 新建 | 金落河村 | 2023.09 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 基本农田水利设施治理 | 70 | 70 | 0 | 60户192人 | 完善当地农田基础设施建设 | 改善农户生产生活条件
十八 |  | 县民政局 | [9 empty] | 项目4个 | 20 | 20 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 迁陵镇 | 和平村 | 和平村道路建设 | 新建 | 和平村 | 2023.09 | 2023.1 | 县民政局 | 新修宽4.5米毛坯路600米 | 5 | 5 | 0 | 90户358人 | 改善出行条件 | 增加村民利益分红，聘用本地农户务工，带动村民增收
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 尖岩村道路建设 | 新建 | 尖岩村 | 2023.09 | 2023.11 | 县民政局 | 新修4米宽长200米道路，堡坎50米。 | 5 | 5 | 0 | 72户285人 | 改善生产生活条件 | 增加村民利益分红，聘用本地农户务工，带动村民增收
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 复兴镇 | 马王村 | 马王村小型农田水利建设 | 新建 | 马王村 | 2023.09 | 2023.1 | 县民政局 | 新修拦河坝一处，整修护堤一处 | 5 | 5 | 0 | 72户362人 | 提供生产便利条件 | 增加村民利益分红，聘用本地农户务工，带动村民增收
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 复兴镇 | 盐井村 | 盐井村道路整修 | 续建 | 盐井 | 2023.09 | 2023.11 | 县民政局 | 整修通村路桥一座。 | 5 | 5 | 0 | 224户1245人 | 改善生产生活条件，提高出行安全保障 | 增加村民利益分红，聘用本地农户务工，带动村民增收
十九 |  | 清水坪镇政府 | [9 empty] | 项目1个 | 17.12 | 17.12 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 产业路建设 | 新建 | 黄连树村 | 2023.01 | 2023.12 | 清水坪镇政府 | 黄连村产业路硬化400米，岩场至焚烧炉 | 17.12 | 17.12 | 0 | 85户332人 | 改善85户332人通行条件 | 改善85户332人通行条件
二十 |  | 普戎镇政府 | [9 empty] | 项目2个 | 63 | 63 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 普戎镇 | 下坝村 | 村集体经济养殖场配套设施 | 整修 | 下坝村 | 2023.09 | 2023.1 | 普戎镇政府 | 路面平整及铺设砂石、排水沟，长1.8公里，挡土墙30方 | 8 | 8 | 0 | 675户2490人 | 改善村集体经济生产条件，增加务工岗位，起示范引领作用 | 增加村民利益分红，聘用本地农户务工，带动村民增收
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 普戎镇 | 波溪村 | 保靖县普戎镇湖拔路至彭家寨公路提质改造工程 | 新建 | 波溪村 | 2023.09 | 2023.10 | 普戎镇政府 | 建设里程1.2公里，路面宽度3.5米，20cm厚C25水泥混凝土路面。 | 55 | 55 | 0 | 354户1266人 | 改善354户1266人农村道路通行条件 | 带动354户1266人产业发展，助推当地旅游业和产业发展，壮大村集体经济和增加群众收入