## 调整汇总表
附件1
保靖县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年中计划调整汇总表
填报单位（盖章）： 金额单位 ：万元
序号 | 项目主管单位 | 调整前项目个数 | 调整后项目个数 | 调整前资金规模和筹资方式 |  |  | 调整后资金规模和筹资方式 |  |  | 调减资金（万元） | 调增资金（万元） | 备注
|  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中
[5 empty] | 衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  | 衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元）
合计 | 全县 | 项目13个 | 项目12个 | 2723.9 | 2723.9 | 0 | 2088.11 | 2088.11 | 0 | 875.79 | 240 | 项目总体调减调增结余635.79万元
一 | 县茶叶办 | 项目3个 | 项目2个 | 672.5 | 672.5 | 0 | 600 | 600 | 0 | 297.5 | 225
二 | 县烟办 | 项目1个 | 项目1个 | 455 | 455 | 0 | 265 | 265 | 0 | 190 | 0
三 | 县乡村振兴局 | 项目2个 | 项目2个 | 1175 | 1175 | 0 | 963 | 963 | 0 | 227 | 15
四 | 县文旅广电局 | 项目6个 | 项目6个 | 222 | 222 | 0 | 170.71 | 170.71 | 0 | 51.29 | 0
五 | 县住建局 | 项目1个 | 项目1个 | 199.4 | 199.4 | 0 | 89.4 | 89.4 | 0 | 110 | 0

## 调整明细表
附件2
保靖县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年中计划调整明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 调整前建设内容及规模 | 调整后建设内容及规模 | 调整前项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 调整后项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 调整前财政衔接资金（万元） | 调整前其他资金（万元） |  | 调整后财政衔接资金（万元） | 调整后其他资金（万元）
合计 |  | 全县 | [9 empty] | 项目13个 | 项目12个 | 2723.9 | 2723.9 | 0 | 2088.11 | 2088.11 | 0
一 |  | 县茶叶办 | [9 empty] | 项目3个 | 项目2个 | 672.5 | 672.5 | 0 | 600 | 600 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 迁陵镇 | 新码村 | 保靖黄金茶茶园新扩 | 新建 | 新码村三组、六组 | 2023.02 | 2023.10 | 县茶叶办 | 新建保靖黄金茶2号茶园250亩。 | 取消 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全县 | 全县 | 保靖黄金茶市场渠道建设 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.10 | 县茶叶办 | 支持县内企业在省内外城市开设“保靖黄金茶”旗舰店和专营店（含保靖黄金茶茶馆），在全国知名烟酒类连锁、茶馆（含会馆）中建立专柜，开拓电商渠道等。 | 支持县内企业在省内外城市开设“保靖黄金茶”旗舰店和专营店（含保靖黄金茶茶馆），在全国知名烟酒类连锁、茶馆（含会馆）中建立专柜，开拓电商渠道等。 | 300 | 300 | 0 | 75 | 75 | 0 | 517户2068人 | 拓展保靖黄金茶市场销售渠道，促进茶叶产品销量和产值增加 | 带动10人务工、收购2068人茶农鲜叶
3 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全县 | 全县 | 保靖黄金茶品牌提升 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.10 | 县茶叶办 | 开展系列的保靖黄金茶技能技术培训和品牌宣传活动，参加国内外茶博会和茶产品比赛，提升保靖黄金茶产品包装，鼓励企业以茶叶基地、产品、品牌向上创新争优。 | 开展系列的保靖黄金茶技能技术培训和品牌宣传活动，参加国内外茶博会和茶产品比赛，提升保靖黄金茶产品包装，鼓励企业以茶叶基地、产品、品牌向上创新争优。 | 300 | 300 | 0 | 525 | 525 | 0 | 5263户21052人 | 提升保靖黄金茶品牌形象和价值 | 带动21052人茶农产品价值提升
二 |  | 县烟办 | [9 empty] | 项目1个 | 项目1个 | 455 | 455 | 0 | 265 | 265 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 |  | 烟叶交售 | 新建 | 全县 | 2023.1 | 2023.12 | 县农业农村局（县烟办） | 交售烟叶3.5万担，正组烟叶标准1.3元/斤进行补贴。 | 完成烟叶收购2.803万担，正组烟叶标准1.3元/斤进行补贴。 | 455 | 455 | 0 | 265 | 265 | 0 | 60户／300人 | 提高烟农种植烟叶积极性，稳定烟叶收购价格，烟农受益 | 通过实施项目提高烟叶单产量，增加群众的收入
三 |  | 县乡村振兴局 | [9 empty] | 项目2个 | 项目2个 | 1175 | 1175 | 0 | 963 | 963 | 0
1 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额信贷 | 全县 |  | 小额信贷 | 新建 | 全县 | 2023.02 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 风险补偿金及小额信贷贴息1-12月 | 风险补偿金及小额信贷贴息1-12月 | 1100 | 1100 | 0 | 873 | 873 | 0 | 1706户9332人 | 改善当地居民的生产生活条件 | 带动1706户农户发展产业
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水田河镇 | 金落河村 | 森林防火通道 | 新建 | 金落河村 | 2023.03 | 2023.1 | 县乡村振兴局 | 夯沟溪森林防火通道及生态停车场配套设施 | 夯沟溪森林防火通道及生态停车场配套设施 | 75 | 75 | 0 | 90 | 90 | 0
四 |  | 县文旅广电局 | [9 empty] | 项目6个 | 项目6个 | 222 | 222 | 0 | 170.71 | 170.71 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 吕洞山祭拜台旅游配套设施建设 | 新建 | 吕洞村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 文旅活动基础配套设施建设60平方米，道具室、化妆间及内部设施设备 | 文旅活动基础配套设施建设60平方米，道具室、化妆间及内部设施设备 | 35 | 35 | 0 | 30.87 | 30.87 | 0 | 320户1380人 | 改善320户1380人旅游基础设施条件 | 带动务工就业
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 大峰冲 | 2023.01 | 2023.04 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施场地平整60平方米、防护栏、石板路铺装及附属设施 | 旅游基础设施场地平整60平方米、防护栏、石板路铺装及附属设施 | 22 | 22 | 0 | 16.33 | 16.33 | 0 | 258户1156人 | 改善258户1156人旅游条件。 | 带动务工就业
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 吕洞村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施提质改造50平方米，青石板铺装、护栏安装、场地平整 | 旅游基础设施提质改造50平方米，青石板铺装、护栏安装、场地平整 | 20 | 20 | 0 | 17.38 | 17.38 | 0 | 320户1380人 | 改善320户1380人旅游条件。 | 带动务工就业
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 国茶村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施，旅游路防护设施、石板路铺装等 | 旅游基础设施，旅游路防护设施、石板路铺装等 | 30 | 30 | 0 | 20.38 | 20.38 | 0 | 496户1932人 | 改496户1932人旅游条件。 | 带动务工就业
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 国茶村 | 旅游基础设施建设 | 新建 | 国茶村 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 旅游基础设施，旅游标识标牌制作安装 | 旅游基础设施，旅游标识标牌制作安装 | 15 | 15 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 496户1932人 | 改善496户1932人旅游条件。 | 带动务工就业
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 沙湾村沙湾组道路建设 | 新建 | 沙湾村沙湾组 | 2023.01 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 沙湾村沙湾组道路建设100米 | 沙湾村沙湾组道路建设100米 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 0 | 353户1190人 | 改善农村旅游环境，促进旅游产业发展 | 带动就业，增加收入
五 |  | 县住建局 | [9 empty] | 项目1个 | 项目1个 | 199.4 | 199.4 | 0 | 89.4 | 89.4 | 0
1 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 全县12个乡镇 | 30个村 | 农村危房改造 | 农户自建 | 12个乡镇 | 2023.03 | 2023.11 | 县住建局 | 加固维修14户、新建40户农村危房（监测户） |  | 199.4 | 199.4 | 0 | 89.4 | 89.4 | 0 | 54户189人 | 改善低收入群体居住条件 | 保障农村住房安全

## 补充计划汇总表
附件3
保靖县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年终补充计划汇总表
填报单位（盖章）： 金额单位 ： 万元
序号 | 项目主管单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 备注
|  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中
|  |  |  | 衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | 全县 | 项目25个 | 3855.848 | 2077.428 | 1778.42
一 | 县农业农村局 | 项目6个 | 2686.048 | 907.628 | 1778.42
二 | 县文旅广电局 | 项目3个 | 47 | 47 | 0
三 | 县烟办 | 项目1个 | 170 | 170 | 0
四 | 县水利局 | 项目2个 | 376 | 376 | 0
五 | 县发改局 | 项目2个 | 72 | 72 | 0
六 | 迁陵镇 | 项目4个 | 140 | 140 | 0
七 | 县委统战部 | 项目3个 | 117 | 117 | 0
八 | 复兴镇 | 项目1个 | 7 | 7 | 0
九 | 县乡村振兴局 | 项目1个 | 227 | 227 | 0
十 | 县畜牧水产事务中心 | 项目1个 | 6.8 | 6.8 | 0
十一 | 水田河镇 | 项目1个 | 7 | 7 | 0

## 补充计划明细表
附件4
保靖县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年终补充计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 |  | 全县 | [9 empty] | 项目25个 | 3855.848 | 2077.428 | 1778.42
一 |  | 县农业农村局 | [9 empty] | 项目6个 | 2686.048 | 907.628 | 1778.42
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 迁陵镇 | 王家村 | 农田整治恢复 | 新修建 | 王家村 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 农田整治恢复265亩 | 105 | 105 | 0 | 278户1322人 | 减少土地抛荒增加农民增收 | 解决28户脱贫户务工经济效益增收
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 农业基础设施修复 | 新建 | 迁陵镇龙溪坪村 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新修拦河坝一座、5座生产便桥、60m涵管 | 10 | 10 | 0 | 28户93人 | 提供生产便利条件 | 改善28户93人生产运输条件
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 毛沟镇 | 白屋村 | 农业基础设施修复 | 新建 | 毛沟镇白屋村 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 水渠清淤450m，新建挡土墙70m³，新建水渠400m | 42 | 42 | 0 | 39户107人 | 提供生产便利条件 | 改善39户107人生产运输条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 葫芦镇 | 木耳村 | 机耕道建设 | 新建 | 葫芦镇木耳村 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新建机耕道1.5km | 18 | 18 | 0 | 115户419人 | 提供生产便利条件 | 改善115户419人生产运输条件
5 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 全县12个乡镇 |  | 2022年新型农业经营主体贷款贴息 | 续建 | 全县12个乡镇 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 经省财政厅、省农业农村厅、省人行审核，全县共有66家新型农业经营主体符合享受贷款贴息政策。 | 215.048 | 215.048 | 0 | 66家新型农业经营主体 | 通过银行贷款支持农业产业高质量发展 | 带动2000余劳动力就近就业。
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 迁陵镇、水田河镇、阳朝乡 | 和平村等12个村 | 高标农田建设 | 新建 | 和平村等12个村 | 2023.11 | 2023.12 | 县农业农村局 | 新建高标农田0.86万亩、改造提升0.52万亩 | 2296 | 517.58 | 1778.42 | 1260户3840人 | 提供生产便利条件、提高农田耕地质量 | 带动生产
二 |  | 县文旅广电局 | [9 empty] | 项目3个 | 47 | 47 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 基础设施提质改造建设 | 已建成 | 吕洞山镇夯沙村 | 2023.11 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 基础设施提质改造50平方米，安全设施安装、场地平整、设施整修等 | 14 | 14 | 0 | 258户1156人 | 改善258户1156人生产生活条件 | 带动务工就业
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 基础设施提质改造建设 | 已建成 | 吕洞山镇吕洞村 | 2023.11 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 基础设施提质改造150平方米，安全设施安装、场地平整铺装、挡土墙300立方米 | 26 | 26 | 0 | 320户1380人 | 改善320户1380人生产生活条件 | 带动务工就业
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 基础设施建设 | 已建成 | 吕洞山镇夯沙村 | 2023.11 | 2023.12 | 县文旅广电局 | 基础设施建设400平方米及配套 | 7 | 7 | 0 | 258户1156人 | 改善258户1156人生产生活条件 | 带动务工就业
三 |  | 县烟办 | [9 empty] | 项目1个 | 170 | 170 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 |  |  | 烤烟房维修 | 维修 | 全县 | 2023.11 | 2023.12 | 农业农村局（县烟办） | 移动烤房搬迁及烤房炉膛安装90栋；密集式烤房配套设施维修910栋；密集式移动板房屋顶防水100栋；烤房屋顶防水210栋；密集烤房电机维修100栋。 | 170 | 170 | 0 | 210户805人 | 带动乡村产业发展，改善烟农生产、生活条件。 | 通过烤房维修项目，带动210户805人发展烟叶生产。
四 |  | 县水利局 | [9 empty] | 项目2个 | 376 | 376 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县（12个乡镇） | 全县（12个乡镇及村） | 小型农业水利设施建设 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2023.11 | 2023.12 | 县水利局 | 全县152口山塘清淤及维护。 | 314 | 314 | 0 | 1520户6365人 | 恢复农村小水源蓄水能力。新增蓄水能力232490（立方米），新增恢复灌溉面积4150.78（亩），改善灌溉 面积7750.71（亩） | 改善1520户6365人生产生活条件
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 毛沟镇、普戎镇、清水坪镇、葫芦镇、比耳镇 | 比耳村、国茶村、客寨村、魏家村、块洞村、落梯村、舍坪村、卧当村、鱼车村、阳坪村、拱桥村、田冲村、排当村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障 | 新建 | 毛沟镇、普戎镇、清水坪镇、葫芦镇、比耳镇 | 2023.11 | 2023.12 | 县水利局 | 毛沟镇、普戎镇、清水坪镇、葫芦镇、比耳镇27口山塘清淤及维护。 | 62 | 62 | 0 | 270户1123人 | 提升山上经济作物灌溉水源保障，新增蓄水能力17200（立方米），提升灌溉保障能力面积1020（亩） | 改善270户1123人生产生活条件
五 |  | 县发改局 | [9 empty] | 项目2个 | 72 | 72 | 0
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利建设 | 阳朝乡 | 龙头村 | 阳朝乡龙头村沟渠整修项目 | 新建 | 龙头村 | 2023.11 | 2023.12 | 县发改局 | 水渠维修2500米，挡土墙110立方米 | 32 | 32 | 0 | 35户125人 | 整修2500米渠道 | 带动12人就业，提高群众劳务收入
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 普戎镇 | 普戎村 | 普戎镇普戎村人居环境提质改造工程 | 新建 | 普戎村 | 2023.11 | 2023.12 | 县发改局 | 新建石板路1000米，整修排水沟1000米，修复堡坎长100米，场平硬化100平方米及相关配套人居环境改进改善设施等 | 40 | 40 | 0 | 42户155人 | 提升改善普戎村人居环境 | 带动15人就业，，提高群众劳务收入
六 |  | 迁陵镇 | [9 empty] | 项目4个 | 140 | 140 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 迁陵镇 | 和平村 | 农村饮水安全提质工程 | 新建 | 和平村 | 2023.11 | 2023.12 | 迁陵镇 | 新建水源池2个，铺设水管6500米 | 60 | 60 | 0 | 124户477人 | 保障村民饮水 | 改善529户1957人生产生活条件 |  | 2
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 迁陵镇 | 茶市村 | 村集体经济配套设施 | 新建 | 茶市村 | 2023.11 | 2023.12 | 迁陵镇 | 茶甫仓库坪至烤烟房长850米，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 120户510人 | 改善茶甫仓库坪至烤烟房 | 120户510人产业生产条件、交通运输条件
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 迁陵镇 | 茶市村 | 村容村貌提升 | 新建 | 茶市村 | 2023.11 | 2023.12 | 迁陵镇 | 群众照明100盏太阳能灯 | 20 | 20 | 0 | 150户783人 | 改善提高村容村貌 | 改善150户夜晚出行条件
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 道路硬化 | 整修 | 阿扎河村 | 2023.11 | 2023.12 | 迁陵镇 | 道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 499户1820人 | 方便群从出行，和发展产业 | 改善499户61820人产业发展设施
七 |  | 县委统战部 | [9 empty] | 项目3个 | 117 | 117 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 比耳镇 | 新寨村 | 产业路升级 | 改建 | 新寨村二组 | 2023.11 | 2023.12 | 县委统战部 | 产业路硬化500米，增设部分标识标牌 | 20 | 20 | 0 | 38户152人 | 完善基础设施建设，促进产业发展 | 减少120余户605多人的柑橘管理生产成本，人均增加收入500元。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 比耳镇 | 科腊村 | 产业路硬化 | 改建 | 科腊村 | 2023.11 | 2023.12 | 县委统战部 | 硬化别腊组产业路2000米 | 80 | 80 | 0 | 29户90人 | 完善基础设施建设，促进产业发展 | 减少100户280人的柑橘生产成本，人均增收300元；村级劳务公司组织务工人员20人，户均增收1000元。
3 | 产业发展项目 | 加工流 通项目 | 品牌打造和展销平台 | 比耳镇 | 比耳镇 | 酉酉橙和竹编营销推广 | 新建 | 比耳镇 | 2023.11 | 2023.12 | 县委统战部 | 酉酉橙品牌建设和精包装，竹编展示体验平台建设 | 17 | 17 | 0 | 68户281人 | 提升品牌效益，提高产品附加值 | 每户年均增收800元
八 |  | 复兴镇 | [9 empty] | 项目1个 | 7 | 7 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 羊肚菌基地建设 | 新建 | 蓬桂村 | 2023.11 | 2023.12 | 复兴镇 | 羊肚菌基地建设 | 7 | 7 | 0 | 32户88人 | 改善32户88人生产生活条件 | 带动村集体经济发展
九 |  | 县乡村振兴局 | [9 empty] | 项目1个 | 227 | 227 | 0
1 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 防贫基金 | 全县 |  | 防止返贫帮扶项目 | 新建 | 全县 | 2023.11 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户给予住房、产业等帮扶 | 227 | 227 | 0 | 267户298人 | 给予监测户267户298人教育，大病等帮扶 | 改善1120人次生产生活条件及产业发展能力
十 |  | 县畜牧水产事务中心 | [9 empty] | 项目1个 | 6.8 | 6.8 | 0
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 畜禽养殖发展 | 复兴镇。迁陵镇、阳朝乡、水田河、碗米坡镇、毛沟镇、普戎镇 | 阿扎河村、白云山村、大妥村、陡滩村、甘溪村、拱桥村、花交村、金落河村、马洛村、米溪村、山河村、胥乐村、鸭坝村、牙吾村、盐井村、鱼车村 | 家禽养殖 | 新建 | 阿扎河村、白云山村、大妥村、陡滩村、甘溪村、拱桥村、花交村、金落河村、马洛村、米溪村、山河村、胥乐村、鸭坝村、牙吾村、盐井村、鱼车村 | 2023.11 | 2023.12 | 县畜牧水产事务中心 | 在复兴镇。迁陵镇、阳朝乡、水田河、碗米坡镇、毛沟镇、普戎镇16个村为136户“三类重点人群”发放鸡苗2720羽 | 6.8 | 6.8 | 0 | 136户 | 发展家禽养殖，每户增收1000-2000元 | 改善农民经济条件，提高农村居民收入。
十一 |  | 水田河镇 | [9 empty] | 项目1个 | 7 | 7 | 0
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 基础设施建设 | 水田河镇 | 梁家村 | 梁家村7组至长乐乡烟耕道 | 新建 | 梁家七组 | 2023.11 | 2023.12 | 水田河镇 | 梁家村7组至花垣县长乐乡谷坡村的烟耕道建设1120米 | 7 | 7 | 0 | 149户683人 | 修建烟耕道1120米，方便烟叶产业流通 | 带动烟叶发展，实现烟农增收500元没人