保靖县财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价

项目名称  保靖县公安局交通管理大队纳入预算管理的非税罚没专项资金

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位   保靖县公安局交通管理大队

主管部门    保靖县公安局

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组

2019年 7 月 12日

保靖县财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 王先华 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0743-7723241 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 保靖县迁陵镇魏竹南路41号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416500 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2018年1月-2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 300 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 309.03 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  |  |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政 |  |  |  | 300 |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  | 309.03 |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 近来年，随着经济的快速发展，道路通车理程的不断延长和机动车保有量的急剧增长，人、车、路之间的矛盾愈加突出，我大队充分发挥职能作用，开展道路交通安全检查，维维护道路交通秩序，保障道路畅通、有序；普及交通法规和交通安全常识，依法对道路交通违法行为进行行政处罚；依法处理道路交通事故，一年来，在“保事故、保安全、保畅通”工作取得了较好的成绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 在机动车保有量、交通流量持续增长的情况下，确保我县道路交通安全畅通，交通秩序焕然一新，有效预防减少我县辖区内的交通事故发生数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 2018年1-10月止，全县实际发生道路交通安全事故723起；2018年车驾管共完成小车类、摩托车类注册登记3452台，办理驾驶证2264人，检车3821台，截止2018年12月，查处各类交通违法行为23068起。完成酉溪公园、马场坪两个公共停车场改造，分别于2月、5月对外运营，2018年停车场有偿使用收入227300元；大队停车场修建项目全部完工，现已投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 共拨付专项资金3090300.00元，具体投入使用情况如下： ①设备购置费198296.83.00元；②基础设施建设费438000.00元； ③被装购置费128792.00元；④业务委托费162900.00元； ⑤办公费、差旅费、专用材料购置费837751.63元； ⑥劳务费475460.00元；⑦公共停车场改造费326141.14元； ⑧大队停车场修建工程预付款500000.00元。 共计3067341.60元，余22958.4元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 在县委、县政府及县公安局的强有力领导下，组织开展了“冬春攻势”、农村交通安全“集中攻坚”行动、全省“毒驾”专项整治行动、“全州摩托车专项整治行动”、“强执法防事故”等一系列专项行动，实现了“交通秩序好，交通事故少、人民群众满意”的工作目标，得到社会各界一致好评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | 通过此项目的实施，推动交通安全社会化进程，普及交通法律知识，提高了广大群众交通法制、安全、文明意识，预防和减少交通事故，为我县经济建设发展打造了一个安全、通畅、有序、文明的交通环境，间接促进了经济的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 通过此项目的实施，综合整治道路交通秩序，完善道路设施，使我县城区交通秩序焕然一新，同时加强交通安全宣传工作，让广大群众掌握基本的交通安全保护常识，培养良好的交通行为和习惯，有效预防和减少了交通事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 1、负责项目实施的组织机构健全、分工明确。 2、立健全了专项经费管理制度，完善了专项资金管理流程。 3、对专项经费严格管理，加强监督，做到专款专用，合理使用。 4、但是缺乏多形式开展项目建设监督工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 1、资金管理、费用支出等制度已建立、健全。 2、专项经费严格管理，加强监督，做到专款专用，合理使用。 3、根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。 4、但是未做到专项资金专户专账管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 | 存在问题:①该项目资金与部门整体统一进行财务核算，不利于反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ②未将项目目标细化分解为具体的工作；未将项目计划通过清晰、可衡量的指标予以体现；未将项目计划与本年度部门预算资金相匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 通过评价组的评价，本单位2018年度纳入预算管理的非税罚没专项绩效评价得分为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 | ①建议对专项资金用专户核算，利于反映和考核项目实施单位对资金的使用情况。 ②建议年初设立绩效目标与计划时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与项目年度的任务数或计划数相对应；与本年度项目预算资金相匹配。利于最大限度发挥项目目标与计划的作用，也利于年终总结年度工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
|  | 王先华 |  | 大队长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吴 斌 |  | 副书记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彭 芳 |  | 会 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位（中介机构）名称（公章）签字 年 月 日 主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

纳入预算管理的非税罚没专项资金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上，结合实地调查、调查问卷情况,对2018年纳入预算管理的非税罚没专项资金的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，现报告如下：

一、项目慨况

（一）项目单位基本情况

保靖县公安局交通管理大队系保靖县公安局正科级内设机构。统一社会信用代码11433125006710863G，机构地址在保靖县迁陵镇魏竹南路41号。本单位主要职责为：维护全县道路交通秩序，指挥、纠正、惩罚交通违法行为；预防和处理道路交通事故，开展道路交通安全宣传，按照规定执行道路交通保卫任务，先期处置在公路上发生的治安、刑事案（事）件；负责对机动车辆的检测、检验、核发牌证和机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、发证和审验工作，以及法律、行政法规和上级公安部门依法规定的其他职责。本单位内设6个职能股所队室：综合办公室、法宣股、车辆管理所、事故处理中队、迁陵中队、毛沟中队。截止2018年12月31日，大队现在民警19人，职工1人、网格化工作人员26人，辅警36人，临聘人员19人，共有工作人员101人。

（二）项目背景

随着社会经济的迅猛发展，城乡道路状况的不断改善，车辆和驾驶人的急剧增加，对交通安全意识淡薄，县乡道路交通安全设施较滞后，无牌无证、套装改装车辆及低速客车违法载人现象严重，道路交通事故多发，人、车、路之间的矛盾日益突出，交通安全问题亟待解决，给交通管理工作带来较大的压力，作为公安机关交通管理部门对于目前的交通安全管理状况，要为维护社会稳定，满足社会交通出行的需求,促进经济、社会发展，构建社会主义和谐社会服务。

（三）项目基本情况

根据《保靖县财政局关于对县公安局交通管理大队2018年部门预算的批复》（保财函〔2018〕60号）。2018年度县财政局拨入纳入预算管理的非税罚没专项资金3,090,300.00元，主要是用于大队停车场、车辆管理所建设；酉溪公园、马场坪两个公共停车场改造及弥补工作经费不足，以确保推动各项工作顺利开展。

- （四）绩效目标

- 在机动车保有量、交通流量持续增长的情况下，确保我县道路交通安全畅通，交通秩序焕然一新，有效预防减少我县辖区内的交通事故发生数。实现“交通秩序好、交通事故少，人民群众满意”的工作目标。

（五）项目实施情况

- 保靖县公安局交通管理大队纳入预算管理的非税拨款罚没专项资金，2018年1-12月累计拨款3，090，300.00元，截止2018年12月底已使用3,067,341.60元，剩余22,958.40元。项目内容主要包括：设备购置费、基础设施建设费、被装购置费、公共停车场改造费、办公费、业务委托费、劳务费、停车场修建款等。其中：设备购置费198，296.83元、基础设施建设费438，000.00元、被装购置费128，792.00元、业务委托费162，900.00元、劳务费475，460.00元、办公费、差旅费等837，751.63元、公共停车场改造费326，141.14元、停车场修建款500，000.00元。

- 二、评价依据

- 1、财政部《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

- 2、《湖南省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

- 3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；

- 4、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；

- 5、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）

- 6、县财政局预算批复文件；

- 7、国家和省有关法律、行政法规及规章制度；

- 8、财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规。

- 9、项目申报文件、立项批复、工程施工合同；项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料；项目竣工验收报告；项目实施单位的有关制度管理规定；项目其他相关资料。

- 三、评价方法和过程

- （一）绩效评价目的

- 通过开展对县公安局交通管理大队纳入预算管理的非税罚没专项资金的绩效评价，了解项目的立项情况和执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度财政资金的相关投入提供参考依据。

（二）绩效评价内容

绩效评价的内容包括：纳入预算管理的非税罚没专项资金绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

- （三）绩效评价方法

- 根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

- 1、成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度

- 2、比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 3、因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 4、公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （四）绩效评价指标体系

- 根据《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，为了客观反映纳入预算管理的非税罚没专项资金的绩效情况，本次绩效评价指标体系由项目投入、过程、产出和效果四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，二级指标由项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益六类指标组成，三级指标作为最终的量化考核对象，共二十项。评价指标总分为100分，其中项目投入指标共20分，项目过程指标共25分，项目产出指标共15分，项目效果指标共40分。

（五）绩效评价工作过程

1、根据《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）文件要求，成立了绩效评价工作领导小组及绩效评价工作组，制定了项目资金绩效评价工作方案、评价指标体系，组织召开了现场评价工作安排部署会。

2、收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求，收集财务资料，管理制度，项目总结等资料。

- 3、审核资料。绩效评价工作组对相关资料进行分类整理、审查和分析。

4.现场评价。绩效评价工作组深入工作现场，通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、对照查证复核等方式，对有关情况和基础材料进行复核。

5、综合分析评价。绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组，由其进行集体研究后形成绩效评价结论。

6、形成绩效评价报告。

- 四、项目主要绩效情况分析

- 1、资金到位和使用情况

（1）资金拨入情况。

根据《保靖县财政局关于县公安局交通管理大队2018年部门预算的批复》（保财函〔2018〕60号），2018年度县财政安排纳入预算管理的非税罚没专项资金3，000，000.00元，2018年本单位实际共收到县财政拨入纳入预算管理的非税罚没专项资金3，090，300.00元。资金到位率103%，到位及时率100%。

（2）资金使用情况。

2018年度本单位实际使用罚没专项资金3，067，341.60元，项目资金使用情况如下：

- 设备购置费198，296.83元，主要是用于购置执法记录仪数据安全管理工作站、交通信号灯、高拍仪、专用证件打印机等设备；

- 基础设施建设费438，000.00元，主要是用于停车场进场公路修建、城区道路标线补划等；

- 3、被装购置费128，792.00元，主要是为网格化、辅警、临聘人员的服装费；

- 4、业务委托费162，900.00元，主要用于交通事故中车辆及人员鉴定费；

- 5、劳务费475，460.00元，主要为临时聘用人员工资；

- 6、办公费、差旅费、专用材料购置费等837，751.63元，主要是工作正常运转经费；

- 7、酉溪公园、马场坪公共停车场326，141.14元，主要用于停车场监控系统安装及水电费等；

- 8、停车场修建工程预付款500，000.00元。

- 2、财务管理情况。

为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。罚没专项资金纳入国库集中支付管理，单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保罚没专项资金安全有效。

- 3、项目管理制度及执行情况。

- 根据罚没专项资金的特点和本单位的实际，本单位建立健全了专项资金管理制度。严格执行专项资金管理制度，取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整，并得到有效执行。

- 项目产出

- 2018年车辆管理所完成小车类、摩托车类注册登记3452台，办理驾驶证2264人，检车3821台；2018年1-12月共查处各类交通违法行为23068起；完成酉溪公园、马场坪两个公共停车场改造工程，为马场坪公共停车场安装了照明及监控系统，修建停车场垃圾围，标划了停车场内各类车辆停车位，两个公共停车场分别于2018年2月、5月对外运营，截止2018年12月底两个公共停车场有偿使用收入累计22.73万元；大队停车场修建工程已全面完工，并正式投入使用，该项目工程处于结算造价审核中。

5、项目效益情况

（1）项目经济效益

通过项目实施，完善城市道路交通体系，改善及提高城市道路的通行能力及通行质量，缓解交通压力，方便群众出行，预防和减少交通事故，为我县经济发展打造了一个安全、通畅、有序、文明的交通环境，带动我县经济的发展。项目经济效益好。

（2）项目社会效益

通过项目实施，综合整治道路交通秩序，完善道路设施，使我县城区交通秩序焕然一新，同时加强交通安全宣传工作，让广大群众掌握基本的交通安全保护常识，培养良好的交通行为和习惯，为我县经济建设提供了必要的硬件设施，促进了我县社会经济发展。该项目社会效益显著。

（3）项目的生态效益

通过项目实施，实现道路畅通、有序、交通事故减少，有利于生态环境的改善。项目生态环境效益良好。

- 五、评价结论

通过项目实施，完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通，缓解交通压力，方便群众出行，带动我县经济的发展，促进社会和谐，同时提高经济效益和社会效益。

- 根据评价小组设定的罚没专项资金绩效评价指标得分91分（详见附件：保靖县公安局交通管理大队2018年罚没专项资金绩效评价指标表），该项目绩效评价等次为优。

六、评价工作中发现的的问题及有关建议

（一）存在的问题

- 保靖县公安局交通管理大队在纳入预算管理的非税拨款罚没专项资金方面得到显著成绩，但同时也存在一些不可忽视的问题，重点主要表现在：

- （1）该项目资金与部门整体统一进行财务核算，不利于反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

（2）未将项目目标细化分解为具体的工作，未将项目计划通过清晰、可衡量的指标予以体现，未将项目计划与本年度部门预算资金相匹配。

（二）有关建议

对于以上问题，有如下建议：

1、建议专项资金用专户核算，利于反映和考核项目实施单位对资金的使用情况。

2、建议年初设立绩效目标与计划时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与项目年度的任务数或计划数相对应；与本年度项目预算资金相匹配。利于最大限度发挥项目目标与计划的作用，也利于年终总结年度工作。

附件：

1、保靖县公安局交通管理大队纳入预算管理的非税罚没专项资金绩效自评指标表。

保靖县公安局交通管理大队

二〇一九年七月十二日

附件2

交通管理大队2018年度罚没专项资金绩效自评指标表

| 一级 指标(分值) | 二级 指标(分值) | 三级指标 (分值) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性 （4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位 及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应4落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （25） | 业务管理 （10） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （2） | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； |  |
|  |  | 财务监控有效性 （6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （15） | 项目产出 （15） | 实际 完成率 （5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% | 4 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成 及时率 （3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量 达标率 （4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 3 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本 节约率 （3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （40） | 项目效益 （40） | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 可持 续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |