保靖县茶叶产业开发办公室

2018年部门整体支出绩效绩效评价报告

为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发{2018}34号）、《中共湖南省办公厅湖南省人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发{2019}10号）等上级文件要求，及保靖县财政局保财绩[2019]2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定，本单位于2019年6月底至7月，组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

- 基本情况

- 主要工作职责

- 贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策；

- 研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划；

3、负责实施保靖县黄金茶品牌战略，制定行业管理规范

4、通过技术、信息服务，开展专业技术知识培训，推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺；

5、组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作；

6、研究、推广具有保靖特色的茶文化；

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作任务

1、负责产业发展项目论证、立项和实施；

2、承担品牌的宣传、管理和提升工作；

3、负责保靖县黄金茶的良种选育、繁殖，做好种苗服务

（三）部门机构设置情况及单位构成情况

保靖县茶叶产业开发办公室是由县扶贫开发办管理的正科级全额预算事业拨款单位，单位机构代码124331256940205906，法人代表：石泽恩；住所：保靖县迁陵镇魏竹路工会四楼；宗旨和业务范围：为茶叶产业发展提供保障，贯彻执行茶叶生产方针、政策制定本地区域内茶叶生产发展规划，为保靖茶叶企业和茶农技术咨询、技术培训、企业规划、项目论证、业务指导、基地建设、包装设计、广播策划、产销合作等。截止2018年12月31日，核定本单位全额事业编12人，领导职数为：主任1名，副主任2名；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。

二、部门整体支出情况

2018年保靖县茶叶办资金收支总体情况如下：

1、收入总体情况：全年财政总收入3090.45万元；其中：财政拨款收入762.77万元，其他收入2327.69万元；上年结转和结余1225.47万元（其中财政拨款结转结余121.76万元，非财政补助结转和结余1103.71万元）。

2、支出总体情况：全年财政总支出3976.2万元；其中基本支出90.84万元，项目支出3885.36万元；按照经济分类,其中:工资福利支出70.97万元，商品和服务支出1934.46万元，对个人和家庭的补助684.42万元。其他资本性支出1216.36万元,对企业的补助70万元。

3、年末结转和结余339.72万元（其中：财政拨款结转和结余7.59万元，非财政补助结转和结余332.13万元）。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

保靖县茶叶办基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出管理和使用情况如下：

1、年初预算收支情况

根据《保靖县财政局关于县茶叶办2018年预算的批复》精神，保靖县茶叶办2018年预算收支批复情况如下：保靖县茶叶办2018年预算总支出91.63万元，其中：工资福利68.13万元，对个人和家庭0万元，商品和服务4.9万元（其中;党建经费0.9万元），单位专项经费18.6万元。

2、本年度财政追加指标情况

保靖县茶叶办2018年实际收到财政拨款收入762.77万元，与年初预算91.63万元增加了财政拨款收入671.14万元，其中:（1）州财建指【2018】85号追加2018年东西部扶贫协作援助保靖黄金茶产业发展项目资金540万元；（2）县级追加解决“历城-保靖东西协作暨2018保靖黄金茶见面会”活动经费50万元；(3)州建指【2017】27号黄金茶品牌建设及茶旅融合发展资金50万元；（4）州财预字【2018】5号追加解决顺风黄金茶叶产销专业合作社购买加工设备资金2万元；（5）州财农指（2017）115号追加林茵茶业有限责任公司农业发展资金10万元；（6）州财农指（2017）120号追加巴岭茶叶产销合作社基地建设资金15万元；（7）州财预（2017）105号追加保靖黄金茶产业发展协会资金3万元；（8）追加12月工资缺口资金1.14万元。

3、本年上级及其他拨款收入情况

为了完成工作任务，本年收到上级及其他收入拨款总额2327.69万元；主要有（1）脱贫攻坚整合资金2267.19万元，（2）“历城-保靖东西协作暨2018保靖黄金茶见面会”活动经费10万元；（3）10月6日拨入湘西地区开发产业发展专项资金50万；（4）重点项目建设先进单位优秀奖0.5万元。

4、本年度基本支出和项目支出情况

保靖县茶叶办2018年基本支出金额合计为90.84万元，项目支出3885.36万元；两项总计支出2233.5万元。具体情况如下：

| 支出项目 | 基本支出（万元） |
| --- | --- |
| 工资福利支出 | 70.97 |
| 商品和服务支出 | 1934.46 |
| 对个人和家庭的补助 | 684.42 |
| 其他资本性支出 | 1216.35 |
| 对企业的补助 | 70.00 |
| 合 计 | 3976.20 |

（二）“三公经费”支出情况

保靖县茶叶办2018年年初“三公经费”控制数1.0万元，其中：公务接待费1.0万元，公务用车运行维护费0万元。到2018年末实际执行数0.24万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.24万元。

三、部门支出绩效情况

2018年是脱贫攻坚关键年，一年来，我办认真贯彻落实省、州、县有关茶叶产业发展会议精神，对照年初县委经济工作会和《政府工作报告》确定的目标任务，紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫主题，不断加大产业项目建设和行业管理力度，大力实施黄金茶产业扶贫，强化机关工作作风建设，较好地完成了全年工作任务，实现全县茶叶基地总面积9.17万亩，受益茶园5万亩，全年名优茶总产量600吨，茶叶产业综合产值超过6亿元。

（一）、工作完成情况

工作成效

1.重点项目。2018年保靖黄金茶产业发展有3项县重点项目和1个州重点项目。年初，我办召开重点项目建设专题会议，按照项目质量体系和建设内容要求，研究确定工作方案和实施计划，建立健全项目建设“五个一”制度台账，强化项目建设质量管理；落实责任领导，每个重点项目有一个班子成员牵头负责，将重点项目完成情况纳入个人年度绩效考核。每季度定期召开项目建设碰头协调会议，严格监督项目负责人履职尽责，加强项目建设全方位、全过程、全环节的自查整改落实，确保项目有序按时完成。截止12月底，已完成县重点产业综合示范园项目投资7550万元，占年度计划投资125.8%;完成州重点产业优势区建设项目投资12500万元，占年度计划投资125%；鼎盛红黑茶生产线建设和产业城综合开发项目因选址和筹资等问题未能开工，我办已报请县政府主要领导同意，暂不纳入2018年重点项目等事项考核管理。

2.重要工作

一是全力推进保靖黄金茶农业特色产业建设。通过培强扶优茶叶新型经营主体，建立健全贫困户与经营主体的利益联结，充分发挥企业、合作社示范带动作用，助推产业脱贫攻坚和产业持续健康发展。全年完成新扩茶叶基地8500亩，占年度任务165%，已完成茶园提质改造2.15万亩，占年度任务的107.5%，鼎盛茶业公司、林茵茶业公司、灯笼山合作社、湘格格合作社等一批经营主体共计落实茶叶基地有机认证面积达4000亩，完成年度任务的100%，保靖黄金茶产业迈步走向规模、标准、优质、特色、高效发展道路。

二是茶叶加工及市场等产业链日益健全。通过项目扶持茶叶企业加工生产线建设，全年建成清水坪客寨标准加工产房、葫芦镇国茶村御品茶业公司生产线、大岩村林茵茶业公司生产线，吕洞山镇金茗茶叶公司生产线、保靖知味公司黑茶生产线，九苑茶叶公司黑茶、红茶生产线等，加工厂房和生产设备总计完成投资2100万元。投资40万元建设完成保靖黄金茶精品一条街项目，着力构建保靖黄金茶营销服务体系，引导优秀的企业商户入街成市，形成集品牌辐射力和集聚力、文化旅游和商业休闲于一体的商业平台。通过强基地、扶加工、建市场等措施，2018年茶叶产销量达600余吨，营销产值约6亿元，同比2017年分别增长25%和42.8%。

三是品牌宣传成效明显。2018年以来，中央电视台四频道、七频道、二频道及湖南卫视、湘西电视台多次播放保靖黄金茶宣传片、专题片、新闻片，张花高速、长常高速益阳段设立保靖黄金茶广告牌8幅，济南茶报、湖南日报、团结报、网络媒体等各类媒体发表保靖黄金茶报道文章200余篇，极大提升了保靖黄金茶的知名度和影响力。4月27日，在县委县政府关心支持下，成功举办了“历城·保靖东西部扶贫协作暨2018保靖黄金茶见面会”活动，首次开设山东济南保靖黄金茶旗舰店，保靖黄金茶产品成功进入山东市场；5月，成功举办保靖黄金茶.国茶高峰论坛；9月，在州质监局指导下，联合县农业局、县食药工质局等部门组织材料申报保靖黄金茶农产品国家质检总局地理标志保护，10月初，申报材料按要求全面编制完成并递交省质监局初审；在州文物部门指导下，县文物局、县文广新局协助下，今年9月初，我办与省文物考古研究所签订古茶园申报“国家重要文物保护单位”代理协议，委托省林科院对黄金村茶树树龄进行鉴定，12月已完成树龄鉴定报告及申报文本的编制，申报材料已递交省文物局。

工作亮点

以习近平总书记关于“推动中国产品向中国品牌转变”的重要指示精神为指引，鼓励和引导茶叶企业、专业合作社等主体，积极认证产品品牌，并按照品牌化要求推进茶产业标准化生产。积极参与国内省级以上农产品区域公用品牌和优质特色产品评选活动，增强品牌影响力。今年5月，保靖黄金茶荣获武陵山茶叶协会“2018武陵山茶文化节暨第二节武陵山茶叶擂台赛金奖”，在2018中国（上海）国际茶业博览会上，保靖黄金茶被专家组评比为绿茶金奖。6月，保靖黄金茶被浙江大学品牌研究中心评定进入中国茶叶区域公共品牌一百强。9月，我县被湖南省茶业协会授予“2018湖南茶叶千亿产业十强县”，保靖黄金茶毛尖功夫红茶产品被湖南省茶叶协会授予“湖南茶叶千亿产业十大创新产品”。

工作措施

1.坚持项目带动。积极向上争取项目和资金支持，加大产业建设投入。2018年初，根据保贫字〔2018〕1号文件件精神，完成2018年保靖县农业产业脱贫攻坚项目申报，争取到保靖黄金茶产业发展资金2267万元，解决了2017年基地建设苗木扶持资金1095万元。争取到省级农业科技示范园建设资金500万元，建设完成清水坪客寨村茶叶标准化加工生产厂房项目。今年9月，充分利用东西部扶贫协作发展历史机遇，争取到东西部扶贫协作保靖黄金茶产业项目扶持资金500万元，完成茶园提质改造10000亩，新扩茶园面积2000亩，配套完善加工生产线7条，新修产业路9公里。

2.坚持政策驱动。切实加大茶叶产业发展政策扶持力度，保持政策的连续性、可操作性。根据保发〔2017〕13号文件精神，制定出台《保靖县保靖黄金茶产业建设领导小组关于印发<保靖黄金茶基地建设验收暂行办法>的通知》（保茶领组发〔2018〕1号），进一步明确保靖黄金茶基地新造及验收管理，促进基地标准化稳步推进。为壮大全县茶叶产业集群，构建茶叶专业交易市场，鼓励和吸引县内茶叶企业、合作社集中入市，打造大湘西茶文化旅游第一街，制定出台《保靖县人民政府办公室关于保靖黄金茶品茗苑建设优惠政策的意见》（保政办发〔2018〕9号）文件。文件出台后，县内茶企业、合作社积极报名入驻，为保靖黄金茶产品走人市场提供较好的发展平台。

3.坚持利益联结。5月，我办下发了《关于建立茶叶产业扶贫利益联结机制的通知》（保茶字[2018]6号），引导新型农业经营主体及种茶大户在发展保靖黄金茶产业过程中，通过委托帮扶、流转土地、劳务用工、鲜叶收购、技术培训等方式，与建档立卡贫困户紧密建立起利益联结机制，截止目前，已有32家茶叶合作社、茶叶公司、家庭农场与近800户3000余建档立卡贫困人口建立了利益联结机制，尤其是28家新型农业经营主体通过实施东西部扶贫协作项目，直接带动了680户2600人增收，其中带动了300人实现今年脱贫。

（二）、存在困难和问题

1.基地建设上。我县大部分茶园水、电、路配套设施不足，受地形地貌限制，茶园管理难度大，投入多，导致茶园管护不到位，原材料采收不便利，严重影响产量和产值。

2.加工升级上。县内小作坊式加工点居多，加工机械设备落后，厂房简陋，布局不合理；新设备成本高，更新迭代快；加工企业人才缺乏，水平不高，产品质量不稳定也不统一。

3.质量安全上。仍然存在对质量安全认识不够的问题，加之质量安全体系建设投入大，企业质量安全建设积极性不高，县级质量检测监督服务体系薄弱，保靖黄金茶产品质量安全没有得到充分保障。

4.品牌打造上。保靖黄金茶公共品牌申报驰名商标，因品牌侵权案列欠缺，造成申报资料没有编制完成，致使驰名商标申报工作还停留在资料收集整理阶段，申报难度大；保靖黄金茶古茶园于2017年申报中国重要农业文化遗产保护名录，但2017年没有通过认定，按中国重要农业文化遗产保护名录申报办法，需两年后可重新申报，因此保靖黄金茶古茶园申报中国重要农业文化遗产保护名录要在2020年方可组织申报；保靖黄金茶公共品牌宣传经费有限，同国内老牌名茶比较，在影响力上还存在较大差距。

5.项目建设上。今年重点项目建设总体上完成情况较好，唯有鼎盛保靖黄金茶红茶、黑茶生产线厂房建设项目因客观原因制约，致使项目无法落地实施。

6.茶旅一体化打造上。全县茶旅一体化茶叶园区打造进度慢，打得响、拿得出、吸引人的茶旅一体化茶叶园区基本上空白。

7.行业管理上。县茶叶办作为全县茶叶产业开发管理部门，定事业编12人，配岗到位8人，抽到扶贫村3人，实际从事产业管理的人员仅4人，管理队伍单薄，很难适应保靖黄金茶蓬勃发展的管理需要。

（三）、2019年工作展望

1、发展机遇。国家农业部2016年11月印发《抓住机遇做强茶产业的意见》，《意见》提出发展目标是“一稳定、两翻番、三提高”，到2020年茶园面积稳定在4200万亩左右；实现茶叶总产值和出口额翻番；提高茶叶质量效益、提高茶产业竞争力、提高茶产业持续发展能力。湖南省人民政府印发《关于全面推进茶叶产业提质升级的意见》(湘政发〔2013〕26号)，政策支撑强劲。省委、省政府把武陵山脉优质绿茶带作为全省4个茶叶产业发展重点建设地区之一，在今年3月全州茶叶产业发展工作会上，保靖县被纳入全州茶叶重点布局区域，明确保靖县到2022年发展茶叶基地到20万亩，为我县做大做强茶叶产业带来极好历史机遇。

2、工作目标。2019年工作总体目标是全县新扩茶园5000亩，提质改造茶园5000亩，新增加工生产线5条，茶叶产业综合产值达到8亿元。

3、主要任务

重点项目建设

⑴保靖黄金茶产业化项目：完成新扩茶园5000亩，提质改造茶园5000亩，新增加工生产线5条。计划投资4250万元，其中争取国家投资1250万元，经营主体自筹2000万元，申请银行贷款1000万元。建议该项目同时报送为州、县重点项目。

⑵保靖黄金茶产业城项目：完成产业城主体建设，附属配套设施基本完善，产业城正常运行，计划投资5000万元，资金由项目业主自筹。

主要工作安排

⑴产业技术培训：年度计划开展茶叶培管、加工、茶艺等技术培训4期次，培训农民技术人员500人次，以提高产业科技化生产管理水平。

⑵公共品牌创建：力争保靖黄金茶获批国家质检总局地理标志农产品保护认证；在国内10个以上重要高铁站或机场发布保靖黄金茶平面广告；保靖县申报列为“中国名茶之乡”。

⑶质量体系建设：争取项目资金扶持企业、合作社实施有机茶基地认证，2019年新增有机茶基地认证面积2000亩以上；健全茶叶产业质量安全服务体系，重点推行行业溯源防伪体系，落实茶叶专业村茶树植保员公益性岗位设置，人员到岗到位，抓好茶叶生产各环节技术服务和投入品监督工作。

⑷市场渠道拓展：引导企业、合作社入驻保靖黄金茶一条街，尽快使保靖黄金茶一条街成行成市，打造消费者信得过的产地市场交易中心金字名片；争取项目资金扶持企业、合作社在省外一线城市开设保靖黄金茶专卖店，扩大销售渠道，提高保靖黄金茶销售份额；组织企业、合作社参加国内省级以上有影响力的茶叶博览会等展会活动5次以上，以促进保靖黄金茶对外市场交流与合作。

⑸茶叶文化活动：举办保靖黄金茶手工制茶比赛和茶艺演艺活动，以充实保靖黄金茶丰富的茶文化内涵。

（四）工作措施

1.抓好茶叶基地建设。围绕茶园提质增效，以省级优质农产品示范基地创建为抓手，加强投产茶园管护，把茶园建设成为农民持续稳定增收的重要渠道。一是以基地新造和茶园提质改造任务为主线，积极创建标准化生产示范基地。二是抓好茶园投入品管理，加强茶叶生产加工技术培训。三是抓好生产组织化建设工作，建立行业自律机制和质量安全可追朔体系。

2.支持茶叶品牌建设。打造保靖黄金茶全国知名品牌。充分利用现已建好的高速公路广告牌宣传保靖黄金茶公共品牌；在国内重要城市、路段、站台场所发布保靖黄金茶公共品牌广告，与各级媒体合作，投放保靖黄金茶公共品牌广告，同步推进企业自主品牌建设，努力形成公共品牌不断发展，企业自主品牌不断跟进的良好局面。坚定不移的实施品牌维权。

3.完善市场营销网络。一是继续巩固和发展现有销售渠道和模式，积极开辟外销渠道。二是组织企业参加国内省及以上茶博会、茶文化节等茶事活动，支持企业开辟省外市场，扩大营销渠道。三是争取以奖代补方式，引导和支持茶企建立并完善销售渠道网络。四是加强产地市场建设，推进电商全网覆盖。

4.抓好质量安全工作。严把质量安全关，扎实开展“三品一标”认证工作，建立和完善茶叶质量安全标准化体系建设、茶叶化学投入品控制体系、茶叶病虫害监测体系、质量安全追溯体系和企业诚信管理体系，全面推进茶叶有机认证、SC认证、ISO9000质量认证，不断提升茶叶品质。定期开展茶叶产品质量大检查行动，提高公众对上市茶叶的信心，树立自身茶叶品质优良、安全放心的消费形象。

四、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进全县黄金茶叶品牌建设，促进社会经济全面、健康发展。

（二）绩效自评实施过程

根据保靖县财政局保财绩[2019]2号文件《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定，本单位于2019年7月20日全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下：

一是核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将对2017年度和2018年度的部门整体支出情况进行比较分析。

二是查阅资料。查阅2018年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。

四是根据评价材料结合各项评价指标分析评分。

五是形成绩效评价报告。

（三）绩效评价的局限性

1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

2、社会信息不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

五、部门整体绩效自评分析

（一）投入（目标设定级预算配置）13分

（1）绩效目标合理性（3分）。本单位所设立的整体绩效目标依据是充分，是符合客观实际，用以反映和考核本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。本年度本单位自评得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）。我单位整体绩效目标清晰、细化、可衡量，单位评价得3分。

（3）在职人员控制率（3分）。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=7/12=58.3%，根据评价标准我单位该项评价得满分3分。

（4）“三公经费”变动率（4分）。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。变动率=（1-5）/1*100%=-400%，“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止，所以本单位评价得分4分。

（二）过程（预算执行及预算管理）61分

（1）预算完成率5分：保靖县茶叶办上年结转和结余1225.46万元；其中：财政资金上年结转和结余121.76万元，上年非财政资金结转和结余1103.70万元。2018年初预算91.63万元，本年实际收到财政拨款资金762.77万元，比年初预算增加了财政拨款671.14万元；其中:（1）州财建指【2018】85号追加2018年东西部扶贫协作援助保靖黄金茶产业发展项目资金540万元；（2）县级追加解决“历城-保靖东西协作暨2018保靖黄金茶见面会”活动经费50万元；(3)州建指【2017】27号黄金茶品牌建设及茶旅融合发展资金50万元；（4）州财预字【2018】5号追加解决顺风黄金茶叶产销专业合作社购买加工设备资金2万元；（5）州财农指（2017）115号追加林茵茶业有限责任公司农业发展资金10万元；（6）州财农指（2017）120号追加巴岭茶叶产销合作社基地建设资金15万元；（7）州财预（2017）105号追加保靖黄金茶产业发展协会资金3万元；（8）追加12月工资缺口资金1.14万元。

2018年末结转和结余339.72万元（其中：其他收入资金结转结余有332.13万元，2018年度财政资金结转和结余7.59万元（系追加资金结转结转结余）剔除追加因素，所以：预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。所以本单位完成率=（121.76+91.63+671.14-7.59）/（121.76+91.63+671.14）*100%=99.14%。评分标准是：100%计满分，每低于5%扣2分；所以该项评价得5分。

（2）预算控置率5分，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。评分标准是：0-10%计5分；11-30%计4分；31-60%计3分；61-100%计2分；大于100%不得分。由于本单位2018年州级追加拨款620万元，而2018年本县级追加财政拨款51.14万元，因此该项得分=51.14/91.63=55.81%，所以该项本单位应得分3分

（3）新建楼堂馆所面积控制率5分，楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。本单位没有建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准评价得满分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率5分，楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。本单位没有建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准评价得满分5分。

（5）公用经费控制率8分，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%；评价标准100%以下计满分，每超出1%扣1分；所以单位计算该项：18.22/23.5*100%=77.53%.根据评分标准该项指标自评得满分8分。

（6）“三公经费”控制率8分，2018年本单位三公经费实际支出数为0.24万元，（公务接待费0.24万元，公务用车运行维护费0万元），“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，所以三公经费控制率=（0.24/1）/100%=24%，根据评分标准，本单位该项得8分。

（7）政府采购执行率6分，2018年度保靖县茶叶办没有进行政府采购货物。根据评分标准该项评价得分满分6分。

（8）管理制度健全性8分，保靖县茶叶办建立了各项管理制度，①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，②有本部门厉行节约制度,③相关管理制度合法、合规、完整；根据评分标准，保靖县茶叶办该项评价得分满分8分。

（9）资金使用合规性6分，保靖县茶叶办①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目的支出按照经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况），根据评分标准该项自评得分满分6分。

（10）预决算信息公开性5分，①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 单位在保靖县人民政府网站上按规定内容、规定时间公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。故预决算信息公开做得很好，该项评价得分5分。

（三）产出及效率26分

（1）职责履行8分，保靖县茶叶办根据单位的职能，按照年初工作总体部署，团结协作，扎扎实实推进重点工作的开展，工作出色，2018年度被评为县优秀单位（保办发（2019）22号）。所以根据考核标准自评得分满分8分。

（2）经济效益和社会效益6分：保靖县茶叶办按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作已全面完成，根据评分标准，该项自评得分6分。

（3）行政效能6分：保靖县茶叶办不断改进行政管理，积极地开展政治理论学习活动，强化廉政建设，落实廉政责任，讲求优质高效，改进文风会风，推进网上办事，行政成本得到了有效提高，资产管理和经费使用相关手续得到了进一步的完善，因此该项自评得分5分。

（4）社会公众或服务对象满意度6分；通过本次绩效自评，我们单位向社会公众发放问卷调查30份，从收回的问卷调查了解，社会公众对保靖县茶叶办的工作现状评价，深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承若以及服务态度、服务质量等各方面均给了高度评价，经调查统计满意度为90%，根据评分标准，我单位自评该项指标得分5分。

六、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，保靖县茶叶办2018年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分59分，产出及效率分21分，总绩效分93分。自评结果等次为“优”。

七、存在的问题

年初编制的预算不够全面，年内预算追加金额太大，上级指标拨入太大，预算控制率较低，预算编制的合理性有待进一步提高。

八、有关建议

（一）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算指标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（二）加强财务管理和财务核算。严格按照财政部颁发的《行政事业单位会计制度》和单位财务管理制度的规定对发生的经济事项进行会计核算。

附件：2018年保靖县茶叶办部门整体支出绩效评价指标表