保靖县畜牧水产局 绩效自评报告 评价单位：保靖县畜牧水产局 报告时间：2019年7月

评价小组

组长：彭志

副组长：滕树容、向目进

成员：秦家凡、黎芙蓉、张光斌、张华、吴正彪、刘发文、黄丽娟、张伟、彭际平

目    录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出及绩效（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

保靖县畜牧水产局

2018年度绩效自评报告

为加强保靖县畜牧水产局（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2019〕2号）等文件的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

1、部门职责

保靖县畜牧水产局系全额拨款事业单位，隶属保靖县农业局管理。办公地址在保靖县迁陵镇南门路110号，事业单位法人证书统一社会信用代码12433125448636525Q。根据《保靖县机构编制委员会办公室 保靖县机构改革领导小组办公室关于印发<保靖县畜牧水产局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保编办发〔2002〕22号）精神，本单位主要职责为：

（1）研究拟定全县畜牧业渔业发展战略，中长期发展规划与年度指导性计划；

（2）研究提出全县养殖业发展的政策建议，引导结构调整和资源配置，研究拟定全县养殖业产业化发展规划，提出全县养殖业发展意见；

（3）参与拟定饲料工业发展规划及政策；

（4）研究拟定全县养殖业科技发展规划，组织重大科研和技术推广，指导技术推广体系建设；

（5）负责全县畜禽、水产种苗、牧草种籽、兽医器械、饲料兽药添加剂的质量检测和行政执法监督管理；

（6）负责地方品种资源与草地资源的保护、开发利用和草地资源的监督管理；

（7）负责全县渔业行政执法、渔船的监督管理，保护渔业资源、水域生态环境及水生野生动植物；

（8）负责医政、药政、药检工作，承担动物及其产品检疫、防疫及监督、检测、预报、发布疫情、组织扑疫；

（9）负责乡镇畜牧水产站的管理；

（10）按权限管理养殖业资金，提出安排计划，组织养殖业项目申报并实施；

（11）承办县委、县人民政府交办的其他的事项。

根据保靖县机构编制委员会办公室《关于保靖县畜牧水产局有关职责和机构编制调整的通知》（保编办发〔2016〕43号）精神，对本单位有关职责和机构编制调整如下：

职能调整。本单位承担的行政职能划入县农业局。

机构编制调整。本单位内设4个职能科室：办公室、财务股、政工股、纪检组（监察室）。本单位下设5个二级机构（另加挂7个机构牌子），分别为县水产工作站（县渔政管理站）、县畜牧工作站（县草地监理站）、县动物卫生监理站（县饲料、兽药监督管理办公室，县畜禽水产品质量安全监督管理办公室）、县动物疫病预防控制中心（县饲料、兽药检测站，县畜禽水产品质量检验检测中心）、县兽医局（县重大动物疫病防治指挥部办公室）。

截止2018年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为41名（其中参照公务员法管理人员14名）。年末实有人员36人（其中参照公务员法管理人员13名）。

2、部门支出情况

本单位2018年度收入总计5889.67万元，其中财政拨款收入1588.94万元、其他收入4300.73万元。年初结转和结余518.4万元。全年总支出6408.07万元，其中基本支出468.39万元，包括工资福利支出409.22万元、日常公用经费51.7万元、对个人和家庭补助支出7.47万元；项目支出5939.68万元，其中基本建设类项目4741.4万元、行政事业类项目1198.28万元。全年总支出中工资福利支出409.22万元，商品和服务支出451.57万元，对个人和家庭补助支出711.76万元，资本性支出4835.52万元。年末结转和结余0万元。

3、部门项目实施情况

2018年，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在上级业务主管部门的大力扶持和有力指导下，本单位紧紧围绕农民增收致富这个“三农”工作核心问题，以脱贫攻坚统揽整个畜牧水产工作为根本，以实现养殖业稳步健康发展、不发生重大动物疫情及畜禽水产品质量安全事故为目标，通过强化动物防疫、狠抓畜禽水产品质量安全、行政执法、项目建设等各项工作，求真务实、扎实工作，促使我县畜牧水产业走上规范化、标准化和生态型发展道路，全县牧渔业生产实现了健康稳步发展。

（1）高度重视，精心谋划全年目标管理工作。本单位为了确保目标管理工作能够全面完成，年初时就召开了全县畜牧水产工作会议及全局干部职工会议,主要对2018年工作进行了分析总结，对2019年畜牧水产工作进行了研究部署，进一步明确了贯彻落实县委经济工作会议精神的重要性和必要性。然后本单位每季度至少召开1-2次全局会议，讨论各项工作的具体如何开展，以各股、站、室为中心，进一步开展了深入的学习，要求每个股站室围绕会议内容，结合自身工作实际，制定出每个季度的工作计划，明确工作措施，确保工作到位。

（2）突出重点，着力抓好当前工作。本单位紧紧围绕农民增收致富这个“三农”工作核心问题，以脱贫攻坚统揽整个畜牧水产工作为根本，以实现养殖业稳步健康发展、不发生重大动物疫情及畜禽水产品质量安全事故为目标，求真务实、扎实工作，促使我县畜牧水产业走上规范化、标准化和生态型发展道路，全县牧渔业生产实现了健康稳步发展。一是扎实开展了动物防疫工作。按照省指挥部的统一部署，结合我县实际，今年的动物防疫工作采取先大户、后散户，先重点地区、后边远地区的原则，突出抓好了禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟的防控及免疫工作，我们抓住疫情低发的有利时期、赶抢进度，在重大动物疫情抬头前完成集中免疫工作，建立了有效免疫屏障；二是狠抓项目申报工作。本单位根据今年县委、县政府的工作重点认真抓好争资上项工作，年初本单位已完成岩溶地区石漠化综合治理、生猪标准化规模养殖场建设、巩固退耕还林成果等项目的申报工作；三是切实加大执法力度。一方面是加强肉食品市场的监管，加强活畜禽市场的检疫和消毒，对定点屠宰场和肉品市场进行全面清理，严厉打击经销病死禽畜肉、及过期霉变、有毒有害和不合格食品等违法行为，切实维护猪肉等重点食品市场经营秩序；另一方面加强对畜牧业投入品的检查和管理，对全县内的饲料、兽药市场和规模养殖场进行了大规模清理。重点清查过期兽药、激素类药物等上级明令查禁的药物，严禁假劣饲料、兽药和“三无”产品在市场上销售，开展打击非法捕捞行为，保障渔民正常生活秩序。

（3）加强督促检查，确保各项工作落到实处。为了督促各项工作的顺利开展，本单位抽出精通业务的技术人员组成工作督查小组，进行不定期、不定点的检查，同时实行技术人员包乡（镇）负责，对畜牧水产工作进行全程跟踪、技术指导及监督检查，全面掌握各乡镇的工作开展情况，落实各项工作措施，确保工作开展到位。一是完善了动物防疫指导督查制度。要求督查小组在集中防疫期间每月不少于2次到乡镇、村组和规模养殖场进行督查指导，并填写督查日志，日志中要详细写清时间、防疫专项工作开展及进度情况、存在问题、提出整改的建议和意见、整改措施的落实等况。二是制定奖惩办法。按照督查和实绩考核相结合的原则，以充分调动全体动物防疫人员的工作积极性为目的，建立奖优罚劣制度，年终局里将对各股室全年工作进行目标考核验收。根据督查组考核出的工作情况予以评优奖励，对于工作突出的股、站室给予奖励，对不能完成工作目标任务的进行惩罚。并且把工作任务完成好与坏，作为今后职称晋升、晋级的重要参考标准。

二、绩效评价

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为规范财政资金管理，通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2018年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，并完成自评工作。绩效评价自评工作主要如下：

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2018年度编制人数为41人；实际在职人员为39人。

在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝87.8%。在职人员控制率＝87.8%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(4分）

2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为24.5万元（其中公务接待费9.5万元、公务用车运行维护费15万元、无公务用车购置费），2017年度预算安排的“三公经费”总额为6.5万元（其中公务接待费6.5万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费）（说明详见本报告四、需要说明事项1）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝276.92%。“三公经费”变动率=276%，根据评价标准，本单位该项指标扣分4分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（5分）

本单位年初结转和结余0万元；年初预算547.02万元；本年追加预算190.64万元；年末结转和结余0万元。

本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝100%。预算完成率100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（2）预算控制率（5分）：

本单位年初预算为547.02万元；本年追加预算190.64万元。预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝34%。预算控制率=31-60%（含），根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分3分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。2016年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。2016年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率（8分）

2017年度本单位年初预算安排公用经费39.2万元，决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为51.7万元。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝131.89%。公用经费控制率＞108%，根据评分标准，本单位该项指标得分0分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2018年度“三公经费”实际支出数为15.73万元（其中公务接待费4.67万元、公务用车运行维护费11.03万元、无公务用车购置费）；本单位“三公经费”年初预算数为24 .5万元（其中公务接待费9.5万元、公务用车运行维护费15万元、无公务用车购置费）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝64.2%。“三公经费”控制率在100%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（3）政府采购执行率（6分）

2018年度本单位实际政府采购金额为2.52万元（货物2.52万元），政府采购预算数为2.52万元（货物2.52万元）。

政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%=100%。政府采购执行率=100%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2017年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（8分）

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2018年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报》（保办发[2019]2号），本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次为三等；全县社会管理综合治理工作考核为合格单位；本单位该项指标8分（说明详见本报告四、需要说明事项3）。

2、履职效益

- 经济效益和社会效益（6分）：

到12月底，我县生猪饲养量为20.71万头，出栏预计13.91万头，生猪生产指标同比上年下降22.8%；因受近年来养殖业污染治理工作的影响，我县草食牧业普遍呈下降趋势，截止目前，牛饲养量达4.48万头，出栏8900头，牛生产指标同比上年下降6.4%；山羊饲养量达14.37万只，出栏6.9万只，羊生产指标同比上年增幅0.3%；家禽饲养量118.3万羽，出栏77.61万羽，家禽生产指标同比上年增幅1.5%；全县渔业放养水面8200亩，水产品产量3600吨，牧渔业总产值达 2亿元，仍是我县农民增产增收的重要产业之一。

2018年，我局坚持“预防为主”的动物防疫方针不动摇，按照“政府保密度，部门保质量”的总体要求，以防治牲畜口蹄疫、禽流感等病种为工作重点，认真落实各项防控措施，全年共注射免疫猪口蹄疫12.9万头份，免疫牛口蹄疫5.29万头份，羊口蹄疫免疫13.35万只次，羊小反刍兽疫4.8万只，共注射高致病性禽流感76.88万羽次，免疫率均达到100%以上。同时按照州局要求，完成了春、秋抽样送检任务，圆满完成上级制定的重大动物疫病防控工作任务。

2018年，我单位春秋免疫抗体采样送检465份，其中：生猪血清20份，禽类血清240份，双试纸40份，牛羊大牲畜血清65份；非洲猪瘟监测送检样品554份，其中：环境试纸482份，血清样品72份；禽流感病原学监测采样685份；布病监测采样385份；反刍动物其他疫病采样107份，其中：牛羊血清65份，病原学样品35份，组织样品7份。各项送样指标均达到上级要求。另外，今年我局还出色的完成了非洲猪瘟防控、禽流感防控、灾后紧急免疫等工作，以最快速度、最有力的措施控制和扑灭疫情，最大限度地减轻疫情损失，不留疫情后患。

落实畜禽水产品质量安全监管职责。完善了执法体系。加强行政执法监督，全面推行行政执法责任制。今年我局将执法责任分解、细化落实到具体的执法岗位和执法人员。加强法律法规的学习宣传。制定了2018年法律法规学习宣传计划，通过利用电视台新闻宣传、电子屏、横幅标语、发放宣传单等多种形式广泛宣传《农产品质量安全法》、《动物防疫法》、《畜牧法》《水产渔业法》等行业法律法规30余次;截止2018年底，已开展“瘦肉精”专项整治4次，检查规模养殖场38个，按2%抽检生猪尿样279，开展农资打假、兽用抗菌药专项整治行动2次，检查饲料、兽药店19家，查获并销毁假兽药13盒；开展非法处置病死动物专项整治四次，发放宣传单10000余份；开展水产品禁用药物和有毒有害物质专项整治3次,检查养殖大户15户。④加大屠宰场执法力度。实行24小时驻场监管，全面规范县定点屠宰场生产经营行为，确保宰前检疫、宰后肉品品质检测、无害化处理、问题肉品可追溯等各项工作落实到位，截止12月，屠宰环节抽检生猪尿样2221份，结果均呈阴性；处理违法违规调运案件8起，收缴未检疫白板肉5.5吨，开展屠宰行业专项治理4次，我县屠宰行业逐步迈入正轨，“脏、乱、差”现象全面改善，“白板肉”、“注水肉”现象基本杜绝。同时，为改善我县居民的切身利益和身体健康，彻底解决老屠宰场带来的噪音扰民和对周边环境污染的影响，今年我们启动了屠宰场搬迁工作，目前新建屠宰场已完成三通一平，屠宰车间、待宰间已全面硬化，屠宰场业务用房主体已完成。

按照上级“精准脱贫十项工程”相关文件安排部署，今年我县继续积极探索扶贫帮扶带动模式，围绕上级分配的扶贫任务，大力推广黑猪代养、湘西黄牛10+1、生态种养结合、稻鱼共生等高效、生态、安全的种养新模式，引导开展种植、养殖、休闲体验多种经营，到2018年底，全县产业发展脱贫养殖业目标任务（生猪、牛、羊、家禽、稻鱼养殖）已基本完成。2018年我局继续实施村集体“生态猪庄”示范点项目。项目整合涉农扶贫资金4200万元，计划建设完成养殖规模10000头和15000头村集体生态猪庄各1个，建设完成后预计可收取租金370余万元，覆盖全县70余个贫困村村集体经济。通过总结去年驻村工作经验，今年我局按照班子成员5-6户，股站长4-5户、普通干部3-5户的标准，分别与毛沟镇排当村、拱桥村贫困户“结对子”、“认穷亲”，把脱贫责任具体落实到人，不脱贫，不脱钩。同时，根据贫困户实际结合单位优势，拟定了畜禽养殖、“稻花鱼”养殖等具体帮扶措施，组织技术骨干采取集中培训和入户指导相结合的方式，先后在结对村开展培训达100余人次，取得良好效果。

共性工作标准严、落实细。党建工作彰显活力。2018年我局党支部牢牢把握“服务中心，建设队伍”两大任务，紧紧围绕“三农”工作，以“两学一做”学习教育常态化制度化为主线，以创建“五化党支部”为目标，带领全体党员立足实际，切实加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，有效促进了机关党建工作整体水平的提高，在今年的各类党建检查中均名列全县前列。文明创建工作展示魅力。我局始终把文明创建摆在突出位置，将其作为推动工作、促进发展、提高素质、凝聚人心的重要途径，通过抓班子带队伍，抓教育强素质，抓载体求实效，抓建设促发展，抓管理树形象，有力带动和促进了我局文件单位建设协调健康发展，向广大人民群众展现了我县畜牧系统干部职工的良好精神面貌。统战工作凝聚合力。2018年我局积极采取各项措施，团结非公有制经济人士引导非公经济人士积极投身社会建设及感恩回报社会活动中去，进一步加大民主党派和党外知识分子的培养力度，在畜牧系统内认真贯彻落实党的民族政策，大力培养少数民族干部和人才，广泛开展民族团结进步活动，同时，结合我单位实际，继续开展“同心服务三农”、“同心•帮扶基地”等特色活动。④信访工作提高公信力。我局坚持从改革、发展、稳定的大局出发，高度重视和加强信访工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动和领导干部包案接访工作，及时解决人民群众反映的各类突出问题，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，建立了畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序，有效杜绝了重大群体性事件的发生，信访形势保持“三无”、“五下降”、“一好转”的态势，公众安全感有所提升。⑤安全生产、计划生育、美丽湘西、综治民调等工作措施有力。2018年，按照县委县政府的工作要求，我局进一步加强领导，依法依规，层层落实工作责任，通过加大宣传，开展“安全生产月”“监管执法年”“综治创新年”“爱我湘西·喜迎州庆”等各种活动，进一步提供人民群众在安全水产、社会稳定、计划生育等方面的意识和满意度，较为出色的完成了上级交办的各项工作。

本单位2018年各项目标任务已完成，取得了良好的经济效益和社会效益，根据评分标准，该项指标得分5分。

（2）行政效能（6分）

本单位2018年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

- 社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查90份（本单位员工30份、服务对象30份、社会公众30份），收回问卷调查90份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为95.93%、社会公众89.33%、部门内部员工为96.60%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）=93.36%。

社会公众或服务对象满意度得分在90%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

1、关于“三公经费”变动率指标计算说明：因在2017年初打预算时，正是公车改革时，当时不知我单位是否安排有公务用车，故没有在2017年年初预算时列入公务用车运行费用，造成2017年年初预算只有公务接待费用，没有公车运行费用；而2018年公车改革已明确，我单位保留有公务执法车1辆，屠宰场执法工具车1辆，故在2018年年初预算中列支了公务用车运行费用，造成了2018年年初预算数高于2017年年初预算数276%。

2、关于预算控制率指标计算说明：本部门2018年年初预算为547.02万元，决算数为737.65万元，本年追加预算190.64万元；年末结转和结余0万元，是因为2018年11月我县发生非洲猪瘟疫情，县拨疫情处置经费200万，故造成预算控制率在31-60%内。

3、关于重点工作完成率计算说明:根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2018年度全县五个文明建设绩效考核评估情况的通报》（保办发[2019]22号），本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次为合格单位。由于（保办发[2019]22号）文件未附考核得分，在计算重点工作完成率指标时，根据本单位2018年度五个文明建设绩效考核等次，参考州直单位评分标准，本单位该项指标评分按8分计算。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为9分，过程绩效为51分，产出及效率绩效为26分，总绩效为86分。评价结果等次为“优”。

（二）存在绩效问题

- 年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政年中追加，造成单位预算追加。

2、本次绩效是按单位全年实际预算收入和单位年初预算相比较计算预算控制率，而本单位的全年实际预算收入中部分是财政下拨的专项资金、工资调整等费用，这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高，如果不考虑不可控因素，就会影响本单位的评分及评价等次。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

保靖县畜牧水产局

2019年7月19日