保靖县卫生健康局

本级整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《保靖县财政局关于开展2019年财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2020〕3号）等文件精神，我局对2019年度部门整体支出进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职责

根据《保靖县人民政府办公室关于印发保靖县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（保办〔2019〕16号）精神，组建保靖县卫生健康，为县人民政府工作部门。机构性质为行政机关，机构级别为正科级。统一社会信用代码114331250067101776，办公地址为保靖县迁陵镇魏竹路。主要职责：贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟订全县中医药民族医药政策、规划并组织实施。指导县计划生育协会的业务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康保靖战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。推进扶贫与计划生育相结合。机构设置： 我局为正科级全额拨款行政单位;财务隶属关系:一级预算单位；执行行政会计制度；上级核定编制     名，其中行政编18名（含工勤编2名）、全额拨款事业编制31名；下设办公室、财务股、人事股、规划信息股、基层卫生和妇幼健康服务股、政策法规股、医政医管股、中医药与基本药物制度股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、爱国卫生股。管理单位：县基层医疗机构财务管理中心、县卫生和计划生育培训中心、县计划生育药具站。管理下属二级事业机构56所（县级6所、基层50所）。截止2019年12月31日在职人员59名、退休职工36名。

（二）部门整体支出情况

2019年度，我局收入总计3079.03万元，其中财政拨款收入2500.15万元；年初结转和结余9.75万元（基本支出结转）。全年总支出3080.52万元（基本支出3080.52万元，项目支出0万元），其中工资福利支出634.2万元，商品和服务支出1154万元，对个人和家庭补助支出1280.82万元，其他资本性支出11.5万元。年末结转和结余8.26万元（基本支出结转）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

我局基本支出的范围和用途主要包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、年初预算收支情况

根据保靖县财政局保财函〔2019〕98号《关于对县卫生计局2019年部门预算的批复》精神，保靖县卫生健康局2019年预算收支情况如下：

2019年预算总收入5610.00万元（包括乡镇卫生院和乡镇防保所），其中：一般公共预算拨款收入5610万元（含纳入财政专户管理的非税拨款收入3万元）。

2019年预算总支出5610万元（包括乡镇卫生院和乡镇防保所），其中：工资福利支出4098.24万元；对个人和家庭的补助863.66万元；商品和服务支出648.1万元。

2、本年度基本支出情况

我局2019年度基本支出金额合计为3080.52万元，具体情况如下：

| 支出项目 | 基本支出（万元） |
| --- | --- |
| 工资福利支出 | 634.2 |
| 商品和服务支出 | 1154 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1280.82 |
| 其他资本性支出 | 11.5 |
| 合 计 | 3080.52 |

（二）项目支出预算执行情况

我局2019年项目支出   万元。

（三）“三公经费”支出情况

根据保靖县财政局保财函[2019]98号《关于对县卫生计局2019年部门预算的批复》，我局2019年“三公”经费预算数为26万元，其中：公务接待费26万元、公务用车购置及运行费0万元。

我局2019年度“三公”经费实际开支12.73万元（不含乡镇防保所支出），其中：公务接待费12.73万元、公务用车购置及运行费0万元（为公务用车运行维护费）。较年初预算减少      13.27万元（公务用车运行维护费减少0万元、公务接待费13.27万元）。“三公经费”明显下降，主要原因为2019年我局严格执行公务接待管理规定。

三、主要工作举措绩效情况

（一）党建和意识形态工作。我局全面加强党的建设和意识形态工作，落实全面从严治党要求，始终坚持党组决策制度，严肃党内政治生活和强化党内监督，加强基层组织建设，全面提升新形势下基层党建工作水平，为坚决打赢脱贫攻坚战，提供坚强的组织保证。一是认真落实省委第五巡视组反馈问题整改落实；二是成立卫健工委，完成乡镇卫生院党组织关系改革，组建乡镇卫生院党支部22个；县人民医院、县中医院已经上报增设党组织书记职位，党对公立医疗机构的领导得到全面加强。三是大力开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，切实加强领导班子和干部队伍建设；四是抓好纪律建设，转变工作作风。

（二）改革工作有序推进。一是3月完成机构改革，组建卫生健康局，实现了向以健康为中心转变。二是着力实施城区医疗资源布局调整：重点突出以县中医院妇儿科为基础，整合县妇计中心力量，组建县岳阳妇女儿童医院，明年初可投入使用。

（三）重点民生实事项目成效显著。大力强化省州重点民生实事工作，对农村育龄妇女“两癌”免费检查、孕产妇产前免费筛查。截至10月31日，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查4374人，占全年目标完成率109.35%；孕产妇免费产前筛查1429人，目标人群覆盖率95.27%；孕前优生健康检查1151对，目标人群覆盖率95.91%；新生儿疾病筛查1652人，筛查率98.8%。其中筛查出G6PD阳性患者一例；听力筛查1109人，98.14%，以上项目年内可超额完成任务。其中，筛查出9名阳性患儿，已建议到上一级医疗机构作诊断治疗。

（四）公共卫生项目顺利实施。

1.公共卫生项目有序推进。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，全面做好妇幼基本公共服务工作。截止10月底，收集上报早孕建册1049人，早孕建册率达92.83%，产后访视1046人，产后访视率达92.57%。新生儿访视1057人，访视率达93.54%，全县0-6岁儿童18051人，接受健康管理14627人，管理率达81.04%。

2.预防艾梅乙母婴传播项目成效显著。全县医疗助产机构积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，孕产妇实行首诊负责制，首次检测免费。开展艾梅乙检测626人，检测率达100%，发现HIV抗体阳性1例，并进行干预治疗；梅毒抗体检测阳性5人，3人已接受治疗，5人所生儿童均接受了预防性治疗；乙肝检测阳性272人，所生儿童均接受干预性治疗。

3.贫困地区儿童营养改善项目顺利实施。我县积极推进儿童营养改善项目的实施，目前，全县实际发放营养包7629包，发放率97.8%，服用情况良好。

（五）健康扶贫工作扎实推进。

1.实现贫困人口应保尽保。10月31日止，全县建档立卡贫困人口83088人，全部参加城乡居民基本医疗保险，参保率100%，补助建档立卡贫困人员个人缴费部分1197.1万元。

2.全面执行一站式结算和先诊疗后付费情况。2019年以来，“一站式”结算专户资金按要求及时足额到位，有力保障了“一站式”结算工作的顺利实施。全县30家定点医疗机构都设立了“一站式”结算服务窗口，实现了六重保障“一站式”信息交换和“七个统一”。对建档立卡贫困人口、农村低保对象、农村特困人员、农村贫困残疾人等“四类人群”整体执行“先诊疗后付费”政策。全县农村贫困人口县域内住院16139人次，医疗报销总费用5308.88万元，实际报销比例达86.33%。

3.有效实施慢病签约服务管理、大病救治、分级诊疗工作。完成全县建档立卡贫困人口家庭医生签约82928人，签约服务率达100%，并对6839名建档立卡贫困慢病患者进行“人脸识别”规范随访服务，服务次数达27356次。

4.成功消除村卫生室空白村。通过新建、改建等方式解决了排大方村、杰坳村等6个村卫生室空白村。截止10月底，全县行政村160个，23个村属卫生院所在地外，建有行政卫生室137个。137个行政村卫生室都能达到三室分设或以上要求，配置了诊断桌、诊断椅、诊断床、资料柜、药品柜、听诊器、血压计、体温表、血糖仪、体重秤等设施设备；配备了40种以上常用药品；对22个无合格村医的行政村卫生室，由当地卫生院派医生开展巡回诊疗。

（六）基础项目建设有序推进。

1.加快推进县级医疗机构基础建设。县妇女儿童医院。总建设规模11126平方米，地上十五层，总投资5000万元，已完成主体建设，预计年底完成投入使用。中医院业务综合楼。规划占地面积 17亩，建筑总面积12600平方米，总投资6250万元，正进行基础施工，年内完成部分主体建设。

2.大力实施乡镇卫生院基础设施建设。葫芦镇中心卫生院总建设规模7158平方米，投资1500万元，已完成主体框架工程，预计年内完成内外装饰工程。

（七）医疗服务能力大幅提升

1.县级医疗服务能力大幅提升。截止10月底，两院门急诊病人18.8万人次，出院病人2.97万人次。实现医疗业务收入1.78亿元。县人民医院大力推进“胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿危重症救治中心、高危孕产妇救治中心”等“五中心”建设。目前，新生儿危重症救治中心、高危孕产妇救治中心已验收，卒中中心溶栓26例，效果明显，胸痛中心DSA设备完成招投标；同时狠抓“肿瘤科、肾内科、呼吸与危重症科”同质化建设项目，肿瘤科已验收，肾内科病室已改建完成，设置床位33张，医护人员已到位；腹膜透析室已建成，呼吸危重症科设置床位55张，已完成支纤镜室、肺康复室、肺功能室和呼吸睡眠监测室。同时，加强ICU、心血管科、妇产科、泌尿外科的建设力度。目前已开展泌尿系微创手术200余例，开展妇科微创手术和盆底康复等业务。积极开展7S精细化管理，科室面貌一新。县中医院今年医院建成了保靖县“中国基层胸痛中心”。率先在全县范围内开展冠状动脉造影术、支架植入术、急诊PCI、心脏起搏器植入术等高精尖技术，已成功开展冠状动脉造影(CAG)179例、经皮冠状动脉支架植入术（PCI）59例、经皮冠状动脉腔内成形术（PTCA）25例、血栓清除术4例、临时起搏器植入术7例、永久起搏器植入术6例。为患者的生命延续获得了宝贵的抢救时间。

2.乡镇医疗服务能力大幅提升。全县12个（中心卫生院4个）建制乡镇卫生院，配备了120车辆9台，4个中心卫生院配置了DR、彩超、全自动生化分析仪等设备，建有中医馆9个。全县25个乡镇卫生院共注册全科医生67名，12个建制卫生院至少注册2名以上。

3.城乡互动有效提升医疗服务能力。围绕消毒供应中心、三基同质化培训中心、检验中心、心电中心等“五个中心”建设，着力推进“1+6医共体项目。建立以县人民医院为龙头，水田河镇中心卫生院、毛沟镇中心卫生院、长潭河乡卫生院、阳朝乡卫生院、碗米坡镇卫生院、普戎镇卫生院为枢纽，所辖行政村卫生室为基础的紧密型医共体。为6所卫生院配备全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、全自动尿液分析仪及电子显微镜等设备。县人民医院组织成立医疗小分队定期到医共体医院查房、教学、义诊等。目前为止，先后派出医护技人员300多人次，接诊查房200多人次，健康体检、义诊2000多人次，有效提升了乡镇卫生院医疗服务能力和医院管理能力，助推了公共卫生服务工作，提高公共卫生服务质量。

（八）人口计生指标圆满完成

1.顺利完成人口计划。2018年10月1日至2019年9月30日，全县总人口为322810人，共出生2851人，人口出生率为8.81‰，同比减少1.36个千分点；死亡1252人，自然增长率为4.94‰，符合政策生育率为89.58%（上年度90.46%），出生人口性别比为114.2。全年办理多孩生育证99本，发放生育服务证登记本1850本。

2.计生优惠政策兑现。2019年，全县奖扶对象累计2043名、特扶对象103名、计划生育手术并发症对象51人。全县共确认独生子女保健费名单377名。城镇独生子女父母奖励发放人数685人，发放奖励金49.3万元。农村独生子女和两女结扎户子女春季入学生活补贴对象1724人，发放资金231200元。农村独生子女大学生奖励对象52人。投入资金22950元，为全县购买计生特殊家庭综合保险。投保资金224340元，购买计生家庭意外伤害保险。全县农村两女结扎户和独生子女户6516户获益。目前，理赔15499.17元，理赔率6.91%。截此10月底为计生特殊家庭住院家庭拨付住院护理补贴12900元。扎实推进安全生产、扫黑除恶等各项工作。

四、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（得10分）

1、目标设定（ 6分）

绩效目标合理性（3分）：为全面完成2019年各项工作目标任务，我局制定了部门工作实施规划和考核方案。下设的相关职能股室和下属机构所履行的部门职责，均符合国家法律法规及部门“三定”方案确定的职责。根据评价标准该项得满分3分

绩效指标明确性（3分）：2019年我局制定的考核办法，明确考核对象（局机股室及下属机构科级以下工作人员）；明确考核机构（局绩效考核领导小组）；明确考核原则（实事求是、公开、公平、公正原则）；明确考核内容（一是分考核指标：职能指标、风纪指标、满意度指标；二是分考核分值：以100分制，其中职能指标60分、风纪指标20分、满意度指标20分）；明确考核管理；明确考核定等与结果运用（年度绩效奖金挂钩）。根据评价标准该项得满分3分

- 2、预算配置（得4分）

在职人员控制率（3分）：我局2019年编制人数55人，实际在职人员为59人，实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100 % = (59÷55)×100％＝107.27% < 100 % ，根据评价标准该项为0分。

“三公经费”变动率（4分）：2019年度预算安排“三公经费”总额为26万元，2018年度预算安排的“三公经费”总额为33万元。我局“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝（26万元－33万元）* 33万元×100％＝-21.21%。根据评价标准该项得满分4分。

- （二）过程（得58分）

- 1、预算执行（20分）

①预算完成率（得5分）：我局年初财政拨款结转和结余9.75万元（为基本支出结转），年初预算为5610万元，本年预算追加0万元。年末财政拨款结转和结余为8.26万元；我局预算完成率＝（上年结转和结余＋年初预算＋本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余＋年初预算＋本年追加预算）×100％＝（9.75万元＋5610万元＋0万元-8.26万元）÷(9.75万元＋5610万元＋0万元）×100％＝99.85% ，根据评分标准，该项指标得5分。

②预算控制率（5分）：我局本年预算追加数为0万元，年初预算为5610万元，预算控制率＝(本年预算追加数÷年初预算）×100％＝0万元÷5610万元×100％＝0% ，根据评分标准，该项指标得5分。

新建楼堂馆所面积控制率（5分）:2019年，我局无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）:  2019年，我局无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，该项指标得满分5分。

- 2、预算管理（得38分）

- ①公用经费控制率（8分）: 2019年度，我局公共预算财政拨款公用经费支出96.1万元，其中年初预算安排公用经费为96.1万元，年中决算追加0万元，我局公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100 % =76.53万元÷96.1万元×100％＝79.64% ，根据评分标准，该项指标为6分。

②“三公经费”控制率（8分）: 2019年度，我局“三公经费”实际支出数为12.73万元（公务接待费12.73万元、公务用车运行维护费0万元）, “三公经费”年初预算数为26万元，我局“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100％＝12.73万元÷26万元×100％＝48.96% < 100 % ，根据评分标准，该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）: 2019年度，我局年初预算财政未要求单列政府采购金额，我局2019年度财政预算拨款资金已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行。根据评分标准，该项指标得6分。

④管理制度健全性（8分）：我局建立各项管理制度，有机关财务管理制度，有资产资源管理办法，有“三重一大”事项集体决策制度，厉行节约相关规定，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到较有效执行，根据评分标准，该项指标得满分7分。

⑤资金使用合规性（6分）：我局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该项指标得分为6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：我局2019年度预决算已按要求进行公开，我局基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，该项指标得满分5分。

（三）产出及效率（得21.68分）

1、职责履行（8分）

①重点工作完成率（7.68分）：根据保靖县委办公室保办发〔2017〕2号《关于2017年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报》，保靖县卫生和计划生育局2017年度绩效考核结果为一等单位。重点工作实际完成率＝(绩效得分÷100％）×8＝96分÷100％×8＝7.68分，根据评分标准，该项指标得7.68分。

2、履职效益（14分）

①经济效益和社会效益（6分）：2019年，我局完成争资争项资金5705.04万元，比上年同期3917.06万元增长31.34%，增长主要原因是国家加大了对我县医疗服务能力提升的投入，根据评分标准，得3分；2019年我县公共卫生服务明显提升，人口计生工作稳中求进，无偿献血任务超额完成，文明创建、安全生产、农民减负、综合治理、信访维稳、重点民生实事、建设美丽湘西等各项工作成效明显，取得良好的社会效果。根据评分标准，得3分。经济效益和社会效益指标得分为5分。

②行政效能（6分）：我局通过不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低，尤其是“三公经费”实际开支同期比均明显下降，但在制度建设体系中尚不够完善及未及时更新。因此，根据评分标准，该项指标得分5分。

③社会公众或服务对象满意度（5分）：在2019年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估中被评为二类单位，根据评分标准，该项指标得分4分。

五、绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，我局2020年度部门整体支出绩效评价评价得分为89.68分，绩效评价等级为“良”。

六、存在绩效问题

1、年初编制的预算不够精确，年内财政资金变化额度较大，预算控制率较低。

2、预算执行与实际工作开展所需经费不相配，主要表现在人员编制数额受限，年初财政预算公用经费仅按在编人员计算，其他在岗不在编（借调、集中办公）人员工作经费没有列入本级预算内。

3、在拨付二级单位项目资金以拨代支，增加本级年度公用经费支出。

尚未建立完善的公务接待管理制度、公务租车管理制度仍然存在执行不严的现象。

七、有关建议

1、加强学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、财政预算编制应根据年度内单位可预见的工作任务及人数来确定单位预算。同时在执行过程中与预算目标有差距应纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、加强财务管理和财务核算。严格按照财政部颁布的《新政会计制度》和《政府收支分类科目》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

4、加强学习《新政府会计制度》学习。

# 5、进一步完善更新相关财务制度。

保靖县卫生健康局

2020年7月17日