湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

HUNAN RELY LAW CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：长沙市雨花区洞井中路476号五峰大厦第2地块21层2108房

电话号码：0731-82288267   电话：0731-82288269     邮编：410018

2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目专项资金绩效评价报告

湘瑞诺绩评字2020（ZX-A112）

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

评价项目名称：2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目

评价项目单位：保靖县卫生健康局

项目资金额度：  394.34万元

项目主管部门：保靖县卫生健康局

组 织 方  式：主管部门   财政部门

评 价 机  构：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

报告日期：2020年11月14日

# 2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目

# 专项资金支出绩效评价表

填报日期：2020年11月14日

| 项目基本情况 | 项目名称 | 2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | - 项目内容:公立医院改革是一个综合性改革，主要内容：改革公立医院管理体制；改革公立医院运行机制；改革公立医院医保支付方式；改革公立医院人事薪酬制度。 - 项目概算：项目财政资金总量394.34万元，其中中央资金188.5万元，省级资金95.84万元，县级配套资金110万元；实际拨款金额394.34万元。 |  |  |
|  | 项目单位 | 保靖县中医院、保靖县人民医院 | 项目主管部门 | 保靖县卫生健康局 |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 □新增 ☑延续 |  |  |
|  | 立项依据 | 《国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》（国办发【2012】33号）、《湘西自治州深化医药卫生体制综合改革工作方案》（州政发【2016】20号）、《保靖县深化医药卫生体制综合改革工作方案》（保政发【2016】10号）等文件。 |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 资金总额：394.34万元（其中：保靖县人民医院200.23万元，保靖县中医院194.11万元）。 |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 | 改革前各级医疗机构长期采用“以药养医”，药品加成政策,导致了老百姓反映强烈的“看病贵”的问题，医患矛盾严重，医务人员积极性也不高。因此打破这种“以药养医”机制的医疗改革势在必行。但多年来各医院为适应人民群众日益增长的就医需求，在政府投入严重不足的情况下，举债建设基础设施、更新医疗设备，投入了大量资金，致使医院负债累累。如果实行药品零差价，取消医院该部分收入及其利润后，医院负债更大，医院建设难以为继。为了解决以上问题，推动公立医院改革进程，通过对公立医院改革进行财政补偿，达到减轻老百姓的医疗负担，同时又调动医务人员积极性的目的。 |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2019年01月起至2019年12月止 |  |  |
| 评价 等次 |  | □优90（含）-100分 ☑良80分（含)-90分 □中60（含）-80分 □差60分以下 |  |  |

# 2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目

# 专项资金绩效评价报告

为全面掌握“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，充分发挥专项资金使用效益和管理水平，根据湖南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）、《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、保靖县财政局《关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕7号）等文件精神的要求，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司于2020年11月组织绩效评价组对“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”专项资金（394.34万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，保靖县卫生健康局对所提供的与“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在保靖县卫生健康局所提供的相关资料的基础上及现场核实的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

一、基本概况

## （一）基本情况

根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）等文件要求，从2015年4月1日起，保靖县2家县级公立医院(包括保靖县人民医院、保靖县中医院）全面启动县级公立医院改革。项目主要任务：一是取消药品加成政策。将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。县级公立医院所有药品（中药饮品除外）实行药品零差率销售，取消药品加成减少合理收入的80%部分通过提高医疗服务价格，其余部分通过政府投入以及医院加强核算节约运行成本、内部消化等方式解决。二是理顺医疗服务价格。按照总量控制，结构调整、有升有降、逐步到位的原则提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格，降低药品和高质医用耗材价格，降低大型医疗设备检查和治疗价格。

2019年度公立医院综合改革项目执行以《公立医院补助资金管理暂行办法》（财社【2015】256号）为基本标准。项目财政资金总量394.34万元，其中中央资金188.5万元，省级资金95.84万元，县级配套资金110万元。

## （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

# 通过深化医药卫生体制综合改革，促进保靖县卫生计生管理水平的提高,促进人民健康,提升卫计服务水平。通过公立医院改革取消药品加成，破除“以药养医”旧体制，建立补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利。同时也有助于缓解医患矛盾，调动医务人员积极性，促进社会稳定。

2、项目绩效年度目标

# 2019年度完成专项资金支付394.34万元。保靖县人民医院、县中医院进一步推进公立医院改革，执行国家基本药品目录零差率销售。力争公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下。到2019年度，保靖县公立医院各项新机制稳定运行，基本实现公立医院公益性、调动医务人员积极性、确保患者实惠型三统一的改革效果；以基本药物制度为基础的药品供应保障机制有效运行，药品价格趋于合理；深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。

# 二、项目单位绩效报告情况

保靖县中医院及保靖县人民医院均对公立医院改革项目进行了绩效自评，出具了自评报告，对综合改革整体工作开展情况，目前的困难和下一步的建议进行了总结，但未填制“项目支出绩效自评表”，未对绩效目标分解下达情况、改革专项资金的使用及管理情况、绩效目标自评完成情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况进行分析阐述，未根据《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发【2019】4号）等文件要求对照绩效考核指标体系完成2019年度医院绩效情况分析评估，自评报告的质量有待提高。

# 三、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目的

现场开展“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：绩效指标打分法、简单评分法、问卷调查法。

（三）绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”专项资金394.34万元。

（四）绩效评价实施过程

1、 前期准备：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司根据保靖县卫生健康局的会议精神，2020年11月4日组织评价小组成员认真学习有关“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”等方面的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在保靖县卫生健康局的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集与“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”项目申报、批复、资金下拨文件、财务资料、质量检查等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”等的质量完成情况。

（3）发放调查问卷。2020年11月10日-11日，评价组对辖区内人员进行问卷调查，发放问卷50份。

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息和保靖县卫生健康局提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2019年度保靖县投入公立医院综合改革项目专项资金共394.34万元，其中中央资金188.5万元，省级资金95.84万元，县级配套资金110万元。根据州财预【2018】129号，下达指标134.83万元；根据州财预【2019】57号，下达指标149.51万元；根据《保靖县卫生和计划生育局2019年部门预算的批复》（保财函【2019】98号）指标文，县本级配套资金110万元，2019年度合计到位394.34万元。其中134.83万元系2018年度下拨的指标文，资金2019年全部到位。

2、项目资金使用情况分析

根据《2019年保靖县县级公立医院绩效考核实施方案》（保卫健发【2019】71号）文件要求，保靖县卫生健康局按照各公立医院的收入、采购、成本、人员等因素进行考核，保靖县人民医院绩效考核评分为98分，分配资金200.23万元，保靖县中医院绩效考核评分95分，分配资金194.11万元。截止到2019年12月底，已分别支付保靖县人民医院和保靖县中医院各180万元，共结余34.34万元，结余资金已于2020年7月全部支付，其中支付保靖县人民医院20.23万元，保靖县中医院14.11万元。资金主要用于设备购置、药品零差率补助等支出，使用合规，无挪用。

3、项目资金管理情况分析

3.1制度建设：为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》等财经法律法规制度的规定，保靖县卫生健康局结合单位实际，印发了《保靖县卫生和计划生育局机关财务管理暂行制度的通知 》（保卫计发[2018]85号）、保靖县人民医院和保靖县中医院分别制定了《专项资金管理办法》，并建立了内部管理制度和财务管理制度，设置了会计和出纳岗位，确保“不相容职务相分离”，为专项资金管理、使用规范做好铺垫。

3.2财务核算：保靖县卫生健康局已对公立医院综合改革项目进行专账核算，但保靖县人民医院和保靖县中医院均未对该项目进行专账核算。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

该项目由保靖县卫生健康局主管，保靖县人民医院和保靖县中医院具体实施。成立了以县委副书记、县人民政府县长任组长，县委常委等同志任副组长，县财政局、发改局、卫计局等单位负责人为成员的县公立医院改革领导小组，设立了专门办公室，负责县级公立医院改革日常工作，切实出台了《保靖县深化医药卫生体制综合改革工作方案》（保政发【2016】10号）和《保靖县县级公立医院综合改革医药价格调整方案》，明确了工作任务和工作要求，确保改革有序推进。

2、项目管理情况分析

为了稳步推进医药卫生体制综合改革工作，保证资金安全，完成预定目标，从制度上保证项目的顺利实施，保靖县卫生健康局制订了《保靖县卫生和计划生育局机关财务管理暂行制度的通知 》（保卫计发[2018]85号）、《保靖县卫生系统专项资金纪检组长或纪检监察员监督责任制暂行办法》等文件。公立医院改革补偿项目所涉及的药品全部在州级药品集中采购平台采购。保靖县人民医院及保靖县中医院均执行一站式政策，落实了分级诊疗政策，都建立了内部考核机制并有效落实，同时建立院科两级预算管理制度、院科两级台账，严格实行进销存管理，有效控制成本，促进医院改革工作又好又快地发展。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1.1 项目成本控制情况

本项目资金主要用于设备购置、药品零差率补助等费用支出。经抽查部分费用，费用支出基本执行各项会计制度及财务管理办法，未出现不合规现象。

1.2项目成本（预算）节约情况

项目预算金额为394.34万元，实际支出394.34万元，无结余。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

保靖县中医院和保靖县人民医院根据《湖南省深化医药卫生体制改革2019 年重点工作任务的通知》（湘医改发〔2019〕1号）文件精神，开展了一系列工作，确保改革有序推进。一是管理体制改革方面：县中医院和县人民医院在2019年不断完善了现代医院管理制度，并制定了人事管理制度、绩效分配制度、全面预算制度、成本核算和管理制度。二是运行机制改革方面：两所公立医院在2019年建立了多劳多得、优劳优得的绩效分配体系，充分调动了医务人员积极性，并建立了院科两级台账，严格实行进销存管理，有效控制成本。三是医疗服务改善方面：两所公立医院在2019年严格执行国家的基本药物目录，药品“零差价”政策，大大减轻了病人的经济负担；2019年，优质护理服务病房均达100％；县人民医院根据医院服务能力提升项目开展培训进修等方式培养各专科建设人才210余人次，县中医院推进互联网+中医医疗建设，打造智慧医疗新模式，减少了门诊挂号室等部门60%的工作量，工作效率提高了70%，住院患者的满意度提高到了98%。

（2）项目完成质量

- 公立医院改革实行药品零差价销售后，患者药费比率明显减少，减轻了患者医疗负担，维护了人民群众的切身利益，解决了以前反应强烈的“医院药价贵”问题，也缓解了紧张的医患矛盾，维护了社会稳定。

- 公立医院实行药品零差价销售后只能通过提升自身服务质量来获得利润，公立医院服务质量得到了很大提升，人民群众的医疗环境，也得到进一步提高。

- 公立医院改革后，医院管理明显加强，医院通过改革人事分配制度，科学设置岗位，进一步优化了人力资源，实现了“人尽其才”；通过实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性，提升了医院的公益性。医疗服务效率明显提高，一是就医时间有效缩短，二是服务效率有效提升，三是便民惠民措施有效落实。医改核心数据趋势向好，一是医院总收入、医疗服务收入增加，二是门诊人次、门诊收入增加。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

年初设定的绩效目标完成情况如下：

| 保靖县卫生健康局绩效目标完成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | 实际完成值 | 备注 |  |
| 数量指标 | 药占比（不含中药饮片） | ≤30% | 25.10% | 已完成 |  |
|  | 门急诊人次 | 中医院≥8.5万人次；人民医院≥13万人次 | 229219人次 | 已完成 |  |
|  | 住院次均费用 | ≤4000人元 | 4707.21人元 | 未完成 |  |
|  | 百元医疗收入(不含药品收入)中卫生耗材消耗费用 | ≤20元 | 28.01元 | 未完成 |  |
| 质量指标 | 门急诊次均费用增幅 | ≤10% | 10.11% | 未完成 |  |
|  | 人均住院费用增长幅度 | ≤10% | 7.21% | 已完成 |  |
|  | 平均住院日 | <10天 | 8.39天 | 已完成 |  |
|  | 病床使用率 | ≥75% | 96.02% | 已完成 |  |

完成较好的指标为：药占比（不含中药饮片）、门急诊人次、人均住院费用增长幅度、平均住院日、病床使用率。

完成不好的指标有：住院次均费用、百元医疗收入(不含药品收入)中卫生耗材消耗费用、门急诊次均费用增幅。

保靖县人民医院及保靖县中医院绩效指标完成情况分析：

①药占比（不含中药饮片）：县人民医院2018年32.77%，2019年31.06%，同期比下降1.71%，主要是药品零差率政策实施效果较好，导致药占比下降（不含中药饮片）；县中医院2018年15.39%，2019年17.71%，同期比上升2.32%，主要是检查费和次均费用受限制导致2019年药占比（不含中药饮片）增长，但均达到考核标准。

②门急诊人次：县人民医院2018年完成门急诊人次125322人次，2019年完成129932人次，同期比增长3.68%，主要原因是取消门诊输液的政策使一部分患者理性回归社区医院及个体诊所，未达到8%的目标要求；县中医院完成门急诊人次84021人次，2019年完成门急诊人次99287人次，同期比增长18.17%，主要是3月份妇女进行婚前检查、孕前优生、两癌筛查免费检查工作，导致2019年门急诊人次增加，且达到考核标准。

③住院次均费用：县人民医院2019年住院次均费用4530.19元/人，大于目标值4500元/人，超标0.67%，主要是人民医院按照国家卫健委加强县级综合医院能力提升的文件精神要求，新开设ICU、肿瘤科、外伤紧急急救中心、微创中心、肾内科、新生儿科等科室，危重患者增加，但医院还是按照省州控费文件要求，努力控制次均费用，2019年超标0.67%，取得较好成绩；县中医院2019年住院次均费用4918.27元/人，大于目标值4000元/人，主要是因为开设胸痛科，危重症患者人数增加，住院天数延长，导致住院次均费用增加，两者均未达到考核标准。

④百元医疗收入(不含药品收入)中卫生耗材消耗费用：县人民医院2019年百元医疗收入(不含药品收入)中卫生耗材消耗费用为30.22元，超过目标值（20元），主要原因：一是住院患者人数较多导致卫生耗材费用较高，二是ICU、外伤紧急急救中心、微创中心等新技术的开展使得高值耗材使用量有所增加；县中医院2019年百元医疗收入(不含药品收入)中卫生耗材消耗费用为25.77元，超过目标值（20元），主要是住院患者人数较多导致卫生耗材费用较高，未达到考核标准。

⑤门急诊次均费用增长幅度：县人民医院2018年完成门急诊次均费用230.97元/人，2019年完成门急诊次均费用240.45元/人，同期比增长4.28%；县中医院2018年完成门急诊次均费用151.13元/人，2019年完成门急诊次均费用190.49元/人，同期比增长26.04%，由于新增7台设备，医疗技术水平提高，门诊患者需求增加，导致门急诊次均费用大幅增长，县人民医院达到考核标准，县中医院未达到考核标准。

⑥人均住院费用增长幅度：县人民医院2018年住院次均费用4595.86元/人，2019年住院次均费用4530.19元/人，同期比下降1.43%，主要是人民医院按照国家卫健委加强县级综合医院能力提升的文件精神要求，新开设ICU、肿瘤科、外伤紧急急救中心、微创中心、肾内科、新生儿科等科室，危重患者增加，但医院还是按照省州控费文件要求，努力控制次均费用，比2018年下降1.43%；2019年比标准（4500元）超标0.67%，取得较好成绩；县中医院2018年住院次均费用4162.94元/人，2019年住院次均费用4918.27元/人，同期比增长18.15%，主要是因为开设胸痛科，危重症患者人数增加，住院天数延长，导致人均住院费用增长幅度较高，未达到考核标准。

⑦平均住院日：县人民医院2019年8.16天，县中医院2019年8.66天，均小于目标值10天，且均达到考核标准。

⑧病床使用率：县人民医院2018年99.88%，2019年99.98%，同期比增长0.1%；县中医院2018年91.87%，2019年91.77%，同期比下降0.1%，主要是医疗技术水平提高，收治危急重症病人增多，住院天数适当延长，导致病床使用率略有下降。2019年两家医院病床使用率均大于目标值75%，且均达到考核标准。

（2）项目实施对经济和社会的影响

保靖县卫生健康局通过公立医院综合改革项目的实施优化了医疗卫生资源配置，完善了药品供应保障机制，激发了医务人员积极性和创造性，提高了群众健康服务保障水平，减轻了群众患病就医治疗负担。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据保靖县财政局《关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕7号）文件的要求，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理、数据分析，运用由项目组制定并通过认可的评价指标体系及评分标准，对“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”项目资金使用绩效进行客观评价，“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”项目立项符合战略目标，立项依据充分。各部分权重和绩效分值如下表所示：

项目实施单位绩效

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15% | 15% | 30% | 40% | 100% |
| 得分 | 12 | 11.75 | 25 | 36.6 | 85.35 |

通过指标评分得出综合评价结论如下：项目单位评价后综合得分85.35分，绩效评级为“良”。从评分情况看，除存在绩效自评报告内容不完整、绩效目标申报不全，指标设置不科学、未及时拨付资金、绩效考核数据与系统数据不一致、指标控制不足、项目实施单位未专账核算、未针对公立医院综合改革项目制定专门的专项资金管理办法等问题导致扣分外，产出效果较好。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为良，基本达到了预期目标，建议根据评价结果，总结2019年项目经验，为以后年度项目的实施提供参考依据，对执行过程中存在绩效自评报告内容不完整、绩效目标申报不全，指标设置不科学、未及时拨付资金、绩效考核数据与系统数据不一致、指标控制不足、项目实施单位未专账核算、未针对公立医院综合改革项目制定专门的专项资金管理办法等建议进行改进，并将绩效评价结果对公众公开，接受公众监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

在保证公立医院良性运行、医保基金可承受、群众整体负担不增加的前提下，2015年制定出台了公立医院医疗服务价格改革方案。经科学测算，在降低药品、医用耗材费用和取消药品加成的同时，降低大型医用设备检查治疗价格，合理调整提升体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格，特别是诊疗、手术、护理、床位、中医等服务项目价格。制定改革价格形成机制，逐步减少按项目定价的医疗服务项目数量，积极探索按病种、按服务单元定价。

（二）存在的问题

在“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”绩效评价中，通过对提供的资料查阅分析后，发现项目实施单位在项目管理和资金管理等方面存在绩效自评报告内容不完整、绩效目标申报不全，指标设置不科学、未及时拨付资金绩效考核数据与系统数据不一致、指标控制不足、项目实施单位未专账核算、未针对公立医院综合改革项目制定专门的专项资金管理办法等问题，具体情况如下。

- 绩效自评报告内容不完整

保靖县中医院及保靖县人民医院均对公立医院改革项目进行了绩效自评，出具了自评报告，对综合改革整体工作开展情况，目前的困难和下一步的建议进行了总结，但未填制“项目支出绩效自评表”，未对绩效目标分解下达情况、改革专项资金的使用及管理情况、绩效目标自评完成情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况进行分析阐述，未根据《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发【2019】4号）等文件要求对照绩效考核指标体系完成2019年度医院绩效情况分析评估，自评报告的内容不完整。

- 绩效目标申报不全、指标设置不科学

通过现场取得的绩效申报目标表，我们发现本项目只有项目实施单位的项目绩效目标申报表，保靖县卫生健康局未对整个项目资金申报总绩效目标表。项目实施单位对绩效目标申报表的各项指标进行了设定，但部分指标设置不科学、未细化，如保靖县中医院的成本指标设置为“药品和卫材购置点总成本50%”，未对项目总成本进行指标设置；社会效益指标是“2013年经省级评为二级甲等医院”，因为社会效益指标是指项目实施后对社会产生的积极作用，而不是指已经实现的成就，所以该社会效益指标设置不科学。现场取得的绩效目标表为各单位临时填报的，年初未按申请程序对该项目进行目标申报。

- 未及时拨付资金

在查阅凭证时我们发现，截止到2019年12月底，项目结余资金34.34万元，于2020年7月份才拨付完毕，项目资金拨付没有注重及时性。

4、绩效考核数据与系统数据不一致

根据《2019年保靖县县级公立医院绩效考核实施方案》（保卫健发【2019】71号），保靖县卫生健康局于2020年1月2日对保靖县中医院及保靖县人民医院进行了绩效考核，但部分考核数据与财务监管系统里导出的数据不一致，如：保靖县人民医院考核情况中药占比为30.87%，系统里为31.06%，平均住院日、病床使用率等数据均不一致。我们询问了卫健局项目负责人，他们对数据不一致情况未能做出合理解释。

5、指标控制不足

公立医院实行药品零差率销售后，医疗服务价格没有形成动态调整机制，公立医院在药占比、住院次均费用、次均门诊费用等指标控制上还存在不足，如药占比：县人民医院2018年29.5%，2019年31.06%，同期比上升1.56%；县中医院2018年15.6%，2019年17.71%，同期比上升2.11%，实施药品零差率后，药占比不降反升。

6、项目实施单位未专账核算

根据《公立医院补助资金管理暂行办法》（财社【2015】256号）第九条的规定：“补助资金要专款专用，各级财政、卫生计生、中医药等部门要按照项目有关规定安排使用补助资金，不得擅自扩大支出范围，改变支出用途，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。”专项资金支出未按规定在事业支出的项目支出子科目下设置项目明细进行核算，而是都通过事业支出的基本支出进行核算。

7、未针对公立医院综合改革项目制定专门的专项资金管理办法

根据《公立医院补助资金管理暂行办法》（财社【2015】256号）第十二条的规定：“各省级财政部门会同卫生计生、中医药部门根据本办法，结合本地实际，制定实施细则，抄送财政部驻当地财政监察专员办事处。”保靖县卫生健康局及实施单位的专项资金管理办法过于简单粗放，主管部门未结合本地实际情况制定公立医院综合改革项目专项资金管理办法，未明确专项资金的使用范围和用途，也未对资金使用情况进行监督管理。

（三）对策建议

1、加强对项目自评的管理，保靖县中医院及人民医院要对项目的实施情况进行自评，出具《项目支出绩效自评表》，根据项目目标分解、开展情况、完成情况、项目资金使用方向及管理情况进行分析后书写自评报告。

2、为了保证“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”项目顺利进行，年初应根据项目内容设置科学可行、细化全面、便于考核的绩效目标和绩效指标，并对项目资金进行细化，明确项目资金支出范围和金额。

3、保靖县卫生健康局应注重公立医院改革项目资金的及时拨付，确保改革能顺利有效实施。

4、根据《2019年保靖县县级公立医院绩效考核实施方案》，保靖县卫生健康局应积极履行绩效考核工作的监督职能，保证考核资料的质量，确保考核公正客观。

5、建立医疗服务价格动态调整机制，合理增加县级财政对公立医院实行药品零差率销售后的资金补偿投入力度。

6、根据《公立医院补助资金管理暂行办法》（财社【2015】256号），项目实施单位应建立专账核算，强化专项资金的管理，确保专款专用。

7、保靖县财政部门应会同卫生计生、中医药部门根据《公立医院补助资金管理暂行办法》（财社【2015】256号），结合本地实际情况，制定适合保靖县公立医院改革的专项资金管理办法，明确支出的范围和方向，加强资金使用情况的监督管理，认真开展补助资金管理和使用情况监督检查，及时发现和纠正有关问题。

八、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

附件：

1、“2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目”项目资金绩效评价指标体系

2、2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目项目绩效完成情况表

3、2019年度保靖县卫生健康局公立医院综合改革项目项目资金到位及使用情况明细表

湖南瑞诺会计师事务所           中国注册会计师：

有限责任公司

中国·长沙                中国注册会计师：