湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

HUNAN RELY LAW CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：长沙市雨花区洞井中路476号五峰大厦第2地块21层2108房

电话号码：0731-82288267   电话：0731-82288269     邮编：410018

2019年度保靖县计划生育奖扶特扶项目

专项资金绩效评价报告

湘瑞诺绩评字2020（ZX-A111）

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称：2019年度保靖县计划生育奖扶特扶项目

评价项目单位：保靖县卫生健康局

项目资金额度：447.35万元

项目主管部门：保靖县卫生健康局

组 织 方  式：主管部门  财政部门

评 价 机  构：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

报告日期：2020年11月12日

# 2019年度保靖县计划生育奖扶特扶项目专项资金

# 支出绩效评价表

填报日期：2020年11月12日

| 项目基本情况 | 项目名称 | 2019年度保靖县计划生育奖扶特扶项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | - 项目内容:为调整完善计划生育，推动计划生育工作,国家为提倡一对夫妻生育一个子女期间（1973年1月1日至2015年12月31日）曾经生育一个子女或两个女儿的农村夫妻提供的奖励扶助（奖扶）及满足以上条件的家庭子女伤亡或残疾提供的特别扶助（特扶）等计划生育扶助政策。 - 项目概算:据保财函[2019]98号、州财预[2019]152号、州财预[2018]110号、州财预[2019]83号、州财社指[2019]55号文件安排项目资金共447.35万元。 |  |  |
|  | 项目单位 | 保靖县卫生健康局 | 项目主管部门 | 保靖县卫生健康局 |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 □新增 ☑延续 |  |  |
|  | 立项依据 | 据《湖南省人口与计划生育条例》《湖南省财政厅 湖南省卫生计生委关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》（湘财社[2016]13号）、湖南省卫生计生委关于印发《湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释》和《湖南省计划生育家庭特别扶助政策解释》的通知（湘卫家庭发[2017]2号）等文件。 |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 资金总额：447.35万元（其中：中央资金216.28万元，省级资金43.33万元，州级资金92.93万元，县级资金94.81万元）。 |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 | 当期人口发展面临新的形势，大量独生子女父母逐步进入老龄人口行列，调整计划生育服务管理制度，健全家庭发展体系，促进人口均衡发展、完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极应对人口老龄化，意义十分重大。 |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2019年01月起至2019年12月止 |  |  |
| 评价 等次 |  | ☑优90（含）-100分 □良80（含）-90分 □中60（含）-80分 □差60分以下 |  |  |

# 2019年度保靖县计划生育奖扶特扶

# 专项资金绩效评价报告

为全面掌握“2019年度保靖县计划生育奖扶特扶专项资金”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，充分发挥专项资金使用效益和管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》保靖县财政局《关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》(保财绩〔2020〕6号)等文件精神的要求，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司于2020年11月组织绩效评价组对“2019年度保靖县计划生育奖扶特扶项目”专项资金（447.35万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，保靖县卫生健康局对所提供的与“2019年度保靖县计划生育奖扶特扶”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在保靖县卫生健康局所提供的相关资料的基础上及现场核实的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

一、基本概况

## （一）基本情况

为了全面实施两孩政策，改革完善计划生育服务管理的决策部署，支持统筹推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，进一步加快人口计生工作转型升级，促进人口长期均衡发展；2019年度，在中央、省及州县各级财政支持下，由保靖县保靖县卫生健康局实施了“2019年度保靖县计划生育奖扶特扶”项目。至2019年12月，保靖县共确认农村部分计划生育家庭奖励扶助对象2043名；计划生育家庭特别扶助对象103名；计划生育手术并发症对象51人；农村独生子女考取大学奖励52人；独生子女保健费377人。2019年两项奖扶特扶项目共投入专项资金447.35万元（其中中央投入资金216.28万元，省级投入资金43.33万元，州级投入资金92.93万元，县级投入资金94.81万元）。

项目的实施调整了计划生育服务管理制度，健全了家庭发展体系，促进了人口均衡发展、完善了人口发展战略，对全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极应对人口老龄化，意义十分重大。

## （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

根据湘财社[2016]13号及财政部、国家卫生计生委《关于进一步完善计划生育投入机制的意见》（财社[2016]16号）等文件的目标和任务：稳妥扎实有序实施全面两孩政策，大力提升计划生育服务管理水平，构建有利于计划生育的家庭发展支持体系，促进人口均衡发展，完善人口发展战略。

2、项目绩效年度目标

2.1数量指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2043人；计划生育特扶人员103人；计划生育并发症人员51人。

2.2质量指标：扶助人员确认准确性100%。

2.3时效指标：奖扶特扶资金发放及时、准确率100%。

2.4成本指标：奖励扶助资金1520元/人.年；特别扶助：伤残6660元/人.年，死亡8360元/人.年；计划生育手术并发症：二级6240元/人.年，三级4540元/人.年；独生子女保健费240元/人.年；农村独生子女考取大学奖励6000元/人.年。成本总额447.35万元。

2.5社会效益指标:使计划生育奖扶受益人数达2043人；特扶受益人数达103人；并发症人员受益人数达51人。提高计划生育家庭生活水平，一定程度上帮助计划生育失独家庭生活、养老困难，给因绝育手术引起的并发症人员的一定生活补偿。

2.6可持续影响指标：对调整计划生育服务管理制度，健全家庭发展体系，促进人口均衡发展、完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极应对人口老龄化，意义十分重大。

2.7满意度指标：使用对象满意度达到95%。

# 二、项目单位绩效报告情况

据查看项目单位绩效申报及绩效自评情况，项目单位年初未对项目资金填制申报绩效目标表。根据《湘西自治州财政局 湘西自治州卫生和计划生育委员会关于印发湘西自治州计划生育利益导向专项资金管理办法 》（州财社[2016]10号）文件第三章第十九条规定：“各县市区财政和卫生计生部门应根据州财政局、州卫生计生委统一制定的项目绩效管理指标体系和评价标准进行自评”，保靖县卫生健康局未按要求对“2019年度保靖县卫生健康局计划生育奖扶特扶项目”进行自评。

# 三、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目的

现场开展“2019年保靖县计划生育奖扶特扶”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“2019年保靖县计划生育奖扶特扶”专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：绩效指标打分法、简单评分法、问卷调查法。

（三）绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为“2019年保靖县计划生育奖扶特扶”专项资金447.35万元。

（四）绩效评价实施过程

1、 前期准备：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司根据保靖县财政局的会议精神，2020年11月2日组织评价小组成员认真学习有关“2019年保靖县计划生育奖扶特扶”等方面的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在保靖县财政局的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集与“2019年保靖县计划生育奖扶特扶”项目申报、批复、资金下拨文件、财务资料、质量检查等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）发放调查问卷。2020年11月7日-8日，评价组对辖区内人员进行问卷调查，发放问卷50份。

（3）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息和保靖县卫生健康局提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2019年《保靖县财政局 保靖县卫生和计划生育局2019年部门预算的批复》（保财函[2019]98号）、《湘西自治州财政局关于下达2019年计划生育扶助保障省级财政补助资金的通知》（州财预[2019]152号）、《湘西自治州财政局关于提前下达2019年计划生育服务中央补助资金预算指标的通知》（州财预[2018]110号）、《湘西自治州财政局 湘西自治州卫生健康委员会关于下达计划生育扶助补助资金的通知》（州财预[2019]83号）及《湘西自治州  湘西自治州卫生健康委员会关于下达2019年州本级计划生育奖扶资金的通知》（州财社指[2019]55号）等文件应到位资金447.35万元（其中：中央资金216.28万元，州级配套资金92.93万元，省级配套资金43.33万元，县级配套资金94.81万元）。资金于2019年12月24日实际到位445.48万元；到位率99.58%。（应到位金额与实际到位金额相差1.87万元，为保财函[2019]98号（县级配套资金）批复文件与实际拨付差异）。实际到位情况如下表：

2019年度保靖县计划生育奖扶特扶项目专项资金到位情况表

|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 项目名称 | 中央资金 | 省级资金 | 州级资金 | 县级资金 | 合计 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 163.72 | 24.56 | 40.86 | 73.55 | 302.69 |
| 计划生育家庭特别扶助 | 52.56 | 18.77 | 19.00 | 3.71 | 94.04 |
| 计划生育手术并发症 |  |  | 6.17 | 1.53 | 7.70 |
| 独生子女保健费 |  |  | 0.9 | 9.05 | 9.95 |
| 农村独生子女考取大学奖励 |  |  | 26 | 5.10 | 31.10 |
| 合 计 | 216.28 | 43.33 | 92.93 | 92.94 | 445.48 |

2、项目资金使用情况分析

2019年度根据《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）、《湖南省卫生计生委 湖南省财政厅关于提高计划生育手术并发症人员扶助标准的通知》（湘卫家庭发[2016]2号）及《湘西自治州财政局关于提前下达2019年计划生育服务中央补助资金预算指标的通知》（州财预[2018]110号）、《湘西自治州财政局 湘西自治州卫生健康委员会关于下达计划生育扶助补助资金的通知》（州财预[2019]83号）、《保靖县财政局 保靖县卫生和计划生育局2019年部门预算的批复》（保财函[2019]98号）等各级文件，财政安排专项资金447.35万元用于该项目，至2019年12月，实际到位资金445.48万元。经查，至2020年1月止实际支付454.68万元，结转结余-9.20万元。具体使用情况如下：

2019年度保靖县计划生育奖扶特扶项目专项资金使用明细表

| 支付明细 | 到位金额 | 支付金额 | 人数 | 补助标准（万元/人.年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 302.69 | 310.54 | 2043人 | 0.152 |
| 计划生育特别扶助金伤残 | 94.04 | 21.31 | 32人 | 0.666 |
| 计划生育特别扶助金死亡 |  | 59.36 | 71人 | 0.836 |
| 计划生育手术并发症二级 | 7.7 |  |  | 0.624 |
| 计划生育手术并发症三级 |  | 23.32 | 51人 | 0.454 |
| 计划生育独生子女保健费 | 9.95 | 9.05 | 377人 | 0.024 |
| 农村独生子女考取大学奖励 | 31.10 | 31.10 | 52人 | 0.600 |
| 合计 | 445.48 | 454.68 | 2626人 |  |

专项资金由保靖县卫生健康局委托中国邮政集团公司湖南省保靖县分公司转账至个人账户发放，所有资金已于2020年1月及时、足额发放至对象手中。

3、项目资金管理情况分析

3.1制度建设：为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》及《湘西自治州计划生育利益导向专项资金管理办法》等制度的规定，保靖县卫生健康局印发了《保靖县卫计系统勤政廉政管理制度》和《保靖县卫生健康局内部控制制度》，制度中包含了财务管理制度，设置了会计和出纳岗位，确保“不相容职务相分离”，为专项资金管理、使用规范做好铺垫。

3.2财务核算：专项资金由保靖县卫生健康局委托中国邮政集团公司湖南省保靖县分公司统一支付至奖励扶助、特别扶助及手术并发症对象手中。专项资金按专项资金管理办法要求进行了专项核算。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

该项目由保靖县卫生健康局主管并负责具体实施。

2、项目管理情况分析

为了稳妥扎实有序实施全面两孩政策，大力提升计划生育服务管理水平，构建有利于计划生育的家庭发展支持体系，促进人口均衡发展，完善人口发展战略。保靖县卫生健康局进行了以下工作：

（1）将人口家庭发展股股室工作人员由原来1人新增到4人，12个乡镇都配备了专职奖扶员，万人以上乡镇配备2名专职奖扶员；各乡镇都制定了奖扶措施，工作计划，将奖扶工作纳入本单位的目标管理考核。

（2）通过电视媒体、基层广播等媒体宣传卫生健康惠民政策，将奖扶特扶等政策的内容、标准、对象条件及报批程序统一印制成“一册通”宣传单发放给农户；基层卫生健康办主任进村入户开展面对面的宣传，通过宣传，广大育龄群众都熟知各项奖励政策，个人做到自愿按时申报。

(3)核对“两扶”申报材料，入户核查，对奖励对象实行组、村、乡、县四级公示制，审议及审批关。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1.1 项目成本控制情况

本项目资金主要用于计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、计划生育手术并发症及独生子女保健费支出。据《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）、《湖南省卫生计生委 湖南省财政厅关于提高计划生育手术并发症人员扶助标准的通知》（湘卫家庭发[2016]2号）等相关补助标准文件规定：计划生育奖励扶助资金1520元/人.年；计划生育特别扶助：伤残6660元/人.年，死亡8360元/人.年；计划生育手术并发症：二级6240元/人.年，三级4540元/人.年；独生子女保健费240元/人.年；农村独生子女考取大学奖励6000元/人.年。成本总额447.35万元。经抽查部分费用，各费用基本按文件标准发放，各支出项目基本执行各项会计制度及财务管理办法，未出现不合规现象。

1.2项目成本（预算）节约情况

项目2019年度项目预算金额为447.35万元，实际到位资金445.48万元，实际支出454.68万元，结转结余-9.20万元。此资金预算时按上年人数为基数，适当增减，因年内人员变动情况年初无法准确预测，故出现超支，但支付基本按标准发放，无挪用现象。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

计划生育奖扶特扶项目实施以来，保靖县卫生健康局通过层层动员，广泛宣传，严格审核，强化监督等方法，有力推进了奖扶政策的顺利实施。根据《湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释》和《湖南省计划生育家庭特别扶助政策解释》的通知（湘卫家庭发[2017]2号）等文件，保靖县人民政府印发《保靖县农村独生子女和两女结扎户奖励优惠政策实施细则》（保政发[2013]18号），按照本人申请，村级评议，乡级审核，县级确认等程序，严格进行资格核查，确保奖扶对象补助资金足额发放。

2019年度，保靖县共确认农村部分计划生育家庭奖励扶助对象2043名；计划生育家庭特别扶助对象103名；计划生育手术并发症对象累计有51人；农村独生子女考取大学奖励52人；独生子女保健费377人。按2019年奖扶特扶发放准，项目应发放资金454.68万元，资金于2019年12月审核并提出申请，已于2020年1月发放完成。

（2）项目完成质量

计划生育奖扶特扶补助对象认定均经本人申请，经由村级评议，乡级审核，县级确认。对每个独生子女死亡伤残家庭扶助对象、计划生育家庭奖励扶助对象均建立了含村民代表大会审议、调查座谈材料记录表等的个人档案袋。对每笔扶助资金均按要求足额发放至奖扶帮扶等对象卡中。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

年初设定的绩效目标完成情况如下：

| 保靖县卫生健康局绩效目标数量指标完成情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | 实际完成值 |
| 数量指标 | 计划生育家庭奖励扶助人数 | 2043人 | 2043人 |
|  | 计划生育家庭特别扶助 | 103人 | 103人 |
|  | 计划生育手术并发症 | 51人 | 51人 |
|  | 独生子女保健费 | 377人 | 377人 |
|  | 独生子女考取大学奖励 | 52人 | 52人 |
| 质量指标 | 扶助人员确认准确率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金发放及时、准确率100% | 2019年12月31日发放完成 | 2020年1月14日发放完成 |
| 成本指标 | 总成本447.35万元，发放按标准发放。 | 奖励扶助资金1520元/人.年；特别扶助：伤残6660元/人.年，死亡8360元/人.年；计划生育手术并发症：二级6240元/人.年，三级4540元/人.年；独生子女保健费240元/人.年；农村独生子女考取大学奖励6000元/人.年。总成本447.35万元。 | 奖励扶助资金1520元/人.年；特别扶助：伤残6660元/人.年，死亡8360元/人.年；计划生育手术并发症：二级4540元/人.年，三级4540元/人.年；独生子女保健费240元/人.年；农村独生子女考取大学奖励6000元/人.年。总成本454.68万元。 |

据以上对比情况：本项目数量指标中奖扶、特扶、计划生育并发症、独生子女保健费、农村独生子女考取大学奖励人数已达到预期；时效指标因资金到位时间为2019年12月24日，财务于2020年1月14日足额支付给奖扶特扶计划生育手术并发症等对象。成本指标中资金结转结余-9.20万元。

（2）项目实施对社会的影响

通过2019年农村部分计划实施使保靖县帮扶对象2626人受益，帮扶金额：454.68万元。项目的实施完善了人口计划生育激励制约机制，改善了人口计生工作者与农民群众的关系，推进了社会主义新农村建设，体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据保靖县财政局《关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩[2020]7号）文件的要求，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理、数据分析，运用由项目组制定并通过认可的评价指标体系及评分标准，对“2019年度保靖县计划生育奖扶特扶”项目资金使用绩效进行客观评价，“2019年度保靖县计划生育奖扶特扶”项目立项符合战略目标，立项依据充分。各部分权重和绩效分值如下表所示：

项目实施单位绩效

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15% | 15% | 30% | 40% | 100% |
| 得分 | 8 | 13 | 30 | 40 | 91 |

通过指标评分得出综合评价结论如下：项目单位评价后综合得分91分，绩效评级为“优”。从评分情况看，除项目决策中未制订项目绩效目标表、未进行绩效自评等问题导致扣分外，产出效果较好。

建议根据评价结果，保靖县卫生健康管局应组织相关人员对2019年度保靖县卫生健康局资金管理使用方面存在的问题进行研究讨论，找出解决问题的方法，能整改的整改，在2019年度出现的问题，在以后年度资金管理方面要避免出现，特别是对项目绩效目标表的申报、绩效自评、专项资金核算要予以重视。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

为了完善人口计划生育激励制约机制，改善人口计生工作者与农民群众的关系，推进社会主义新农村建设，保证资金安全，完成预定目标，从制度上保证项目的顺利实施，保靖县卫生健康局将人口发展股股室工作人员由原来1人增加到4人，局党组多次专题研究人口家庭发展工作，提听取股室人员工作职责，以局办公室名义行文，明确工作职责。12个乡镇都配备了专职奖扶员，万人以上乡镇配备2人，并制订了“两扶”核查申报流程，其流程为：核对申报材料、乡镇入户调查、村级评议、乡级初审、组村乡镇公示、县级审批、县级公示，建立奖扶、特扶助个人档案，委托金融部门统一足额发放。

（二）存在的问题

在“2019年度保靖县卫生健康局计划生育奖扶特扶项目”绩效评价中，通过对提供的资料查阅分析后，发现项目实施单位存在未按要求填制项目绩效目标申报表，未进行项目绩效自评，部分配套资金未到位，部分资金未按标准发放等问题，具体情况如下。

- 未按要求填制项目绩效目标申报表

我们在查看收集的资料时发现，单位未按《湘西自治州财政局关于提前下达2019年计划生育服务中央补助资金预算指标的通知》（州财预[2018]110号）文件要求对项目填制项目资金绩效目标申报表。

- 未按进行项目绩效自评

项目实施单位未按根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《湘西自治州财政局 湘西自治州卫生和计划生育委员会关于印发湘西自治州计划生育利益导向专项资金管理办法 》（州财社[2016]10号）文件要求进行项目绩效自评。

- 部分配套资金未到位

据《保靖县财政局 保靖县卫生和计划生育局2019年部门预算的批复》（保财函[2019]98号）文件，县财政应到位奖扶特扶资金94.81万元；实际到位92.94万元，未到位资金1.87万元。

- 部分资金未按标准发放

我们在查看资金发放标准及实际发放情况时发现：据《湖南省卫生计生委 湖南省财政厅关于提高计划生育手术并发症人员扶助标准的通知》（湘卫家庭发[2016]2号）计划生育手术并发症发放标准中：二级6240元/人.年，据《湘西自治州  湘西自治州卫生健康委员会关于下达2019年州本级计划生育奖扶资金的通知》（州财社指[2019]55号）上报二级并发症1人，应按6240元/人.年发放，实际发放时按三级4540元/人.年发放。

（三）对策建议

1、为了保证“2019年度保靖县卫生健康局计划生育奖扶特扶”项目顺利进行，年初应根据根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求做好绩效目标表，项目执行完以后，应按要求针对设定的绩效目标和指标进行绩效评价。单位应重视专项资金的绩效管理，在项目执行过程中必须时刻围绕着绩效目标的完成来展开各项工作，项目执行完成以后，要对项目各项指标数据进行总结归纳统计，并加以分析，与设置的绩效目标和指标进行对比考核，找出实际执行与预算的偏差，为下年工作提供经验。

2、保靖县卫生健康局应根据《湘西自治州财政局 湘西自治州卫生和计划生育委员会关于印发湘西自治州计划生育利益导向专项资金管理办法 》（州财社[2016]10号）文件要求对“2019年度保靖县卫生健康局计划生育奖扶特扶”项目进行项目绩效自评。

3、应按年初文件下达的标准配备资金，以保证资金的足额发放，避免因资金配套不足引起的资金借调情况，同时建议资金借调应完善资金调整手续。

4、建议严格按《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助制度扶助标准的通知》（财社[2018]22号）、《湖南省卫生计生委 湖南省财政厅关于提高计划生育手术并发症人员扶助标准的通知》（湘卫家庭发[2016]2号）等相关补助标准发放。

八、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

附件：

1、“2019年度保靖县卫生健康局计划生育奖扶特扶”项目资金绩效评价指标体系

2、2019年度保靖县卫生健康局计划生育奖扶特扶项目资金到位情况表

3、2019年度保靖县卫生健康局计划生育奖扶特扶专项资金使用明细表

湖南瑞诺会计师事务所          中国注册会计师：

有限责任公司

中国·长沙                中国注册会计师：