湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

HUNAN RELY LAW CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：长沙市雨花区洞井中路476号五峰大厦第2地块21层2108房

电话号码：0731-82288267   电话：0731-82288269     邮编：410018

2019年度保靖县老年人乘车补助

专项资金绩效评价报告

湘瑞诺绩评字2020（ZX-A107）

评价项目类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

评价项目名称：2019年度保靖县老年人乘车补助

评价项目单位：湘运保靖县一七三车队、保靖县酉水城市公交车有限责任公司

项目资金额度： 110万元

项目主管部门：保靖县交通运输局

组 织 方  式：主管部门□  财政部门☑

评 价 机  构：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

报告日期：2020年11月15日

# 2019年度保靖县老年人乘车补助

# 专项资金支出绩效评价表

填报日期：2020年11月15日

| 项目基本情况 | 项目名称 | 2019年度保靖县老年人乘车补助 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | - 项目内容:保靖县2019年4月开始对60岁以上老年人正式实行免费乘车优惠政策。保靖县财政对因承担老年人免费乘车等社会福利的公共交通企业增加的成本，进行专项经济补偿。 - 项目概算：应到位资金110万元（含乘车补贴100万元及办理老年卡费用10万元），2019年实际到位101.97万元，实际拨付运输单位103.27万元(资金实拨超预算1.3万元为交通运输局垫支）。 3、项目资金来源：保靖县财政 |  |  |
|  | 项目单位 | 湘运保靖县一七三车队、保靖县酉水城市公交车有限责任公司 | 项目主管部门 | 保靖县交通运输局 |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 □新增 ☑延续 |  |  |
|  | 立项依据 | 《湖南省人民政府关于进一步加强城市公共客运管理的意见》（湘政发[2011]47号）、《中华人民共和国交通运输部令》（[2017]5号）、《关于特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车工作的会议纪要》（保府阅[2017]52号） |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 资金总额：110万元 （其中：老年人乘车补贴100万元，老年人办卡费用10万元）。 |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 | 在县城区实行老年人免费乘坐城市公交车政策，是一项重要的民生制度安排，有利于提高公共资源的使用率，有利于化解我县公交经营体制的矛盾，有利于缓解城区的交通秩序和市民出行时段的交织，有利于敬老爱老人文环境的建立。 |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2019年04月起至2019年12月止 |  |  |
| 评价 等次 |  | ☑优90（含）-100分 □良80分（含)-90分 □中60（含）-80分 □差60分以下 |  |  |

# 2019年度保靖县老年人乘车补助

# 专项资金绩效评价报告

为全面掌握“2019年度保靖县老年人乘车补助”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，充分发挥专项资金使用效益和管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《保靖县财政局 关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕9号）等文件精神的要求，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司于2020年11月组织绩效评价组对“2019年度保靖县老年人乘车补助”专项资金（110万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，保靖县交通运输局、湘运保靖县一七三车队、保靖县酉水城市公交车有限责任公司对所提供的与“2019年度保靖县老年人乘车补助”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在保靖县交通运输局、湘运保靖县一七三车队、保靖县酉水城市公交车有限责任公司所提供的相关资料的基础上及现场核实的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

一、基本概况

## （一）基本情况

为着力保障和改善民生，贯彻落实60周岁以上老年人等特殊群体乘坐公交车优惠政策，充分体现党和政府对特殊群体的关怀和关爱，让改革成果得到共享。在保靖县人民政府、保靖县财政局的支持下，由保靖县交通运输局主管，湘运保靖县一七三车队及保靖县酉水城市公交车有限责任公司实施了老年人乘车补助项目。该项目主要按每人每次1.2元对全县办卡老年人进行免费乘车补助，财政拨款金额110万元（实际财政已拨款金额101.97万元）。

## （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

按保靖县人民政府专题会议纪要《关于特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车工作的会议纪要》（保府阅〔2017〕52号）要求，总体目标为：解决老年人免费乘公交车及免费办理公交卡问题。使老年人享受到党和政府的关怀和关爱，建立敬老爱老的人文环境。

2、项目绩效年度目标

# 通过给老年人免费办理乘车卡及每人每次补助1.2元，解决8个社区和花井社区将近1万的老年人免费乘车问题，给老年人出行带来便利。社会满意度98%。

# 二、项目单位绩效报告情况

保靖县交通运输局年初填制了《专项资金绩效目标申报表》，但年末未按湖南省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等绩效文件对“老年人乘车补助项目”进行项目自评并按要求填制“绩效目标自评表”。

# 三、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目

现场开展“2019年度保靖县老年人乘车补助”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“2019年度保靖县老年人乘车补助”专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及为下年度专项资金预算安排提供决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：绩效指标打分法、简单评分法、问卷调查法。

（三）绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为“2019年度保靖县老年人乘车补助”专项资金110万元，其中 100万元为老年人乘车刷卡补助，10万元为老年人免费办卡费用。

（四）绩效评价实施过程

1、 前期准备：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司根据保靖县财政局的会议精神，2020年11月3日组织评价小组成员认真学习有关“2019年度保靖县老年人乘车补助”等方面的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在保靖县财政局的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集与“2019年度保靖县老年人乘车补助”项目申报、批复、资金下拨文件、财务资料、质量检查等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为“2019年度保靖县老年人乘车补助”等的质量完成情况。

（3）发放调查问卷。2020年11月13日-14日，评价组对辖区内人员进行问卷调查，发放问卷50份。

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息和保靖县交通运输局、湘运保靖县一七三车队、保靖县酉水城市公交车有限责任公司提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

该项目为延续性项目，2018年据保靖县人民政府《关于特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车工作的会议纪要》（保府阅〔2017〕52号）要求，2018年10月保靖县财政已拨付前期费用12万元至保靖县交通运输局，保靖县交通运输局已于2018年12月拨付保靖县一七三车队。2019年据保靖县财政局《关于对县交通局2019年部门预算的批复》（保财函[2019]28号）等文件，专项资金应到位110万元，实际到位101.97万元（未含乘车卡设备款4万元）。实际到位情况为：2019年4月30日到位10万元；2019年7月31日到位40万元，2019年12月31日到位41.97万元，2019年12月31日到位10万元，2019年度到位率92.70%。主管单位交通运输局至2020年3月已全部拨付各实施单位。

2、项目资金使用情况分析

2018年保靖县财政据相关文件已拨付保靖交通运输一七三车队项目前期费用12万元用于办理乘车卡及其他前期费用；2019年度保靖县财政安排专项资金110万元（实际到位101.97万元），用于各车队乘车补贴、老年人免费办卡支出。经查，2019年度专项资金实际拨付至实施单位共103.27万元，结余-1.3万元。资金使用明细如下(单位:元)

| 支付凭证号 | 摘要 | 支付金额 |
| --- | --- | --- |
| 2019年5月22号 | 付173免费乘车卡 | 20,000.00 |
| 2019年7月56号 | 付173车队2019年2月至6月老年人公交费 | 138,232.80 |
| 2019年7月57号 | 付酉水公司2019年2月至7月老年人公交费 | 262,473.00 |
| 2019年12月80号 | 付2019年酉水公司7-9月老年公交补贴 | 254,338.00 |
| 2020年1月1号 | 付173车队2019年7月至9月老年人公交费 | 165,400.00 |
| 2020年3月3号 | 付173车队老年人2019年10-12月老年人公交费 | 192,253.20 |
| 合 计 |  | 1,032,697.00 |

按照湘运保靖县一七三车队、保靖县酉水城市公交车有限责任公司提供的《关于请求拨付特殊群体免费乘坐城市公交车补贴的报告》显示：保靖县酉水城市公交车有限责任公司通过“智能公交管理平台”查询，2019年2月26日起至2019年9月30日止，老年卡刷卡次数共计430677次，按每次1.2元/人/次补贴标准计算，共计应获得51.68万元补贴款；湘运保靖县一七三车队申请报告中显示管理人员通过“智能公交管理平台”查询，自2019年2月26日起至2019年12月31日止，老年卡刷卡次数共计为413240次，按每次1.2元/人/次补贴标准计算，共计应获得49.59万元补贴款，至2020年3止，所有费用已全部支付完成。资金使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

现场评价过程中我们发现：报告交易中系统导出数据与现场要求系统导出数据不一致，例如2019年2月26日至2019年6月30日止，湘运保靖一七三车队申请报告中交易次数为115194次，系统实际导出交易次数为142476次，据了解为系统数据上传延迟与报告时差造成。

3、项目资金管理情况分析

3.1制度建设：为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》等财经法律法规制度的规定，湖南省人民政府办公室制定了《湖南省人民政府办公厅关于整合规范省级财政专项资金的意见》（湘政办发[2012]58号）、保靖县交通运输局制定了《保靖县交通运输局专项资金管理制度》并建立了内部管理制度和财务管理制度，设置了会计和出纳岗位，确保“不相容职务相分离”，为专项资金管理、使用规范做好铺垫。

3.2财务核算：专项资金由保靖财政局统一支付至保靖县交通运输局，保靖县交通运输局通过零余额结算账户支付专项资金，保靖县交通运输局再按实际刷卡次数支付给保靖县酉水城市公交车有限责任公司及湘运保靖县一七三车队。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

该项目由保靖县交通运输局主管，湘运保靖县一七三车队、保靖县酉水城市公交车有限责任公司实施。为确保特殊群体免费乘坐城市公交车工作有序顺利开展，湘运保靖县一七三车队成立了由杨军经理为组长，田明、田维钦副经理为副组长，庾万双、周云亮、向笠、龙艳、彭辉军、彭运峰、侯宁、杨晓慧、钟萍等科室部门负责人为成员的专项工作领导小组，并明确了工作职责，细化了工作措施，强调了工作要求。

2、项目管理情况分析

为了进一步加强保靖县公共客运管理，促进全县公共客运行业健康发展，方便人民群众生产生活，保证资金安全，完成预定目标，保靖县交通运输局据湖南省人民政府文件《湖南省人民政府关于进一步加强城市公共客运管理的意见》（[2011]47号）、中华人民共和国交通运输部令《城市公共汽车和电车客运管理规定》（[2017]5号）等文件。按《关于特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车工作的会议纪要》（保府阅[2017]52号）的要求制定了《保靖县特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车的实施方案》,方案确定了免费、优惠对象、优惠标准、乘车认定方式、补贴标准等内容，项目管理按要求进行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1.1 项目成本控制情况

本项目资金主要用于给老年人乘车时刷卡消费补助。经抽查部分费用，交通运输局已按标准准时将补助费用拨付湘运保靖县一七三车队及保靖县酉水城市公交车有限责任公司,费用支出合理，未出现不合规现象。

1.2项目成本（预算）节约情况

项目2019年度项目预算金额为110万元，至2019年12月实际到位101.97万元，实际支出103.27万元(超出1.3万元为交通运输局垫支）。据保靖县人民政府专题会议纪要《关于特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车工作的会议纪要》（保府阅[2017]52号）文件：县财政补贴资金原则上控制在100万元以内，补贴标准1.2元/人/次（按实际免费乘车对象免费乘车次数计算），我们审查了支付依据，无违规超支情况。

2、项目的效率性分析

2.1项目的实施进度

保靖县据2017年12月15日的保靖县人民政府专题会议纪要《关于特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车工作的会议纪要》（保府阅[2017]52号）会议通过正式启动项目，项目试行期为一年，从2018年1月1日至12月31日。保靖县交通运输局为该项目制定了《保靖县特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车的实施方案》；2019年2月正式开始实行老年人免费乘车。至2020年3月止，保靖县交通运输局已按实施单位提供的以实际乘车次数计算的补贴金额全额发放各实施单位。

2.2项目完成质量：

据“智能公交管理平台”导出数据，2019年度保靖县8个社区和花井社区共办理老年人免费乘车卡9753张。我们对办卡对象进行了抽查，办卡人员年龄均达规定年龄60岁，抽查部分办卡案档收录了办卡人身份证、社区证明等确认资料，办卡程序合规，尚未收到不合规举报。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

年初设定的绩效目标完成情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 解决8个社区和花井社区老年人乘车问题 | 1万人 | 9753人 |
|  | 解决8个社区和花井社区老年人办卡问题 | 1万张 | 9753张 |
| 质量指标 | 办卡质量 | 98% | 抽查建档办卡资料，资料齐全，但无具体考核佐证资料。 |
| 时效指标 | 按时完成60岁老人办卡率 | 90% | 抽查建档办卡资料，资料齐全，但无具体佐证资料。 |
| 成本指标 | 办理乘车免费卡 | 12万元 | 2万元 |
|  | 特殊群体每人每次补1.2元 | 98万元 | 101.27万元 |

据以上对比情况：本项目数量指标中解决8个社区和花井社区共1万个老年人乘车及办卡问题，指标已完成9753人；办卡资料齐全；资金发放均按标准发放，项目执行较好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

在保靖县城区实行老年人免费乘乘坐城市公交车政策，是一项重要的民生制度安排，有利于特殊群体得到实惠、增强获得感，有利于促进社会文明进步。为着力保障和改善民生，贯彻落实现役军人、革命伤残军人、60周岁以上老年人等特殊群体乘坐公交车优惠政策，充分体现党和政府对特殊群体的关怀和关爱，让改革成果得到共享。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《保靖县财政局 关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕9号）文件的要求，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理、数据分析，运用由项目组制定并通过认可的评价指标体系及评分标准，对“2019年度保靖县交通运输局老年人乘车补助”项目资金使用绩效进行客观评价，“2019年度保靖县交通运输局老年人乘车补助”项目立项符合战略目标，立项依据充分。各部分权重和绩效分值如下表所示：

项目实施单位绩效

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15% | 15% | 30% | 40% | 100% |
| 得分 | 13.5 | 12 | 27.8 | 40 | 93.3 |

通过指标评分得出综合评价结论如下：项目单位评价后综合得分93.3分，绩效评级为“优”。从评分情况看，决策中因绩效目标设置不太合理，执行过程中因部分资金未到位、未进行自评等问题被扣分。产生的效益较好，得分较高。

六、绩效评价结果应用建议

建议根据评价结果，保靖县财政局及保靖县交通运输局应组织相关人员对2019年度保靖县老年人乘车补助项目资金管理及使用方面存在的问题进行研究讨论，找出解决问题的方法，能整改的整改，在2019年度出现的问题，在以后年度资金管理方面要避免出现，特别是对绩效自评、绩效目标设置、资料审核不全面、资金拨付不及时等方面要予以重视。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

为了进一步加强全省城市公共客运管理，促进城市公共客运行业健康发展，方便人民群众生产生活，保证资金安全，完成预定目标，湖南省人民政府文件《湖南省人民政府关于进一步加强城市公共客运管理的意见》（[2011]47号）、中华人民共和国交通运输部令《城市公共汽车和电车客运管理规定》（[2017]5号）等文件。保靖县人民政府专题会议纪要制定了《关于特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车工作的会议纪要》（保府阅[2017]52号）对项目内容进行概述，明确各单位和乡镇的主要工作任务和责任。《保靖县特殊群体实行免费、优惠乘坐城市公交车的实施方案》确定免费、优惠对象、优惠标准、乘车认定方式、补贴标准等内容，项目管理按要求进行。

（二）存在的问题

在“2019年度保靖县老年人乘车补助”项目绩效评价中，通过对提供的资料查阅分析后，发现项目实施单位在项目管理和资金使用等方面存在绩效目标设置不合理，未对项目进行绩效自评，资金未全部到位、主管单位监督作用欠缺、记账凭证附件欠完整等问题，具体情况如下。

- 绩效目标设置不合理

绩效目标申报表中，项目名称为老年人乘车补助，年度资金总额110万元（其中：老年人乘车补助100万元，办证费10万元）；在绩效指标-成本指标表述中为办理乘车免费卡成本12万元，特殊群体每人每次补1.2元，共98万元。数量指标为解决8个社区和花井社区1万老年人乘车问题，解决8个社区和花井社区特殊群体乘车问题1千人；据调查相关财务资料发现，项目资金只针对1万老年人乘车及办卡。绩效目标设置前后不一致，与实际情况也有一定差距。

- 未对项目进行绩效自评

我们在现场评价过程中发现，项目预算单位在实施年度结束后未按湖南省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件提出的要求对项目实施情况进行事后评分、总结，编制绩效自评表。

- 资金未全部到位

经审查发现，2019年度“老年人乘车补助”项目应到位资金110万元，实际到位101.97万元，资金实际到位率92.70%。

4、主管单位监督作用欠缺

我们在查看项目实施过程中发现，主管单位保靖县交通运输局应对实施单位上报数据进行审核，日常应对实施单位进行监督，但据了解，主管单位对上报数据从未进行过审核、存档，也未能提供对实施单位进行监督的记录资料。

5、记账凭证附件欠完整

我们在查看项目单位账务处理凭证时发现，主管单位支付凭证后只附有转账单及实施单位申请报告，未附刷卡情况明细；在要求调看酉水公司支付明细情况时，无法提供相关数据。

（三）对策建议

1、为了保证“2019年度保靖县老年人乘车补助”项目顺利进行，年初应根据项目内容设置科学可行、细化全面、便于考核的绩效目标和绩效指标，项目执行完以后，应按要求针对设定的绩效目标和指标进行绩效评价。单位应重视专项资金的绩效管理，在项目执行过程中必须时刻围绕着绩效目标的完成来展开各项工作，项目执行完成以后，要对项目各项指标数据进行总结归纳统计，并加以分析，与设置的绩效目标和指标进行对比考核，找出实际执行与预算的偏差，为下年工作提供经验。

2、绩效自评是项目预算单位在实施年度结束后对项目实施情况决策、过程、结果及效益情况的总结，也是发现和自省的重要过程，建议严格按湖南省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件提出的要求对项目实施情况进行事后评分、总结，编制绩效自评表。

3、财政应加快资金的投放进度，资金应按项目预算金额在年度内全部拨付到位。

4、主管部门应起到监督作用，加强实施单位上报数据的资料审核及日常考核，为保证专项资金达到预定用途，依据实施单位申请的《关于请求拨付特殊群体免费乘坐城市公交车补贴的报告》拨付资金时，后面还应附“智能公交管理平台”刷卡交易次数明细资料。

八、其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

附件：

1、“2019年度保靖县老年人乘车补助”项目资金绩效评价指标体系

2、“2019年度保靖县老年人乘车补助”专项资金到位及使用明细表

(此页无正文）

湖南瑞诺会计师事务所          中国注册会计师：

有限责任公司

中国·长沙                中国注册会计师：