湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

HUNAN RELY LAW CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：长沙市雨花区洞井中路476号五峰大厦第2地块21层2108房

电话号码：0731-82288267   电话：0731-82288269     邮编：410018

保靖县2019年度教师培训费

专项资金绩效评价报告

湘瑞诺绩评字2020（ZX-A109）

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称：保靖县2019年度教师培训费

评价项目单位：保靖县教育和体育局

项目资金额度： 375万元

项目主管部门：保靖县教育和体育局

组 织 方  式：主管部门 财政部门

评 价 机  构：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司

报告日期：2020年11月14日

# 保靖县2019年度教师培训费

# 专项支出绩效评价表

填报日期：2020年11月14日

| 项目基本情况 | 项目名称 | 保靖县2019年度教师培训费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 | 为积极推进教师教育创新，充分利用教师培训经费，开展各项教师培训，保障教师能适应当前教育形式的需要，促使教师转变教育观念，提高教育教学能力，全面提升保靖县教师的整体素质，促使教师专业化发展。保靖县财政局下发了《关于对教育和体育局2019年部门预算的批复》（保财函〔2019〕33号）文件，为保靖县教育和体育局安排2019年度教师培训费375万元，资金用于2019年度教师培训费。 |  |  |
|  | 项目单位 | 保靖县教育和体育局 | 项目主管部门 | 保靖县教育和体育局 |
|  | 项目属性 | □经常性 ☑一次性 □新增 □延续 |  |  |
|  | 立项依据 | 《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划（2015-2020年）的通知》（国办发[2015]43号）、《湘西土家族苗族自治州乡村教师支持计划（2016-2020年）实施细则》、湘西自治州人民政府关于印发《湘西自治州建设教育强州规划纲要（2010-2020年）》的通知（州发〔2011〕10号）、保靖县人民政府办公室关于印发《保靖县乡村教师支持计划（2016-2020年）实施细则》的通知（保政办发[2016]8号）、保靖县财政局《关于对教育和体育局2019年部门预算的批复》（保财函〔2019〕33号） |  |  |
|  | 资金总额及构成 | 资金总额：375万元。 |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 | 科教兴国和人才强国战略的实施，对教育改革发展提出了新的任务。保靖县城乡基础教育教师素质的高低，直接关系着县域青少年学生的健康成长，关系着全县经济的可持续发展。全面推进素质教育和基础教育课程改革对中小学教师的素质提出了新的更高的要求。高水平的教师队伍是优质教育资源的核心要素，是教育事业发展的关键所在。办好让人民满意的教育越来越取决于建设一支高素质专业化的教师队伍。在新的历史条件下，积极推进教师教育创新，构建教师终身学习体系，加强中小学教师培训，建设一支高素质专业化的教师队伍，对于推动教育的改革发展，提高民族素质，增强综合国力具有重要的战略意义。 |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2019年01月起至2019年12月 |  |  |
| 评价 等次 |  | □优90（含）-100分 □良80（含）-90分 ☑中60（含）-80分 □差60分以下 |  |  |

# 保靖县2019年度教师培训费

# 专项资金绩效评价报告

为全面掌握“2019年度教师培训费”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，充分发挥专项资金使用效益和管理水平，根据湖南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）、《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、保靖县财政局《关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》保财绩〔2020〕5号文件精神的要求，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司于2020年11月组织绩效评价组对“2019年度教师培训费”专项资金（375万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，保靖县教育和体育局对所提供的与“2019年度教师培训费”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在保靖县教育和体育局所提供的相关资料的基础上及现场核实的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

一、基本概况

## （一）基本情况

1、基本情况

保靖县，隶属于湘西土家族苗族自治州，位于云贵高原东侧，武陵山脉中段，湖南省西北部，与吉首市、花垣县、永顺县、古丈县、龙山县、重庆市秀山县接壤；总人口31万人，世居主体民族有土家族和苗族72399人；现辖迁陵、毛沟、复兴、水田河、葫芦、比耳、清水坪、碗米坡、吕洞山、普戎10个镇以及阳朝、长潭河2个乡，共12个乡镇建制。总面积1760.65平方公里。 因地处偏远贫困地区，历年来教育资源较为贫乏，而城乡基础教育教师素质的高低，直接关系着县域青少年学生的健康成长，关系着全县经济的可持续发展。高水平的教师队伍是优质教育资源的核心要素，是教育事业发展的关键所在。

2、实施部门职责及人员情况

保靖县教育和体育局内设办公室、组织人事股、发展规划和财务建设股、基础教育股、应急管理股、教师工作与师资培训股、群众体育股、教育督导股、职业教育与成人教育股、纪检监察办公室、教体工委办公室。2019年部门人员4088人，其中：在职（含未入编正式在职人员）2449人，离退休1249人，其他临聘人员400人。二级预算单位包括：保靖县教育和体育局部门本级、教师发展中心、保靖民族中学、保靖县雅丽中学等34所学校。

3、项目内容

为建设一支高素质专业化的教师队伍，更好的推动教育的改革发展，提高民族素质。保靖县教育和体育局据《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划（2015-2020年）的通知》（国办发[2015]43号）、《湘西土家族苗族自治州乡村教师支持计划（2016-2020年）实施细则》及湘西自治州人民政府关于印发《湘西自治州建设教育强州规划纲要（2010-2020年）》的通知（州发〔2011〕10号）等文件实施了“保靖县2019年度教师培训费”项目。保靖县财政局下达《关于对保靖县教体局系统2019年部门预算的批复》（保财函[2019]33号）文件，拨付专项资金375万元，项目资金主要用于保靖县教师培训，培训包括国培项目、省培项目、州培项目、县培项目、校本研修等内容。

## （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

“2019年度教师培训费”项目的总体目标为:2017年，使全县乡村学校教师来源有保障，“县管校聘”管理体制基本建立，教师资源配置明显改善，教师队伍素质稳步提升，教师待遇依法得到保障，乡村教师职业吸引力明显增强，逐步建立“越往基层、越是艰苦，地位待遇越高”的激励机制，逐步形成“下得去、留得住、教得好”的局面。到2020年，努力造就一支数量足够、结构合理、素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍，为建设教育强县、基本实现教育现代化提供坚强有力的师资保障。

2、项目绩效年度目标

2.1数量指标：完成教师培训计划达到2000人次。

2.2质量指标：落实国培、省培、州培、县培计划，教师通过培训率达到100% 。

2.3时效指标：2019年12月完成当年的教师培训计划。

2.4成本指标：专款专用375万元。

2.5经济效益指标：有效降低学校师训费用压力。

2.6社会效益指标：鼓励地区教师继续教育，有效营造学习氛围。

2.7 可持续影响指标：促进教师的业务素养的长远发展。

2.8服务对象满意度指标：满意度达到90%

# 二、项目单位绩效报告情况

保靖县教育和体育局未对“2019年度教师培训费”进行自评，未填制“绩效目标自评表”。

# 三、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目的

现场开展“2019年度教师培训费”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“2019年度教师培训费”项目资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：绩效指标打分法、简单评分法、问卷调查法。

（三）绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为“2019年度教师培训费”专项资金375万元的到位及使用情况。范围为所有与375万元相关的立项、投入、过程、产出及资金分配等情况。

（四）绩效评价实施过程

1、 前期准备：湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司根据保靖县教育和体育局的会议精神，2020年11月23日组织评价小组成员认真学习有关2019年度教师培训费等方面的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在保靖县教育和体育局的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集与“2019年度教师培训费”专项项目申报、批复、资金下拨文件、财务资料、质量检查等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为“2019年度教师培训费”的质量完成情况。

（3）发放调查问卷。2020年11月23日-24日，评价组对辖区内人员进行问卷调查，发放问卷50份。

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息和保靖县教育和体育局提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

根据保靖县财政局《关于对教育和体育局2019年部门预算的批复》（保财函〔2019〕33号）应到位资金375万元，据查看到位情况相关资料，专项资金已分别于2019年6月到位50万元，2019年12月到位325万元；到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

根据保靖县财政局《关于对教育和体育局2019年部门预算的批复》保财函〔2019〕33号文件，县财政安排项目资金375万元，用于保靖县2019年度教师培训费。截止2019年12月31日，账面反映项目资金已支出187.47万元，结余187.53万元。至2020年9月，账面反映已支出375万元。但据调看主管及实施单位使用明细账、原始凭证发现，截止2020年9月实际用于培训费支出为74.42万元，其余均用于其他支出，具体使用情况如下：

| 项目名称 | 金额 （万元） | 资金使用情况备注 | 实际用于培训金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拨付机关2019年公费定向培养经费 | 3 | 3万元用于培养定向生 | 3 |
| 拨机关办公费 | 64.63 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨机关培训等办公经费 | 104.35 | 2.39万元用于济南新高考改革学习，6万元用于购培训教材，0.66万元用于山东义务教育培训，0.21万元用于国培下乡费，2.36万元用于学科带头人费，0.42万元用于参加高考研修费，2.32万元用于云南教育考察；其余与培训无关。 | 14.36 |
| 拨机关地方语言资源保护经费 | 1 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨机关老师评审费 | 9 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨机关特岗教师面试工作经费 | 3.38 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨教师发展中心培训费 | 4.67 | 其中义教培训2.86万元，其余与培训无关。 | 2.86 |
| 拨教师发展中心培训经费 | 1.7 | 全部用于幼儿园教师培训 | 1.7 |
| 拨老师评审经费 | 9 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨民中高考学考经费 | 80 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨民中高三培秀辅导费 | 20 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨民中特级教师津贴 | 0.84 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨民中新生拓展训练费用 | 3 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨名师工作室经费 | 52.5 | 全部用于名师工作室研学经费 | 52.5 |
| 拨雅中七年级新生入学教育经费 | 5 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨岳阳学校特级教师津贴 | 0.84 | 实际支出与培训无关 |  |
| 拨职称资格评审费 | 2.6 | 实际支出与培训无关 |  |
| 解决老年大学活动经费 | 3.5 | 实际支出与培训无关 |  |
| 转雅中经费 | 6 | 实际支出与培训无关 |  |
| 合 计 | 375 |  | 74.42 |

专项资金由保靖县教育和体育局预算，据培训费申请报告拨付各学校。从抽查保靖县教育和体育局本局及学校财务凭证的情况来看，保靖县民族中学、保靖县教育和体育局（机关）、保靖县教师发展中心、保靖县雅丽中学均未对项目专账核算，且部分支出与实施方案中培训、工作坊研修无关。

3、项目资金管理情况分析

为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》等财经法律法规制度的规定，设置了会计和出纳岗位，确保“不相容职务相分离”。为加强专项资金管理，保靖县教育和体育局制定并发布了《保靖县教师培训管理规定》（保教体发[2019]13号）、《保靖县教育系统专项资金管理办法》（保教发[2011]9号）等文件。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为保靖项目的顺利实施，成立了以梁文昌副县长为组长的保靖县“国培计划”项目实施工作小组，该项目由保靖县教育和体育局主管，教育和体育局及各学校实施。

2、项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，根据《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划(2015-2020年)的通知》(国办发(2015)43号)和《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省乡村教师支持计划(2015-2020年）实施办法>的通知》(湘政办发(2015)114号)文件精神，保靖县教育和体育局制定了《保靖县乡村教师支持计划（2016-2020年）实施细则》（保政办发[2016]8号）等文件。实施细则明确了各级政府主体责任，提出：由县人民政府领导，将实施乡村支持计划纳入2016年-2020年县人民政府对乡镇、县直各部门绩效评估工作指标体系，加强考核和监督。县教体、编制、人社、财政、发改、住建、卫计、民政等部门要加强衔接沟通。加强对教师培训的统筹力度，将名师工作室、学科带头人、教研片区联动和教师工作坊研修及送教下乡结合在一起；为使项目资金落到实处，保靖县教育和体育局制定了《2019年保靖县教师培训实施方案》，明确了培训目标、培训内容、培训措施及培训经费等内容；为增强培训效果，保靖县教育和体育局制定了《保靖县教师培训管理规定》（保教体发（2019）13号）加强了实施过程管理和培训学员的学习管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1.1 项目成本控制情况

本项目资金为主要用于教师培训费、学科研修工作坊等支出。经抽查部分费用，资金账面显示控制在预算资金总额内，但部分支出不合规，且未专账核算。

1.2项目成本（预算）节约情况

项目2019年度预算金额为375万元，截止2020年9月，实际用于培训费支出74.42万元，实际结余300.58万元，结余全部用于其他费用支出。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据2019年保靖县教师培训实施方案中的培训内容：2019年保靖县教师培训分为国培项目、省培项目、州培项目、县培项目、校本研修（含教师专业成长）共5部分。2019年“国培计划”项目县联合立项规定的项目有：送教下乡、教师工作坊研修项目（至少2个）、幼儿园教师园长（含民办园）培训项目（至少一个）。省培项目：州教体分配给保靖县50个，其中高中语文两个，数学7个，英语7个，物理5个，化学5个，生物5个，历史5个，地理4个，政治5个。县级培训：后备干部培训，新教师培训，普通话抽查培训，学校纪检监察员业务培训，保靖县中小学党务工作者培训。校级培训：各校以校本研修（含教师专业成长规划内容）为主，积极开展各种形式的培训活动。各校组织的培训必须到教师股备案。

经对教师培训相关资料的抽查、总结，2019年度实际实施内容为：评定幼儿园教育名师工作室15个，主持人15人，培训教师288人。幼儿教师“快乐体操”技能培训2天，培训36所幼儿园教师67人次；《湖南省义务教育课程计划》（2018修订）解读专项培训3天，参与教师培训70人次；保靖县定向师范生培养10人次（其中湖南科技大学5人、湖南师范大学3人、湖南农业大学2人）；教体局机关相关人员外出培训；省级组织的培训30人次，州级培训88人次，县级培训220人次，交流学习培训120人次，共计培训908人次。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 自评报告实际完成值 | 审查完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 完成教师培训计划 | 2000人 | 无自评报告 | 908人 |
|  | 质量指标 | 落实国培、省培、州培、县培计划，教师通过培训得到提高 | 100% | 无自评报告 | 无佐证资料 |
|  | 时效指标 | 完成当年的教师培训计划 | 2019年12月 | 无自评报告 | 2020年9月 |
|  | 成本指标 | 专款专用 | 375万元 | 无自评报告 | 74.42用于培训 |
| 效益 | 经济效益 | 有效降低学校师训费用压力 | 有效 | 无自评报告 | 有效 |
|  | 社会效益 | 鼓励地区教师继续教育，有效营造学习氛围 | 有效 | 无自评报告 | 有效 |
|  | 可持续影响指标 | 促进教师的业务素养的长远发展 | 长远 | 无自评报告 | 有效 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 90% | 无自评报告 | 95% |

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目评定幼儿园教育名师工作室15个；培养定向师范生培养10人培训教师908人次，项目的实施建立的实施推进了教师教育创新，构建了教师终身学习体系，建设了一支高素质专业化的教师队伍；通过培训，教师的教学能力得到了提高，营造了浓厚的学习氛围，促进了教师业务素养的长远发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据保靖县财政局《关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩[2020]5号）文件的要求，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理、数据分析，运用由项目组制定并通过保靖县财政局认可的评价指标体系及评分标准，对“2019年度教师培训费”项目资金使用绩效进行客观评价，“2019年度教师培训费”项目立项符合战略目标，立项依据充分。各部分权重和绩效分值如下表所示：

项目实施单位绩效

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15% | 15% | 30% | 40% | 100% |
| 得分 | 9 | 7.5 | 18 | 34 | 68.5 |

通过指标评分得出综合评价结论如下：项目单位评价后综合得分68.5分，绩效评级为“中 ”。从评分情况看，产出数量指标：计划培训2000人次，实际培训908人次；产出质量指标：落实国培、省培、州培、县培计划，教师通过培训得到提高，无佐证资料衡量培训质量；产出时效指标：部分项目至2020年才实施，未按规定时间完成；成本指标：资金预算375万元用于教师培训，实际仅74.42万元用于培训。决策：无资金分配表、资金与项目实施内容不配套。过程：无专项资金管理办法、未按实施方案内容实施。

六、绩效评价结果应用建议

建议根据评价结果，保靖县教育和体育局应组织相关人员对教师培训资金管理使用方面存在的问题进行研究讨论，找出解决问题的方法，能整改的整改，2019年度出现的问题，在以后年度教师培训资金管理方面要避免出现，特别是对绩效目标设置、指标实现数据统计、专项资金管理、专款专用方面要予以重视。资金预算不科学，应责令其重新编制，在未符合要求前不拨放资金。

- 存在的问题和建议

- 存在的问题

在“保靖县2019年度“教师培训费专项资金”绩效评价中，通过对提供的资料查阅分析后，发现项目实施单位存在绩效目标未细化,量化、预算资金绩效目标执行存在偏差、未实行专账核算、资金到位不及时、项目实施滞后、资金未专款专用、未按要求开展自评、资金预算与实际不配套等问题，具体情况如下。

1、绩效目标未细化、量化

据《2019年保靖县教师培训实施方案》培训内容分别为国培项目送教下乡：培训人数200人；教师工作坊研修项目：2019年建立小学语文教师、初中英语教师、心理健康工作坊；幼儿园教师培训：培训人数35人；县教师发展中心教师及管理者、保靖县教科所教研员、保靖县电教仪器站工作人员及管理员培训：培训人数30人，但绩效目标申报表中填写了人数2000人，未分具体项目列示。质量指标：落实国培、省培、州培、县培计划，教师通过培训得到提高100% 。至现场评价日止，无佐证资料，难以衡量。

2、预算资金绩效目标执行存在偏差

据《2019年保靖县教师培训实施方案》培训内容为国培项目（送教下乡、教师工作坊研修、建立小学语文教师、初中英语教师、心理健康工作坊、幼儿园教师培训等，但实际实施内容为特岗教师面试经费、新生入学素质拓展活动、解决老年大学活动经费、教师职称评审、特级教师津贴、高三培优辅导费、高考学考经费等。

- 未实行专账核算

《事业单位财务规则》（2012）第二十三条指出：“事业单位从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金，应当专款专用、单独核算，并按照规定向财政部门或者主管部门报送专项资金使用情况。从抽查财务凭证的情况来看，本项目保靖县民族中学、保靖县教育和体育局（机关）、保靖县教师发展中心、保靖县雅丽中学未实施专账核算，未设置专账清晰反映项目的具体收支情况。项目资金使用与日常经费的使用未区分开来，无法准确的了解专项资金开支的真实情况。

- 资金到位不及时

据我们调看资金到位及绩效目标申报表，绩效目标申报表中计划实施时间为2019年1月至2019年12月，资金到位时间为2019年6月、2019年12月。项目拨付前部分项目已开始实施。

5、项目实施滞后

据查看专项实施情况及付款情况发现，部分名师工作室项目实施时间为2020年9月，项目实施时间较为滞后。

6、资金未专款专用

截止2020年9月，账面显示项目已支出375万元。据查看资金实施方案及资金使用内容，我们发现实际用于教师培训费仅为74.42万元，大部分资金用于培训外支出，如：2020年6月拨付给保靖县民族中学80万元，全部用于高考学考工作经费；2019年9月保靖县教育和体育局（机关）支出50万元，除14.36万元用于教师培训外，其余均用于其他支出（其中：用于新闻宣传稿件经费3.15万元；用于初中、小学体育质量检测开支3.87万元；用于初中实践能力学业水平考试经费2.52万元)。

7、未按要求开展自评

项目实施单位未出具的《项目支出绩效自评表》及评分表，未进行目标分解、开展情况、完成情况分析等书写自评报告。

8、资金预算与实际不配套

2019年财政局拨付教师培训费四笔（实施内容均为教师培训费），其中分两笔直拨教育发展中心100万元，分两笔拨教育和体育局375万元。据了解，教育发展中心100万元已全部用于教师培训，2019年培训计划基本完成；后拨375万元，除74.42万元尚有项目可用外，其余资金均结余，教育和体育局调整用做其他支出，调整无预算调整手续。

（二）对策建议

1、单位应重视专项资金的绩效管理，必须在项目申报时有清晰具体的绩效目标和指标，在项目执行过程中必须时刻围绕着绩效目标的完成来展开各项工作，项目执行完成以后，要对项目各项指标数据进行总结归纳统计，并加以分析，与设置的绩效目标和指标进行对比考核，找出实际执行与预算的偏差，为下年的工作提供经验。

2、设置专账对专项资金进行支出核算，或按培训类别设置会计科目，合理归集不同类别的项目费用支出，区分日常管理支出和专项资金支出，从而准确核算各种专项资金的使用情况。具体说来，建议经抽查的保靖县民族中学、保靖县教育和体育局（机关）、保靖县教师发展中心、保靖县雅丽中学同时开展中小学教师培训、国培计划的实际情况、按不同的办学类型进行成本核算，同时在中小学教师培训中区分不同的项目资金进行核算。

3、加强专项资金管理

财政专项资金应专项核算，专项管理，实施单位应设置专账对专项资金进行核算，保证专项资金全部用在项目上，出台专门的教师培训专项资金管理办法，对专项资金的申报流程、预算的编制与审批、使用范围进行严格规定，避免出现挤占专项资金现象。

4、应强快资金拨付速度及项目实施进度，尽量避免先实施后到位情况、项目实施滞后情况出现，也可避免资金使用过程中拆东墙补西墙的状况。

5、应对“2019年度教师培训费”项目进行目标分解、开展情况、完成情况分析等书写自评报告。

6、应加强预算管理，使资金使用达到应有效果，避免资金闲置所造成的挤占专项资金情况的产生。

八、其他

附件：

保靖县2019年度教师培训费项目资金绩效评价指标体系

湖南瑞诺会计师事务所          中国注册会计师：

有限责任公司

中国·长沙                中国注册会计师：