保靖县专项资金绩效评价报告

项目名称：           2020年粮食储备风险基金

评价资金：                104.70万元

项目单位：         保靖县粮食储备经营管理站

主管部门：            保靖县发展和改革局

评价机构：        湖南正旺项目管理有限责任公司

报告时间：2021年11月25日

保靖县2020年度粮食储备风险基金

专项资金绩效评价报告(征求意见稿)

保靖县财政局：

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，受贵局委托，湖南正旺项目管理有限责任公司成立绩效评价工作组，对保靖县粮食储备经营管理站实施的2020年度粮食储备风险基金专项进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位情况

保靖县粮食储备经营管理站是县发展和改革局下属全民所有制企业，共有工作人员4人。主要负责承储保靖县2500吨县级储备粮任务，包括粮食收购、保管、销售工作。

（二）项目概况

粮食风险基金是中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，补贴部分吃返销粮农民因粮食销价提高而增加的开支，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。是我国针对关系国计民生的重要商品而建立的第一个专项宏观调控基金。该基金主要用于支付储备粮贷款利息、保管费用、轮换费用、粮食收储价差等。

为加强管理，有效调控粮食市场，确保储备粮数量真实、质量良好 、储备安全，根据《湖南省地方储备粮管理办法》，结合该县实际情况，制定了《保靖县（县级）储备粮管理办法》。该办法已经第十七届县人民政府第55次常务会议研究通过。该办法确定了县级储备粮的保管费用和轮换费用参照省级储备粮管理费用标准，实行定额包干：原粮保管费每年100元/吨，原粮轮换费用为年度轮换计划200元/吨大米保管、轮换费用每年350元/吨，包干使用；贷款利息和轮换价差发生的亏损实行据实补贴，由县财政局会同县发展和改革局核定后及时拨付。以上费用和补贴需要调整时，由县级储备粮承储企业提出申请，经县财政局、县发展和改革局审查并报县人民政府批准后执行。同时，规定了县级储备粮（稻谷）的正常损失损耗标准：保管时间在半年以内的不得超过0.65%；保管时间在半年以上至一年的，不得超过1.2%；保管时间在一年以上直至出库，累计不得超过1.75%（含水、杂、干物质减量等正常范围的全部损失损耗）。标准内正常损耗由县财政负责补贴，标准外的损耗由承储企业承担。

（三）绩效目标管理及实际完成情况

- 保靖县粮食储备经营管理站未提供2020年绩效目标申报表，根据2021年绩效目标申报表及相关资料总结的长期目标和年度目标为：

- 1、长期目标：完成湖南省人民政府和湘西自治州人民政府批准粮食储备计划规模，调节全县粮食供应总量，稳定粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况时保障供应的粮食。

- 2、年度目标：发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力。

- 实际完成情况：保证了保靖县人民政府要求的2500吨的粮食储备，有效的调节了全县粮食供应总量。稳定了粮食市场，确保储备粮的质量；完成了1500吨储备粮的轮换。

二、绩效评价依据

⑴财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

⑵《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

⑶《保靖县财政局关于开展 2020 年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》(保财绩〔2021〕7号）；

⑷《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

⑸中央、省、州有关专项资金的政策规定、财务会计制度。

三、绩效评价方法和过程

（一）绩效评价的方法

根据项目的具体情况，本次绩效评价主要运用公众评判法。即通过专家评估、询问、现场查看等进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）绩效评价的过程

1、成立评价小组。根据《关于开展 2020 年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件精神，成立了本项目绩效评价工作小组。部署项目实施单位开展项目评价工作。

2、设计绩效评价指标体系。围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目结果4个关键评价内容，设计了23个评价指标，制定了《2020年度粮食储备风险基金专项资金绩效评价指标表》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。

5、整理汇总绩效评价基础数据资料，结合现场评价情况等进行分析评价，谨慎地对项目各项指标进行了评分，形成初步评价意见，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

四、资金管理情况

（一）资金到位情况

财政局实际拨付资金2020粮食储备风险基金项目资金1046870.14元，共拨付8笔。资金详细到位情况如下表：

| 序号 | 用途 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019年四季度粮食储备费用保管费用及利息费用 | 137766.48 |
| 2 | 粮食管理工作经费 | 30000.00 |
| 3 | 2020年第二季度粮食储备费用保管费用及利息费用 | 138593.59 |
| 4 | 2019年粮食损耗费 | 24150.00 |
| 5 | 2020年第一季度粮食储备费用保管费用及利息费用 | 137766.48 |
| 6 | 2020年第三季度粮食储备费用保管费用及利息费用 | 138593.59 |
| 7 | 2019年轮换费用 | 70000.00 |
| 8 | 2020年粮食收购价差 | 370000.00 |
| 总计 |  | 1046870.14 |

（二）资金使用情况。

截止2020年12月31日，2020年度保靖县粮食储备风险基金，专项资金已全部支出。其中由粮食储备站支付的资金为1016870.14元，实际支出内容及金额如下表：

| 序号 | 支出项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保管费用 | 250000.00 |
| 2 | 利息费用 | 302720.14 |
| 3 | 轮换费用 | 70000.00 |
| 4 | 粮食收购价差 | 370000.00 |
| 5 | 粮食损耗费用 | 24150.00 |
|  | 总计 | 1016870.14 |

由保靖县发改局用于工作管理经费自行支付的资金为30000元，实际支出项目及金额如下表：

| 序号 | 用途 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 购买凭证盒开支 | 600 |
| 2 | 龙明秀2-4月工资 | 3600 |
| 3 | 驻村人员2020年1-4月交通补贴 | 9600 |
| 4 | 粮食局老宿舍疫情防控劳务费 | 1500 |
| 5 | 粮食局老宿舍建筑垃圾搬运费 | 450 |
| 6 | 原二粮店疫情防控劳务费 | 1500 |
| 7 | 支付用友公司财务软件维护费 | 1200 |
| 8 | 发改局5月临时人员工资（原粮食局卫生人员） | 1200 |
| 9 | 张绍翠报粮食工作差率费等开支 | 2677 |
| 10 | 发改局临时人员6月及疫情防控人员工资 | 2700 |
| 11 | 张绍翠报疫情防控费用开支 | 3288 |
| 12 | 临时人员7-8月工资 | 650 |
| 13 | 老物价宿舍疫情防控劳务费 | 500 |
| 14 | 罗海滨报差旅费 | 350 |
| 15 | 支付胡锦山及蒋宏平困难补助 | 185 |
|  | 总计 | 30000 |

五、组织实施情况

项目实施情况如下：（1）对粮食风险基金制定了资金管理制度，对计划资金与到位资金及时核对；（2）保证了保靖县人民政府要求的2500吨的粮食储备，有效的调节了全县粮食供应总量。稳定了粮食市场，确保储备粮的质量；（3）完成了1500吨粮食的轮换，本年一共进行了三次的粮食收储轮换工作，第一次：收储182615公斤稻谷，价格2.738元/公斤，第二次：收储317385公斤稻谷，单价2.738元/公斤，，第三次：收储1000000公斤稻谷，价格3.10元/公斤；（4）根据县人民政府指令对1500吨储备粮进行了政策轮换，清仓后发现其中P5、P6、P8仓地面潮湿，且P5、P6仓库房门窗老化、屋顶渗水，先后三次对P5、P6、P8和周转仓P3、P4地面、排水沟、屋顶、外端等进行了全面整修。

六、项目主要绩效分析

（一）项目决策绩效情况分析

（1）项目立项共设有2个三级绩效目标：

①项目立项充分性及规范性：项目根据《保靖县（县级）储备粮食管理办法》等文件精神立项，该指标满分5分，得分5分。

（2）目标绩效共设2个三级指标：

①绩效目标合理性：年初未填报绩效目标申报表。该指标满分2分，得0分。

②绩效指标明确性：年初未填报绩效目标申报表。该指标满分2分，得0分。

- （3）预算编制共设1个三级指标：

①预算编制科学性：项目单位未编制预算，资金需求根据实际情况临时申报。该指标满分2分，得0分。

- （4）资金投入共设1个三级指标：

①资金分配规范性：资金分配符合规范，该指标满分9分，得9分。

（二）项目过程绩效情况分析

（1）资金管理共设定3个三级指标：

①资金到位率：2020年度粮食储备风险基金实际到位104.687万元，年初未编制预算。该指标满分2分，得0分。

②预算执行进度和调整率：截止2020年底，使用资金104.687万，预算执行进度100%。该指标满分2分，得2分。

③资金使用合规性：项目因为疫情防控特申请了粮食管理工作经费，该经费当中所列的有些支出与申报项目不符，例如：购买凭证盒开支、支付用友公司财务软件维护费等，此类支出与粮食储备管理并无实际关联。该指标满分6分，得2分。

（2）组织实施共设定有3个三级指标：

①管理制度健全性：保靖县发展和改革局按有关规定进行了政府招标，制定了资金管理办法，根据项目的要求做好了工作的组织安排。制定了《保靖县（县级）储备粮管理办法》。该指标满分3分，得3分。

②制度执行有效行：该专项资金未实行专账（专户）管理，但各项支出严格控制在既定范围和批准项目额度内，为保障资金安全和规范运行采取了必要的监控措施。该指标满分4分，得2分。

③绩效自评合规性：保靖县发展和改革局按要求开展了绩效自评工作，对于粮食风险基金绩效指标过于简单。该指标满分3分，得1分。

（三）项目产出情况分析

（1）产出数量共设定2个三级指标

①粮食储备数量完成率：2020年设定的任务已全部完成，实际完成率100%，该指标满分5分，得5分。

②粮食轮换数量完成率：2020年保靖县人民政府下达1500吨的粮食轮换，已全部完成，实际完成率100%。该指标满分5分，得5分。

（2）项目质量共设定3个三级指标

①储备数量达标率：保靖县粮食储备站所储粮食为2500吨，完成了当年的政府要求储备量。该指标满分8分，得8分。

②质量达标率：保靖县粮食储备站所储粮食符合国家所规定的标准：国标三等保靖县粮食储备站所储粮食符合国家所规定的标准：国标三等。该指标满分3分，得3分。

③成本节约率：所有支出都按标准支付，未超支。该指标满分4分，得4分。

（3）项目时效共设2个三级指标

①储备任务完成及时率：储备任务在本年度内及时完成。该指标满分2分，得2分。

②粮食轮换及时率：粮食轮换任务在本年度内及时完成。该指标满分2分，得2分。

③资金下达及时率：粮食储备经营管理站多次申请粮食储备风险基金，财政部门的拨款资金都及时到位，并及时支付给保靖锦湘米业有限责任公司。该指标满分2分，得2分。

（4）项目成本共设1个三级指标

①成本控制：粮食储备风险基金项目支出均按照《保靖县（县级）储备粮食管理办法》中规定的标准支付。该指标满分6分，得6分。

（四）项目效果情况分析

（1）项目效益共设定3个三级指标：

①社会效益：保护粮食市场稳定，具体体现在满足了全县粮食供应的总体需求，稳定了粮食的市场价格，能够充分应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况时的粮食供应。

②可持续性影响：项目系中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，补贴部分吃返销粮农民因粮食销价提高而增加的开支，实施经济调控的专项资金，资金来源为财政局转移支付，符合发展规划需求，有资金保障。

③生态效益：通过粮食储备风险基金调控粮食的市场价格，保证粮食生产者的收益，以及粮食种植的积极性，减少了农田的荒芜情况，增加了粮食的种植面积。

上述三个指标共设置22分，得22分。

（2）满意度共设1个三级指标

①服务对象满意度：该项目的实施，关乎民生，符合民意,群众满意度95%。该指标满分8分，得8分

七、评价结论

根据《2020年度粮食储备风险基金专项资金项目绩效评价指标表》的评分，该项目得分为84分（详见附件：2020年度粮食储备风险基金专项资金项目绩效评价指标表）。评价等次为“良”。得分情况如下：

| 一级指标 | 权重% | 分值 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 14 | 70 |
| 过程 | 20 | 10 | 50 |
| 产出 | 30 | 30 | 100 |
| 效果 | 30 | 30 | 100 |
| 合计 | 100 | 84 | 84 |

八、发现问题

（一）绩效管理方面

1、年初未对填报绩效目标申报表。

2、自评报告不全面，有关项目的具体产出、实施过程，均未在自评报告中体现。

（二）资金管理方面

1、项目单位未编制有关的资金预算申报表。

2、项目单位对资金申请流程不规范。请求拨付2020年第一季度粮食储备保管费及利息的报告在2020年8月17日提交，请求拨付2020年第二季度粮食储备保管费及利息的报告在2020年7月2日提交，早于第一季度。

3、资金使用不符合规定

①《保靖县发展和改革局关于解决粮食管理工作经费的请示》文件中，申请的工作经费3万元是用于新冠疫情防控工作所增加的开支。其中：购买凭证盒开支，支付用友公司财务软件维护费等费用，属于办公费用，与疫情是否存在，并无直接联系。

②根据《保靖县（县级）储备粮管理办法》中每年的粮食损耗标准，超出标准外的损耗由承储企业承担，项目单位申请的粮食储备损耗费24150元的请示中，未附相关依据，无法识别是否在标准之内。

③项目单位未对该项目资金进行专款专户的管理：其中3万元资金未拨付给粮食储备站，而是由保靖县发改局使用。

九、有关建议

- 项目单位应该多设立相应指标，用于反映项目决策与过程的情况，同时对指标进行量化细化。例如产出指标中可设置粮食轮换数量完成率等指标。

- 完善自评工作，项目单位的自评报告应该增加项目所带来的经济社会效益，用于反映项目的实施给社会带来的积极作用。

- 项目单位应该在年初根据保靖县储备粮代储合同的收费标准，和农发行的利率计算利息费用，编制资金预算申报表，纳入年初预算。

- 单位应按照《专项资金管理制度》的要求，严格执行专款专用，专项资金设立专项账户。

附件1：2020年度粮食储备风险基金专项资金项目绩效评价指标表

湖南正旺项目管理有限责任公司

2021年11月25日

附件1：

| 2020年度粮食储备风险基金专项资金项目绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 评分 | 备注 |
| 项目 决策 （20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 项目立项符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求计2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、合同及材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 按照规定的程序申请设立、审批文件、合同及材料符合相关要求、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策共计3分，每有一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，共计2分，每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 年初无预算，无绩效目标申报表 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与项目目标任务数或计划数相对应得2分，每有1项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 年初无预算，无绩效目标申报表 |
|  | 预算编制（2分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。 | 0 |  |
|  | 资金投入（9分） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止；②分配标准、因素选择全面、合理，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 4 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；②公示内容准确、完整。 | ①资金分配结果在公开渠道进行公示，公示及时、公示期达到规定期限要求，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止；②公示内容准确、完整，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 项目 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计2分，否则不得分。 | 0 | 未编制年初预算，根据实际需要申请资金 |
|  |  | 预算执行进度 和调整率 | 2 | ①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | ①资金安排在11月底之前分配完毕，计1分，全年执行进度每下降1%扣1分，扣完为止。 ②预算调整率低于2%计1分，按比例每上升1%扣0.5分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关扶贫资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类扶贫资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策③符合项目预算批复或合同规定的用途④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的情况，合计6分，1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 3万元资金未拨付给粮食储备站，而是由保靖县发改局使用，使用不规范，附件不全等 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 3 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。 | ①、②、③合计得3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④合计4分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 单位未对该项目资金进行专款专户的管理。 |
|  |  | 绩效自评合规性 | 3 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 根据绩效自评抽查考核结果，以及绩效自评报告进行评价，酌情扣分。 | 1 | 自评内容确实，无评分表。 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 粮食储备数量完成率 | 5 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | ①实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，>=100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  |
|  |  | 粮食轮换数量完成率 | 5 |  |  |  |  |
|  | 项目质量（8分） | 储备质量达标率 | 8 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）*100%，100%计满分，每下降5%扣2分，扣完为止。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |  |
|  | 项目时效（6分） | 储备任务完成及时率 | 2 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%，100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
|  |  | 粮食轮换及时率 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 资金下达及时率 | 2 |  |  |  |  |
|  | 项目成本（6分） | 成本控制 | 6 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%，大于0（含）计满分，否则不得分。实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 |  |
| 项目效果（30分） | 效益（22分） | 社会效益 | 22 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 有相关文件、资料、数据支撑或证明所设效益指标达成的，计22分，不对应产出设置相应效益指标或无对应证明材料的，相应扣分. | 22 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 服务对象满意率≥95%计8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 84 |  |