保靖县项目支出绩效评价报告

项目名称：     保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设项目

评价资金：                 2800万元

项目单位：               保靖县民政局

主管部门：               保靖县民政局

评价机构：         湖南正旺项目管理有限责任公司

报告时间：2021年11月25日

保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设项目

绩效评价报告(征求意见稿)

保靖县财政局：

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，受贵局委托，湖南正旺项目管理有限责任公司成立绩效评价工作组，对保靖县民政局实施的2020年度保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加快保靖县殡葬基础设施建设，倡导文明节俭办丧风尚，改善生态环境，构建和谐社会，2015年9月17日，保靖县发展和改革局《关于保靖县城市公墓山及殡仪馆建设项目可行性研究报告的批复》（保发改投〔2015〕112号），同意实施保靖县城市公墓山及殡仪馆建设项目，建设地点:保靖县复兴镇陇洞村梯子岩。建设单位:保靖县民政局。建设内容及规模:征地50亩，新建殡仪馆综合楼1栋3层2200平方米，悼念厅4栋3010平方米，火化用房1栋1200平方米，室外变配电室1间，公共厕所1间。新建区内道路5770米，停车场1700平方米及区内步行道、绿化、亮化等相关附属设施建设。项目总投资7261.38万元。

项目实际分二期建设，一期项目已完工，主要建设内容为：主要建设内容及规模为:新建殡仪馆悼念楼2栋1762.92平方米，火化用房1栋745.25平方米，综合办公楼1栋1450.08平方米。开发土葬墓区30亩，建造墓穴1001个，新修围墙及停车场相关基础设施。

（二）项目绩效目标及完成情况

根据保靖县民政局上报给保靖县财政局的专项资金绩效目标申报表，设置的总体绩效目标如下：完成保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设。

实际完成情况：一期项目已完工并办理验收手续，2019年12月9日，保靖县审计局对保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设项目（一期）进行结算审计，并出具审计报告（保审投报〔2019〕14号），建设项目结算价为30147188.22元。

二、绩效评价依据

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）；

②《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发﹝2019﹞10号）；

③《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）；

④中央、省、州有关专项资金的政策规定、财务会计制度。

三、绩效评价方法和过程

（一）绩效评价的方法

根据项目的具体情况，本次绩效评价主要运用公众评判法。即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）绩效评价的过程

1、成立评价小组。根据《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，成立了本项目绩效评价工作小组。部署项目实施单位开展项目评价工作。

2、设计绩效评价指标体系。围绕投入、过程、产出和效益4个关键评价内容，设计了20个评价指标，制定了《保靖县2020年度殡仪馆公墓山及火葬场建设项目评价指标表》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

5、撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

四、资金管理情况

（一）资金使用及管理情况

1、资金到位情况

2020年7月，保靖县民政局向县人民政府提交《关于拨付保靖县城市公墓山及殡仪馆项目资金的请示》，申请拨付建设资金、设备采购、附属工程建设资金3494万元。财政局实际拨付资金2800万元。资金到位率100%。

2、资金使用情况

因殡仪馆公墓山及火葬场建设项目2800万专项资金在2020年8月才到位，而项目在2015年就开始启动相关工作，建设项目自2016年6月开始施工，保靖县使用福彩公益金等垫付了大量资金，专项资金到位后主要用于归还前期垫付的资金。

2015年-2021年10月，殡仪馆公墓山及火葬场建设项目共计支出4795.95万元。其中项目工程款2478.09万元，挡土墙、绿化等其他附属工程款397.88万元，设计、评估、监理等前期费用256.56万元，设备款718.89万元，征地款729.82万元，植被恢复费71.42万元，三通一平费用93.73万元，其他开支49.56万元。

3、资金管理情况

保靖县民政局制定了《保靖县民政局专项资金使用管理规定》《保靖县民政局内部控制规定》，项目资金的使用按照相关制度执行，专项资金管理较为规范。

五、项目管理情况

（一）项目组织和实施情况

公墓山及殡仪馆工程是根据保靖县住房和城乡建设局保住初审字〔2015〕 32号文件、保靖县发展和改革局保发改投〔2015〕112号文件批准，以BT方式进行公开招投标实施建设。工程总投资7261. 38万元，资金来源为自筹。

由于3次公开招标流标，经保靖县发展和改革局保发改投〔2015〕165号文件批准，县民政府局选定唯一投标人广东众安康后勤集团有限公司和湖南万基建设有限公司组成的联合体公司作为投资主体进行施工建设。2016年1月28日签订施工合同（一期），合同金额为2979.39万元，主要建设内容及规模为:新建殡仪馆悼念楼2栋1762.92平方米，火化用房1栋745.25平方米，综合办公楼1栋1450.08平方米。开发土葬墓区30亩，建造墓穴1001个，新修围墙及停车场相关基础设施。保靖县建筑设计院进行施工图设计，监理单位为湖南省益佳建设监理有限公司。

项目建设工期为390天，2016 年5月开始施工建设，2017年11 月21日由建设单位组织施工、勘察、 设计、监理等单位进行竣工验收，验收结果为合格。

2019年12月9日，保靖县审计局对保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设项目进行结算审计，并出具审计报告（保审投报〔2019〕14号），建设项目结算价为30147188.22元。

（二）项目产出情况

保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设项目一期工程已完成，并办理完成结算审计。项目占地面积170亩，总建筑面积8110平方米。具体包含:①新建综合楼1栋，共3层，框架结构。②新建悼念楼3栋，每栋2层，框架结构。③新建火化用房1栋，共1层，框架结构。④新建业务用房1栋，共1层，框架结构。⑤新建公共厕所1栋，共1层，砌体结构。附属配套工程:①场地平整;②新建区内道路长约1500米，宽5-7米;③新建停车场、广场铺装等21000平方米;④新建绿化景观面积10000平方米;⑤新建挡土墙工程7000平方米;⑥大门、配套给排水、电力、消防、环保等工程建设。

（四）项目效益情况

项目的实施积极推动保靖县社会福利事业发展，也是保靖县坚持“惠民、绿色、文明、和谐”的理念，推进殡葬改革重要举措，项目的实施有助于倡导文明节俭、生态环保的殡葬新风尚，鼓励广大群众节地生态安葬，确保殡葬改革工作全面落地落实，全县30万人间接受益。

六、评价结论

评价工作组按照项目决策、项目工程、项目产出、项目效益等方面进行评价，根据《2020年度保靖县殡仪馆公墓山及火葬场建设专项绩效评价指标表》的评分，该项目得分为80分。总体得分情况如下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 18 |
| 过程 | 20 | 10 |
| 产出 | 30 | 24 |
| 效益 | 30 | 28 |
| 合计 | 100 | 80 |

具体明细详见附表1。

七、有关问题

1、部分资金未及时到位

因殡仪馆公墓山及火葬场建设项目2800万专项资金在2020年8月才到位，而项目在2015年就开始启动相关工作，建设项目自2016年6月开始施工，保靖县使用福彩公益金等垫付了大量资金，专项资金到位后主要用于归还前期垫付的资金。2800万元资金到位后实际支出的项目建设工程资金为1280万元，附属工程等109.49万元。

2、绩效管理欠规范

一是绩效自评报告中的部分内容不完整，自评报告中描述未详细描述绩效评价工作过程，未进行自评打分、未反映项目实施过程中的相关问题，主要实施绩效及评价结论等的描述也比较笼统。二是绩效目标申报表不合理，因殡仪馆公墓山及火葬场建设项目已于2017年11 月完工，绩效目标申报表中设置的指标早已完成，绩效目标申报表流于形式。

3、未及时办理施工许可证

殡仪馆公墓山及火葬场建设项目（一期）于2016年1月28日签订投资建设施工-回购合同，2016年5月进场施工，但2016年8月12日才办理建筑工程施工许可证。

4、殡仪馆公墓山及火葬场建设项目（二期）未启动

保靖县城市公墓山及殡仪馆建设项目于2015年9月17日正式立项，项目总投资7261.38万元。其中第一期项目总投资3014.72万元，第二期项目暂未启动，距项目立项已六年。

5、未按合同约定条款付款

2016年1月28日保靖县民政局与施工方签订投资建设施工-回购合同，合同约定回购期限为三年，三年间以4: 3: 3模式回购，即本工程经相关职能部门验收合格、并办理竣工审计完成及交付保靖县民政局使用时支付回购价款的40%，不支付当期回购期利息；次年(待第一次付款满365天后)支付回购价款的30%，支付当年回购期利息;第三年(待第二次付款满365天后)支付回购价款的30%，支付当年回购期利息( 每年回购期利息以付款时中国人民银行发布的金融机构贷款基准利率[一年期]为准)。回购时BT投资人向BT发包人提供工程所在地开具的等额、有效的正式税务发票。截至2021年10月31日，2019-2021年3个年度分别支付工程款900万元、770万元，808.09万元，工程款未完全支付完毕，也未按照三年间以4: 3: 3模式进行回购。

6、审计报告反映的其他问题

一是签证不严谨不规范。如岩石类别等级未严格参考地勘资料进行签证都分签证单尺寸与峻工图不相符;部分工程签证单建设、监理方只签“情况属实”，对工程量未审核;部分签证单仅有现场代表签字未加盖公章。二是项目前期工作不到位。由于项目设计欠深入，预算编制欠合理，实际施工时设计变更多，部分项目实际完成工程量与合同工程量变化较大。因此造成合同内项目总价减少约772.43万元，新增合同外项目总价约807.74万元。如原设计、财评预算考虑石方开挖方式为机械打眼爆破，共7.3万立方米，总造价167. 42万元。但根据现场实际情况变更为机械凿石，经调整后石方开挖总价为394.53万元，因开挖方式的变化导致造价增加约227.11万元。

八、有关建议

1、认真履职，规范工程签证程序

建设单位监理单相关项目建设人员应主动学习，努力提升自身业务素质，认真履职，主动担当。施工过程中加强对监理单位的监督管理，明确监理责任，对监理履职不到位的应扣减相应的监理费用。加强项目施工管理，严格控制签证。对于需要签证的隐蔽工程量做到现场及时签证，避免盲目签证，重复签证，不实签证，并完善签证相关手续。充分认识签证控制是关键，采用科学的手段，规范现场签证。

2、先办证再施工，杜绝违规操作

严格按照《中华人民共和国建筑法》相关规定办理相关施工手续，再进行项目开工，对未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令整改，对不符合开工条件的责令停止施工。

3、加强前期管理工作，有效控制工程造价

充分认识前期工作的重要性，择优选择设计单位进行设计，严格图纸审查，认真编制预算，积极加强与建设单位沟通，针对编制过程中出现的地勘、测绘、设计、材料价格、工程量计算等方面问题及时沟通协调。控制投资风险，有效的控制工程造价，保证工程质量。杜绝因前期工作不到位从而产生的工程变更，有效的降低建设风险。

4、加强预算管理工作，项目单位及时申请相应资金，预算资金无来源时，暂缓启动项目，财政部门按进度拨付资金。项目单位按项目进度使用资金，按合同约定支付资金，不得超预算使用资金。

5、完善预算绩效管理工作，提高绩效管理水平。加强项目预算绩效目标管理，以目标为导向，根据实际情况确定本年度绩效目标，避免目标设置的不科学、不合理。同时加强绩效自评工作，自评报告内容应真实可靠完整。

附件1：殡仪馆公墓山及火葬场建设项目绩效评价指标表

湖南正旺项目管理有限责任公司

年   月   日

附件1：

| 殡仪馆公墓山及火葬场项目绩效评价指标表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 评分 | 评分说明 |
| 项目 决策 （20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 项目立项符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求计2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、合同及材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 按照规定的程序申请设立、审批文件、合同及材料符合相关要求、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策共计3分，每有一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，共计2分，每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 指标设置不合理 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与项目目标任务数或计划数相对应得2分，每有1项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 效益指标比较笼统 |
|  | 预算编制（2分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。 | 2 |  |
|  | 资金投入（9分） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止；②分配标准、因素选择全面、合理，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 4 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；②公示内容准确、完整。 | ①资金分配结果在公开渠道进行公示，公示及时、公示期达到规定期限要求，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止；②公示内容准确、完整，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 项目 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 分值*资金到位率，如因资金未到位对项目实施有较大影响，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 预算执行进度 和调整率 | 2 | ①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | ①资金安排在11月底之前分配完毕，计1分，全年执行进度每下降1%扣1分，扣完为止。 ②预算调整率低于2%计1分，按比例每上升1%扣0.5分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 | 1 | 用于弥补以前其他资金代垫支出 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关扶贫资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类扶贫资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策③符合项目预算批复或合同规定的用途④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的情况，合计6分，1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 用于弥补以前其他资金代垫支出，未按合同约定付款 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 3 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。 | ①、②、③合计得3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④合计4分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 0 | 未及时办理施工许可证、工程签证不规范 |
|  |  | 绩效自评合规性 | 3 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 根据绩效自评抽查考核结果，以及绩效自评报告进行评价，酌情扣分。 | 1 | 内容不完整 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | ①实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，>=100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  |
|  | 项目质量（8分） | 质量标准 | 8 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）*100%，100%计满分，每下降5%扣2分，扣完为止。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |  |
|  | 项目时效（6分） | 完成及时率 | 6 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%，100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
|  | 项目成本（6分） | 成本控制 | 6 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%，大于0（含）计满分，否则不得分。实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0 | 一期结算金额超合同 |
| 项目效果（30分） | 效益（22分） | 经济效益 | 22 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 有相关文件、资料、数据支撑或证明所设效益指标达成的，计22分，不对应产出设置相应效益指标或无对应证明材料的，相应扣分. | 20 | 二期未启动，对项目效益有影响 |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 服务对象满意率≥95%计8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  | 80 |  |