保靖县项目支出绩效评价报告

项目名称：        2020年重度残疾人参合补贴项目

评价资金：                 135.57万元

项目单位：              保靖县残疾人联合会

主管部门：              保靖县残疾人联合会

评价机构：          湖南正旺项目管理有限责任公司

报告时间： 2021   年  11  月  24  日

保靖县残联2020年重度残疾人参合补贴

项目支出绩效评价报告(征求意见稿)

保靖县财政局：

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，受贵局委托，湖南正旺项目管理有限责任公司成立绩效评价工作组，对保靖县县残联实施的2020年重度残疾人参合补贴专项进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》关于“公民有依法参加基本医疗保险的权利和义务”的规定以及《湖南省人民政府关于印发（湖南省城乡居民基本医疗保险实施办法）的通知》（湘政发〔2016〕29号），《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2020〕24号）、《国家医保局 财政部 国家税务总局关于加强和改进基本医疗保险参保工作的指导意见》（医保发〔2020〕33号）等文件精神，做好全省2020年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。

（二）项目概况

重度残疾人参合补贴项目主要是对持有《中华人民共和国残疾人证》且符合参保条件的一、二级残疾人代缴合作医疗。为重度残疾人代缴合作医疗有利于保障残疾人基本医疗，为残疾人身体健康兜底。

根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2020〕24号）要求，综合考虑湖南省城乡居民医保基金支撑能力和稳步提高城乡居民医保待遇保障水平等因素，2021年度全省城乡居民医保个人缴费标准为280元/人，保靖县符合重度残疾人参合补贴项目人员共计4831人，并为其中16人按以前年度250元/人标准补缴了2020年度医疗保险费用。

（三）项目绩效目标及完成情况

根据项目的实施方案、工作总结等资料总结的总体绩效目标和年度目标如下：

1、总体目标：确保全县城乡居民医保2020年度参保率达到95%，其中建档立卡户、重度残疾人员参保率达到100%。

2、年度目标：按时完成2021年符合重度残疾人参合补贴项目4831人的参保工作。

实际完成情况：为当年度按250元/人/年标准代缴16人，共计代缴4000元。为4831名残疾人代缴2021年度城乡居民合作医疗，按照280元/人/年的标准，

二、绩效评价依据

- ①《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》；

②《湖南省人民政府关于印发（湖南省城乡居民基本医疗保险实施办法）的通知》（湘政发〔2016〕29号）；

- ③《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2020〕24号）；

- ④《国家医保局 财政部 国家税务总局关于加强和改进基本医疗保险参保工作的指导意见》（医保发〔2020〕33号）；

- ⑤《保靖县财政局关于开展 2020 年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）。

三、绩效评价方法和过程

（一）绩效评价的方法

根据项目的具体情况，本次绩效评价主要运用公众评判法。即通过专家评估、询问及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）绩效评价的过程

1、成立评价小组。根据《关于开展 2020 年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件精神，成立了本项目绩效评价工作小组，部署项目实施单位开展项目评价工作。

2、设计绩效评价指标体系。围绕决策、过程、产出和效益4个关键评价内容，设计了20个评价指标，制定了《保靖县县残联2020年重度残疾人参合补贴项目支出绩效评价指标表》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究调查等方式对证据进行收集和核实。

4、综合分析收集的资料并分类整理。对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。

5、撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

四、资金管理情况

（一）资金到位情况

保靖县县残联共申请重度残疾人参合补贴专项资金135.57万元 ，财政实际拨付135.57万元，资金到位率100%.

（二）资金使用情况

截止2020年12月31日，2020度保靖县县残联重度残疾人参合补贴资金到位1350000元，支出1356680元，其中为当年度按250元/人/年标准代缴16人，共计代缴4000元。为4831名残疾人代缴2021年度城乡居民合作医疗，按照280元/人/年的标准，共计代缴1352680元。合计1356680元。

五、项目实施管理情况

（一）项目投入绩效情况分析

重度残疾人参合补贴根据《湖南省医疗保障局 国家税务总局湖南省税务局 湖南省财政厅 湖南省教育厅 湖南省民政厅 湖南省残疾人联合会 关于做好2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》立项，并纳入专项管理。项目立项符合规定。在收集项目资料时，我们发现保靖县残联在项目开始时，没有根据项目的要求制定绩效目标申报表，因缺少项目绩效目标申报表，项目单位无法反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（二）过程绩效情况分析

根据上级文件要求，保靖县残联根据自身的实际情况，制定了保靖县城乡居民医保参保缴费工作方案，以此保障项目顺利实施。该方案明确了参保对象，制定了确保全县城乡居民医保2020年参保率达95%，其中建档立卡户、特困供养人员、低保户、重度残疾人员参保率达100%的工作目标。

（三）产出情况分析

保靖县县残联根据2021年度全省城乡居民医保个人缴费标准280元/人/年，为4831人重度残疾人缴纳了2021年度医疗保险费用，根据2020年度全省城乡居民医保个人缴费标准250元/人/年，为6人重度残疾人补缴了2020年医疗保险费用。相关支出均在2020底实际支付，项目所涉及相关人员以及补贴标准均符合要求。

（四）项目效益情况分析

重度残疾人参合补贴政策的实施，帮助改善了残疾人生活的质量、增强了残疾人生活的信心，让失去生活自理能力的残疾人感受到了党和政府的温暖关怀，获得了很好的社会效益，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广大群众对残疾人补助的满意度，也进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会起到一定的作用。在社会公众或服务对象满意度调查中，社会公众或服务对象满意度98%。

六、评价结论

评价工作组按照项目决策、项目工程、项目产出、项目效益等方面进行评价，根据《保靖县县残联2020年重度残疾人参合补贴项目支出绩效评价指标表》的评分，该项目得分为88分。总体得分情况如下表：

| 一级指标 | 权重% | 分值 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 13 | 65 |
| 过程 | 20 | 15 | 75 |
| 产出 | 30 | 30 | 100 |
| 效益 | 30 | 30 | 100 |
| 合计 | 100 | 88 | 88 |

详细情况请见附表1。

七、存在问题

（一）绩效管理方面

保靖县县残联在项目开始时，没有根据项目的要求制定绩效目标申报表，因缺少项目绩效目标申报表，项目单位无法反映项目绩效目标的完成情况，不利于项目资金的绩效管理。此外绩效自评报告不够全面，无绩效指标指标评分表。

（二）预算管理方面

①因为医疗保险的缴费制度，县残联需要在当年缴纳下年的医疗保险费用，而有关医疗保险的缴费政策要在下年确定，致使相关的预算工作难以精确。

②我们通过查看相关会计凭证发现，在实际的执行过程中，本单位并没有严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”。本项目专项资金总额1355700元，实际支出1356680元，实际所支付的资金超过了该项目的专项资金。不足资金从个补类临时救助资金中支出。

（三）社会公众或服务对象满意度

我们在评价工作中，了解到有些重度残疾人因为个人隐私问题，不愿意办理残疾证，因此没能享受到该项优惠政策，有些重度残疾人因为后期的医疗费用和残疾给自己生活上带来的不便，该项优惠政策给予他们帮助甚微。

八、有关建议

1、项目单位在项目立项完成之后，应该及时编制项目绩效申报表，便于后续的绩效评价工作。

2、项目单位应该严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”原则。

3、项目单位应该根据相关要求对专项资金进行专项管理，不得挪用于其他开支。

4、项目单位对没有申请残疾证的重度残疾人，应该多加劝导。

附件：保靖县县残联2020年重度残疾人参合补贴项目支出绩效评价指标表

湖南正旺项目管理有限责任公司

2021年11月24日

附件1：

| 保靖县县残联2020年重度残疾人参合补贴项目支出绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 评分 | 评分说明 |
| 项目 决策 （20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 项目立项符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求计2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、合同及材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 按照规定的程序申请设立、审批文件、合同及材料符合相关要求、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策共计3分，每有一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，共计2分，每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 没有根据规定编写资金预算绩效申报表 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与项目目标任务数或计划数相对应得2分，每有1项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 没有按照规定制定具体的绩效目标实施方案 |
|  | 预算编制（2分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。 | 0 | 支出超出预算 |
|  | 资金投入（9分） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止；②分配标准、因素选择全面、合理，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 医疗保险在当年支付下年度，下年度有关标准会根据实际情况提高 |
|  |  |  | 4 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；②公示内容准确、完整。 | ①资金分配结果在公开渠道进行公示，公示及时、公示期达到规定期限要求，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止；②公示内容准确、完整，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 项目 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 预算执行进度 和调整率 | 2 | ①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | ①资金安排在11月底之前分配完毕，计1分，全年执行进度每下降1%扣1分，扣完为止。 ②预算调整率低于2%计1分，按比例每上升1%扣0.5分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 | 1 | 支出超出预算 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关扶贫资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类扶贫资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策③符合项目预算批复或合同规定的用途④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的情况，合计6分，1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 超出预算部分挪用了个补类临时救助资金 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 3 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。 | - 、②、③合计得3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | - 、②、③、④合计4分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 绩效自评合规性 | 3 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 根据绩效自评抽查考核结果，以及绩效自评报告进行评价，酌情扣分。 | 1 | 绩效自评报告不够全面，没有绩效指标，不能反映项目的执行情况 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | - 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，>=100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  |
|  | 项目质量（8分） | 质量标准 | 8 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）*100%，100%计满分，每下降5%扣2分，扣完为止。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |  |
|  | 项目时效（6分） | 完成及时率 | 6 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%，100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
|  | 项目成本（6分） | 成本控制 | 6 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%，大于0（含）计满分，否则不得分。实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 |  |
| 项目效果（30分） | 效益（22分） | 经济效益 | 22 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 有相关文件、资料、数据支撑或证明所设效益指标达成的，计22分，不对应产出设置相应效益指标或无对应证明材料的，相应扣分. | 22 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 服务对象满意率≥95%计8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 88 |  |