保靖县项目支出绩效评价报告

项目名称：              2020年度师训费

评价资金：                  122万元

项目单位：             保靖县教师发展中心

主管部门：             保靖县教育和体育局

评价机构：         湖南正旺项目管理有限责任公司

报告时间：2021年11月25日

保靖县教师发展中心

2020年度师训费专项绩效评价报告(征求意见稿)

保靖县财政局：

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，受贵局委托，湖南正旺项目管理有限责任公司成立绩效评价工作组，对保靖县教师发展中心实施的2020年度师训费专项进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为全面贯彻落实教育规划纲要和省、州工作会议精神、深入落实全县教育工作会议要求，建设高素质、专业化、创新型教师队伍，努力办好电大开发教育等工作，保靖县教育和体育局设立了教师发展中心师训费专项。

根据《保靖县财政局关于对县教育和体育局2020年部门预算的批复》，2020年县财政拟安排教师发展中心师训费专项资金150万元。

（二）项目绩效目标及完成情况

根据项目单位年初上报给保靖县财政局的专项资金绩效目标申报表，设置的总体绩效目标如下：

充分利用教师培训经费，开展各项培训工作，保障教师能适应当前教育形式的需要。完成教师培训计划≥1500人次，落实国培、省培、州培、县培计划，教师通过培训得到提高。

实际完成情况：落实国培、省培、州培、县培、校本研修计划，教师通过培训各方面能力得到提高。共计完成义务教师培训人次1359人次，及时完成了当年的培训工作。培训成本控制在122万元。

二、绩效评价依据

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）；

②《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发﹝2019﹞10号）；

③《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）；

④中央、省、州有关专项资金的政策规定、财务会计制度。

三、绩效评价方法和过程

（一）绩效评价的方法

根据项目的具体情况，本次绩效评价主要运用公众评判法。即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）绩效评价的过程

1、成立评价小组。根据《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，成立了本项目绩效评价工作小组。部署项目实施单位开展项目评价工作。

2、设计绩效评价指标体系。围绕决策、过程、产出和效益4个关键评价内容，设计了20个评价指标，制定了《保靖教师发展中心师训费专项绩效评价指标表》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

5、撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

四、资金管理情况

（一）资金使用及管理情况

1、资金到位情况

2020年教师发展中心师训费专项预算安排150万元，全部为财政资金。财政局实际拨付资金122万元。共分四笔拨付，资金到位率81.33%。具体明细如下表：

| 序号 | 指标文号 | 实际到位资金（元） | 到位日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保财预指【2020】0635 | 500,000.00 | 2020.6.30 |
| 2 | 保财预指【2020】0850 | 200,000.00 | 2020.9.30 |
| 3 | 保财预指【2020】0942 | 200,000.00 | 2020.9.30 |
| 4 | 保财预指【2020】1896 | 320,000.00 | 2020.12.30 |
| 合计 |  | 1,220,000.00 |  |

2、资金使用情况

截止2020年12月31日，共支付专项资金90万元，截止2021年10月31日，共支付专项资金122万元，专项资金主要用于教师培训过程中产生的培训费用、差旅费、租车费、文印费用等。

3、资金管理情况

为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员的职责和职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》等财经法规的规定，按要求设置了会计和出纳岗位，确保不相容岗位相互分离。同时保靖县教师发展中心按照《保靖县教师培训管理规定》开展教师培训，并按照《保靖县教育系统专项资金管理办法》相关要求使用专项资金，加强专项资金管理。

五、项目管理情况

（一）项目组织情况

师训费专项由保靖县教师发展中心实施，为保证项目的顺利实施，根据《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划(2015-2020年)的通知》(国办发[2015] 43号)和《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省乡村教师支持计划(2015 -2020年)实施办法>的通知》(湘政办发(2015)114号)等文件精神制定了《2020年保靖县教师发展中心工作计划》，对总体要求、主要工作等进行了明确。为保障培训效果，根据保靖县教育和体育局制定的《保靖县教师培训管理规定》(保教体发(2019)13号)加强了实施过程管理和培训学员的学习管理。

（二）项目实施情况

2020年保靖县教师发展中心实施了以下培训项目: 2020年保靖县教师发展中心班级管理员培训，保靖县教师发展中心师德师风专题系列培训，国培省培配套项目(送教培训A317)，国塔省培配套项目(工作坊A494\495\496) ，国培省培配套项目(转型发展试点单位项目)，国培省培配套项目(送培到县项目)，2020年会计制度培训，保靖县教研员研训能能力提升培训(跟岗前内训)，保靖县教研员研训能力提升培训(跟岗)，保靖县教研员研训能力提升培训(集中培训)，研训员及各校校本研修工作年终汇报展示活动，安全保卫知识及实操培训，新教师培训，基层干部党的知识培训，项目县送教管理团队及骨干教师培训，教师普通话培训及抽测这10个项目。具体明细如下表:

| 序号 | 培训项目 | 培训人数 | 培训时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班级管理员培训 | 19 | 7月 |
| 2 | 师德师风专题系统培训 | 33 | 7月 |
| 3 | 国培省培配套项目-送教培训 | 200 | 7-11月 |
|  | 国培省培配套项目-工作坊 | 150 | 7-11月 |
|  | 国培省培配套项目-转型发展试点单位项目 | 40 | 9月 |
|  | 国培省培配套项目-送培到县 | 400 | 10月 |
| 4 | 2020年会计制度培训 | 36 | 11月 |
| 5 | 保靖县教研员研训能力提升培训-跟岗前内训 | 28 | 10月 |
|  | 保靖县教研员研训能力提升培训-跟岗 | 6 | 9月 |
|  | 保靖县教研员研训能力提升培训集中培训 | 80 | 7月 |
|  | 教研员及校本研修工作年终汇报展示活动 | 100 | 12月 |
| 6 | 安全保卫知识及实操培训 | 80 | 6月 |
| 7 | 新教师培训 | 57 | 8月 |
| 8 | 基层干部党的知识培训 | 50 | 8月 |
| 9 | 项目县送教管理团队级骨干教师培训 | 50 | 6月 |
| 10 | 教师普通话培训及抽查 | 30 | 11月 |
| 合计 |  | 1359 |  |

（三）项目产出情况

落实国培、省培、州培、县培、校本研修计划，教师通过培训各方面能力得到提高。共计完成义务教师培训1359人次，及时完成了当年的培训工作。培训成本控制在122万元。

- 项目效益情况

完成了国培计划“送教培训”和“工作坊研修”、初中语文送培到县等3个省培计划项目、新教师培训等5个县培计划项目及校园疫情防控公益培训项目等工作，培训教师1359人次，进一步壮大专家型、专业型、学术型师资队伍，加快了教师能力提升，田茂忠荣获特级教师称号和正高级教师职称，26名教师获高级教师职称，68名教师获中级教师职称，80名教师初任专业技术职称。

六、评价结论

评价工作组按照项目决策、项目工程、项目产出、项目效益等方面进行评价，根据《保靖县教师发展中心师训费专项绩效评价指标表》评分，该项目得分为84.12分。一级指标得分明细如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 18.5 |
| 过程 | 20 | 13.62 |
| 产出 | 30 | 24 |
| 效益 | 30 | 28 |
| 合计 | 100 | 84.12 |

具体明细详见附表1。

七、有关问题

1、部分资金未及时到位

2020年教师发展中心师训费专项预算安排150万元。财政局实际拨付资金122万元，资金到位率81.33%。同时资金拨付偏晚，到位资金中有32万元在2020年12月才拨付，导致资金2020年未使用完毕。

2、绩效管理欠规范。一是绩效自评报告中的部分内容不准确，如自评报告中描述“实际到位122万元，截止2020年12月，到位资金已全部支付”，与实际情况不符。又如自评报告中描述“制定了《2019年保靖县教师培训实施方案》”，与本次评价项目无关。二是部分指标设置不合理。如质量指标设置为“落实国培、省培、州培计划，教师通过培训得到提高”，指标值设置为“100%”，落实国培、省培、州培计划不是质量指标。

3、年度目标未完成

根据专项资金绩效目标申报表，全年计划完成教师培训人次≥1500人次，2020年教师发展中心实际完成培训完成义务教师培训1359人次。未完成年度目标。

4、部分培训项目费用超预算

如2020年保靖县新教师培训项目，根据项目培训方案，该项目总预算为90000元，实际支出费用93750元。培训项目费用超预算。

5、培训成果资料不完整

根据各培训项目的实施方案，培训成果主要包括学习体会、观课心得、撰写美篇等。实际培训过程，培训成果资料主要体现为培训总结及优秀学员培训心得等资料，成果资料不完整，同时根据培训项目的实施方案，需对参训教师的考勤情况、团队建设、展示、研讨、反思、美篇、通讯、简报等进行评价，实际无相关评价资料。

6、财务管理待加强

一是存在用于专项资金弥补日常工作经费的情况，如2020年12月18#凭证，支付职工参加全省教育科研扶贫总结会议差旅费1517.01元，使用培训专项资金支付。二是购置固定资产直接费用化，如2020年9月42#凭证，购买培训用话筒2100元，符合固定资产认定标准但未计入固定资产科目核算，直接费用化。三是部分物资采购价格偏高，未厉行节俭。如2020年11月6#凭证，采购培训用茶15000元，后附发票及相应销售台账，茶叶价格500-650元每斤，价格偏高。

八、有关建议

1、加强预算管理工作，项目单位及时申请相应资金，财政部门按进度拨付资金。项目单位按项目进度使用资金，不得超预算使用资金。

2、加强培训项目管理工作，一是要按计划推进培训工作，确保按计划完成相应培训目标。二是加强培训成效管理，按照实施方案相关要求学员上交学习体会、观课心得、撰写美篇等，并按要求对参训学员进行培训成效评价，确保培训有效果，提升参训学员的综合素质。

3、加强财务核算管理，按照国家相关财经法规进行核算，建立健全专项资金管理制度，完善专项资金使用的管理流程，确保资金使用规范，同时在资金使用上厉行节俭。

4、完善预算绩效管理工作，提高绩效管理水平。加强项目预算绩效目标管理，以目标为导向，根据实际情况确定本年度绩效目标，质量指标可设置为参训合格率等，避免目标设置的不科学、不合理。同时加强绩效自评工作，自评报告内容应真实可靠。

附件1：保靖教师发展中心师训费专项绩效评价指标表

湖南正旺项目管理有限责任公司

2021年11月25日

附件1：

| 保靖教师发展中心师训费专项绩效评价指标表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 评分 | 评分说明 |
| 项目 决策 （20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 项目立项符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求计2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、合同及材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 按照规定的程序申请设立、审批文件、合同及材料符合相关要求、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策共计3分，每有一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，共计2分，每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 质量指标、成本指标设置不合理 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与项目目标任务数或计划数相对应得2分，每有1项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 效益指标比较笼统 |
|  | 预算编制（2分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。 | 2 |  |
|  | 资金投入（9分） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止；②分配标准、因素选择全面、合理，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 4 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；②公示内容准确、完整。 | ①资金分配结果在公开渠道进行公示，公示及时、公示期达到规定期限要求，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止；②公示内容准确、完整，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 项目 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 分值*资金到位率，如因资金未到位对项目实施有较大影响，扣2分 | 1.62 | 到位率81.33% |
|  |  | 预算执行进度 和调整率 | 2 | ①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | ①资金安排在11月底之前分配完毕，计1分，全年执行进度每下降1%扣1分，扣完为止。 ②预算调整率低于2%计1分，按比例每上升1%扣0.5分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关扶贫资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类扶贫资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策③符合项目预算批复或合同规定的用途④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的情况，合计6分，1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 存在专项资金用于弥补工作经费等情况 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 3 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。 | ①、②、③合计得3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④合计4分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 超预算使用资金，未按要求进行考评 |
|  |  | 绩效自评合规性 | 3 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 根据绩效自评抽查考核结果，以及绩效自评报告进行评价，酌情扣分。 | 2 | 个别内容不准确 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（培训人次） | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | ①实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，>=100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 | 培训人次未达标 |
|  | 项目质量（8分） | 质量标准（培训质量） | 8 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）*100%，100%计满分，每下降5%扣2分，扣完为止。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 | 未按要求对培训质量进行评定，酌情扣2分 |
|  | 项目时效（6分） | 完成及时率 | 6 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%，100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |  |
|  | 项目成本（6分） | 成本控制 | 6 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%，大于0（含）计满分，否则不得分。实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 | 总体控制在预算内，但2个项目费用超实施方案预算 |
| 项目效果（30分） | 效益（22分） | 经济效益 | 22 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 有相关文件、资料、数据支撑或证明所设效益指标达成的，计22分，不对应产出设置相应效益指标或无对应证明材料的，相应扣分. | 20 | 在效益实现上，佐证资料不完整，酌情扣2分 |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 服务对象满意率≥95%计8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  | 84.12 |  |