保靖县茶叶产业开发办公室

2020年项目支出绩效评价报告

评价单位：湖南兴沁会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2021年12月1日

保靖县茶叶产业开发办公室

2020年项目支出绩效评价报告

保靖县财政局：

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。保靖县财政局委托湖南兴沁会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，对保靖县茶叶产业开发办公室保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）项目支出实施了绩效评价，根据《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件精神，湖南兴沁会计师事务所（普通合伙）运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，对保靖县茶叶产业开发办公室保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项资金进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

保靖县是黄金茶的原产地和核心产区，为了持续巩固提升品牌影响力，瞄准市场需求，在抓好黄金茶绿茶和红茶加工的基础上，新建5000吨黑茶扶贫精加工产业园，能大力发展黑茶加工产业，提升茶叶精深加工水平，延伸产业链条，带动群众稳定增收。预计全部达产后可实现年产值10亿元以上，将为茶农发展夏秋茶带来每亩2000元左右的增收。

（二）项目立项

根据保靖县扶贫开发领导小组关于印发《保靖县2020年脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金实施方案(年中调整)》（保扶发〔2020〕12号）的通知。将保靖县茶叶产业开发办公室保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项纳入项目库，进行专项管理。

（三）项目概况

根据保靖县扶贫开发领导小组关于印发《保靖县2020年脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金实施方案(年中调整)》（保扶发〔2020〕12号）的通知，确定2020年保靖县茶叶产业开发办公室保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项资金共705万元，均为工程款。

- 项目绩效目标

- 根据保靖县扶贫开发领导小组关于印发《保靖县2020年脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金实施方案(年中调整)》（保扶发〔2020〕12号）的通知，项目单位2020年绩效目标为：

- 1、续建5000吨黑茶加工厂一个。

二、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号）和中央、省、州有关专项资金的政策规定、财务会计制度等；

（3）预算批复时确定的绩效目标及指标；

（4）预算管理和绩效评价其他相关制度文件；

（5）其他相关资料。

二、绩效评价方法和过程

（一）绩效评价的方法

根据项目的具体情况，本次绩效评价主要运用公众评判法。即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）绩效评价的过程

1、成立评价小组。根据《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件精神，成立了本项目绩效评价工作小组，部署项目实施单位开展项目评价工作。

2、设计绩效评价指标体系。围绕投入、过程、产出和效益4个关键评价内容，设计了20个评价指标，制定了《保靖县茶叶产业开发办公室2020年保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）项目支出绩效评价指标体系表》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。发放《保靖县茶叶产业开发办公室保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）实施效果调查问卷》调查问卷50份，采取随机发放的方式，有效确保调查问卷反映的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

5、撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

四、绩效分析

（一）资金使用及管理情况

1、资金到位情况。

保靖县茶叶产业开发办公室2020年10月15日收到保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费500万元，剩余205万元资金为财政直接支付到保靖瑞兴建设投资有限责任公司账上，未经过单位账户。2020年保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费共到位705万元。项目资金到位率为100%。

2、资金使用情况。

2020年保靖县茶叶产业开发办公室到位保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费500万元用于5000吨黑茶加工厂续建，截止2020年12月31日，专项资金已使用500万元，无结余。实际支出项目及金额如下表：

| 项目名称 | 日期 | 支出项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保靖黄金茶5000吨黑茶扶贫精加工产业园项目 | 2020年10月19日 | 工程款 | 4,000,000 |
|  | 2020年11月9日 | 工程款 | 1,000,000 |
| 合计 |  |  | 5,000,000 |

（二）组织实施情况

项目实施情况及完成情况：

保靖黄金茶5000吨黑茶扶贫精加工产业园项目工程于2019年8月13日与保靖瑞兴建设投资有限责任公司签订施工合同，工程内容包括九栋单体建筑,其中四栋为二层框架结构，分别是R1、R2、R3、L4;四栋为一层框架结构分别是L2、L3、R4及传达室, 一栋为三层框架结构为L1,地下一层，地上二层。建筑高度R1、R2、R3栋为9.95m，L1、L2、L3栋为8.15m，L4栋为7.15m，R4栋为5.15m，传达室为4.15m。建筑面积14748.2m，其中R1、R2、R3栋及L2、L3栋屋面为钢结构屋面，其余建筑为钢筋混凝土现浇屋面。约定工期为2019年8月28日至2020年3月28日,共计210天。项目整体工程开工日期为2019年8月28日，完工日期为2020年7月6日。截至2021年10月31日，5000吨黑茶加工厂已建设完毕，并投入运营，年收购黑茶达1200万元，但因验收资料不齐等原因暂未完结验收工作。

（三）项目主要绩效分析

1、项目投入绩效情况分析

（1）项目立项共设有3个三级绩效目标：

①项目立项规范性：根据保靖县扶贫开发领导小组关于印发《保靖县2020年脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金实施方案(年中调整)》（保扶发〔2020〕12号）的通知，确定保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项资金为705万元。立项复核规范。该指标满分4分，得分4分。

②绩效目标合理性：绩效目标符合国家相关法律法规，符合国民经济发展规划和党委政府决策，与本单位职责相关得，且该绩效目标对事业发展有促进作用，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。该指标满分4分，得4分。

③绩效指标明确性：项目实施单位对当年计划任务未进行绩效申报，未设置数量指标、成本指标、质量指标、时效指标，不利于年末对年初绩效目标的完成情况进行审核及考核。该指标满分4分，得0分。

（2）资金落实共设定2个三级指标：

①资金到位率：项目资金705万元，已全部拨入项目实施单位，资金到位率100%。该指标满分4分，得4分。

②到位及时率：截止2020年12月31日，预算计划的705万专项资金已全部拨入项目单位，资金拨付及时。该指标满分4分，得4分。

2、过程绩效情况分析

（1）业务管理共设定2个三级指标：

①管理制度健全性：单位未针对保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费制定相应的业务管理制度用于监督及考核，项目管理不规范。该指标满分2分，得0分。

②制度执行有效性：单位无业务管理制度，未在项目实施过程中进行过管理。该指标满分2分，得0分。

（2）财务管理共设定有5个三级指标：

①财务管理制度健全性：单位未针对保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费制定相应的资金管理制度来制约和规范该专项资金的使用。该指标满分4分，得0分。

②专款专用：本年支出保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费7,050,000元，全部用于保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）项目。该指标满分4分，得4分。

③资金管理：该专项资金属于统筹整合资金，无法实行专账（专户）管理，但各项支出严格控制在既定范围和批准项目额度内，为保障资金安全和规范运行采取了必要的监控措施。该指标满分4分，得4分。

④资金核算：按照国家和省有关规定进行了会计核算，并对财务状况进行了细化管理，但财务管理行为存在不规范情况，如支出项目款时未要求施工单位提供竣工结算发票、工程验收单、工程相关图片等资料。该指标满分4分，得2分。

⑤财务监控有效性：单位未对保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费支出制定有相应的财务监控制度，但单位对资金支出采取了必要的监控措施或手段，且按照财政部门要求执行。该指标满分4分，得2分。

3、产出情况分析

（1）项目完成共设定1个三级指标

①实际完成率：2020年设定的任务中，保靖黄金茶5000吨黑茶扶贫精加工产业园在2020年7月6日完工，但截至2021年10月31日仍然未完成验收工作。该指标满分9分，得8分

（2）项目产出共设定3个三级指标：

①完成及时率：2020年设定的任务中，保靖黄金茶5000吨黑茶扶贫精加工产业园工程预计工期为210天，实际完工所用工期为310天，超期100天。且完工后16个月仍未完成验收工作。该指标满分7分，得0分。

②质量达标率：保靖黄金茶5000吨黑茶扶贫精加工产业园工程已自检合格并通过项目监理机构复核，但尚未完成验收。该指标满分7分，得7分。

③成本节约率：2020年完成的任务数与预期确定的项目投资额或资金量相匹配，未超支。该指标满分4分，得4分。

4、项目效益情况分析

（1）项目绩效共设定4个三级指标：

①社会效益：该项目的实施能提升保靖县茶叶精深加工水平，延伸产业链条，持续巩固提升保靖县黄金茶品牌价值；扩大黄金茶产业规模，增加当地人口就业，进一步提高人民生活质量水平。但该项目未设置相应社会效益指标和提供相应佐证资料，酌情扣减2分。该指标满分8分，得6分。

②经济效益：该项目已投入运营，项目年生产5000吨黑茶，主要包括有花砖茶/黑砖茶、茯砖茶、湘江茶、千百量手筑茯，以及生产红茶、绿茶各500吨，可实现年产值10亿元以上；年收购黑茶达1200万元，将为茶农发展夏秋茶带来每亩2000元左右的增收，为当地经济增长带来较大帮助。但该项目未设置相应经济效益指标和提供相应佐证资料，酌情扣减2分。该指标满分8分，得6分。

③可持续影响：该项目运营后，将持续促进着当地茶叶产业的发展。但该项目未设置相应可持续影响指标和提供相应佐证资料，酌情扣减2分。该指标满分8分，得6分。

④社会公众或服务对象满意度：通过现场发放《保靖县茶叶产业开发办公室2020年保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）实施效果调查问卷》调查问卷50份统计反映得出，社会公众或服务对象满意度达到100%。该指标满分5分，得5分。

五、评价结论

根据《保靖县茶叶产业开发办公室2020年保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）项目支出绩效评价指标体系表》的评分，该项目得分为70分。

六、有关问题与建议

（一）有关问题

1、保靖县茶叶产业开发办公室未针对当年下达的任务计划进行绩效目标申报。不利于年末对年初绩效目标的完成情况进行审核及考核。

2、保靖县茶叶产业开发办公室未针对保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费制定相应的业务管理制度，未执行业务管理。

3、保靖县茶叶产业开发办公室未针对保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）专项经费制定相应的财务管理制度，也未制定有相应的财务监控制度。

4、财务管理行为不合规。保靖县茶叶产业开发办公室2020年10月记12#凭证、2020年11月记36#凭证付保靖瑞兴建设投资有限责任公司工程款，未附施工单位的竣工结算发票、工程验收单、工程相关图片等资料。以上不符合《保靖县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(征求意见稿)》第五章第十七条“项目资金50万元以内（不含50万元）的项目：施工单位项目建设申请报告、开工通知书、施工合同书、工程验收单、在我县境内开具的竣工结算增值税发票和竣工前后对比图片、项目公告公示图片等相关资料；50万元（含50万元)以上的项目：另加竣工结算审计报告书”。

5、未按时完成当年计划目标。根据《保靖黄金茶5000吨黑茶扶贫精加工产业园项目施工合同》要求，工程预计工期210天，实际工期310天，超期100天，且竣工后超16个月仍未完成验收工作。

6、未针对当年计划任务设定社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标，且未提供相应效益产出的佐证资料，无法确认当年效益产出情况。

（二）有关建议

1、单位应对当年下达的任务计划进行绩效目标申报，并根据目标设置相应的数量指标、时效指标、成本指标，根据产出效益设置相应的社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标；指标值的设置要考虑当年资金量和任务量，将绩效目标进行细化分解，方便衡量，有助于后期对本年实际完成的工作进行全方位的考核。

2、单位应根据根据《财政部国家发改委国家民委、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、文化和旅游部国家林草局、国家乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号)、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)、《省财政厅省发改委省民委、省生态环境厅省住房城乡建设厅省交通运输厅省水利厅省农业农村厅省文化和旅游厅省林草局、省乡村振兴局关于支持脱贫县继续开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（湘财农〔2021〕号）、《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号)、《保靖县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(征求意见稿)》等文件精神及《招标投标法》、《政府采购法》，结合本单位实际情况，制定符合单位的项目管理制度、财务管理制度。要确保单位制度完整合规，易于执行，能有效保障项目资金安全、规范的运行。

3、单位应加强财务管理，规范资金报账流程。针对项目资金的支出，要严格按照各级要求和本单位的制度规定，提供相应项目资料，并做好事前检查和多级复核，保证相关单据的真实完整，同时做好资料存档，以备复查。

4、进行项目规划时，应充分考虑项目建设的客观条件以及施工单位的实际能力，严格以进度计划安排生产并随时检查进展情况，及时调整部署，确保工期。在完工后应及时安排第三方审计，进行验收交接。

5、单位应根据当年项目效益产出情况，结合所设置的绩效目标，提供相应佐证资料，并做好资料留档留痕、以备复查。

- 附件：保靖县茶叶产业开发办公室2020年保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）项目支出绩效评价指标体系表

- 湖南兴沁会计师事务所（普通合伙）        中国注册会计师：

- 湖南·长沙

- 年   月   日               中国注册会计师：

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保靖县茶叶产业开发办公室2020年保靖黄金茶产业—黑茶加工厂（农业特色产业）项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  |  |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目立项符合相关文件的要求，得4分，否则得0分。 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①绩效目标符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得1分，不符合得0分；②与本单位职责相关得1分，不相关得0分；③促进事业发展必需得1分，否则得0分；④项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得1分，否则得0分。 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①绩效指标将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则得0分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则得0分；③与项目年度任务数或计划数相对应得1分，否则得0分；④与预期确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则得0分。 | 0 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金 到位率 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得4分，资金到位率每降低10%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  |  | 到位 及时率 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 截止2020年12月31日所有资金到位得4分，每推迟一个月扣一分。 | 4 |
| 过程 | 24 | 业务管理 | 4 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度得1分，未制定或不具有得0分；②业务管理制度合法、合规、完整得1分，缺少一项得0分。 | 0 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①项目严格按照管理制度的各项规定进行规范操作，得2分，否则得0分； | 0 |
|  |  | 财务管理 | 20 | 财务管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法得2分，否则得0分；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得2分，否则得0分。 | 0 |
| 过程 | 24 |  |  | 专款专用 | 4 | 项目资金是否专款专用，有无挤占、截留、挪用现象。 | 项目资金使用上是否存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，每发现挤占、截留、挪用、虚列开支等占资金总额1%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  |  | 资金管理 | 4 | 专项资金是否实行专账（专户）管理、各项支出是否严格控制在既定范围和批准项目额度内、是否为保障资金安全和规范运行采取了必要的监控措施。 | 资金实行专户管理2分；各项支出在控制范围内1分，每违反一项扣1分，扣完为止；为保证资金安全和规范运行采取了必要的监控措施得1分。 | 4 |
|  |  |  |  | 资金核算 | 4 | 是否按照国家和省有关规定进行会计核算、是否有违反现行法律法规和财务管理制度的行为、是否对财务状况，资产配置、使用、处置进行管理 | 按照国家和省有关规定进行会计核算（2分）、无违法违规的财务管理行为（2分）、对财务状况进行了细化管理（1分）。 | 2 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制得2分，否则得0分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得2分，否则得0分。 | 2 |
| 产出 | 27 | 项目完成 | 9 | 实际 完成率 | 9 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，>=100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 27 | 项目产出 | 18 | 完成 及时率 | 7 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率实际完成时间/计划完成时间 ×100%，小于100%计满分，大于100%的，每上升5%扣1分，扣完为止。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 0 |
|  |  |  |  | 质量 达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）*100%，100%计满分，每下降5%扣2分，扣完为止。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%，大于0（含）计满分，否则不得分。实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 |
| 效益 | 29 | 项目效益 | 29 | 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 有相关文件、资料、数据支撑或证明所设效益指标达成的，计35分，不对应产出设置相应效益指标或无对应证明材料的，相应扣分至0为止。 | 6 |
|  |  |  |  | 经济效益 | 8 | 项目产出对经济发展带来的影响和效果。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 根据问卷调查评价结果打分，社会公众或服务对象满意度100%，得5分，满意度每下降1个百分点扣1分。 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 70 |