保靖县专项资金绩效评价报告

项目名称：        2020年度土地规划及宅基地专项

评价资金：                 330万元

项目单位：             保靖县自然资源局

主管部门：             保靖县自然资源局

评价机构：         湖南正旺项目管理有限责任公司

报告时间：2021年11月25日

保靖县自然资源局2020年度

土地规划及宅基地专项绩效评价报告(征求意见稿)

保靖县财政局：

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，受贵局委托，湖南正旺项目管理有限责任公司成立绩效评价工作组，对保靖县自然资源局实施的2020年度土地规划及宅基地专项进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号），根据《湘西自治州农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作方案》（州政办函〔2020〕13号）、《保靖县人民政府第44次常务会议纪要》相关精神及《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代实现全面小康目标的若干意见》（中发〔2016〕1号）“加快推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证，所需工作经费纳入地方财政预算”的要求，积极稳妥、规范、有序推进保靖县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作，经批准设立土地规划及宅基地专项。项目主要实施内容为农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作。

2020年县财政安排土地规划及宅基地专项预算330万元。

（二）项目绩效目标及完成情况

- 根据项目单位年初上报给保靖县财政局的专项资金绩效目标申报表，设置的绩效目标如下：

- （1）长期目标：农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作是党中央、国务院的重大工作部署，是贯彻落实党的十八大、十九大精神的重要体现。按照不动产统一登记和宅基地制度改革的要求，坚持“依法依规、房地一体”“应登尽登、能发尽发”的原则，加快农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作，实现不动产登记城乡全覆盖，建立常规管理机制，实现动态科学规范管理。

（2）年度目标：截止2020年底，完成全国农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记率90%以上，基本实现“应登尽登”，个级农村不动产登记数据库基本完成，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。

实际完成情况：保靖县全面实施了农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作，先后开展了登记发证宣传培训、现场测量、调查、建库、颁证等一系列工作，调查摸底全县总宗地户数66583户，其中不具备登记发证条件宗地数29420宗，应登记发证宗地数37163宗，均已完成了户籍资料收集整理、宗地图测量等外业工作，除迁陵镇、毛沟镇还在进行户籍资料核对外，其余乡镇已完成资料核对和完善工作。

二、绩效评价依据

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）；

②《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发﹝2019﹞10号）；

③《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）；

④中央、省、州有关专项资金的政策规定、财务会计制度。

三、绩效评价方法和过程

（一）绩效评价的方法

根据项目的具体情况，本次绩效评价主要运用公众评判法。即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）绩效评价的过程

1、成立评价小组。根据《保靖县财政局关于开展2020年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕7号）文件要求，成立了本项目绩效评价工作小组。部署项目实施单位开展项目评价工作。

2、设计绩效评价指标体系。围绕决策、过程、产出和效益4个关键评价内容，设计了20个评价指标，制定了《保靖县2020年度土地规划及宅基地专项绩效评价指标表》。

3、资料收集并审核、开展现场评价。一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况。

4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。

5、撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

四、资金管理情况

（一）资金使用及管理情况

1、资金到位情况。

2020年土地规划及宅基地专项330万元，全部为财政资金。财政局实际拨付资金330万元，分两笔拨付，资金到位率100%。资金详细到位情况如下表：(单位:元)

| 序号 | 项目内容 | 应到位资金 | 实际到位资金 | 到位日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记前期发证工作经费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2020.4.30 |
| 2 | 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证技术服务费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2020.9.30 |
| 合计 |  | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |  |

2、资金使用情况。

截止2020年12月31日，共使用土地规划及宅基地专项专项资金250.3万元。其中支付保靖县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记技术服务费170万元，执法乡镇房地一体确权登记发证工作经费50.3万元，差旅及打印费等经费30万元，2020年专项资金结余79.7万元。实际支出项目及金额如下表：

| 序号 | 支出类型 | 支出金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目工作经费 | 503,000.00 |
| 2 | 项目确权登记费 | 1,700,000.00 |
| 3 | 差旅费及打印费 | 300,000.00 |
| 合计 |  | 2,503,000.00 |

五、项目管理情况

（一）项目组织情况

在农村宅基地和集体建设用地房地一体登记发证项目实施过程中，保靖县自然资源局成立了工作专项工作组，做到分工明确，职责分明。为确保项目质量及完成进度，编制了《保靖县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作方案》，为保证项目顺利进行，编制了《保靖县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作指导意见》，通过公开招投标确定测绘服务技术承担单位，签订测绘服务项目合同书。严格按照合同、上级文件规定和相关法律法规，对项目的质量、进度、安全和文明施工过程实施全方位的监督管理。

（二）项目实施情况

- （1）动员部署阶段（2020年3月底前）

①组建工作机构

成立保靖县农村宅基地和集体建设用地一体确权登记领导小组，组建工作班子，具体组织和实施农村宅基地和农村宅基地集体建设用地房地一体确权登记发证工作。

②制度实施方案

研究制度并出台集体实施方案，明确目标任务、方法步骤、时间安排、工作要求等内容。

③开展宣传培训

召开县直相关部门和乡镇主要负责人参加动员部署会，做好政策解读、宣传发动和安排部署，利用广播电视、通告、宣传展板等广泛宣传到乡镇、村组、农户，对从事调查的工作人员集中培训，精准掌握技术路线、方法、历史问题处置原则，确权登记程序、收件要求等。

- （2）全面实施阶段（2020年4月—2021年3月31日）

①调查摸底、试点阶段（2020年4月）

组织开展农村宅基地和集体建设用地及房屋调查摸底工作分别摸清本次应纳入、不纳入确权登记的底数，分类登记造册。在《农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作组织导则》基础上，形成具有本县特色的技术调查路线和方法。

②权籍调查（2020年4月中旬—2020年11月30日）

权籍调查以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，以为登记发证的宅基地和集体建设用地调查为重点，医生自然资源厅制作下发的工作底图为外业图件，采用图解法、堪丈法、解析法相结合方式，完成宗地权籍调查、房屋状况调查，利用房地一体确权登记软件系统自主完成成果质检、落宗、发证、建库工作。

③确权登记（2020年4月中旬—2020年11月30日）

在不动产权籍调查基础上，开展确权登记工作。按照“村组集中申请、应登尽登、批量公共批量手里登记”的方式，以村、组为单位组织权利人集中签字申请，提交申请材料，村委，乡镇集中确认审核，统一公示公告，统一颁发不动产权证书。

- （3）汇总上报阶段（2020年12月1日—2020年12月底）

- ①检查验收（2020年12月1日—2020年12月20日）

全面自查的基础上，报州复查、省验收。

②汇总上报（2020年12月20日—2020年12月底）

认真整改州、省复查验收后提出的问题，汇总形成全县完善的数据库及工作总结等相关资料上报。

③成果入库与应用（2021年1月1日—2021年3月31日）

按照有关要求整理登记资料，规范管理档案，建立成果汇总入库、统计、分析机制，实现成果快速统计、分析、汇总、入库，并及时与相关部门实现信息共享，为农村社会经济发展提供基础数据和决策依据。

（三）项目产出情况

农村宅基地和集体建设用地房地一体登记发证项目工作是不动产统一登记制度的主要内容，是农村产权制度改革的重要基础，是维护农民合法权益的有效保障。保靖县自然资源局先后开展了登记发证宣传培训、现场测量、调查、建库、颁证等一系列工作，完成现场调查测绘62199户，建库60791宗，打印房地一体证书41783本，为农民增加财产性收入提供产权保障，为全面实施乡村振兴战略提供支撑。

（四）项目效益情况

通过农村集体土地确权登记发证，可有效维护农民权益、促进农村社会和谐稳定的现实需要，有效解决农村集体土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，依法确认农民土地权利，强化农民特别是全社会的土地物权意识，有助于在城镇化、工业化和农业现代化推进过程中，切实维护农民权益。农村宅基地和集体建设用地房地一体登记发证项目工作，将赋予农民更多的财产权利，为农民增加财产性收入提供产权保障，为全面实施乡村振兴战略提供支撑。

六、评价结论

评价工作组按照项目决策、项目工程、项目产出、项目效益等方面进行评价，根据《保靖县自然资源局2020年度土地规划及宅基地专项支出绩效评价指标表》的评分，该项目得分为83分。总体得分情况如下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 18 |
| 项目过程 | 20 | 15 |
| 项目产出 | 30 | 20 |
| 项目绩效 | 30 | 30 |
| 合计 | 100 | 83 |

具体得分明细详见附表1。

七、有关问题

（一）有关问题

1、项目单位未制定相应的专项资金管理制度、项目管理制度。

2、专项资金用于支付日常经费。如：9月30日记账-102#凭证，付腾讯大湘网湘西频道新闻宣传费30,000元；计入房地一体化—房地一体化经费科目列支；12月22日记账-142#凭证，付局2021党报党刊开支53,174元，计入房地一体化—房地一体化经费科目列支。

3、绩效目标设置不科学。如“成本指标-成本结余率”的指标值设置为“100%”。成本结余率是预算成本与实际成本的比值。成本节约率=（预算成本-实际成本）*预算成本。成本节约率为100%，即代表实际成本为零，不符合实际情况。

4、项目目标未完成。部分乡镇未明确主体责任，缺乏有效组织，致使迁陵县、毛沟镇还在进行户籍资料核对，项目整体进度缓慢。同时人员投入不足，不能按时完成工作任务，资料未按时移交，影响表格填写，补测工作严重滞后，影响了后期工作。

5、项目管理和质量管控不到位，测量单位前期投入的技术人员专业水平较低，人员流动较大，管理混乱，造成测绘成果错漏较多，质量不高，返工量大。

八、有关建议

1、应建立健全专项资金管理制度和项目管理制度，完善专项资金使用的管理流程，加强专项资金管理，确保专项资金专款专用。

2、加强项目管理，及时报告项目进展情况，主动了解项目建实施所存在的问题，及时协调解决，确保项目按计划保质保量完成。

3、加强项目绩效管理，根据项目实际情况科学设置绩效目标，绩效目标要与年度的任务数或计划数相对应，依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量、可操作。同时加强绩效目标事中运行监控，确保各项绩效目标圆满完成。

附件1：保靖县自然资源局2020年度土地规划及宅基地

- 项目支出绩效评价指标表

- 湖南正旺项目管理有限责任公司

- 年   月   日

附件1：

| 保靖县自然资源局2020年度土地规划及宅基地 项目绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 评分 | 评分说明 |
| 项目 决策 （20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 项目立项符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求计2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、合同及材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 按照规定的程序申请设立、审批文件、合同及材料符合相关要求、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策共计3分，每有一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，共计2分，每有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 绩效目标设置不科学 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与项目目标任务数或计划数相对应得2分，每有1项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 效益指标设置未量化细化 |
|  | 预算编制（2分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。 | 2 |  |
|  | 资金投入（9分） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止；②分配标准、因素选择全面、合理，计1分，1 例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 3 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 4 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；②公示内容准确、完整。 | ①资金分配结果在公开渠道进行公示，公示及时、公示期达到规定期限要求，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止；②公示内容准确、完整，计2分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 项目 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 预算执行进度 和调整率 | 2 | ①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | ①资金安排在11月底之前分配完毕，计1分，全年执行进度每下降1%扣1分，扣完为止。 ②预算调整率低于2%计1分，按比例每上升1%扣0.5分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 | 1 | 执行率76% |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关扶贫资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类扶贫资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策③符合项目预算批复或合同规定的用途④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的情况，合计6分，1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 专项资金用于日常工作经费开支 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 3 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。 | ①、②、③合计得3分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 无专项资金管理制度和项目管理办法 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④合计4分，1例不符合扣1分，扣完为止。 | 3 | 无专项资金管理制度和项目管理办法 |
|  |  | 绩效自评合规性 | 3 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 根据绩效自评抽查考核结果，以及绩效自评报告进行评价，酌情扣分。 | 3 |  |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | ①实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，>=100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 | 迁陵县、毛沟镇还在进行户籍资料 |
|  | 项目质量（8分） | 质量标准 | 8 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）*100%，100%计满分，每下降5%扣2分，扣完为止。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4 | 错漏较多，质量不高，返工量大。 |
|  | 项目时效（6分） | 完成及时率 | 6 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%，100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 迁陵镇、毛沟镇还在进行户籍资料 |
|  | 项目成本（6分） | 成本控制 | 6 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%，大于0（含）计满分，否则不得分。实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 |  |
| 项目效果（30分） | 效益（22分） | 经济效益 | 22 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 有相关文件、资料、数据支撑或证明所设效益指标达成的，计22分，不对应产出设置相应效益指标或无对应证明材料的，相应扣分. | 22 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 服务对象满意率≥95%计8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 83 |  |