## 水利秋冬修 (hidden)
2021年望城区水利秋冬修工程建设绩效评价指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 评价情况 | 评价得分
项目 决策 （8分） | 项目立项（2分） | 预算支出决策 （项目立项） 依据充分性 | 1 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 酌情扣分。
|  | 决策（立项） 程序规范性 | 1 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 酌情扣分。
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | ①项，绩效目标应设未设的，扣2分； ②③④项，有1处不符扣0.5分；
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 有1处不符扣0.5分； 绩效目标应设未设的，扣2分。
| 资金投入（2分） | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或实际情况是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理； ③实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 有1项存在问题扣1分。
项目 过程 （27分） | 资金管理（13分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 资金安排在11月底之前分配完毕，计2分； 12月底到位率=100%，计1.5分，每下降1个百分点扣0.1分。
项目 过程 （27分） | 资金管理（13分） | 预算调整率 | 2 | 预算调整金额与年初预算金额的比率，用以反映预算编制科学性和执行精准程度。 | 预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | 预算调整率低于5%计2分，按比例每上升1%扣0.2分（年初预算已明确据实结算的除外），扣完为止。
|  | 预算执行率 | 2 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 以支付系统数据为准，执行率≥95%，计2分，每低1个百分点扣0.2分。
|  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大开支是否经集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同完全不符的情形。 | ①②③④项，每发现1例扣0.5分； ⑤⑥⑦项，每发现1例扣5分； 情节特别严重的，等级直接定为“差”。
|  | 信息公开 | 2 | 资金分配公示情况和绩效目标、自评公开情况。 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确、完整。 ②项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。 | 每发现1例问题，扣0.5分。
| 组织实施（14分） | 管理制度健全性 | 2 | 考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况，根据主管单位和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查及验收资料进行评价。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是否具有操作性。 | ①、②各1分，酌情扣分。
项目 过程 （27分） | 组织实施（14分） | 制度执行有效性 | 5 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（重点关注：项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为）； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ⑤是否对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理； | 每发现1例问题，扣0.5分； 情节严重的，双倍扣分。
|  | 问题整改情况 | 2 | 近三年审计、财政绩效评价问题整改情况。 （2019-2021年被审计、评价） | 根据近三年审计、财政绩效评价报告，查看单位的整改情况；确实无法整改的，检查以后年度执行情况。 | 对近三年审计、财政评价报告中发现的问题全部整改，计2分；部分整改，计1分；未整改，计0分。
|  | 项目绩效管理 | 3 | 部门是否对项目实施单位（财政资金终端使用者）进行绩效管理。 | ①是否要求申报项目时同步报送绩效目标； ②是否组织项目实施单位进行绩效运行监控； ③是否组织项目实施单位进行绩效自评。 | ①、②、③各1分，未实施不得分。
|  | 绩效自评 | 2 | 部门是否按规定开展绩效自评工作。 | ①是否按要求开展绩效自评工作； ②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 每发现1例问题，扣0.5分； 未开展绩效自评不得分。
项目 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10 | 部门年度任务完成情况。 | 项目实施内容完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 评价日止实际完成率100%计满分，每下降5%扣1分，完成率低于60%不得分。（项目未设定预算绩效目标的，采取单项扣分制，即出现一例项目未实施完毕的扣1分，扣完为止）。
| 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10 | ①抽查质量达标率。 ②完工验收达标率。 | ①抽查质量达标率=（抽查质量达标数/总体抽查数）×100%。分值占5分。 ②完工验收达标率=（完工验收合格数量/实际完工数量）×100%。分值占5分。 | 评价日止实际抽查达标率、验收达标率均达到100%计满分，每下降5%扣1分（项目未设定预算绩效目标的，采取单项扣分制，即出现一例项目质量未达标的扣1分，出现一例项目完工后未验收或验收不合格的扣1分，扣完为止）。
| 产出时效 （10分） | 完成及时率 | 10 | 部门年度任务完成及时率。 | 项目实施内容完成及时率=（计划时间内实际完成项目个数/项目总个数）×100%。 | （若项目无实施计划时间，则计划完成时间视为2021年12月31日）。计划时间内项目完成率100%得满分，每下降5%扣1分。（项目未设定预算绩效目标的，采取单项扣分制，即出现一例项目未及时完工的扣1分，扣完为止）。
| 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 项目成本节约率=[（项目计划成本-项目实际成本）/项目计划成本]×100%。 | 成本节约率为0以上的(实际成本低于计划成本）计满分，成本节约率为负值的每上升1%扣1分，扣完为止。
项目 效益 （25分） | 生态效益（7分） | 水土环境维护情况 | 7 | 项目实施后对于项目地点及周边的水土环境影响情况。 | ①项目实施后周边水土环境是否遭到破坏。 ②项目实施后防汛抗旱的效果。 | ①出现一例因项目实施导致水土流失现象的扣2分，最多扣至4分；②出现一例防汛抗旱效果不佳甚至没有效果的扣1分，最多扣至3分。
| 可持续性（8分） | 项目运行的可持续性 | 8 | 是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制，如是否建立管护制度等。 | ①是否建立月度、季度维护计划及台账。 ②是否对维护任务组织专人验收。 | ①有相关维护计划及台账得4分，②维护工作完成后组织专人验收得4分。
| 满意度（10分） | 社会公众满意度 | 10 | 受益群众对“水利秋冬修项目”的满意情况。 | 受益对象满意度是否达到90%及以上。 | 满意度达到90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计8分，70%（含）-80%以上计6分，低于70%计0分。
合计 |  |  | 100
注：1．分值权重可根据实际情况进行适当调整；指标不适用于被评价单位的，分值可调整至个性指标。
2．不配合评价工作组工作的，等级直接定为“差”。

## 水利秋冬修工程建设
保靖县畜牧水产事务中心2021年度阳朝乡龙家村生态猪庄进场道路硬化工程绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分说明 | 评分要点 | 评分标准 | 得分 | 扣分情况
决策（10分） | 项目立项(4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项的依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | ①②③④每发现一项不符合要求的扣1分，2分扣完为止。 | 2 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划，项目立项与部门职责范围相符。
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | ①②③每发现一项不符合要求的扣1分，2分扣完为止。 | 2 | 项目按照规定程序设立、审批文件材料符合相关要求
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①预算支出是否有绩效目标； | ①项，绩效目标应设未设的，扣2分；②③④项，有1处不符扣0.5分； | 0 | 未看到绩效目标表
②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | ①②③有1项不符扣0.5分；绩效目标应设未设的，扣2分。 | 0 | 未看到绩效目标表
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务数或计划数相对应；
| 资金投入（2分） | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或实际情况是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①分配办法是否健全、规范； | ①②③有一项存在问题扣1分，2分扣完为止。 | 2 | 项目预算资金分配有测算依据，符合客观实际
②分配标准、因素选择是否全面、合理；
③实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。
过程（40分） | 资金管理（25分） | 资金预算编制精确度 | 2 | 项目所设定的资金预算是否精准，是否符合客观实际，用以反映预算编制精准程度。 | 项目资金执行与资金预算编制是否一致 | 不一致，每超过一个百分点扣0.1分 | 2 | 项目资金执行与资金预算编制一致。
|  | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 资金到位率=100%，计2分，每下降1个百分点扣0.1分。 | 2 | 预算资金84万元，实际到位资金84万元，资金到位率100%
|  | 预算调整率 | 2 | 预算调整金额与年初预算金额的比率，用以反映预算编制科学性和执行精准程度。 | 预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因）。 | 预算调整率低于5%计2分，按比例每上升1%扣0.2分（年初预算已明确据实结算的除外），扣完为止。 | 2 | 预算未进行调整
|  | 预算执行率 | 2 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映和考核预算支出、预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 以支付系统数据为准，执行率≥95%，计2分，每低1个百分点扣0.2分。 | 2 | 实际到位资金84万元，实际支出资金84万元，预算执行率100%
|  | 资金使用合规性 | 12 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | ①②③④项，每发现1例扣3分；⑤⑥⑦项，每发现1例扣12分。 | 6 | 与保靖县普安工程建设有限公司签订《阳朝乡龙家村生态猪庄进场道路硬化工程合同》，合同金额84万，未严格执行“三重一大”集体决策制度； 支付合同进度未按合同付款进度支付，缺少确定工程量的相关资料
②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；
③重大开支是否经集体研究决策；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。
⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同完全不符的情形。
|  | 信息公开 | 5 | 资金分配公示情况和绩效目标、自评公开情况。 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确、完整； | ①②发现1例问题扣2.5分 | 0 | 资金分配结果未在公开渠道进行公示项目
[5 empty] | ②项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。 |  | 0 | 没有看到绩效自评表和自评报告
| 组织实施（15分） | 管理制度健全性 | 4 | 考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况，根据主管单位和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查及验收资料进行评价。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 未制定业务管理制度扣2分 | 2 | 已制度相应的业务管理制度
[5 empty] | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是否具有操作性。 | 酌情扣分 | 1 | 未对项目设置专项资金管理台账
|  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 每发现1例问题，扣0.5分；情节严重的，扣1分。 | 1 | 项目实施符合相关业务管理规定
[5 empty] | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 每发现1例问题，扣0.5分；情节严重的，扣1分。 | 1
[5 empty] | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 每发现1例问题，扣0.5分；情节严重的，扣1分。 | 1
[5 empty] | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； | 每发现1例问题，扣0.5分；情节严重的，扣1分。 | 1
[5 empty] | ⑤是否对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | 每发现1例问题，扣0.5分；情节严重的，扣1分。 | 1
|  | 项目绩效管理 | 3 | 主管部门是否对项目实施单位进行绩效管理。 | ①是否要求申报项目时同步报送绩效目标；（1分） | 未同步报送绩效目标的，扣1分 | 0 | 主管部门未对项目实施单位进行绩效管理。
[5 empty] | ②是否组织项目实施单位进行绩效运行监控；（1分） | 未组织项目实施单位进行绩效运行监控的，扣1分
[5 empty] | ③是否组织项目实施单位进行绩效自评。（1分） | 未组织项目实施单位进行绩效自评的，扣1分
|  | 绩效自评 | 3 | 主管部门是否按规定开展绩效自评工作。 | ①是否按要求开展绩效自评工作； | 未按要求开展绩效自评工作，扣1分 | 0 | 主管部门没有开展绩效自评工作。
[5 empty] | ②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 每发现1例问题，扣0.5分，1分扣完为止
产出（30分） | 完成数量（9分） | 实际完成率 | 9 | 是否按照项目设定的绩效目标阳朝乡龙家村生态猪庄进场道路硬化工程建设工作，用以反映和考核项目完成数量目标的实现程度。 | 完成进场道路200米和出场道路1200米的道路硬化工程； | 完成100%得9分，未完成1个百分点扣0.5分，扣完为止 | 9 | 根据施工时的实际情况，实际施工公里数为35+1001米，比预计的工程量缩短了
| 项目质量(8分） | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量与设定的绩效目标进行比较，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。 | 工程质量达标合格及以上； | 出现未及时验收的，每个扣4分；发现不合格，扣8分 | 8 | 项目均已验收合格
| 完成及时率(5分） | 项目产出及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目时效目标的实现程度。 | 2021年2月—2021年10月完成项目建设。 | 发现未按期完成的项目，每超出15天扣1分，扣完为止 | 5 | 项目已按期完工
| 产出成本(8分） | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本控制达标程度。 | 单个项目不超概算、预算。 | 发现超概算、预算的，每超过1000扣0.1分，扣完为止 | 8 | 项目未超预算
效益(20分） | 项目效益(20分） | 经济效益 | 4 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1、改善猪庄道路条件，拓宽了农村信息和农产品的流通渠道，推动当地畜牧业发展，计2.5分；2、推动村级集体经济的发展，带动当地村集体经济发展，计2.5分。 | 酌情扣分。 | 4 | 项目的实施改善猪庄道路条件，推动村级集体经济的发展，带动当地村集体经济发展
|  | 社会效益 | 4 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1、通过硬化猪场道路，改善道路通行条件，推动龙阳村生态猪庄发展，使其达到脱贫致富目的，起到“建成一村，带动一片”的示范辐射效应，计2分;2、完善当地基础设施条件，提升当地居民生活品质和幸福感，计2分。 | 酌情扣分。 | 4 | 项目的实施改善道路通行条件，推动龙阳村生态猪庄发展，使其达到脱贫致富目的，起到“建成一村，带动一片”的示范辐射效应，完善当地基础设施条件，提升当地居民生活品质和幸福感
|  | 生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 1、通过道路硬化及排水沟建设工程，对控制水土流失、保护环境有积极作用，计2分;2、改善了猪场道路环境，提高当地居民环保意识，计2分。 | 效果不明显酌情计分； | 4 | 项目的实施对控制水土流失、保护环境有积极作用，改善了猪场道路环境，提高当地居民环保意识
|  | 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 1、项目后期维护到位，道路通行顺畅，计3分；2、项目完成后有后续管护措施，计3分。 | 出现问题未及时解决，每发现1次，扣1分，扣完为止；每发现1处管护不到位的情况，扣1分，扣完为止。（3分） | 4 | 项目后期维护到位，可持续使用
|  | 社会满意度 | 4 | 考察受益群体、项目相关方对项目实施的满意情况。抽查应覆盖专项资金支持的各种类型项目。 | 根据问卷调查情况，按照受益对象满意度比例给分。 | 受益群体、项目相关方满意度>90%,得6分；80%≤受益群体、项目相关方满意度≤90%,得3分；受益群体、项目相关方满意度<80%，得0分。 | 4 | 共完成51份问卷调查，满意度为100%
合计 |  |  | 100 |  |  |  | 78
评价等级：□优（90（含）-100分）□良（80（含）-90分）◾中（60（含）-80分）□差（低于60分）