保靖县发展和改革局专项资金绩效评价

报  告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕3号）文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上，结合实地调查、调查问卷情况,对2020年度县本级安排的价格认证、成本调查、成本监审，粮食工作费，项目稽查，十四五规划编制、东西协作，易地扶贫搬迁等专项工作经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门职责

保靖县发展和改革局为县人民政府工作部门，机构性质是行政机关。办公地址：保靖县迁陵镇魏竹北路29号，统一社会信用代码114331257367635103。

本单位主要职责：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策，并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区等相关政策实施；组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划，并协调实施；参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案，并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策，并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策，并协调实施。

11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。

12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

15、贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规；研究提出组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通发展问题、中长期规划和年度粮食购销、进出口计划；制定全县粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

(二）机构设置情况

我局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、固定资产投资股、政策法规股社会发展和就业服务股、商品价格和调控管理股等14个内设股室及价格认证中心、重点建设项目服务中心等6个二级事业机构。

截止2020年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为34名，其中行政编制11名、其他编制4人、事业编制19名（其中全额拨款事业编制27名）。年末发改工资人员39人(商务局3人、提前退休1人、编不在人在4人）实有人数31人，其中行政编制其他编15名、事业编制16名。

- 二、专项资金绩效评价

（一）价格认证、成本调查、成本监审专项工作经费

1.资金用途

服务我县经济发展大局，严格执行国家，省，州各种价费政策，为我县经济发展营造良好的价费环境。

2.专项资金绩效目标

- 1）搞好价格监测和价格调控

- 2）搞好国家价费政策执行到位

- 3）成我县自来水价格调整及居民阶梯水价和非居民超定额水价加价制度工作

- 4）搞好价格认证工作

- 3.专项资金使用情况分析

- 价格认证、成本调查、成本监审专项工作经费年初预算200000元，到2020年12月31日止实际拨付资金130000元，支出总额118544.8元，年末结转11455.2元，具体支出情况如下表：

| 价格认证、成本调查、成本监审资金支付明细表 金额单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付科目 | 支出金额 （2020年度） | 合计 |
| 办公费 | 15858 | 11858 |
| 印刷费 | 49700 | 49700 |
| 差旅费 | 35021.8 | 35021.8 |
| 会议费 | 1800 | 1800 |
| 培训费 | 1970 | 1970 |
| 公务接待费 | 2721 | 2721 |
| 劳务费 | 3400 | 3400 |
| 其他商品和服务支出 | 3074 | 8074 |
| 总计 | 118544.8 | 118544.8 |

- 2. 资金绩效情况

- （1）配合打好新冠疫情防疫战，搞好价格监测和价格调控。

（2）落实国家转供电环节收费政策。4月召开全县所有物业小区物业公司经理参加的物业小区转供电会议，规范小区转供电环节收费。9月，参与县电力公司落实转供环节电价规范督察，对执行不到位2个小区下发整改通知书。

1）5月召开县燃气安装规范工作会议，规范我县管道天燃气安装收费。

2）对所有城区中小学课后服务费收费情况进行检查，群众满意度较高。9月对全县中小学伙食费进行了调整。请求州发改局核定了保靖县芙蓉学校学生公寓临时收费。对城区是小学校服价格进行调整。

3）严格执行国家扶持中小企业各种用电，用水，用气优惠政策，按月督察电力公司，自来水公司，燃气公司执行到位。到1-10月底止，县电力公司执行一般工商业及其它电价、大工业电价9.5折结算政策，1-10月累计优惠185.52万元，严格落实州发改价商〔2020〕164号文件，对我县轩华锌业、天和锰业、保靖锌业、中锦环保4家高载能企业执行“一口价”电价，1-10月累计降低企业电费2901.41 万元；对丰银燃料、保靖黄金茶、金锋陶瓷、鸿阳光电、欣晟科级5家公司电价实行“普降三分钱”，1-10月累计减免企业 5.09万元。天然气价格严格执行州发改价商〔2020〕82号文件，3月1日至6月30日期间，非居民用气价格减按5.05元/方执行，对寰宇陶瓷、金锋陶瓷两家工业企业淡季执行4.6元/方优惠价，1-10月工商业用气累计优惠64.41 万元。全县享受水价优惠的企业、个体工商户达211户，1一10月，优惠金额达到5.61万元。

4）配合县市场局搞好出租车公司价格检查，进一步规范我县出租车价格。全年共参与县市场监督总局对出租车价格检查4次，处罚1次。启动我县出租车运营打表工作，前期的风险评估报告已出，后继工作正进一步跟进。

5）及时做好价格补贴发放工作。从3月以来，根据我州CPI涨幅情况，我州就启动了价格临时补贴发工作，到9月底止，共向城市低保、农村低保、特困、孤儿、失业人员等人员发放临时价格补贴1271.57万元。

（3）.完成我县自来水价格调整及居民阶梯水价和非居民超定额水价加价制度工作。

3月20日，根据省、州上级部门安排，启动了我县自来水价格调整及居民阶梯水价和非居民超定额加价制度的前期准备工作，5月25日，在州成本调查队的帮助下，完成了水价的成本审核，每吨2.52元，进入调价方案申请阶段。5月29日，召开保靖县供水定价成本监审会；7月6日，邀请县直相关单位召开保靖县水价改革会商会；7月8日，邀请部分县人大代表、县政协委员、县直部分单位相关专家参加保靖县城区供水定价成本审核会；7月20日，我局通过县电视台、城区主要街道大屏幕，县政府网站老政府政策宣传栏，县自来水公司收费大厅对我县实施方案进行公示。县自来水公司印发《保靖县城区拟调整自来水价格及实行居民阶梯水价和非居民用水超定额加价制度宣传手册》1000份发放到县7大社区进行广泛宣传，取得了良好的宣传成效。8月5日，下发《关于召开保靖县城区调整自来水价格及实行居民阶梯水价和非居民用水超定额加价制度价格听证会的有关事项的公告》，正式启动听证会参加人、旁听人员、新闻媒体的报名工作，截止8月21日，26名各界代表报告参加听证会。8月23日，在纪检、司法全程监督下，抽出正式代表12名，候选代表5人，参加价格听证会。8月25日，在县政府网站对听证会参加相关人员进行了公示。9月7日，召开了我县保靖县城区价格听证会，代表一致同意在我县实施调整自来水价格及实行居民阶梯水价和非居民用水超定额加价制度。听证会取得圆满成功。10月12日，保靖县人民政府常务会议第52次会议通过在我县调整自来水价格及实行居民阶梯水价和非居民用水超定额加价制度。10月15日，县发改局下发保发改价【2020】3号《关于调整我县城区自来水价格及实行居民阶梯水价和非居民用水超定额加价制度的通知》文件，从2021年1月起执行。至此，我县调整自来水价格及实行居民阶梯水价和非居民用水超定额加价制度工作圆满完成。10月底，省发改委对该项工作进行了调研，对我县该项工作完成情况表示满意。

（4）搞好价格认证工作。

全年共受理价格认证案件 108 件，认定 83 件，不予认定 25 件，认定金额 125.24 万元。

- （二）粮食工作经费

1.资金用途

贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规；研究提出组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通发展问题、中长期规划和年度粮食购销、进出口计划；制定全县粮食流通体制改革方案，并负责组织实施

- 2.专项资金绩效目标

- 1）搞好粮食储备工作

- 2）保证军粮供应到位

3）做好粮食调控工作

4）协调好粮食行业发展工作

3.专项资金使用情况分析

粮食专项工作经费年初预算170000元，财政实际拨付资金170000元，支出总额66508元，年末结转10492元，具体支出情况如下表：

| 粮食专项工作经费支付明细表 金额单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付科目 | 支出金额 （2020年度） | 合计 |
| 办公费 | 1820 | 1820 |
| 印刷费 | 20066 | 20066 |
| 差旅费 | 16001 | 16001 |
| 电信服务费 | 10000 | 10000 |
| 劳务费 | 480 | 480 |
| 公务接待费 | 16641 | 16641 |
| 其他商品和服务支出 | 1500 | 1500 |
| 总计 | 66508 | 66508 |

- 4.资金绩效情况

- 1）粮食储备工作

一是粮食储存状态工作。省下达我县地方储备粮任务2500吨，目前有粮食储备2500吨，其中2019年收储的1700吨，2020年新收入库粮食800吨。二是粮食轮换工作。根据湖南省地方储备粮食工作管理条例规定，按照保政函{2020}11号批复文件精神，对2020年县级储备粮进行了保本轮换。三是做好储备粮食库存安全检查工作。根据湖南省地方储备粮管理条例，为确保我县储备粮粮食安全，多次对我县复兴储备库点进行了检查，每次出入库都必须有有质检报告。并要做好信息台账工作，对两次检查中发现的0P5仓墙面发霉，楼顶漏水问题。出入库台账记录不完善等问题，及时提出了整改意见。四是加强仓储设施建设。为了粮库安全，拆除了一栋危房。确保粮库粮食质量安全，和粮库的环境改善。全年共完成仓储设施建设投入 53.53万元。五是做好粮食储备日常管理工作。粮食管理工作人员严格遵守《粮油储藏技术规范》，每月进仓查虫测水，仓内布置多个抽测点，并分表层进行检测，特别是对重点部位的检测，发现问题及时分析处理，确保把坏粮苗头扼杀在了初始状态，做好日常粮食监测的台账记录，要求记录要规范和完善，特别是出入库的粮食的信息要进入粮情管理系统，出入库的粮食质检报告要作挡案保，做到了储粮情况明、底子清。确保了入库粮食质量优良、数量真实准确。

2）军粮供应工作

在军粮供应方面，做到及时，保质保量，上门服务，认真执行供应纪律和供应粮源配送的规定，建立专项质量档案，做到验质入库，专库存储，严格出库质量检查，供应粮食质量合格率100％；以优质的服务措施方便部队。全部供应业务，实行电话预约，让部队足不出户就能吃上放心粮，上门征求意见，了解部队对军供粮质量和服务情况满意度情况，以及他们需求情况，2020年年大米供应3400公斤、面粉175公斤。

3）粮食调控工作。一是加强粮食应急管理，实现保供稳价。年初以来，在新冠状病毒防控期间，每天两名工作人员入企业，跑市场，进超市，监控粮食价格，了解粮食库存，做好粮食监测日报表供领导参考，掌握情况，为粮食供应商联系外进粮食途中过关证明，保证粮食顺利过关卡，做到手中有粮，心中不慌。在疫情防控期间，稳定市场发挥了积极作用。二是落实粮食安全考核责任制。按照州粮安办{2020}1号文件精神，坚定不移落实国家粮食安全战略着力在“稳面积，稳产量”上下功夫，起草了《保靖县2020年度落实粮食安全责任制工作要点及责任分工>>征求意见通知，2020年10月，按照州粮安考核领导小组文件要求，下发了2020年州粮安考核文件和细则，要求各责任单位，结合单位的工作实际报送相关资料，11月中旬完成县粮安考核资料上报工作。三是做好统计工作。准确、及时报送国家粮油统计月报表，地编制、搞好粮油统计分析。一月份如期完成一年一度55户城乡居民的社会粮食及食用植物油供需平衡调查、调查乡镇4个，分别为迁陵镇，复兴镇，，长潭河乡，阳朝乡。5月中旬完成了51户农村居民储粮调查，并完成了网上直报，。及时收集、整理、分析、报送了相关信息。并督促粮食企业如实、准确、及时上报统计数据。

4）粮食行业发展工作。一是积极推进“优质粮油工程”质量监测体系项目建设。保靖县粮食质量安全监测项目，2019年启动，2020年6月竣工。6月15县级完成初验，8月州局完成初验收。现在等待省局中验收。积极推动中国“好粮油”行动计划，保靖县锦湘米业2020年8月完成了中国“好粮油”品牌申报工作。二是完成粮油千亿产业项目申报。根据《湖南省粮食和物资储备局 湖南省财政厅关于<2020年粮油千亿产业项目专项资金申报指南>的通知》要求，4月中旬完成我县锦湘米业有限公司，成年产3000吨自熟式米粉生产线建设项目资料申报工作，该项目已经入围我湖南省“千亿产业”项目名单，6月5日名单在湖南省粮食和物资局官网上以公布。经过3个月的加速建设，项目现已经竣工。三是粮食安全生产及食品安全。根据保食安委发{2020]2号文件要求，严把粮食收储质量安全关，严控粮食收储企业在收购，储存、运输等环节的质量安全，出入库要求都要有质量检测报告，严格落实粮食重金属污染治理各项措施。加强在存库粮食的质量抽查和专项检查，6月14日复兴库点和锦湘米业两个存粮企业的扦样品已经送到州粮食质监站监测，两个企业的出入库质检报告也以要求随货同行。在粮食安全生产方面。局领导高度重视，上半年两次到复兴粮库和锦湘米业进行安全生产抽查，对复兴粮库0P5仓库墙面发霉问题，及时进行整修，粮库生活区混杂现象得到了解决。

（三）十四五规划编制专项工作经费。

1.资金用途

充分结合国土空间规划、园区调规扩区等限制性规划协调推进“十四五”规划编制工作，全面总结好“十三五”规划实施的基本经验，广泛征集“十四五”规划前期重大课题，制订“十四五”规划编制工作方案，加强规划基本思路研究。紧紧围绕“十四五”时期全县经济社会发展总体目标任务，协调全县重点领域、重点行业等专项发展规划编制，同时，根据各部门“十四五”规划的前期“三重一大”举措，组织起草“十四五”规划纲要

- 2.专项资金绩效目标

1)完成保靖县十四五规划思路

2）完成十四五期间重大项目收集

3）完成28个专项规划编制

# 3.专项资金的使用情况及分析。“十四五”规划编制费年初预算3000000元，财政拨款资金790000元，实际支出总额322707元，年末结转467293元，具体支出情况如下表：

| 十四五规划编制经费支付明细表 金额单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付科目 | 支出金额 （2020年度） | 合计 |
| 办公费 | 12503 | 12503 |
| 印刷费 | 22449 | 22449 |
| 差旅费 | 15570 | 15570 |
| 电信服务费 | 10000 | 10000 |
| 咨询费 | 240000 | 240000 |
| 公务接待费 | 15481 | 15481 |
| 会议费 | 3726 | 3726 |
| 其他商品和服务支出 | 2978 | 2978 |
| 合计 | 322707 | 322707 |

- 4.资金绩效情况

1）基本思路完成情况

省社科院课题组一行13人来与我县十余个部门开展多次座谈并实地调研。收集的保靖县各领域“十四五”基本思路编制所需的前期资料数据、相关资料同步报送省社科院。前已完成《基本思路》初稿。

2）重大项目收集全面完成

根据省发改委《关于征集和报送“十四五”规划重大工程项目的通知》和州发改委《关于报送湘西州“十四五”规划重大项目的通知》（州发改投〔2020〕88号）文件精神，我办高度重视，下发了《关于做好十四五规划近期工作的函》（保发改函〔2020〕20号）文件，要求县直相关部门围绕“十四五”时期国家投资重点，按时完成我县“十四五”规划重大项目谋划和上报。目前形成我县“十四五”规划重大项目（第五稿）共收集项目211个，涉及总投资1211.4亿元，“十四五”期间计划投资1044.76亿元。其中，科技创新板块争取纳入项目2个，投资总额为28亿元，“十四五”期间计划投资13亿元；产业发展板块争取纳入项目46个，投资总额为277.67亿元，“十四五”期间计划投资213.67亿元；基础设施板块争取纳入项目79个，投资总额为687.96亿元，“十四五”期间计划投资610.32亿元；生态环保板块争取纳入项目33个，投资总额为102.32亿元，“十四五”期间计划投资100.12亿元；社会民生板块争取纳入项目51个，投资总额为115.65亿元，“十四五”期间计划投资107.65亿元。

3）28个专项规划编制已完成

28个专项规划中，14个专项规划责任单位委托第三方专业咨询机构进行编制，14个专项规划由责任部门抽调人员组成专门编制小组负责本部门专项规划编制工作。19个专项规划初稿已上交，9个专项规划处于正在编制中。根据“十四五”专项编制要求，全县所有专项规划完成专项规划初稿编制，进入征集修改意见环节。各责任单位根据征集到的意见修改完成专项规划编制并向县委、县政府汇报审定。

# 东西协作专项工作经费

# 1.资金用途

# 强化利益联结机制，以稳定贫困户增收作为工作的出发点和落脚点，加大资金向产业就业的投入力度，扩大资金帮扶覆盖面，提升历城区财政援助资金效益。强化招商引资措施，在创新方式方法上下功夫，加大政策、资源等宣传，做细做实对接工作，为山东企业落地我县提供优质高效服务。

# 2.专项资金绩效目标。

- 1）制定可行措施，高速项目投资计划

# 2）聚焦产业和就业，合理使用援建资金

3）按需精准选派，加强要才交流

# 4）强化招商引资，着力消费扶贫

# 3.资金的使用情况及分析

东西协作专项工作经费年初预算300000元，财政拨款到位资金300000元，实际支出总额285905元，年末结转14095元，具体支出情况如下表：

| 东西协作专项工作经费支出明细表 金额单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付科目 | 支出金额 （2020年度） | 合计 |
| 办公费 | 64390 | 64390 |
| 印刷费 | 8866 | 8866 |
| 差旅费 | 90767 | 90767 |
| 电信服务费 | 45970 | 45970 |
| 会议费 | 7846 | 7846 |
| 公务接待费 | 27938 | 27938 |
| 培训费 | 5970 | 5970 |
| 其他商品和服务支出 | 34158 | 34158 |
| 合计 | 285905 | 285905 |

- 4.资金绩效

1）高点站位布局，全面精准谋划。

按照“早谋划、早布局、早实施、早受益”的原则，年初，在积极抗击新冠肺炎疫情同时，及时与历城区东西部扶贫协作办协商并征求意见，完成了《2020年保靖县东西部扶贫协作工作要点》、《2020年保靖县东西部扶贫协作援助资金项目投资计划》，针对当前工作短板，讨论制定切实可行的措施，围绕追加援助资金使用，调整项目投资计划。

2）严格资金监管，确保精准滴灌。一是财政援助方面：2020年历城区到位财政援助资金共计6034万元。在年初制定《2020年保靖县东西部扶贫协作援助资金项目投资计划》的基础上，共实施项目15个。在资金使用上，继续坚持援助资金向深度贫困地区倾斜，聚焦产业和就业，突出规模效益，不撒胡椒面。截至目前，所有援助项目已经全部完工，财政资金已拨付6034万元，拨付率100%，已使用5455万元，使用率90.4%。二是社会捐赠方面：保靖县共计收到历城区社会各界捐款捐物折合人民币1035.6万元，历城区各街道帮扶保靖县结对乡镇资金、物资共计704万元。

3）协力扶志扶智，按需精准选派。一是在党政干部交流方面，历城区选派党政干部3名，专业技术人才1名长期挂职帮扶保靖县，保靖县选派1名处级干部，5名科级干部赴历城挂职交流，挂职历城区发改局的胡宇局长关于济南湘西两地消费扶贫的调研文章被中宣部学习强国平台推送。二是在专业技术人才交流方面，历城区选派49名专业技术及管理人才赴保靖开展为期三个月的协作帮扶，18名志愿者开展40天的志愿支教工作；保靖县选派包括教师、医生和农业技术人才共34人赴历城区交流学习一个月。三是专业技术人才培训方面，共培训专技人才411名，共培训医护类专技人员64人次。四是在引进输出技术方面，由济南市蔬菜技术推广服务中心引进食用菌—大球盖菇种植技术一项，目前已在长潭河乡进行试种。

4）紧扣产业合作，强调精准发力。一是消费扶贫方面：据保靖县扶贫办消费扶贫系统初步统计，今年以来，已完成消费扶贫产品销售3200万元，二是招商引资方面：历城控股集团连续两次赴保靖对接产业合作，历城控股投资2800万元与县瑞兴公司合作，共同投资5714万元成立保靖茗瑞茶业有限责任公司。全县引导东部企业落地累计已达7家，完成实际投资9537万元，吸纳56名贫困劳动力就业。

5）积极主动作为，实现精准就业。面对着疫情期间劳务协作工作的新形势、新变化，两地人社部门积极对接，主动作为，切实将疫情带来的影响降到最低。保靖县新建扶贫车间32家；开展就业技能培训5期，培训建档立卡户273名；开发公益性岗位803个，累计为外出就业务工人员落实交通补助资金700余万元，转移贫困户省外就业402人，实现就近就业2043人。

（五）易地搬迁专项工作经费

1.资金用途

全面完成搬迁入住和拆旧复垦，完善安置点配套基础设施和公共服务设施建设，落实后续产业及就业帮扶，提升安置点管理服务水平

2.资金绩效目标

- 1） 完成省、州县下达的易地搬迁工作任务

# 2）提升搬迁入住质量

- 3）跟进易地搬迁后续帮扶工作

# 4）提质基础和公共服务设施

- 3.资金使用情况及分析

易地扶贫搬迁专项工作经费年初预算300000元，财政拨款到位资金300000元，实际支出总额100000元，年末结转200000元，具体支出情况如下表：

| 易地扶贫搬迁专项工作经费支出明细表 金额单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付科目 | 支出金额 （2020年度） | 合计 |
| 办公费 | 27500 | 27500 |
| 印刷费 | 25697 | 25697 |
| 差旅费 | 24369 | 24369 |
| 公务接待费 | 11683 | 11683 |
| 其他商品和服务支出 | 10751 | 10751 |
| 合计 | 100000 | 100000 |

# 4.资金绩效

- 对照《关于印发<2020年市州、县市区党委和政府脱贫攻坚工作考核实施方案>和<2020年省直和中央驻湘单位扶贫开发责任制考核实施方案>的通知》文件精神，结合《2020年湖南省“十三五”易地扶贫搬迁工作成效考核主要内容及计分办法》（征求意见稿），2020年工作目标任务已全面完成。一是计划任务全面完成。安置住房、基础设施和公共服务设施全面建成；完成搬迁入住2277户，入住率100%；完成拆旧复垦2277户，拆旧复垦率100%。二是政策执行精准。全县易地扶贫搬迁对象识别精准，人均住房面积超标和自筹资金超标问题已全面完成整改，易地扶贫搬迁资金实行专户专账管理、专款专用，资金使用合规，无挪用和扩大使用范围等问题。三是搬迁群众全部实现脱贫。全县易地搬迁对象累计脱贫2277户10174 人，脱贫率100%，实现了“搬迁一户稳定脱贫一户”的目标。四是后续帮扶措施全覆盖。全县已逐户建立完善了后续帮扶台账，实现了有劳动能力且有就业意愿的搬迁家庭，至少1人实现稳定就业或发展1项产业，无劳动能力家庭享有社会保障兜底，后续帮扶措施覆盖率100%。五是社区管理服务到位。全县12个集中安置点均健全了社区管理服务机构，加强人员了配备，建立了便民服务“四个一”机制和管理办法，管理制度完善。物业管理、治安维稳、卫生整治等工作能正常开展。每个集中安置点均配备了文化宣传栏，并通过帮扶干部走访、文化部门送戏进社区等活动，经常性开展感恩教育、党建文化等文化教育和文体活动、生活常识教育等。六是问题整改及扫尾工作全面完成。省级以上考核和联点督查等反馈交办问题已全面整改到位。安置点房屋及基础设施质量安全可靠，安置点均设有维修跟踪服务标示牌，后期跟踪维护到位。工程结算等扫尾工作全面完成，2277户搬迁户不动产证完成办理。七是档案管理规范完善。易地扶贫搬迁集中安置工程项目档案资料齐全，搬迁户“一户一档”资料完善。

# 项目稽查工作经费

# 1.资金用途

全力做好项目储备、申报、管理、建设等工作。对全县项目工作进行一月一调度，一季一督查。确保中央预算内投资项目落地，按时按质全面完成项目投资任务，充分发挥投资对经济社会发展的关键作用

# 3. 资金绩效目标

- 1）加强部门沟通，分析经济运行特点

# 2）加大项目调度，掌握项目进度

- 3）开展项目稽查，确保项目落地

# 4）了解国家政策，积极组织申报

# 3.资金使用情况分析

- 项目稽查工作经费年初预算100000元，年末财政拨款到位资金100000元，实际支出总额71070元，年末结转28930元。

| 项目稽查专项工作经费支出明细表 金额单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付科目 | 支出金额 （2020年度） | 合计 |
| 印刷费 | 3209 | 3209 |
| 差旅费 | 48495 | 48495 |
| 公务接待费 | 2190 | 2190 |
| 其他商品和服务支出 | 17176 | 17176 |
| 合计 | 71070 | 71070 |

- 4.资金绩效

1）严格项目核准和备案。落实《湖南省企业投资项目核准和备案管理办法》，进一步缩小核准范围，提高核准效率。推进投资项目网上审批模式，实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务，把过去业主“跑项目”变为让数据跑路，缩减了办理时限。目前，备案项目25个，实现总投资14.52亿元。

2）开展项目审批。制定政府投资项目计划，按照《保靖县政府投资项目管理办法》,进一步明确政府投资项目审批及项目建设管理的要求，做好项目审批受理工作，保证项目资金来源有理有据，项目建设顺利进行。目前，共审批政府投资项目33个，总投资16.7亿元。

3）加大项目调度稽查。一是加强中央预算内投资项目管理，对重点中央预算内投资项目进一步加大调度力度，及时掌握项目建设进度，督促项目单位严格落实好中央预算内投资项目管理的有关规定，切实加强项目建设和资金管理。联合各职能部门督办督查加大对项目建设、资金使用等监督管理力度，切实做好中央预算内投资项目调度工作。二是组织申报国家、州、县重点项目，向上争取项目资金，加大对进入重点序列项目的初审、转报和已列入国家、区、市重点建设项目的跟踪调度，监督计划执行情况。三是精心指导项目单位做精、做深、做透项目，全力以赴争取项目资金。截至目前，共争取项目6个，资金4210万元。

4）开展督查，增强项目管理力度

配合上级部门完成两次州重点项目督察、三次县重点项目督察及9次专项项目调度。督促各项目单位，进一步加快项目实施进度，并联合县招标办、县住建局等相关单位对被限期整改项目责任单位下达了限期整改通知书，要求其在限期内作出处理意见，整改到位。

（七）资金管理情况分析

为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。

- 三、评价依据

- 1、财政部《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

- 2、《湖南省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

- 3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；

- 4、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；

- 8、《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2021〕3号）

- 9、《保靖县财政局关于对发展和改革局2020年部门预算的批复》保财函[2020]51号；

- 10、国家和省有关法律、行政法规及规章制度；

- 11、国家关于项目发展的有关方针、政策，项目发展规划（计划）及绩效目标；

- 12、财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规。

- 13、项目实施单位的有关制度管理规定；项目财务会计资料及其他相关资料。

- 四、评价方法和过程

- （一）绩效评价目的

- 通过开展价格认证、成本调查、成本监审，粮食工作费，项目稽查，十四五规划编制、东西协作，易地扶贫搬迁等专项工作经费的绩效评价，了解项目资金的执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，为切实推进各项工作开展，扎实工作，争先进位，勇创佳绩，进一步推动项目工作开展，助力全面建设小康社会，更合理安排今后重点项目建设和争资争项工作提供决策参考依据。

（二）绩效评价内容

绩效评价的内容包括：价格认证、成本调查、成本监审，粮食工作费，项目稽查，十四五规划编制、东西协作，易地扶贫搬迁等专项工作经费绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

- （三）绩效评价方法

- 根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

- 1、成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度

- 2、比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 3、因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 4、公众评判法：通过部分局内部职工、服务对象、社会大众座谈调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 绩效评价指标体系

- 根据《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕3号）等相关文件要求，为了客观反映价格认证、成本调查、成本监审，粮食工作费，项目稽查，十四五规划编制、东西协作，易地扶贫搬迁等专项工作经费的绩效情况，本次绩效评价指标体系由项目投入、过程、产出和效果四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，二级指标由项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益六类指标组成，三级指标作为最终的量化考核对象，共二十项。评价指标总分为100分，其中项目投入指标共20分，项目过程指标共25分，项目产出指标共15分，项目效果指标共40分。

（五）绩效评价工作过程

1、根据《保靖县财政局关于开展2020年度财政性资金绩效评价工作的通知》（保财绩〔2021〕3号）文件要求，成立了绩效评价工作领导小组及绩效评价工作组，制定了项目资金绩效评价工作方案、评价指标体系，组织召开了现场评价工作安排部署会，部署项目单位及时对项目进行总结自评。

2、收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求，收集财务资料，管理制度，项目总结等资料。

- 3、审核资料。绩效评价工作组在项目单位自评的基础上，对相关资料进行分类整理、审查和分析。

4、综合分析评价。绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组，由其进行集体研究后形成绩效评价结论。

5、形成绩效评价报告。

（六）项目经济效益、社会效益、生态效益情况。

- 通过考核表彰资金的发放，进一步扩大开放，调动了各部门各单位的重点项目建设工作和争资争项积极性，鼓励全县各界人士积极参与项目建设，大力实施项目带动战略，促进了县外向型经济的发展，带动全县国民经济的加快发展，推动保靖经济社会的跨越发展，助力全面建成小康社会。通过重点项目的实施，人民生活环境得到充分改善，生活环境更加优美，树立良好的新型城市新农村形象。使人民更加安居乐业，促进社会安定团结，社会经济的可持续发展。经济效益、社会效益、生态效益显著。

- 六、评价结论

- 通过自评认为价格认证、成本调查、成本监审，粮食工作费，项目稽查，十四五规划编制、东西协作，易地扶贫搬迁等专项工作经费能及时到账，遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则，相关管理制度完备，并能严格遵守，达到了预期的各项绩效指标，项目经济和社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。

根据评价小组设定的各项专项工作经费绩效评价指标得分分别为95分、93分、93分、92分、96分、94分（详见附件：保靖县发展和改革局专项资金绩效评价指标表，该项目绩效评价等次为优。

附件：保靖县发展和改革局重点项目管理费绩效评价指标表

保靖县发展和改革局

二0二一年九月六日

附件2

专项资金绩效评价指标表

（价格认证、成本调查、成本监审）

| 一级 指标(分值) | 二级 指标(分值) | 三级指标 (分值) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性 （4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位 及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （25） | 业务管理 （10） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （2） | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； |  |
|  |  | 财务监控有效性 （6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （15） | 项目产出 （15） | 实际 完成率 （5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% | 4 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成 及时率 （3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量 达标率 （4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 4 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本 节约率 （3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （40） | 项目效益 （40） | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 7 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 7 |
|  |  | 可持 续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |

附件2

专项资金绩效评价指标表

（粮食专项工作费）

| 一级 指标(分值) | 二级 指标(分值) | 三级指标 (分值) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性 （4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位 及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （25） | 业务管理 （10） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （2） | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； |  |
|  |  | 财务监控有效性 （6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （15） | 项目产出 （15） | 实际 完成率 （5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% | 4 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成 及时率 （3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量 达标率 （4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 4 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本 节约率 （3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （40） | 项目效益 （40） | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 可持 续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |

附件2

专项资金绩效评价指标表

（十四五规划编制经费）

| 一级 指标(分值) | 二级 指标(分值) | 三级指标 (分值) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性 （4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位 及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （25） | 业务管理 （10） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （2） | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； |  |
|  |  | 财务监控有效性 （6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （15） | 项目产出 （15） | 实际 完成率 （5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% | 3 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成 及时率 （3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量 达标率 （4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 4 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本 节约率 （3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （40） | 项目效益 （40） | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 可持 续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |

附件2

专项资金绩效评价指标表

（东西协作专项工作经费）

| 一级 指标(分值) | 二级 指标(分值) | 三级指标 (分值) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性 （4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位 及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （25） | 业务管理 （10） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （2） | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； |  |
|  |  | 财务监控有效性 （6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （15） | 项目产出 （15） | 实际 完成率 （5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% | 4 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成 及时率 （3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量 达标率 （4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 4 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本 节约率 （3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （40） | 项目效益 （40） | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 可持 续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |

附件2

专项资金绩效评价指标表

（易地搬迁工作经费）

| 一级 指标(分值) | 二级 指标(分值) | 三级指标 (分值) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性 （4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位 及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （25） | 业务管理 （10） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （2） | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； |  |
|  |  | 财务监控有效性 （6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （15） | 项目产出 （15） | 实际 完成率 （5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% | 5 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成 及时率 （3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量 达标率 （4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 4 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本 节约率 （3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （40） | 项目效益 （40） | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 7 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 7 |
|  |  | 可持 续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

专项资金绩效评价指标表

（项目稽查工作经费）

| 一级 指标(分值) | 二级 指标(分值) | 三级指标 (分值) | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性 （4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率 （4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位 及时率 （4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （25） | 业务管理 （10） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （2） | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （15） | 管理制度健全性 （4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； |  |
|  |  | 财务监控有效性 （6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （15） | 项目产出 （15） | 实际 完成率 （5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% | 3 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成 及时率 （3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量 达标率 （4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 4 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本 节约率 （3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （40） | 项目效益 （40） | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 可持 续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 （8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

保靖县发展和改革局 2020年度专项资金绩效评价报告 评价单位：保靖县发展和改革局 报告时间：2021年9月

目    录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2机构设置情况

- 专项资金绩效评价

2.1价格认证、成本调查、成本监审专项工作经费

- 2.2粮食工作经费

2.3十四五规划编制专项工作经费

2.4东西协作专项工作经费

2.5易地搬迁专项工作经费

2.6项目稽查工作经费

2.7资金管理情况分析

- 评价依据

- 评价方法和过程

- 4.1绩效评价目的

- 4.2绩效评价内容

- 4.3绩效评价方法

- 4.4绩效评价指标体系

- 4.5绩效评价工作过程

- 4.6项目经济效益、社会效益、生态效益情况