## 项目库汇总表
附件1
保靖县2019年度脱贫攻坚项目库汇总表
填报单位：保靖县扶贫办
序号 | 项目建设内容 | 项目数量（个） | 总资金规模（万元） | 备注
| 2019年全县项目合计 | 1972 | 99110.5422
一 | 基础设施项目 | 1322 | 48813.4535
二 | 产业扶贫项目 | 633 | 31878.0887
三 | 公共服务项目 | 17 | 18419

## 2019项目库明细表2018.11（修正）
附件2
保靖县2019年度脱贫攻坚项目库
填报单位：保靖县扶贫办 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度(起止) |  | 建设任务及规模 | 资金规模（万元） | 筹资方式（中央、省级、市州或县级资金） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 责任单位
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
[8 empty] | 2019年项目库合计1972个 | 99110.5422
一 | [7 empty] | 基础设施项目1322个 | 48813.4535
(一) | [7 empty] | 农村道路建设项目280个 | 10312.1554
1 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.2 | 2019.12 | 比耳镇比耳村车马组至白腊公路加宽工程4公里加宽1m | 60 | 中央资金 | 60户230人 | 改善60户230人生产、生活条件 | 为解决车马组沿线柑橘外运的问题 | 县交通局 | 县交通局
2 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.5 | 2019.9 | 比耳镇比耳村至他卜公路加宽2.5公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 33 | 中央资金 | 62户242余人 | 改善62户242余人道路通行条件 | 改善62户242余人道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
3 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.2 | 2019.8 | 比耳镇科腊村小寨泰巴谷通组公路改造工程1.2公里，4.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 60 | 省级资金 | 85户300人 | 改善贫困户85户300人农村道路通行条件 | 改善贫困户85户300人农村道路通行条件 | 县交通局 | 比耳镇
4 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.8 | 2019.12 | 比耳镇科腊村择土组通组公路硬化1.3公里,4.5米宽20厘米厚砼路面 | 70 | 中央资金 | 27户 | 改善贫困户27户农村道路通行条件 | 改善贫困户27户农村道路通行条件 | 县交通局 | 比耳镇
5 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.8 | 2019.12 | 比耳镇通丘至他柱通组公路加宽工程2.1公里1.0米宽20厘米厚砼路面 | 40 | 中央资金 | 95户382人 | 改善贫困户95户382人农村道路通行条件 | 改善贫困户95户382人农村道路通行条件 | 县交通局 | 比耳镇
6 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.5 | 2019.9 | 比耳镇水坝村岩湖组公路加宽工程2.952公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 54.8831 | 中央资金 | 35户136余人 | 改善35户136余人道路通行条件 | 改善35户136余人道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
7 | 基础设施 | 村组道路建设 | 改扩建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.1 | 2019.9 | 保靖县复兴镇夜咱村道窄加宽工程，4.368公里加宽1m，局部受限路段可设置错车道 | 60.44 | 中央资金 | 753人 | 753人受益改善道路设施 | 753人受益改善道路设施 | 县交通局 | 县交通局
8 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 复兴镇 | 大湾村 | 2019.3 | 2019.8 | 复兴镇大湾村枫香坡通组公路改造工程0.3公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 18 | 省级资金 | 78户317人 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
9 | 基础设施 | 错车道 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇复兴村至迁陵镇普溪村公路错车道工程，4.3公里，共22个错车道，20cm厚水泥砼路面 | 21.5 | 省级资金 | 143户544人 | 改善贫困户143户544人农村道路通行条件 | 改善贫困户143户544人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
10 | 基础设施 | 村组道路建设 | 改扩建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.1 | 2019.9 | 保靖县复兴镇复兴村下高速连接线公路0.1公里续建工程，公路换板，设置盖板涵2道。 | 20 | 中央资金 | 544人 | 改善544人的道路通行条件 | 改善544人的道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
11 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴村进村部公路硬化0.03公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 1.2 | 中央资金 | 894户3579人 | 改善贫困户894户3579人农村道路通行条件 | 改善贫困户894户3579人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
12 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.8 | 2019.12 | 复兴镇复兴中学至普溪公路工程2.380公里宽3.5米厚20cm混凝土路面 | 158 | 中央资金 | 540户2341人 | 改善540户2341人农村道路通行条件 | 改善540户2341人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
13 | 基础设施 | 桥梁 | 路面新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.3 | 2019.8 | 复兴镇河边村村民服务中心（清水乡老政府）公路改造工程0.1公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 8 | 省级资金 | 78户317人 | 改善78户317人农村道路通行条件 | 改善78户317人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
14 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇马洛村渡口公路加宽工程2.0公里：1.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 40 | 中央资金 | 141户578人 | 改善141户578人农村道路通行条件 | 改善141户578人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
15 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇马洛村渡口通组公路硬化工程：(其中渡口段1.32公里，宽4.5米，20cm厚水泥砼路面 | 59.4 | 中央资金 | 141户578人 | 改善141户578人农村道路通行条件 | 改善141户578人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
16 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.2 | 2019.8 | 马洛村进村部公路硬化0.06公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3 | 中央资金 | 547户2188人 | 改善547户2188人农村道路通行条件 | 改善547户2188人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
17 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇门前村上山组至岩门组公路硬化工程，0.6公里（含马王二组0.2公里）。宽3.5米，20cm厚水泥砼路面 | 35 | 中央资金 | 104户391人 | 改善104户391人农村道路通行条件 | 改善104户391人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
18 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2019.2 | 2019.8 | 蓬桂村进村部公路硬化0.03公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 1.2 | 中央资金 | 340户1360人 | 改善340户1360人农村道路通行条件 | 改善340户1360人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
19 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇山河村中寨至老田土通组公路（包含向家组0.75公里），3.5米宽，2.0公里长，20cm厚水泥砼路面 | 90 | 中央资金 | 30户140人 | 改善30户140人道路通行条件 | 改善30户140人道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
20 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.8 | 2019.12 | 复兴镇山河村通组公路工程（新寨组580米、王一组王二组480米、上毛屋下毛屋共1000米、斑鸠组200米、朱家河组390米、(大朵库组300米，700米泥结碎石），共计3.0公里硬化；宽3.5米厚20cm混凝土路面，0.7公里路基整修；8cm厚泥结碎石 | 140 | 中央资金 | 212户852人 | 改善贫困户212户852人农村道路通行条件 | 改善贫困户212户852人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
21 | 基础设施 | 桥涵工程 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.8 | 2019.12 | 复兴镇山河村茶园公路工程 | 10 | 中央资金 | 15户37人 | 改善15户37人农村道路通行条件 | 改善15户37人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
22 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇山河村公路续建工程0.1公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 8 | 中央资金 | 30户140人 | 改善30户140人农村道路通行条件 | 改善30户140人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
23 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 复兴镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.9 | 复兴镇踏梯村毛坝路基整修工程2.853公里 | 9 | 中央资金 | 全镇受益 | 改善生产、生活条件 | 改善生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
24 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇胥乐村村部至泽北组通组公路硬化工程，1.0公里，3.5米宽 | 50 | 中央资金 | 60户300人 | 改善60户300人道路通行条件 | 改善60户300人道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
25 | 基础设施 | 桥梁 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇胥乐村泽北桥梁工程1座 | 60 | 中央资金 | 60户300人 | 改善60户300道路通行条件 | 改善60户300道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
26 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇胥乐村通组公路改造工程2.33公里，3.5米宽，20cm厚水泥砼路面（其中胥乐村塘坝组至下王家坪岔口1.518公里，村部-对门坡后面0.16公里，村主干道未硬化0.65公里） | 105 | 中央资金 | 400户1600人 | 改善400户1600人道路通行条件 | 改善400户1600人道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
27 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.2 | 2019.8 | 胥乐村进村部公路硬化0.03公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 1 | 中央资金 | 382户1528人 | 改善382户1528人道路通行条件 | 改善382户1528人道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
28 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.2 | 2019.8 | 鸭坝村5组至1组通组公路硬化工程1.045公里，3.5米宽干田坳至1组2组公路改弯4处；七组公路改弯1处；三组公路改弯1处，上寨坡到六组公路改变1处。 | 67.5 | 中央资金 | 93户384人 | 改善93户384人农村道路通行条件 | 改善93户384人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
29 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.2 | 2019.8 | 鸭坝村进村部公路硬化0.06公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 2.5 | 中央资金 | 274户1096人 | 改善274户1096人农村道路通行条件 | 改善274户1096人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
30 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.8 | 2019.12 | 山河村屯上组1.5公里公路整修 | 45 | 中央资金 | 26户125人 | 改善贫困户26户125人农村道路通行条件 | 改善贫困户26户125人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
31 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.5 | 2019.9 | 复兴镇山河村张家至白家公路加宽工程4.316公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 75.7475 | 中央资金 | 75户321人 | 改善75户321人道路通行条件 | 改善75户321人道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
32 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.8 | 2019.12 | 胥乐村进村公路硬化0.08公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3.5 | 中央资金 | 9户42人 | 改善贫困户9户42人农村道路通行条件 | 改善贫困户9户42人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
33 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.8 | 2019.12 | 复兴镇胥乐村塘坝至供堡通组公路 长0.55公里 。3.5米宽20cm厚混凝土路面 | 22 | 中央资金 | 25户115人 | 改善贫困户25户115人农村道路通行条件 | 改善贫困户25户115人农村道路通行条件 | 县交通局 | 复兴镇
34 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇半百村四组路面改造工程0.68公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 27.5 | 中央资金 | 71户283人 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
35 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇半百村公路路面改造工程0.15公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 6 | 中央资金 | 71户283人 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
36 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇半百村五组路面改造工程0.7公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 28 | 中央资金 | 71户283人 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
37 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇半百村一、二组公路改造工程1.02公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 41 | 中央资金 | 71户283人 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 改善贫困户71户283人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
38 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.2 | 2019.8 | 半白村村部公路硬化0.14公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 7.5 | 中央资金 | 155户621人 | 改善贫困户155户621人农村道路通行条件 | 改善贫困户155户621人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
39 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.3 | 2019.8 | 半白村村部公路硬化0.07公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 4 | 中央资金 | 155户621人 | 改善贫困户155户621人农村道路通行条件 | 改善贫困户155户621人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
40 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.1 | 2019.12 | 村间道硬化2000米及保坎 | 16.6 | 中央资金 | 岩门、杉木、冲里、新寨、大寨等组1243人受益 | 改善全村1243人生活条件 | 改善全村1243人生活条件 | 县交通局 | 县交通局
41 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.8 | 2019.12 | 葫芦镇半百村通村公路工程0.36公里4.5米宽20厘米厚砼路面 | 23 | 中央资金 | 187户737人 | 改善贫困户187户737人农村道路通行条件 | 改善贫困户187户737人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
42 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.8 | 2019.12 | 葫芦镇半百村三组六组通组公路工程0.45公里3.5米宽20厘米厚砼路面 | 18 | 中央资金 | 45户150人 | 改善贫困户45户150人农村道路通行条件 | 改善贫困户45户150人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
43 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇枫香至瓦厂公路加宽工程2.0公里：1.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 30 | 中央资金 | 93户379人 | 改善贫困户93户379人农村道路通行条件 | 改善贫困户93户379人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
44 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.1 | 2019.12 | 垃圾场进场路硬化0.2公里 | 10 | 中央资金 | 253户996人 | 改善农村253户996人交通设施 | 改善农村253户996人交通设施 | 县交通局 | 县交通局
45 | 基础设施 | 村级公路硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.4 | 2019.12 | 二条:100m×3.5m,堡坎3处；4km×3.5m | 250 |  | 全村收益 | 全村收益 | 全村收益 | 县交通局 | 葫芦镇
46 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.3 | 2019.8 | 国茶村公路改造工程0.2公里 | 10 | 省级资金 | 151户569人 | 改善贫困户151户569人农村道路通行条件 | 改善贫困户151户569人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
47 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.12 | 葫芦镇葫芦村瓦厂7组至枫香村公路加宽工程，2公里，加宽1m。 | 40 | 中央资金 | 45户，190余人 | 改善贫困户49户190人的生产生活条件 | 改善贫困户49户190人的生产生活条件 | 县交通局 | 县交通局
48 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇葫芦村公路改造工程0.3公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 14 | 省级资金 | 90户352人 | 改善贫困户90户352人农村道路通行条件 | 改善贫困户90户352人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
49 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇桥上村保默线至瓦厂公路改造工程0.65公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 26 | 中央资金 | 224户970人 | 改善贫困户224户970人农村道路通行条件 | 改善贫困户224户970人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
50 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇桥上村公路续建工程100米垮塌土石方清理 | 2 | 中央资金 | 224户970人 | 改善贫困户224户970人农村道路通行条件 | 改善贫困户224户970人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
51 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇桥上村村部公路续建工程新建300余方挡土墙 | 9 | 中央资金 | 224户970人 | 改善贫困户224户970人农村道路通行条件 | 改善贫困户224户970人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
52 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.3 | 2019.8 | 葫芦镇葫芦村官庄组1.5公里4.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 150 | 中央资金 | 132户520人 | 改善贫困户132户520人农村道路通行条件 | 改善贫困户132户520人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
53 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦村通村公路硬化0.16公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 8 | 中央资金 | 746户2987人 | 改善农村746户2987人道路通行条件 | 改善农村746户2987人道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
54 | 基础设施 | 桥梁 | 整修 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.8 | 官庄人行桥维修，20米桥梁上部结构整修 | 5 | 省级资金 | 90户352人 | 改善贫困户90户352人农村道路通行条件 | 改善贫困户90户352人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
55 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.8 | 2019.12 | 葫芦镇葫芦村官庄至桃花坪公路续建工程。公路内侧新建挡土墙 | 25 | 中央资金 | 165户814人 | 改善贫困户165户814人农村道路通行条件 | 改善贫困户165户814人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
56 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.8 | 2019.12 | 葫芦镇尖岩村洪家组公路工程1.6公里3.5米宽20厘米厚砼路面 | 70 | 中央资金 | 31户170人 | 改善农村31户170人道路通行条件 | 改善农村31户170人道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
57 | 基础设施 | 桥梁 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇米塔村三组人行便民桥工程，2座（幸福桥、和谐桥）。 | 65 | 中央资金 | 51户269人 | 改善贫困户51户269人农村道路通行条件 | 改善贫困户51户269人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
58 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县葫芦镇耳容村燕子坳至耳容公路工程0.354公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 14.16 | 中央资金 | 81户350人 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
59 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县葫芦镇木耳村燕子坳至木耳公路工程0.154公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 6.17 | 中央资金 | 81户350人 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
60 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县葫芦镇木耳村一.三组工程0.4公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 16.1 | 中央资金 | 81户350人 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
61 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县葫芦镇木耳村至燕子坳四组0.7公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 28 | 中央资金 | 81户350人 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 改善贫困户81户350人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
62 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 桃花坪村村部公路硬化0.14公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 7 | 中央资金 | 155户621人 | 改善农村155户621人道路通行条件 | 改善农村155户621人道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
63 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.8 | 2019.12 | 葫芦镇桃花坪村二组道路续建工程 | 25 | 中央资金 | 183户715人 | 改善贫困户183户715人农村道路通行条件 | 改善贫困户183户715人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
64 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦镇新印村公路整修工程300m；葫芦镇新印村通村部公路硬化工程500m，4.5m路面。 | 55 | 中央资金 | 55户225人 | 改善贫困户55户225人农村道路通行条件 | 改善贫困户55户225人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
65 | 基础设施 | 通村公路 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.9 | 葫芦镇新印村村部公路改造工程0.5公里：4.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 38 | 中央资金 | 55户225人 | 改善贫困户55户225人的生产生活条件 | 改善贫困户55户225人的生产生活条件 | 县交通局 | 县交通局
66 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.8 | 2019.12 | 葫芦镇麻阳组杜唐坪公路续建工程。0.25公里整修 | 12 | 中央资金 | 139户579人 | 改善贫困户139户579人农村道路通行条件 | 改善贫困户139户579人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
67 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.2 | 2019.8 | 葫芦村村部公路硬化0.16公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 8 | 中央资金 | 746户2987人 | 改善贫困户746户2987人农村道路通行条件 | 改善贫困户746户2987人农村道路通行条件 | 县交通局 | 葫芦镇
68 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.2 | 2019.12 | 吕洞山镇夯沙村矮坡村部通组公路改造工程0.3公里：4.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 25 | 中央资金 | 468户1949人 | 帮助468户1949人改善交通条件 | 帮助468户1949人改善交通条件 | 县交通局 | 县交通局
69 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.2 | 2019.8 | 吕洞山镇矮坡村通组公路改造工程0.1公里3.5米宽硬化路20cm厚水泥砼路面 | 15 | 省级资金 | 468户1949人 | 改善贫困户468户1949人农村道路通行条件 | 改善贫困户468户1949人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
70 | 基础设施 | 村组道路建设 | 改扩建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.1 | 2019.9 | 保靖县吕洞山镇茶岭村俄力至蜂塘至立口公路6公里加宽工程，全线设置错车道 | 40 | 中央资金 | 689人 | 改善689人出行条件 | 改善689人出行条件 | 县交通局 | 县交通局
71 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.2 | 2019.8 | 茶岭村村部公路硬化0.21公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 12 | 中央资金 | 489户1958人 | 改善489户1958人农村道路通行条件 | 改善489户1958人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
72 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.6 | 2019.8 | 硬化黄皮组公路100米 | 0.85 | 中央资金 | 63户276人 | 改善贫困户63户276人农村道路通行条件 | 改善贫困户63户276人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
73 | 基础设施 | 通村公路 | 续建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.2 | 2019.8 | 吕洞山镇夯吉村金寨公路硬化工程0.33公里：4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 17 | 中央资金 | 125户500人 | 改善贫困户125户500人农村道路通行条件 | 改善贫困户125户500人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
74 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.2 | 2019.8 | 夯吉村村部公路硬化0.23公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 12 | 中央资金 | 537户2150人 | 改善537户2150人农村道路通行条件 | 改善537户2150人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
75 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.2 | 2019.8 | 吕洞山镇夯沙村排帕组通组路0.4公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 42 | 中央资金 | 490户2222人 | 改善贫困户490户2222人农村道路通行条件 | 改善贫困户490户2222人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
76 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.2 | 2019.12 | 吕洞山镇黄金村公路新建工程 | 35 | 中央资金 | 784户3279人 | 改善784户3279人生产、生活条件 | 改善784户3279人生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
77 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.2 | 2019.12 | 吕洞山镇黄金村黄金至茶坪公路新建工程2.0公里：5.0m宽路基新建 | 60 | 中央资金 | 784户3279人 | 改善784户3279人生产、生活条件 | 改善784户3279人生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
78 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路基新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.2 | 2019.8 | 吕洞山镇黄金村光田至小河寨挡土墙工程新建约1000立方米挡土墙 | 35 | 中央资金 | 125户500人 | 改善贫困户125户500人农村道路通行条件 | 改善贫困户125户500人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
79 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.2 | 2019.12 | 排捧村村部公路硬化0.19公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 10 | 中央资金 | 422户1689人 | 改善贫困户422户1689人农村道路通行条件 | 改善贫困户422户1689人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
80 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.8 | 2019.12 | 排捧村进村公路硬化0.15公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 5.4 | 中央资金 | 422户1689人 | 改善贫困户422户1689人农村道路通行条件 | 改善贫困户422户1689人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
81 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.8 | 2019.12 | 吕洞山镇排捧村科国道路加宽工程。1.2公里加宽1米20厘米厚砼路面及排水沟、入村道路50米新修 | 25 | 中央资金 | 158户687人 | 改善贫困户158户687人农村道路通行条件 | 改善贫困户158户687人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
82 | 基础设施 | 通组公路硬化 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.12 | 排沙组布瓦壁至翁科村公路硬化5公里 | 450 | 中央资金 | 排沙组225人 | 帮助排沙组225人改善交通条件 | 帮助排沙组225人改善交通条件 | 县交通局 | 县交通局
83 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.2 | 2019.8 | 翁科村村部公路硬化0.03公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 11 | 中央资金 | 496户1985人 | 改善496户1985人农村道路通行条件 | 改善496户1985人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
84 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.2 | 2019.8 | 吕洞山镇张湾村东辽公路改造工程1.47公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 59 | 中央资金 | 490户2222人 | 改善贫困户490户2222人农村道路通行条件 | 改善贫困户490户2222人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
85 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.8 | 2019.12 | 吕洞山镇矮坡村通组公路改造工程0.36公里3.5米宽硬化路20cm混凝土路面 | 2.88 | 中央资金 | 53户517人 | 改善贫困户53户517人农村道路通行条件 | 改善贫困户53户517人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
86 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.8 | 2019.12 | 翁科村进村公路硬化0.1公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3.6 | 县级资金 | 496户1985人 | 改善贫困户496户1985人农村道路通行条件 | 改善贫困户496户1985人农村道路通行条件 | 县交通局 | 吕洞山镇
87 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.2 | 2019.8 | 巴科村进村部公路硬化0.12公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6 | 中央资金 | 488户1954人 | 改善贫困户488户1954人农村道路通行条件 | 改善贫困户488户1954人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
88 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇巴科村进村公路坪场硬化0.06公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 1.6 | 县级资金 | 6户523人 | 改善贫困户6户523人农村道路通行条件 | 改善贫困户6户523人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
89 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 白坪村进村部公路硬化0.06公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3 | 中央资金 | 657户2628人 | 改善贫困户657户2628人农村道路通行条件 | 改善贫困户657户2628人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
90 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇白坪村进村公路坪场硬化0.05公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 1.2 | 县级资金 | 7户25人 | 改善贫困户7户25人农村道路通行条件 | 改善贫困户7户25人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
91 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.2 | 2019.8 | 白屋村进村部公路硬化0.09公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 4.5 | 中央资金 | 310户1240人 | 改善贫困户310户1240人农村道路通行条件 | 改善贫困户310户1240人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
92 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇白屋村白屋至田冲公路加宽工程0.19公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 7.77 | 中央资金 | 全村 | 改善农村道路通行条件 | 改善农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
93 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.2 | 2019.8 | 毛沟镇拱桥村一组至科乐村上寨组公路硬化工程1.3公里，路面宽度3.5米，20cm厚水泥砼路面 | 58.5 | 省级资金 | 164户654人 | 改善贫困户164户654人农村道路通行条件 | 改善贫困户164户654人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
94 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.2 | 2019.8 | 花交村进村部公路硬化0.39公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 21 | 中央资金 | 300户1198人 | 改善贫困户300户1198人农村道路通行条件 | 改善贫困户300户1198人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
95 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇花交村大堡组公路硬化工程3.205公里，3.5米宽，20cm厚水泥砼路面。 | 202 | 中央资金 | 受益34户186人 | 改善贫困户34户186人农村道路通行条件 | 改善贫困户34户186人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
96 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.5 | 2019.9 | 毛沟镇花蕉村公路加宽工程3.121公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 54.2183 | 县级资金 | 50户200余人 | 为50户200余人改善道路通行条件 | 为50户200余人改善道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
97 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.2 | 2019.12 | 毛沟镇科乐村择打扎一组通组公路硬化工程；0.6公里，宽3.5米厚20cm混凝土路面 | 30 | 中央资金 | 175户716人 | 改善贫困户175户716人农村道路通行条件 | 改善贫困户175户716人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
98 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.2 | 2019.8 | 毛沟镇科禾村公路改造工程0.875公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 35 | 中央资金 | 175户725人 | 改善贫困户175户725人农村道路通行条件 | 改善贫困户175户725人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
99 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.2 | 2019.8 | 科乐村进村部公路硬化0.12公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6 | 中央资金 | 538户2154人 | 改善贫困户538户2154人农村道路通行条件 | 改善贫困户538户2154人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
100 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇科乐村牛栏溪组公路2.5米宽，长12米。 | 3.5 | 县级资金 | 175户716人 | 改善贫困户175户716人农村道路通行条件 | 改善贫困户175户716人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
101 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 社区 | 2019.2 | 2019.8 | 社区公路硬化0.09公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 4.5 | 中央资金 | 850户3400人 | 改善贫困户850户3400人农村道路通行条件 | 改善贫困户850户3400人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
102 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.2 | 2019.12 | 毛沟镇排当村路基新建工程0.8公里 | 15 | 中央资金 | 120户 | 为120户贫困户改善生产、生活条件 | 为120户贫困户改善生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
103 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.2 | 2019.8 | 排当村进村部公路硬化0.08公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 4 | 中央资金 | 540户2163人 | 改善贫困户540户2163人农村道路通行条件 | 改善贫困户540户2163人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
104 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇排当村进村公路坪场硬化0.11公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 3.5 | 县级资金 | 6户23人 | 改善贫困户6户23人农村道路通行条件 | 改善贫困户6户23人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
105 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.2 | 2019.8 | 毛沟镇如景村大屋村公路改造工程，7.169公里3.5米宽路面，20cm厚水泥砼路面 | 74 | 中央资金 | 103户444人 | 改善贫困户103户444人农村道路通行条件 | 改善贫困户103户444人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
106 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.2 | 2019.8 | 如景村进村部公路硬化0.14公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 7 | 中央资金 | 378户1513人 | 改善贫困户378户1513人农村道路通行条件 | 改善贫困户378户1513人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
107 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇如景村进村公路坪场硬化工程0.2公里，3.5米宽，20cm厚水泥砼路面。 | 0.6 | 县级资金 | 5户20人 | 改善贫困户5户20人农村道路通行条件 | 改善贫困户5户20人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
108 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.2 | 2019.12 | 毛沟镇舍坪村村主公路加宽工程4.5公里1.0m宽20cm厚水泥砼路面 | 68 | 中央资金 | 全村村民 | 帮助全村村民解决出行问题和农产品运输问题 | 帮助全村村民解决出行问题和农产品运输问题 | 县交通局 | 县交通局
109 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 舍坪村进村部公路硬化0.30公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 16 | 中央资金 | 637户2550人 | 改善贫困户637户2550人农村道路通行条件 | 改善贫困户637户2550人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
110 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇舍坪村进村公路坪场硬化0.04公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 0.9 | 中央资金 | 7户26人 | 改善贫困户7户26人农村道路通行条件 | 改善贫困户7户26人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
111 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.2 | 2019.8 | 卧党村进村部公路硬化0.23公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 12 | 中央资金 | 445户1780人 | 改善贫困户445户1780人农村道路通行条件 | 改善贫困户445户1780人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
112 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇卧当村进村公路坪场硬化0.03公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 0.75 | 中央资金 | 8户25人 | 改善贫困户8户25人农村道路通行条件 | 改善贫困户8户25人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
113 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇卧当村、清水坪镇杰坳村通村公路4公里 | 150 | 中央资金 | 85户421人 | 改善85户农户出行条件 | 改善85户农户出行条件 | 县交通局 | 县交通局
114 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.2 | 2019.8 | 踏湖村进村部公路硬化0.28公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 15 | 中央资金 | 244户978人 | 改善贫困户244户978人农村道路通行条件 | 改善贫困户244户978人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
115 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇踏湖村进村公路坪场硬化0.02公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 0.5 | 中央资金 | 3户12人 | 改善贫困户3户12人农村道路通行条件 | 改善贫困户3户12人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
116 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.2 | 2019.8 | 田家村进村部公路硬化0.15公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 7.5 | 中央资金 | 391户1785人 | 改善贫困户391户1785人农村道路通行条件 | 改善贫困户391户1785人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
117 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇田家村进村公路坪场硬化0.02公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 0.6 | 中央资金 | 6户23人 | 改善贫困户6户23人农村道路通行条件 | 改善贫困户6户23人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
118 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 毛沟镇阳坪村阳坪至舍格公路改造工程1.062公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 42.5 | 中央资金 | 66户278人 | 改善贫困户66户278人农村道路通行条件 | 改善贫困户66户278人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
119 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.2 | 2019.8 | 毛沟镇永和村通组公路改造工程0.35公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 14 | 中央资金 | 121户447人 | 改善贫困户121户447人农村道路通行条件 | 改善贫困户121户447人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
120 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇永和村六斗组通组公路旧路改造硬化工程0.3公里，3.5米宽，20cm厚水泥砼路面。 | 15 | 中央资金 | 受益65户286人 | 改善贫困户65户286人农村道路通行条件 | 改善贫困户65户286人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
121 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.2 | 2019.8 | 渔车村进村部公路硬化0.13公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6.5 | 中央资金 | 331户1325人 | 改善贫困户331户1325人农村道路通行条件 | 改善贫困户331户1325人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
122 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.8 | 2019.12 | 毛沟镇鱼车村进村公路坪场硬化0.03公里宽4.5米厚20cm混凝土路面，20cm厚水泥砼路面。 | 0.72 | 中央资金 | 7户26人 | 改善贫困户7户26人农村道路通行条件 | 改善贫困户7户26人农村道路通行条件 | 县交通局 | 毛沟镇
123 | 基础设施 | 通村公路 | 续建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.2 | 2019.8 | 毛沟镇拱桥村S231村部集中区路段公路改造工程，710米，5.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 48 | 中央资金 | 164户654人 | 改善贫困户164户654人农村道路通行条件 | 改善贫困户164户654人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
124 | 基础设施 | 桥梁 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.2 | 2019.12 | 毛沟镇科乐村牛栏溪桥梁工程20米长 | 80 | 中央资金 | 村民35户180人 | 为35户农户改善生产生活条件 | 为35户农户改善生产生活条件 | 县交通局 | 县交通局
125 | 基础设施 | 桥梁 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.2 | 2019.8 | 毛沟镇科乐村牛栏溪桥梁工程（净跨10米） | 30 | 中央资金 | 35户180人 | 改善贫困户35户180人农村道路通行条件 | 改善贫困户35户180人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
126 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 波溪村村部公路硬化0.15公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 8.5 | 中央资金 | 343户1372人 | 改善贫困户343户1372人农村道路通行条件 | 改善贫困户343户1372人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
127 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.8 | 2019.12 | 普戎镇牙科松至官塘河官塘河至糯梯3公里宽3.5米，20cm厚水泥砼路面。 | 120 | 中央资金 | 179户698人 | 改善贫困户179户698人农村道路通行条件 | 改善贫困户179户698人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
128 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.2 | 2019.8 | 普戎镇亨章村业铁报公路改造工程0.68公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 27.5 | 中央资金 | 93户344人 | 改善贫困户93户344人农村道路通行条件 | 改善贫困户93户344人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
129 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.2 | 2019.8 | 亨章村村部公路硬化0.35公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 19 | 中央资金 | 207户826人 | 改善贫困户207户826人农村道路通行条件 | 改善贫困户207户826人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
130 | 基础设施 | 通村公路 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.8 | 2019.12 | 普戎镇亨章村一组公路加宽工程.0.3公里1米宽20厘米厚水泥砼路面 | 7 | 中央资金 | 28户121人 | 改善贫困户28户121人农村道路通行条件 | 改善贫困户28户121人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
131 | 基础设施 | 通村公路 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.8 | 2019.12 | 普戎镇亨章村3组路基新建工程0.5公里新建。 | 10 | 中央资金 | 25户96人 | 改善贫困户25户96人农村道路通行条件 | 改善贫困户25户96人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
132 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.2 | 2019.8 | 普戎镇糯梯村公路改造工程1.6公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 56 | 中央资金 | 188户654人 | 改善贫困户188户654人农村道路通行条件 | 改善贫困户188户654人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
133 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.8 | 2019.12 | 普戎镇下坝村七组通组公路工程0.55公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 30 | 中央资金 | 675户2492人 | 改善贫困户675户2492人农村道路通行条件 | 改善贫困户675户2492人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
134 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.2 | 2019.12 | 普戎镇牙吾村上牙吾公路加宽工程3公里：1.0m宽20cm厚水泥砼路面 | 60 | 中央资金 | 32户126人 | 为32户126人改善了生产生活设施 | 为32户126人改善了生产生活设施 | 县交通局 | 县交通局
135 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.2 | 2019.8 | 普戎镇牙吾村湖拔路通组公路改造工程1.5公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 67.5 | 中央资金 | 78户317人 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
136 | 基础设施 | 桥梁 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.2 | 2019.8 | 普戎镇牙吾村桥梁工程1座，上牙吾公路错车道工程1公里10个错车道 | 50 | 中央资金 | 78户317人 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
137 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.2 | 2019.8 | 普戎镇牙吾村下牙吾至西库通组公路改造工程3.5公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 157 | 中央资金 | 52户168人 | 改善贫困户52户168人农村道路通行条件 | 改善贫困户52户168人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
138 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.2 | 2019.8 | 泽碧村村部公路硬化0.20公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 11 | 中央资金 | 254户1017人 | 改善贫困户254户1017人农村道路通行条件 | 改善贫困户254户1017人农村道路通行条件 | 县交通局 | 普戎镇
139 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.8 | 2019.12 | 普戎镇牙吾村上牙吾通组公路工程0.3公里3.5米宽20厘米厚混凝土路面，两个盖板涵 | 20 | 中央资金 | 35户200人 | 改善贫困户35户200人农村道路通行条件 | 改善贫困户35户200人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
140 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇阿扎河村起车大桥至咱科洞公路加宽工程7公里：1.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 126 | 省级资金 | 218户875人 | 改善贫困户218户875人农村道路通行条件 | 改善贫困户218户875人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
141 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇阿扎河村二组公路加宽工程2.5公里：1.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 12 | 省级资金 | 218户875人 | 改善贫困户218户875人农村道路通行条件 | 改善贫困户218户875人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
142 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路基新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇昂洞村村部至1组公路路基新建工程2.0公里，路基宽5.0米 | 30 | 省级资金 | 312户1320人 | 改善贫困户312户1320人农村道路通行条件 | 改善贫困户312户1320人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
143 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.2 | 2019.12 | 迁陵镇扁朝村村部公路加宽工程3.7公里：1.0m宽20cm厚水泥砼路面 | 80 | 中央资金 | 832人 | 832人安全出行 | 832人安全出行 | 县交通局 | 县交通局
144 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 茶市村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇茶市村2组通组公路改造工程1公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 60 | 省级资金 | 101户369人 | 改善贫困户101户369人农村道路通行条件 | 改善贫困户101户369人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
145 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 茶市村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇茶市村茶市至茶甫公路改造工程7公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 21 | 中央资金 | 101户369人 | 改善贫困户101户369人农村道路通行条件 | 改善贫困户101户369人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
146 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇陡滩村通组公路改造工程1.5公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 65 | 中央资金 | 140户578人 | 改善贫困户140户578人农村道路通行条件 | 改善贫困户140户578人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
147 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇府库村江口组路基新建工程0.5公里，5米宽路基 | 10 | 中央资金 | 20户120人 | 改善贫困户20户120人农村道路通行条件 | 改善贫困户20户120人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
148 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇府库村向家组通组公路加宽工程。1.0公里加宽1米20厘米厚砼路面 | 18 | 中央资金 | 15户75人 | 改善贫困户15户75人农村道路通行条件 | 改善贫困户15户75人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
149 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.2 | 2019.12 | 迁陵镇和平村村主公路加宽工程3.5公里1.0m宽20cm厚水泥砼路面 | 55 | 中央资金 | 1771人 | 1771人安全出行 | 1771人安全出行 | 县交通局 | 县交通局
150 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇和平村彭家至候儿坡公路改造工程1.2公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 45 | 中央资金 | 170户685人 | 改善贫困户170户685人农村道路通行条件 | 改善贫困户170户685人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
151 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.2 | 2019.8 | 复兴镇和平村川洞公路改造工程1.2公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 48 | 中央资金 | 170户685人 | 改善贫困户170户685人农村道路通行条件 | 改善贫困户170户685人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
152 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇楠竹山村通组公路改造工程1.0公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 50 | 中央资金 | 89户352人 | 改善贫困户89户352人农村道路通行条件 | 改善贫困户89户352人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
153 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇花井村变电站至楠竹山公路改造工程1.0公里：6.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 48 | 省级资金 | 89户352人 | 改善贫困户89户352人农村道路通行条件 | 改善贫困户89户352人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
154 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 花井山村 | 2019.2 | 2019.12 | 迁陵镇花井村楠竹山至牛角山通组公路改造工程0.8公里：3.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 30 | 中央资金 | 352人 | 改善全村352人居民生活条件，提高满意度 | 改善全村352人居民生活条件，提高满意度 | 县交通局 | 县交通局
155 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇利福村马岩厂至马斯公路改造工程6.557公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 36 | 中央资金 | 159户650人 | 改善贫困户159户650人农村道路通行条件 | 改善贫困户159户650人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
156 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇龙溪坪村、起车村、普戎村公路续建工程，0.3公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 15 | 省级资金 | 154户613人 | 改善贫困户154户613人农村道路通行条件 | 改善贫困户154户613人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
157 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇那铁村吉甫通组公路改造工程0.7公里：4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 62 | 中央资金 | 102户441人 | 改善贫困户102户441人农村道路通行条件 | 改善贫困户102户441人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
158 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇昂家村公路改造工程1.825公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 73 | 中央资金 | 138户563人 | 改善贫困户138户563人农村道路通行条件 | 改善贫困户138户563人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
159 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇松溪村1组2组公路错车道工程。3.5公里17个错车道20厘米厚砼路面 | 8.5 | 中央资金 | 115户457人 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
160 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇松溪村6组通组公路硬化工程0.6公里，3.5米宽20厘米厚混凝土面层 | 23 | 中央资金 | 115户457人 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
161 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇松溪村主干道续建工程。5处破损路面换板，5组过水面增设跳岩，沿线塌方清理约1000m³。 | 12.5 | 中央资金 | 115户457人 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
162 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.2 | 2019.12 | 迁陵镇梭西村下寨组通组公路改造工程1.2公里：3.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 73 | 中央资金 | 182人 | 182人便民出行 | 每户每年务工增收800元 | 县交通局 | 县交通局
163 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.7 | 2019.12 | 梭西村下寨组至杨家村怕逼组公路硬化1.8公里宽3.5米 | 65 | 中央资金 | 391户1565人 | 改善贫困户391户1565人农村道路通行条件 | 改善贫困户391户1565人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
164 | 基础设施 | 桥梁 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇踏梯村公路桥梁工程2座洗溪湖桥、裁缝溪桥 | 80 | 中央资金 | 142户613人 | 改善贫困户142户613人农村道路通行条件 | 改善贫困户142户613人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
165 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.3 | 2019.8 | 迁陵镇踏梯村沙刀组通组公路改造工程，0.22公里，3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 11 | 省级资金 | 147户585人 | 改善贫困户147户585人农村道路通行条件 | 改善贫困户147户585人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
166 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇谭家村1、3、4组主干道硬化工程1.1公里长，3.5米宽20厘米厚砼路面 | 41.8 | 中央资金 | 1、3、4组村民 | 改善贫困户1、3、4组村民农村道路通行条件 | 改善贫困户1、3、4组村民农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
167 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇谭家村2组路基新建工程。1.3公里，5米宽路基 | 23 | 中央资金 | 2组59户村民 | 改善贫困户2组59户村民农村道路通行条件 | 改善贫困户2组59户村民农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
168 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇土碧村通组公路改造工程,一组至二组1.5公里3.5米宽 | 68 | 省级资金 | 158户587人 | 改善贫困户158户587人农村道路通行条件 | 改善贫困户158户587人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
169 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.2 | 2019.8 | Y268桐油科至东风公路加宽工程1.625公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 65 | 中央资金 | 158户587人 | 改善贫困户158户587人农村道路通行条件 | 改善贫困户158户587人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
170 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇王家村桃家公路改造工程0.46公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 18.5 | 中央资金 | 189户736人 | 改善贫困户189户736人农村道路通行条件 | 改善贫困户189户736人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
171 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇王家村公路加宽工程1.5公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 60 | 中央资金 | 189户736人 | 改善贫困户189户736人农村道路通行条件 | 改善贫困户189户736人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
172 | 基础设施 | 村组道路建设 | 改建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.1 | 2019.9 | 保靖县迁陵镇新码村新码头村道窄加宽工程，5.661公里加宽1m，局部受限路段可设置错车道 | 38.3 | 中央资金 | 537人 | 全村537人受益 | 每户每年务工增收800元 | 县交通局 | 县交通局
173 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇新码村五组至六组，一组凤尔屋场至老仓库公路加宽工程。2.2公里加宽1米20厘米厚砼路面，五组至游洞公路整修35米，宽3.5米20厘米厚砼路面。 | 32 | 中央资金 | 123户536人 | 改善贫困户123户536人农村道路通行条件 | 改善贫困户123户536人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
174 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇新码村村组道路路面续建工程：村主路截弯取直4处增设挡土墙、3处道路冲空增设挡土墙、破损路面2处换板。 | 20 | 中央资金 | 124户537人 | 改善贫困户124户537人农村道路通行条件 | 改善贫困户124户537人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
175 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.6 | 2019.8 | 迁陵镇阿扎河村二组公路加宽工程2.5公里：1.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 60 | 中央资金 | 218户875人 | 改善贫困户218户875人农村道路通行条件 | 改善贫困户218户875人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
176 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇踏梯村沙刀组通组公路工程0.08公里，3.5米宽20cm厚水泥砼路面（原迁陵镇踏梯村沙刀组通组公路改造工程，0.22公里） | 4 | 中央资金 | 30户280人 | 改善贫困户30户280人农村道路通行条件 | 改善贫困户30户280人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
177 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.2 | 2019.8 | 三联村村部公路硬化0.110公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6 | 中央资金 | 391户1565人 | 改善贫困户391户1565人农村道路通行条件 | 改善贫困户391户1565人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
178 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.2 | 2019.8 | 杨家村村部公路硬化0.10公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 5.5 | 中央资金 | 712户2850人 | 改善贫困户712户2850人农村道路通行条件 | 改善贫困户712户2850人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
179 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2019.2 | 2019.8 | 腊水村村部公路硬化0.09公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 5 | 中央资金 | 598户2392人 | 改善贫困户598户2392人农村道路通行条件 | 改善贫困户598户2392人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
180 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.2 | 2019.8 | 撒珠村村部公路硬化0.11公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6 | 中央资金 | 211户846人 | 改善贫困户211户846人农村道路通行条件 | 改善贫困户211户846人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
181 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.2 | 2019.8 | 昂洞村村部公路硬化0.05公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 2.5 | 中央资金 | 343户1372人 | 改善贫困户343户1372人农村道路通行条件 | 改善贫困户343户1372人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
182 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.2 | 2019.8 | 陇洞村村部公路硬化0.17公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 9.5 | 中央资金 | 496户1985人 | 改善贫困户496户1985人农村道路通行条件 | 改善贫困户496户1985人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
183 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2019.2 | 2019.8 | 那甫村村部公路硬化0.035公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 1.65 | 中央资金 | 217户1269人 | 改善贫困户217户1269人农村道路通行条件 | 改善贫困户217户1269人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
184 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.2 | 2019.8 | 陡滩村公路硬化0.02公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 1 | 中央资金 | 428户1714人 | 改善贫困户428户1714人农村道路通行条件 | 改善贫困户428户1714人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
185 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2019.2 | 2019.8 | 陇西村村部公路硬化0.02公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 1 | 中央资金 | 360户1438人 | 改善贫困户360户1438人农村道路通行条件 | 改善贫困户360户1438人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
186 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇那洞村通组公路工程1.1公里宽3.5米厚20cm混凝土路面 | 57 | 中央资金 | 65户400人 | 改善贫困户65户400人农村道路通行条件 | 改善贫困户65户400人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
187 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇那甫村一组二组接双溶滩电站公路工程0.7公里宽3.5米厚20cm混凝土路面 | 30 | 中央资金 | 162户560人 | 改善贫困户162户560人农村道路通行条件 | 改善贫困户162户560人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
188 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇陡滩西岱组通组公路工程1.1公里2.5米宽15厘米厚混凝土路面 | 25 | 中央资金 | 55户320人 | 改善贫困户55户320人农村道路通行条件 | 改善贫困户55户320人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
189 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇扁朝村飞山坳至花垣泽洛坪公路工程0.6公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 32 | 中央资金 | 120户650人 | 改善贫困户120户650人农村道路通行条件 | 改善贫困户120户650人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
190 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇陇西村通村公路工程0.025公里4.5米宽20cm混凝土路面 | 1.1 | 中央资金 | 5户21人 | 改善贫困户5户21人农村道路通行条件 | 改善贫困户5户21人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
191 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇陇洞村通村公路工程0.05公里4.5米宽20cm混凝土路面 | 3 | 中央资金 | 65户400人 | 改善贫困户65户400人农村道路通行条件 | 改善贫困户65户400人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
192 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县迁陵镇府库村府库一组至丰洞公路工程0.3公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 12.3 | 中央资金 | 133户539人 | 改善贫困户133户539人农村道路通行条件 | 改善贫困户133户539人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
193 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县大妥乡府库村至迁清公路江口大桥公路工程1.38公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 55.5 | 中央资金 | 133户539人 | 改善贫困户133户539人农村道路通行条件 | 改善贫困户133户539人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
194 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.8 | 2019.12 | 迁陵镇松溪村昂洞至松溪公路加宽工程和安防工程 | 50 | 中央资金 | 115户457人 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户457人农村道路通行条件 | 县交通局 | 迁陵镇
195 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.5 | 2019.9 | 迁陵镇陇洞村灵佛俺公路加宽工程2.347公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 35 | 中央资金 | 39户156余人 | 改善39户156余人道路通行条件 | 39户156余人改善道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
196 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.5 | 2019.9 | 迁陵镇陇木洞村公路加宽工程4.316公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 43.6165 | 中央资金 | 46户180余人 | 改善46户180余人道路通行条件 | 46户180余人改善道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
197 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.5 | 2019.9 | 踏梯村毛坝路基整修工程2.583公里 | 9 | 中央资金 | 49户208人 | 改善49户208人道路通行条件 | 改善49户208人道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
198 | 基础设施 | 村组道路建设 | 改建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2019.2 | 2019.12 | 清水坪镇坝木村公路续建工程4公里 | 12 | 中央资金 | 全村受益 | 改善生产、生活条件 | 改善生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
199 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2019.2 | 2019.8 | 大坝村村部公路硬化0.06公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 2.6 | 中央资金 | 352户1410人 | 改善贫困户352户1410人农村道路通行条件 | 改善贫困户352户1410人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
200 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 大坪村村部公路硬化0.11公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6.2 | 中央资金 | 295户1180人 | 改善贫困户295户1180人农村道路通行条件 | 改善贫困户295户1180人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
201 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.7 | 2019.12 | 清水坪镇黄连村桥头至桐油科组公路续建工程，里程0.8公里，3.5米宽15厘米厚砼路面 | 24 | 中央资金 | 113户497人 | 改善贫困户113户497人农村道路通行条件 | 改善贫困户113户497人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
202 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.2 | 2019.8 | 清水坪镇黄连村至坝木村公路改造工程2.2公里，6米宽20厚C30砼路面（其中屯上1组至黄连6组0.6公里，黄连村7组0.65公里，坝木村10至18组0.45公里，坝木村1组2组0.5公里） | 193 | 省级资金 | 114户498人 | 改善贫困户114户498人农村道路通行条件 | 改善贫困户114户498人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
203 | 基础设施 | 村组道路建设 | 改建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.2 | 2019.12 | 清水坪镇黄连村1组公路改造工程0.6公里，6.5米宽沥青路面 | 60 | 中央资金 | 全村收益 | 改善生产、生活条件 | 改善生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
204 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2019.2 | 2019.8 | 腊洞村村部公路硬化0.07公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3.1 | 中央资金 | 465户1860人 | 改善贫困户465户1860人农村道路通行条件 | 改善贫困户465户1860人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
205 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 清水坪镇 | 里外村 | 2019.2 | 2019.8 | 清水坪镇里外村公路改造工程0.635公里：里外村0.5公里4.5米宽，迁清路至下码村0.1公里3.5米宽，中溪村0.035公里3.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 35 | 省级资金 | 94户371人 | 改善贫困户94户371人农村道路通行条件 | 改善贫困户94户371人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
206 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路基新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.2 | 2019.8 | 清水坪镇五十二至梁山公路路基新建工程3.5公里，路基宽5.0米 | 55 | 省级资金 | 168户684人 | 改善贫困户168户684人农村道路通行条件 | 改善贫困户168户684人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
207 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2019.2 | 2019.8 | 马王村村部公路硬化0.12公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6 | 中央资金 | 268户1072人 | 改善贫困户268户1072人农村道路通行条件 | 改善贫困户268户1072人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
208 | 基础设施 | 村组道路建设 | 改建 | 清水坪镇 | 清水坪村 | 2019.2 | 2019.12 | 清水坪镇请水坪村7组公路改造工程0.08公里，6.5米宽水泥砼路面 | 10 | 中央资金 | 全村收益 | 改善生产、生活条件 | 改善生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
209 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.8 | 2019.12 | 清水坪镇杉柱村禾作坡组、何家组通组公路工程，里程0.35公里，3.5米宽20厘米厚砼路面 | 15 | 中央资金 | 135户512人 | 改善贫困户135户512人农村道路通行条件 | 改善贫困户135户512人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
210 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.2 | 2019.12 | 清水坪镇迁清路至下码村一组公路改造工程0.1公里：3.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 8 | 中央资金 | 为40户200人改善了生产生活设施 | 改善200人生产、生活条件 | 改善200人生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
211 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 清水坪镇小溪村龙潭公路班至腊洞村木山组公路续建工程，里程6公里，5米宽路面，15cm厚C30水泥砼路面 | 280 | 省级资金 | 207户842人 | 改善贫困户207户842人农村道路通行条件 | 改善贫困户207户842人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
212 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 清水坪镇中溪村白岩组公路工程0.3公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 13.5 | 中央资金 | 152户571人 | 改善贫困户152户571人农村道路通行条件 | 改善贫困户152户571人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
213 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 清水坪镇中溪村白岩组公路工程 | 12 | 中央资金 | 152户571人 | 改善贫困户152户571人农村道路通行条件 | 改善贫困户152户571人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
214 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 中溪村村部公路硬化0.09公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 4.5 | 中央资金 | 352户1410人 | 改善贫困户352户1410人农村道路通行条件 | 改善贫困户352户1410人农村道路通行条件 | 县交通局 | 清水坪镇
215 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 清水坪镇中溪村白岩组公路工程0.3公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 13.5 | 中央资金 | 152户571人 | 改善贫困户152户571人农村道路通行条件 | 改善贫困户152户571人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
216 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.2 | 2019.8 | 百合村村部公路硬化0.22公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 12 | 中央资金 | 363户1452人 | 改善贫困户363户1452人农村道路通行条件 | 改善贫困户363户1452人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
217 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县水田河镇白合村龙宫公路工程0.61公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 24.5 | 中央资金 | 104户479人 | 改善贫困户104户479人农村道路通行条件 | 改善贫困户104户479人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
218 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河镇丰宏村至绿绿河公路改造工程1.2公里4.5米宽，支线0.7公里3.5米宽 | 97.5 | 中央资金 | 120户510人 | 改善贫困户120户510人农村道路通行条件 | 改善贫困户120户510人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
219 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河镇他者村组公路改造工程1.2公里20cm厚水泥砼路面 | 54 | 中央资金 | 60户240人 | 改善贫困户60户240人农村道路通行条件 | 改善贫困户60户240人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
220 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河镇丰宏村通组公路改造工程1.4公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 56 | 中央资金 | 265户1135人 | 改善贫困户265户1135人农村道路通行条件 | 改善贫困户265户1135人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
221 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.2 | 2019.8 | 丰宏村村部公路硬化0.05公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3 | 中央资金 | 698户2793人 | 改善贫困户698户2793人农村道路通行条件 | 改善贫困户698户2793人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
222 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.2 | 2019.8 | 吉铁村村部公路硬化0.22公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 12 | 中央资金 | 170户678人 | 改善贫困户170户678人农村道路通行条件 | 改善贫困户170户678人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
223 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.2 | 2019.8 | 金落河村部公路硬化0.06公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3 | 中央资金 | 250户1002人 | 改善贫困户250户1002人农村道路通行条件 | 改善贫困户250户1002人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
224 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.2 | 2019.8 | 卡当村村部公路硬化0.10公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 5 | 中央资金 | 257户1030人 | 改善贫困户257户1030人农村道路通行条件 | 改善贫困户257户1030人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
225 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.3 | 2019.8 | 村组道路整修300立方等 | 10 | 省级资金 | 68户280人(其中建档立卡户12户65人) | 解决68户280人(其中建档立卡户12户65人)饮水问题 | 解决68户280人(其中建档立卡户12户65人)饮水问题 | 县交通局 | 水田河镇
226 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河镇政府至夯吉公路改造工程1.05公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 42 | 中央资金 | 120户420人 | 改善贫困户120户420人农村道路通行条件 | 改善贫困户120户420人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
227 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.2 | 2019.8 | 排大方村村部公路硬化0.28公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 15 | 中央资金 | 254户1016人 | 改善贫困户254户1016人农村道路通行条件 | 改善贫困户254户1016人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
228 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河村村部公路硬化0.05公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 2 | 中央资金 | 412户1648人 | 改善贫困户412户1648人农村道路通行条件 | 改善贫困户412户1648人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
229 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.8 | 2019.12 | 水田河镇水田村进村公路工程。0.8公里，前0.3公里宽4.5米，后0.5公里宽3.5米20厘米厚混凝土路面，挡土墙约1000m³ | 80 | 中央资金 | 116户508人 | 改善贫困户116户508人农村道路通行条件 | 改善贫困户116户508人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
230 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.2 | 2019.8 | 五牙村村部公路硬化0.46公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 25 | 中央资金 | 270户1080人 | 改善贫困户270户1080人农村道路通行条件 | 改善贫困户270户1080人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
231 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河镇新寨组通组公路改造工程1.5公里，巴巴冲7组至8组公路改造工程1.5公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 135 | 中央资金 | 120户420人 | 改善贫困户120户420人农村道路通行条件 | 改善贫困户120户420人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
232 | 基础设施 | 桥梁 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河镇金落河村便桥梁工程1座 | 34 | 中央资金 | 120户420人 | 改善贫困户120户420人农村道路通行条件 | 改善贫困户120户420人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
233 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.2 | 2019.8 | 水田河镇中心村新寨组公路续建工程1.0公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 35 | 中央资金 | 36户140人 | 改善贫困户36户140人农村道路通行条件 | 改善贫困户36户140人农村道路通行条件 | 县交通局 | 水田河镇
234 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.2 | 2019.8 | 碗米坡镇拔茅村公路改造工程1.03公里，4.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 60 | 省级资金 | 130户471人 | 改善贫困户130户471人农村道路通行条件 | 改善贫困户130户471人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
235 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.2 | 2019.8 | 碗米坡镇草列至禾作公路改造工程0.66公里3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 26.5 | 中央资金 | 130户471人 | 改善贫困户130户471人农村道路通行条件 | 改善贫困户130户471人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
236 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.2 | 2019.8 | 白云山村村部公路硬化0.09公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 4.5 | 中央资金 | 530户2118人 | 改善贫困户530户2118人农村道路通行条件 | 改善贫困户530户2118人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
237 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.8 | 2019.12 | 碗米坡白云村通村通村公路工程0.11公里4.5米宽20厘米厚砼路面 | 5 | 中央资金 | 20户818人 | 改善贫困户20户818人农村道路通行条件 | 改善贫困户20户818人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
238 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村，拔茅村 | 2019.8 | 2019.12 | 碗米坡镇拔茅村至磋比村川洞组错车道工程4.5公里42个错车道 | 25 | 中央资金 | 141户532人 | 改善贫困户141户532人农村道路通行条件 | 改善贫困户141户532人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
239 | 基础设施 | 通村公路 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.2 | 2019.12 | 碗米坡镇卡湖村朵卜至迁清路公路改造工程2公里3.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 98 | 中央资金 | 全镇受益 | 改善生产、生活条件 | 务工，改善生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
240 | 基础设施 | 通村公路 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.2 | 2019.12 | 碗米坡镇卡湖至朵卜路基新建工程0.2公里 | 35 | 中央资金 | 为解决桐夕组群众交通问题，其中精准扶贫户37户。 | 改善生产、生活条件 | 务工，改善生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
241 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新修 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 沙湾组500米村组道路建设 | 20 | 省级资金 | 492人 | 改善贫困户125户492人农村道路通行条件 | 改善贫困户125户492人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
242 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.2 | 2019.8 | 沙湾村村部公路硬化0.10公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 5 | 中央资金 | 283户1132人 | 改善贫困户283户1132人农村道路通行条件 | 改善贫困户283户1132人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
243 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 马丘组至湖格组3000米步行道 | 45 | 省级资金 | 87人 | 改善贫困户23户87人农村道路通行条件 | 改善贫困户23户87人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
244 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.2 | 2019.8 | 首八峒村部公路硬化0.16公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 8.5 | 中央资金 | 284户1139人 | 改善284户1139人道路通行条件 | 务工，改善284户1139人道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
245 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.8 | 2019.12 | 碗米坡镇首八峒村马结至下河渡口公路工程，2公里，4.5米宽20厘米厚砼路面 | 110 | 中央资金 | 80户329人 | 改善贫困户80户329人农村道路通行条件 | 改善贫困户80户329人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
246 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.8 | 2019.12 | 碗米坡首八峒村通村通村公路工程0.05公里4.5米宽20厘米厚砼路面 | 2 | 中央资金 | 141户532人 | 改善贫困户10户38人农村道路通行条件 | 改善贫困户10户38人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
247 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.2 | 2019.8 | 碗米坡镇亚渔村朵卜至迁清路公路改造工程2公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 110 | 省级资金 | 86户326人 | 改善贫困户86户326人农村道路通行条件 | 改善贫困户86户326人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
248 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.2 | 2019.8 | 亚渔村村部公路硬化0.15公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 7.5 | 中央资金 | 332户1329人 | 改善贫困户332户1329人农村道路通行条件 | 改善贫困户332户1329人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
249 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.8 | 2019.12 | 碗米坡镇迎丰村通组公路续建工程。3处挡土墙，增设250米砖砌排水沟 | 2 | 中央资金 | 8户23人 | 改善贫困户8户23人农村道路通行条件 | 改善贫困户8户23人农村道路通行条件 | 县交通局 | 碗米坡镇
250 | 基础设施 | 通村公路 | 改建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.2 | 2019.12 | 阳朝乡科秋村公路加宽改造工程0.2公里 | 13 | 中央资金 | 1650人 | 改善1650人生产条件 | 改善1650人生产条件 | 县交通局 | 县交通局
251 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.8 | 2019.12 | 阳朝乡科秋村进村公路工程。0.32公里宽4.5米厚20厘米混凝土路面 | 15 | 中央资金 | 147户585人 | 改善贫困户147户585人农村道路通行条件 | 改善贫困户147户585人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
252 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.2 | 2019.8 | 龙头村村部公路硬化0.05公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 3 | 中央资金 | 206户826人 | 改善206户826人农村道路通行条件 | 改善206户826人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
253 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.2 | 2019.8 | 阳朝乡龙头村通组公路改造工程1.5公里3.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 75 | 中央资金 | 132户520人 | 改善贫困户132户520人农村道路通行条件 | 改善贫困户132户520人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
254 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.8 | 2019.12 | 阳朝乡龙头村公路错车道工程5.5公里,27个错车道 | 15 | 中央资金 | 100户450人 | 改善贫困户100户450人农村道路通行条件 | 改善贫困户100户450人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
255 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.2 | 2019.12 | 阳朝乡麦坪村村部公路加宽工程0.7公里：1.0m宽20cm厚水泥砼路面 | 20 | 中央资金 | 413人 | 改善413人农村道路通行条件 | 改善413人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
256 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 阳朝乡麦坪村麦坪至四组公路改造工程2.858公里公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 16 | 中央资金 | 99户439人 | 改善贫困户99户439人农村道路通行条件 | 改善贫困户99户439人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
257 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.2 | 2019.8 | 阳朝乡猛科村通组公路改造工程0.5公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 30 | 中央资金 | 100户399人 | 改善贫困户100户399人农村道路通行条件 | 改善贫困户100户399人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
258 | 基础设施 | 通村公路 | 扩建 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.2 | 2019.12 | 阳朝乡猛科村至夕铁村公路加宽工程4.0公里：1.0m宽20cm厚水泥砼路面 | 80 | 中央资金 | 826人 | 改善826人农村道路通行条件 | 改善826人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
259 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 米溪村村部公路硬化0.20公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 11 | 中央资金 | 230户920人 | 改善贫困户230户920人农村道路通行条件 | 改善贫困户230户920人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
260 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.3 | 2019.8 | 涂坝村进村部公路硬化0.02公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 11 | 中央资金 | 155户622人 | 改善贫困户155户622人农村道路通行条件 | 改善贫困户155户622人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
261 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.8 | 2019.12 | 阳朝乡涂坝村卡坝所夫组通组公路工程1.4公里，卡坝组0.4公里3.5米宽20厘米厚砼路面，所夫组路基新修1公里，涂坝村部挡土墙30m³。 | 32 | 中央资金 | 158户612人 | 改善贫困户158户612人农村道路通行条件 | 改善贫困户158户612人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
262 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.8 | 2019.12 | 阳朝乡溪州村进村公路续建工程0.11公里4.5米宽20厘米厚砼路面 | 7.5 | 中央资金 | 125户532人 | 改善贫困户125户532人农村道路通行条件 | 改善贫困户125户532人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
263 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.2 | 2019.8 | 溪州村村部公路硬化0.18公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 10 | 中央资金 | 538户2153人 | 改善贫困户538户2153人农村道路通行条件 | 改善贫困户538户2153人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
264 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2019.2 | 2019.8 | 仙仁村村部公路硬化0.45公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 25 | 中央资金 | 210户840人 | 改善贫困户210户840人农村道路通行条件 | 改善贫困户210户840人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
265 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.2 | 2019.8 | 阳朝乡阳朝村通组公路改造工程。楠竹山至猫井湾2.3公里、4.5米宽，20cm厚水泥砼路面楠竹山至山沟0.6公里3.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 160 | 省级资金 | 163户668人 | 改善贫困户163户668人农村道路通行条件 | 改善贫困户163户668人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
266 | 基础设施 | 村组道路建设 | 提质改造 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.5 | 2019.9 | 阳朝乡阳朝村至怕比村公路加宽工程3.5公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 60 | 中央资金 | 152户584余人 | 改善152户584余人道路通行条件 | 152户584余人改善道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
267 | 基础设施 | 通村公路 | 路面新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.2 | 2019.8 | 阳朝乡尧洞村巴基至车巴伍公路改造工程3.2公里：4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 176 | 省级资金 | 142户575人 | 改善贫困户142户575人农村道路通行条件 | 改善贫困户142户575人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
268 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.8 | 2019.12 | 阳朝乡尧洞村让落组尧洞组接古保连接线公路工程0.3公里 | 15 | 中央资金 | 100户450人 | 改善贫困户100户450人农村道路通行条件 | 改善贫困户100户450人农村道路通行条件 | 县交通局 | 阳朝乡
269 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.2 | 2019.8 | 车湖村村部公路硬化0.24公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 13 | 中央资金 | 368户1472人 | 改善贫困户368户1472人农村道路通行条件 | 改善贫困户368户1472人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
270 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.3 | 2019.8 | 长潭河乡车湖村通组公路改造工程3.8公里3.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 190 | 中央资金 | 163户668人 | 改善贫困户163户668人农村道路通行条件 | 改善贫困户163户668人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
271 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.8 | 2019.12 | 长潭河马路村进村公路工程0.211公里4.5米厚20厘米混凝土路面 | 10 | 中央资金 | 116户449人 | 改善贫困户116户449人农村道路通行条件 | 改善贫困户116户449人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
272 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.2 | 2019.8 | 官庄村村部公路硬化0.20公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 11 | 中央资金 | 449户1799人 | 改善贫困户449户1799人农村道路通行条件 | 改善贫困户449户1799人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
273 | 基础设施 | 村组道路建设 | 路面新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.2 | 2019.8 | 长潭河乡水银村通组公路改造工程2.0公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 80 | 中央资金 | 147户585人 | 改善贫困户147户585人农村道路通行条件 | 改善贫困户147户585人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
274 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.2 | 2019.8 | 水银村村部公路硬化0.11公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 6 | 中央资金 | 393户1574人 | 改善贫困户393户1574人农村道路通行条件 | 改善贫困户393户1574人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
275 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.1 | 2019.9 | 长潭河乡涂乍村三组通组公路改造工程0.8公里：3.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 40 | 中央资金 | 全乡受益 | 改善全乡生产、生活条件 | 改善全乡生产、生活条件 | 县交通局 | 县交通局
276 | 基础设施 | 错车道 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.2 | 2019.8 | 长潭河乡鱼塘村公路错车道工程6.0公里30个 | 30 | 省级资金 | 55户220人 | 改善贫困户55户220人农村道路通行条件 | 改善贫困户55户220人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
277 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.2 | 2019.8 | 鱼塘村村部公路硬化0.15公里宽4.5米厚20cm混凝土路面 | 8 | 省级资金 | 172户691人 | 改善贫困户172户691人农村道路通行条件 | 改善贫困户172户691人农村道路通行条件 | 县交通局 | 长潭河乡
278 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.8 | 2019.12 | 长潭河车湖村1组2组3组5组通组公路工程1.6公里，3.5米宽，20厘米厚混凝土路面 | 65 | 中央资金 | 163户668人 | 改善贫困户163户668人农村道路通行条件 | 改善贫困户163户668人农村道路通行条件 | 县交通局 | 县交通局
279 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.2 | 2019.12 | 长潭河乡马湖村五里坪路基新建工程800米，宽4.5米 | 20 | 中央资金 | 55户220人 | 为55户220人改善了生产生活设施 | 为55户220人改善了生产生活设施 | 县交通局 | 县交通局
280 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 长潭河乡马湖村通组公路改造工程0.8公里：3.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 40 | 中央资金 | 55户220人 | 为55户220人改善了生产生活设施 | 为55户220人改善了生产生活设施 | 县交通局 | 县交通局
(二) | [7 empty] | 道路安全防护及道路维修项目125个 | 5971.3431
1 | 农村道路安全防护工程 | Y306线安全防护工程 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.5 | 2019.8 | 比耳-他不，200米防撞栏，2180米波形护栏等 | 62.9928 | 中央资金 | 受益185户698人建档立卡户75户244人 | 改善185户698人建档立卡户75户244人道路安全防护设施 | 改善185户698人建档立卡户75户244人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
2 | 农村道路安全防护工程 | C020线安全防护工程 | 新建 | 比耳镇 | 车马村道、比耳村 | 2019.5 | 2019.8 | 车马村道，1008米波形护栏等 | 24.491 | 中央资金 | 受益154户622人建档立卡户75户244人 | 改善154户622人建档立卡户75户244人道路安全防护设施 | 改善154户622人建档立卡户75户244人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
3 | 农村道路安全防护工程 | C021线安全防护工程 | 新建 | 比耳镇 | 利且线、双福村 | 2019.5 | 2019.8 | 利且线，980米波形护栏等 | 23.8364 | 中央资金 | 受益215户1203人建档立卡户178户688人 | 改善215户1203人建档立卡户178户688人道路安全防护设施 | 改善215户1203人建档立卡户178户688人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
4 | 农村道路安全防护工程 | C018线安全防护工程 | 新建 | 比耳镇 | 且湖村道、双福村 | 2019.5 | 2019.8 | 且科村道，540米波形护栏等 | 13.312 | 中央资金 | 受益298户942人建档立卡户178户688人 | 改善298户942人建档立卡户178户688人道路安全防护设施 | 改善298户942人建档立卡户178户688人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
5 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 改扩建 | 比耳镇 | 双福村 | 2019.1 | 2019.12 | 沙坝二桥加固 | 32.4211 | 省级资金 | 235户800人 | 改善235户800人道路设施 | 改善235户800人道路设施 | 县公路局 | 县公路局
6 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.3 | 2019.12 | 盖板涵洞2座 | 32.6026 | 中央资金 | 69户234人 | 改善了建档立卡户69户234人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户69户234人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
7 | 农村道路安全防护工程 | C022线安全防护工程 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2019.5 | 2019.8 | 惹比村道，1252米波形护栏等 | 30.4335 | 中央资金 | 受益355户1354人建档立卡户223户869人 | 改善355户1354人建档立卡户223户869人道路安全防护设施 | 改善355户1354人建档立卡户223户869人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
8 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 大湾村 | 2019.7 | 2019.9 | 大湾村，路面整修1000平方、波形护栏3200米，标志牌18块等 | 105.7526 | 中央资金 | 受益723户3615人建档立卡户71户283人 | 改善了723户3615人建档立卡户71户283人道路安全基础设施 | 改善了723户3615人建档立卡户71户283人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
9 | 农村道路安全防护工程 | Y308线安全防护工程 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.5 | 2019.8 | G209-梅乐，120米防撞栏，2612米波形护栏等 | 69.0793 | 中央资金 | 受益142户542人 | 为142户542人改善了生活设施 | 为142户542人改善了生活设施 | 县公路局 | 县公路局
10 | 农村道路安全防护工程 | C039线安全防护工程 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.5 | 2019.8 | 清米线，1968米波形护栏等 | 47.4098 | 中央资金 | 191户623人 | 改善191户623人道路安全防护设施 | 改善191户623人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
11 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.5 | 2019.8 | 鸭坝村，1200米护栏、标志牌等 | 29.52 | 省级资金 | 受益241户816人建档立卡户93户384人 | 改善241户816人建档立卡户93户384人道路安全防护设施 | 改善241户816人建档立卡户93户384人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
12 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.7 | 2019.9 | 复兴镇复兴村至梅乐坪组22.7公里，波形护栏2520米。M10砌片石路肩加固147立方，标志牌24块等 | 86.9854 | 中央资金 | 265户1329人 | 改善了265户1329人道路安全基础设施 | 改善了265户1329人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
13 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复612平方，挡土墙327.8立方，涵洞30米。 | 25.7211 | 中央资金 | 142户542人 | 改善了142户542人道路安全出行基础设施 | 改善了142户542人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
14 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.3 | 2019.9 | 河边村，路面整修1200平方、波形护栏2500米，标志牌20块等 | 110.3147 | 中央资金 | 560户2800人 | 改善了560户2800人道路安全基础设施 | 改善了560户2800人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
15 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙350立方，清理塌方508。 | 16.5381 | 中央资金 | 103户383人 | 改善了103户383人道路安全出行基础设施 | 改善了103户383人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
16 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙12立方. | 0.5217 | 中央资金 | 212户852人 | 改善了212户852人道路安全出行基础设施 | 改善了212户852人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
17 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 改扩建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.12 | 葫芦桥加固 | 64.0979 | 省级资金 | 改善农村746户2987人道路通行条件 | 改善农村746户2987人道路通行条件 | 改善农村746户2987人道路通行条件 | 县公路局 | 县公路局
18 | 农村道路安全防护工程 | Y311线安全防护工程 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.5 | 2019.8 | 米塔-绿绿，100米防撞栏，2120米波形护栏等 | 115.8864 | 中央资金 | 受益196户825人建档立卡户94户412人 | 改善196户825人建档立卡户94户412人道路安全防护设施 | 改善196户825人建档立卡户94户412人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
19 | 农村道路安全防护工程 | Y293线安全防护工程 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.5 | 2019.8 | 木牙-贝土，400米防撞栏，4212米波形护栏等 | 121.7521 | 中央资金 | 受益186户758人建档立卡户120户516人 | 改善186户758人建档立卡户120户516人道路安全防护设施 | 改善186户758人建档立卡户120户516人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
20 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.5 | 2019.8 | 葫芦至新印村，波形护栏3500m护栏、标志牌等 | 86.1 | 省级资金 | 受益215户944人建档立卡户139户589人 | 改善215户944人建档立卡户139户589人道路安全防护设施 | 改善215户944人建档立卡户139户589人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
21 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙159立方。 | 7.1847 | 中央资金 | 216户944人 | 改善了建档立卡户216户944人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户216户944人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
22 | 农村道路安全防护工程 | Y286线安全防护工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.5 | 2019.8 | 梯子-夯吉，524米波形护栏等 | 13.1767 | 省级资金 | 受益212户725人（建档立卡户132户545人) | 改善212户725人(建档立卡户132户545人)道路安全防护设施 | 改善212户725人(建档立卡户132户545人)道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
23 | 农村道路安全防护工程 | Y300线安全防护工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.5 | 2019.8 | 黄金-傍海，480米防撞栏，5888米波形护栏等 | 165.3834 | 中央资金 | 受益452户1356人建档立卡户213户892人 | 改善452户1356人）（建档立卡户213户892人道路安全防护设施 | 改善452户1356人（建档立卡户213户892人）道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
24 | 农村道路安全防护工程 | Y294线安全防护工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.5 | 2019.8 | 新田-两路，150米防撞栏，3286米波形护栏等 | 86.2623 | 中央资金 | 受益182户658人（建档立卡户116户495人） | 改善182户658人（建档立卡户116户495人）道路安全防护设施 | 改善182户658人（建档立卡户116户495人）道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
25 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.5 | 2019.8 | 格如至科国，C101线波形护栏500m；科国指路牌2块等； | 12.6 | 中央资金 | 受益245户966人建档立卡户158户688人 | 改善245户966人建档立卡户158户688人道路安全防护设施 | 改善245户966人建档立卡户158户688人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
26 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村、吕洞村、夯沙村 | 2019.2 | 2019.8 | 排捧村格如组--夯沙村，水沟16.9公里；交通引导牌9块，涵洞、挡土墙、路面修复等。 | 218.3 | 省级资金 | 受益433户1940人建档立卡户320户1280人 | 改善了433户1940人建档立卡户320户1280人道路安全基础设施 | 改善了433户1940人建档立卡户320户1280人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
27 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙38.4立方。 | 1.6976 | 县级资金 | 116户495人 | 改善了建档立卡贫困户116户495人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡贫困户116户495人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
28 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.7 | 2019.9 | 白坪村，波形护栏2172米，标志牌21块等 | 86.2358 | 中央资金 | 受益898户4490人建档立卡户178户709人 | 改善了898户4490人建档立卡户178户709人道路安全基础设施 | 改善了898户4490人建档立卡户178户709人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
29 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.7 | 2019.9 | 白屋村，路面整修553.5平方、波形护栏2800米，标志牌22块等 | 101.3002 | 中央资金 | 受益1025户5125人建档立卡户69户254人 | 改善了1025户5125人建档立卡户69户254人道路安全基础设施 | 改善了1025户5125人建档立卡户69户254人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
30 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.3 | 2019.9 | 永和村，路面整修300平方、波形护栏2200米，标志牌14块等 | 39.8588 | 中央资金 | 受益924户4620人建档立卡户121户447人 | 改善了924户4620人建档立卡户121户447人道路安全基础设施 | 改善了924户4620人建档立卡户121户447人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
31 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙200立方，砼护栏10米。 | 9.352 | 县级资金 | 173户701人 | 改善了建档立卡户173户701人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户173户701人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
32 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙645.4立方。 | 28.5328 | 县级资金 | 175户716人 | 改善了建档立卡户175户716人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户175户716人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
33 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙75立方。 | 3.3157 | 县级资金 | 71户599人 | 改善了建档立卡户71户599人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户71户599人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
34 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙82立方。 | 3.634 | 县级资金 | 118户502人 | 改善了建档立卡户118户502人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户118户502人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
35 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙212.4立方。 | 9.39 | 县级资金 | 110户440人 | 改善了建档立卡户110户440人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户110户440人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
36 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙49立方。 | 2.1176 | 县级资金 | 73户290人 | 改善了建档立卡户73户290人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户73户290人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
37 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复80平方，挡土墙90立方。 | 7.1879 | 中央资金 | 118户436人 | 改善了建档立卡户118户436人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户118户436人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
38 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 改扩建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.1 | 2019.12 | 鱼车桥加固 | 30.25 | 省级资金 | 全村受益 | 改善全村人出行安全 | 改善全村人出行安全 | 县公路局 | 县公路局
39 | 农村道路安全防护工程 | C037线安全防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村道 | 2019.5 | 2019.8 | 白屋村道，960米波形护栏等 | 23.6075 | 中央资金 | 受益212户898人建档立卡户94户346人 | 改善212户898人建档立卡户94户346人道路安全防护设施 | 改善212户898人建档立卡户94户346人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
40 | 农村道路安全防护工程 | C035线安全防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村道 | 2019.5 | 2019.8 | 偏岩村道，1846米波形护栏等 | 44.7398 | 中央资金 | 受益201户795人建档立卡户159户629人 | 改善201户795人建档立卡户159户629人道路安全防护设施 | 改善201户795人建档立卡户159户629人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
41 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.5 | 2019.8 | 车拉杂、渔潭坡、牛栏溪，波形护栏2500米，标志标牌5块等 | 62.25 | 省级资金 | 受益284户1125人建档立卡户175户720人 | 改善284户1125人建档立卡户175户720人道路安全防护设施 | 改善284户1125人建档立卡户175户720人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
42 | 农村道路安全防护工程 | C033线安全防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 干塘村道、略水村 | 2019.5 | 2019.8 | 干塘村道，2380米波形护栏等 | 57.0468 | 中央资金 | 受益235户958人建档立卡户113户466人 | 改善235户958人建档立卡户113户466人建档立卡户113户466人道路安全防护设施 | 改善235户958人建档立卡户113户466人建档立卡户113户466人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
43 | 农村道路安全防护工程 | C034线安全防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 马腊村道、鱼车村 | 2019.5 | 2019.8 | 马腊村村道，1420米波形护栏等 | 34.3607 | 中央资金 | 受益198户752人建档立卡户112户418人 | 改善198户752人建档立卡户112户418人道路安全防护设施 | 改善198户752人建档立卡户112户418人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
44 | 农村道路安全防护工程 | C036线安全防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 桐坪村道、民主村 | 2019.5 | 2019.8 | 桐凉线，1132米波形护栏等 | 27.6281 | 中央资金 | 受益185户698人建档立卡户71户252人 | 改善185户698人建档立卡户71户252人道路安全防护设施 | 改善185户698人建档立卡户71户252人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
45 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 改扩建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.1 | 2019.12 | 车龙桥拆除重建 | 89.7722 | 省级资金 | 全村受益 | 改善全村农户出行条件 | 改善全村农户出行条件 | 县公路局 | 县公路局
46 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 改扩建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.1 | 2019.12 | 卧当桥拆除重建 | 128.5376 | 省级资金 | 全村受益 | 改善全村人的出行条件 | 改善全村人的出行条件 | 县公路局 | 县公路局
47 | 农村道路安全防护工程 | C053线安全防护工程 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.5 | 2019.8 | 享章村道，0米防撞栏，1792米波形护栏等 | 43.2955 | 中央资金 | 受益122户677人建档立卡户90户346人 | 改善122户677人建档立卡户90户346人道路安全防护设施 | 改善122户677人建档立卡户90户346人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
48 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 改扩建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.1 | 2019.12 | 小享章桥加固 | 34.1673 | 省级资金 | 全村收益 | 出行安全 | 改善道路设施 | 县公路局 | 县公路局
49 | 农村道路安全防护工程 | C055线安全防护工程 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.5 | 2019.8 | 择格村道，896米波形护栏等 | 22.3501 | 中央资金 | 受益208户1782人建档立卡户272户1074人 | 改善208户1782人建档立卡户272户1074人道路安全防护设施 | 改善208户1782人建档立卡户272户1074人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
50 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.5 | 2019.8 | 牙吾村道，200米护栏、标志牌等 | 4.92 | 中央资金 | 受益264户1088人建档立卡户143户562人 | 改善264户1088人建档立卡户143户562人道路安全防护设施 | 改善264户1088人建档立卡户143户562人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
51 | 农村道路安全防护工程 | Y303线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.5 | 2019.8 | 西沙-作湖，200米防撞栏，3652米波形护栏等 | 50.7439 | 中央资金 | 受益248户728人建档立卡户109户488人 | 改善248户728人建档立卡户109户488人道路安全防护设施 | 改善248户728人建档立卡户109户488人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
52 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.7 | 2019.9 | 昂洞村，标志牌11块、中间标线535.2平方、减速标线14.9平方、路面493.7平方等。 | 32.7477 | 中央资金 | 受益1825户9125人建档立卡户111户493人 | 改善了1825户9125人建档立卡户111户493人道路安全基础设施 | 改善了1825户9125人建档立卡户111户493人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
53 | 农村道路安全防护工程 | Y276线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.5 | 2019.8 | 楠竹-他沙,800米防撞栏，4500米波形护栏等 | 149.4949 | 中央资金 | 收益87户353人 | 为87户353人改善了生产、生活设施 | 吸纳建档立卡贫困人口3人，每户年平均增加收益金额2000元。 | 县公路局 | 县公路局
54 | 农村道路安全防护工程 | C062线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.5 | 2019.8 | 洞庭村道，洞庭等996米波形护栏 | 24.6878 | 中央资金 | 受益325户1354人建档立卡户87户350人 | 改善325户1354人建档立卡户87户350人道路安全防护设施 | 改善325户1354人建档立卡户87户350人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
55 | 基础设施 | 安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2019.1 | 2019.12 | C062线生命防护工程护栏、标志牌等洞庭组 | 24.6878 | 省级资金 | 2581人 | 2581人出行安全 | 改善2581人道路设施 | 县公路局 | 县公路局
56 | 农村道路安全防护工程 | Y307线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.5 | 2019.8 | 坳上-茶甫，120米防撞栏，3580米波形护栏等 | 92.0703 | 中央资金 | 受益269户928人建档立卡户159户629人 | 改善269户928人建档立卡户159户629人道路安全防护设施 | 改善269户928人建档立卡户159户629人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
57 | 农村道路安全防护工程 | Y313线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.5 | 2019.8 | 建新-吉库，100米防撞栏，3200米波形护栏等 | 81.8825 | 中央资金 | 受益325户1205人建档立卡户154户607人 | 改善325户1205人建档立卡户154户607人道路安全防护设施 | 改善325户1205人建档立卡户154户607人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
58 | 农村道路安全防护工程 | C063线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.5 | 2019.8 | 茶溪村道，1440米波形护栏等 | 35.0669 | 中央资金 | 受益128户628人建档立卡户14户39人 | 改善128户628人建档立卡户14户39人道路安全防护设施 | 改善128户628人建档立卡户14户39人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
59 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.5 | 2019.8 | 陇木洞村，设置旅游钢缆绳护栏1400米，指路标志2块，急弯陟坡标志4块等。 | 69.5812 | 省级资金 | 受益182户887人建档立卡户46户192人 | 改善182户887人建档立卡户46户192人道路安全防护设施 | 改善182户887人建档立卡户46户192人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
60 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2019.7 | 2019.9 | 陇西村，标志牌13块、中间标线597.8平方、减速标线13.2平方、路面621.5平方等。 | 25.3962 | 中央资金 | 受益925户4625人建档立卡户145户557人 | 改善了925户4625人建档立卡户145户557人道路安全基础设施 | 改善了925户4625人建档立卡户145户557人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
61 | 农村道路安全防护工程 | C044线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.5 | 2019.8 | 普溪村道，1692米波形护栏等 | 40.9578 | 中央资金 | 受益125户620人建档立卡户45户166人 | 改善125户620人建档立卡户45户166人道路安全防护设施 | 改善125户620人建档立卡户45户166人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
62 | 农村道路安全防护工程 | C049线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.5 | 2019.8 | 撒珠村道，1852米波形护栏等 | 44.6981 | 中央资金 | 受益180户732人建档立卡户89户306人 | 改善180户732人建档立卡户89户306人道路安全防护设施 | 改善180户732人建档立卡户89户306人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
63 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.5 | 2019.8 | 松溪村，设置波形护栏1000米，指路标志2块，急弯陟坡标志4块等 | 25.3012 | 省级资金 | 受益232户844人建档立卡户115户463人 | 改善232户844人建档立卡户115户463人道路安全防护设施 | 改善232户844人建档立卡户115户463人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
64 | 农村道路安全防护工程 | C041线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.5 | 2019.8 | 毛坝村道，2068米波形护栏等 | 49.7475 | 中央资金 | 受益231户865人建档立卡户143户622人 | 改善231户865人建档立卡户143户622人道路安全防护设施 | 改善231户865人建档立卡户143户622人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
65 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.5 | 2019.8 | 踏梯村，设置波形护栏1800米，指路标志2块，急弯陟坡标志4块等 | 44.9812 | 中央资金 | 受益188户881人建档立卡户143户622人 | 改善188户881人建档立卡户143户622人道路安全防护设施 | 改善188户881人建档立卡户143户622人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
66 | 农村道路安全防护工程 | C050线安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.5 | 2019.8 | 上寨村道，0米防撞栏，2060米波形护栏等 | 49.5604 | 中央资金 | 受益174户811人建档立卡户88户361人 | 改善174户811人建档立卡户88户361人道路安全防护设施 | 改善174户811人建档立卡户88户361人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
67 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.7 | 2019.9 | 谭家村，标志牌12块、中间标线452.5平方、减速标线13平方、路面485.4平方等。 | 34.2151 | 中央资金 | 受益1658户8290人建档立卡户89户372人 | 改善了1658户8290人建档立卡户89户372人道路安全基础设施 | 改善了1658户8290人建档立卡户89户372人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
68 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.7 | 2019.9 | 土碧村，标志牌9块、中间标线851.3平方、减速标线24.5平方、路面796平方等。 | 40.824 | 中央资金 | 受益2430户9720人建档立卡户158户587人 | 改善了2430户9720人建档立卡户158户587人道路安全基础设施 | 改善了2430户9720人建档立卡户158户587人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
69 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.5 | 2019.8 | 王家村，设置波形护栏1750米，指路标志2块，急弯陟坡标志4块等 | 43.7512 | 省级资金 | 受益324户925人建档立卡户199户775人 | 改善324户925人建档立卡户199户775人道路安全防护设施 | 改善324户925人建档立卡户199户775人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
70 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.7 | 2019.9 | 迁陵镇王家村至夜咱公路11.2公里，波形护栏5315米。M10砌片石路肩加固735.6立方，标志牌61块等 | 235.9524 | 中央资金 | 受益1201户6005人建档立卡户189户736人 | 改善了1201户6005人建档立卡户189户736人道路安全基础设施 | 改善了1201户6005人建档立卡户189户736人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
71 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.7 | 2019.9 | 新码村，标志牌7块、中间标线492.5平方、减速标线13.9平方、路面303.8平方等。 | 22.1967 | 中央资金 | 受益854户4270人建档立卡户124户537人 | 改善了854户4270人建档立卡户124户537人道路安全基础设施 | 改善了854户4270人建档立卡户124户537人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
72 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙90立方，涵洞6米。 | 2.3228 | 中央资金 | 45户166人 | 改善了建档立卡户45户166人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户45户166人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
73 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙245立方。 | 10.84 | 中央资金 | 54户246人 | 改善了建档立卡户54户246人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户54户246人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
74 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙62.5立方。 | 2.7631 | 中央资金 | 202户783人 | 改善了建档立卡户202户783人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户202户783人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
75 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.5 | 2019.9 | 砼水沟300米，涵洞6米。 | 4.5591 | 中央资金 | 157户599人 | 改善了建档立卡户157户599人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户157户599人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
76 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.4 | 2019.11 | 路面修复552平方，挡土墙147立方，挖土石方1500立方。 | 15.5101 | 中央资金 | 448户1648人 | 改善了建档立卡户55户213人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户55户213人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
77 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙90立方米，涵洞6米。 | 2.3228 | 中央资金 | 45户166人 | 改善建档立卡户45户166人道路安全出行基础设施 | 改善建档立卡户45户166人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
78 | 农村道路安全防护工程 | Y314线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2019.5 | 2019.8 | 大坝-利湖，100米防撞栏，1780米波形护栏等 | 48.0711 | 中央资金 | 受益162户665人建档立卡户123户482人 | 改善162户665人建档立卡户123户482人道路安全防护设施 | 改善162户665人建档立卡户123户482人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
79 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.5 | 2019.8 | 大坪村，波形护栏1300米，砼防撞墙10米，标志标牌28块等 | 36.722 | 省级资金 | 受益266户1055人建档立卡户123户482人 | 改善266户1055人建档立卡户123户482人道路安全防护设施 | 改善266户1055人建档立卡户123户482人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
80 | 农村道路安全防护工程 | Y297线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村、梁山村 | 2019.5 | 2019.8 | 黄连树-梁山，120米防撞栏，4386米波形护栏等 | 111.5925 | 中央资金 | 受益215户796人建档立卡户167户684人 | 改善215户796人建档立卡户167户684人道路安全防护设施 | 改善215户796人建档立卡户167户684人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
81 | 农村道路安全防护工程 | Y305线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 杰坳村 | 2019.5 | 2019.8 | 杰坳-白云山，200米防撞栏，2888米波形护栏等 | 79.6329 | 中央资金 | 受益320户1017人建档立卡户120户553人 | 改善320户1017人建档立卡户120户553人道路安全防护设施 | 改善320户1017人建档立卡户120户553人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
82 | 农村道路安全防护工程 | C016线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 畔湖村道、大坝村 | 2019.5 | 2019.8 | 畔湖村道，840米波形护栏等 | 20.5636 | 省级资金 | 受益235户965人建档立卡户123户482人 | 改善235户965人建档立卡户123户482人道路安全防护设施 | 改善235户965人建档立卡户123户482人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
83 | 农村道路安全防护工程 | C002线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 青峰村道、清水坪村 | 2019.5 | 2019.8 | 青峰村道，110米波形护栏等 | 26.6416 | 省级资金 | 受益452户1354人建档立卡户162户626人 | 改善452户1354人建档立卡户162户626人道路安全防护设施 | 改善452户1354人建档立卡户162户626人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
84 | 农村道路安全防护工程 | C014线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 三溪村道、夕东村 | 2019.5 | 2019.8 | 三溪村道，50米防撞栏，1380米波形护栏等 | 36.2091 | 中央资金 | 受益458户1387人建档立卡户215户830人 | 改善458户1387人建档立卡户215户830人道路安全防护设施 | 改善458户1387人建档立卡户215户830人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
85 | 农村道路安全防护工程 | C015线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 三溪村道、夕东村 | 2019.5 | 2019.8 | 三溪村村道，50米防撞栏，1680米波形护栏等 | 42.9832 | 中央资金 | 受益389户1185人建档立卡户215户830人 | 改善389户1185人建档立卡户215户830人道路安全防护设施 | 改善389户1185人建档立卡户215户830人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
86 | 农村道路安全防护工程 | C007线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 梯子村、梁山村 | 2019.5 | 2019.8 | 梯子－五十二，2140米波形护栏等 | 51.4306 | 中央资金 | 受益234户864人建档立卡户167户684人 | 改善234户864人建档立卡户167户684人道路安全防护设施 | 改善234户864人建档立卡户167户684人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
87 | 基础设施 | 安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 岩湖村道、大坝村 | 2019.1 | 2019.12 | C017线生命防护工程护栏、标志牌等 | 9.3848 | 省级资金 | 全村收益 | 改善道路安全防护设施 | 改善道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
88 | 农村道路安全防护工程 | C009线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 盐井村道、客寨村 | 2019.5 | 2019.8 | 盐井村道，480米波形护栏等 | 11.9094 | 省级资金 | 受益218户826人建档立卡户138户567人 | 改善218户826人建档立卡户138户567人道路安全防护设施 | 改善218户826人建档立卡户138户567人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
89 | 农村道路安全防护工程 | C029线安全防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.5 | 2019.8 | 塘棚村道，460米波形护栏等 | 11.6805 | 中央资金 | 受益202户928人建档立卡户157户688人 | 改善202户928人建档立卡户157户688人道路安全防护设施 | 改善202户928人建档立卡户157户688人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
90 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.5 | 2019.8 | 团结水库至排大方村，波形护栏700m；指路牌2块，15米路面修复等。 | 18.6 | 省级资金 | 受益145户667人建档立卡户83户438人 | 改善145户667人建档立卡户83户438人道路安全防护设施 | 改善145户667人建档立卡户83户438人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
91 | 农村道路安全防护工程 | Y296线安全防护工程 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.5 | 2019.8 | 中坝-长乐，150米防撞栏，3664米波形护栏等 | 95.8094 | 省级资金 | 受益198户755人建档立卡户67户316人 | 改善198户755人建档立卡户67户316人道路安全防护设施 | 改善198户755人建档立卡户67户316人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
92 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙92立方。 | 3.231 | 中央资金 | 149户723人 | 改善了建档立卡户149户723人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户149户723人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
93 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复40平方，挡土墙235立方。 | 9.0274 | 中央资金 | 219户1041人 | 改善了建档立卡户219户1041人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户219户1041人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
94 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙233立方。 | 10.2963 | 中央资金 | 104户479人 | 改善了建档立卡户104户479人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户104户479人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
95 | 农村道路安全防护工程 | C026线安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.5 | 2019.8 | 美竹村道，980米波形护栏等 | 24.075 | 中央资金 | 受益518户1528人建档立卡户200户816人 | 改善518户1528人建档立卡户200户816人道路安全防护设施 | 改善518户1528人建档立卡户200户816人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
96 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复95平方。 | 3.2403 | 中央资金 | 200户818人 | 改善了建档立卡户200户818人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户200户818人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
97 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复114平方。 | 4.0961 | 中央资金 | 141户512人 | 改善了建档立卡户141户512人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户141户512人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
98 | 农村道路安全防护工程 | C024线安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 朵卜村道、卡湖村 | 2019.5 | 2019.8 | 朵卜村道，852米波形护栏等 | 21.0827 | 中央资金 | 受益184户716人建档立卡户82户314人 | 改善184户716人建档立卡户82户314人道路安全防护设施 | 改善184户716人建档立卡户82户314人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
99 | 农村道路安全防护工程 | Y301线安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.5 | 2019.8 | 崖脚-卡湖，350米防撞栏，2980米波形护栏等 | 89.6602 | 中央资金 | 受益188户766人建档立卡户82户314人 | 改善188户766人建档立卡户82户314人道路安全防护设施 | 改善188户766人建档立卡户82户314人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
100 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.5 | 2019.8 | 卡湖岔溪波形护栏1000米，标志标牌6块等 | 25.5 | 省级资金 | 收益82户312人 | 为82户312人改善了生产、生活设施 | 吸纳建档立卡贫困人口2人，每户年平均增加收益金额2000元。 | 县公路局 | 县公路局
101 | 基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.7 | 2019.9 | 押马村，标志牌10块、中间标线564.3平方、减速标线14.5平方、路面731.8平方等。 | 31.2546 | 中央资金 | 受益889户4445人建档立卡户61户242人 | 改善了889户4445人建档立卡户61户242人道路安全基础设施 | 改善了889户4445人建档立卡户61户242人道路安全基础设施 | 县公路局 | 县公路局
102 | 农村道路安全防护工程 | Y304线安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.5 | 2019.8 | 黄龙-亚一，200米防撞栏，3652米波形护栏等 | 98.069 | 中央资金 | 受益187户658人建档立卡户140户533人 | 改善187户658人建档立卡户140户533人道路安全防护设施 | 改善187户658人建档立卡户140户533人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
103 | 农村道路安全防护工程 | C023线安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.5 | 2019.8 | 隆亚线，1000米波形护栏等 | 24.5427 | 中央资金 | 受益238户825人建档立卡户140户533人 | 改善238户825人建档立卡户140户533人道路安全防护设施 | 改善238户825人建档立卡户140户533人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
104 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.5 | 2019.8 | 亚渔，波形护栏1000米，砼防撞墙50米，标志标牌10块等 | 28.81 | 省级资金 | 受益268户825人建档立卡户140户533人 | 改善268户825人建档立卡户140户533人道路安全防护设施 | 改善268户825人建档立卡户140户533人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
105 | 农村道路安全防护工程 | C028线安全防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 泽代村道、磋比村 | 2019.5 | 2019.8 | 泽代村道，1646米波形护栏等 | 39.5036 | 中央资金 | 受益352户1320人建档立卡户141户513人 | 改善352户1320人建档立卡户141户513人道路安全防护设施 | 改善352户1320人建档立卡户141户513人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
106 | 农村道路安全防护工程 | Y310线安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.5 | 2019.8 | 岔口-米溪，300米防撞栏，4172米波形护栏等 | 114.8552 | 中央资金 | 受益168户687人建档立卡户84户368人 | 改善168户687人建档立卡户84户368人道路安全防护设施 | 改善168户687人建档立卡户84户368人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
107 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.5 | 2019.8 | 米溪村，1500米护栏、标志牌等 | 36.9 | 中央资金 | 受益177户699人建档立卡户84户368人 | 改善177户699人建档立卡户84户368人道路安全防护设施 | 改善177户699人建档立卡户84户368人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
108 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复16平方，挡土墙136立方。 | 6.4003 | 中央资金 | 138户590人 | 改善了建档立卡户138户590人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户138户590人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
109 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.5 | 2019.9 | 砼水沟150米，波形护栏152米。 | 4.6339 | 中央资金 | 170户678人 | 改善了建档立卡户170户678人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户170户678人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
110 | 农村道路安全防护工程 | Y278线安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.5 | 2019.8 | 阳朝-花桥,100米防撞栏，2108米波形护栏等 | 56.2173 | 中央资金 | 收益148户555人 | 为148户555人改善了生产、生活设施 | 吸纳建档立卡贫困人口2人，每户年平均增加收益金额2000元。 | 县公路局 | 县公路局
111 | 农村道路安全防护工程 | Y278线安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.5 | 2019.8 | 阳朝乡夕铁村公路加宽工程2.454公里1米宽20cm厚水泥砼路面 | 43.5346 | 中央资金 | 收益148户555人 | 为148户555人改善了生产、生活设施 | 吸纳建档立卡贫困人口2人，每户年平均增加收益金额2000元。 | 县公路局 | 县公路局
112 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复30平方，挡土墙246立方。 | 11.5732 | 中央资金 | 148户555人 | 改善了建档立卡户148户555人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户148户555人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
113 | 农村道路安全防护工程 | Y312线安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.5 | 2019.8 | 团结-溪州，100米防撞栏，4196米波形护栏等 | 56.0195 | 中央资金 | 受益221户845人建档立卡户161户653人 | 改善221户845人建档立卡户161户653人道路安全防护设施 | 改善221户845人建档立卡户161户653人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
114 | 农村道路安全防护工程 | Y279线安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.5 | 2019.8 | 溪州-麦坪，100米防撞栏，1848米波形护栏等 | 49.8993 | 省级资金 | 收益161户646人 | 为161户646人改善了生产设施 | 吸纳建档立卡贫困人口2人，每户年平均增加收益金额2000元。 | 县公路局 | 县公路局
115 | 农村道路安全防护工程 | Y299线安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.5 | 2019.8 | 阳朝-怕必，120米防撞栏，4228米波形护栏等 | 108.0199 | 中央资金 | 受益206户736人建档立卡户160户658人 | 改善206户736人建档立卡户160户658人道路安全防护设施 | 改善206户736人建档立卡户160户658人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
116 | 农村道路安全防护工程 | C066线安全防护工程 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.5 | 2019.8 | 小河村道，小河等1268米波形护栏 | 31.0461 | 中央资金 | 受益338户1358人建档立卡户160户658人 | 改善338户1358人建档立卡户160户658人道路安全防护设施 | 改善338户1358人建档立卡户160户658人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
117 | 农村道路安全防护工程 | Y284线安全防护工程 | 新建 | 长潭河乡 水田河镇 | 丰宏村、白合村 | 2019.5 | 2019.8 | 龙凤-余家，400米防撞栏，4880米波形护栏等 | 138.2059 | 中央资金 | 受益485户1890人建档立卡户260户1103人 | 改善485户1890人建档立卡户260户1103人道路安全防护设施 | 改善485户1890人建档立卡户260户1103人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
118 | 农村道路安全防护工程 | Y280线安全防护工程 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村、车湖村等 | 2019.5 | 2019.8 | 那洞-长潭，260米防撞栏，3896米波形护栏等 | 107.5736 | 中央资金 | 收益153户652人 | 为153户652人改善了生产、生活设施 | 吸纳建档立卡贫困人口3人，每户年平均增加收益金额2000元。 | 县公路局 | 县公路局
119 | 农村道路安全防护工程 | Y302线安全防护工程 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村、马湖村 | 2019.5 | 2019.8 | 花桥-马福，350米防撞栏，2748米波形护栏等 | 84.2075 | 中央资金 | 受益388户1025人建档立卡户213户890人 | 改善388户1025人建档立卡户213户890人道路安全防护设施 | 改善388户1025人建档立卡户213户890人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
120 | 农村道路安全防护工程 | Y281线安全防护工程 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.5 | 2019.8 | 那洞-东坪，120米防撞栏，1680米波形护栏等 | 46.9833 | 中央资金 | 收益213户890人 | 为213户890人改善了生产、生活设施 | 吸纳建档立卡贫困人口2人，每户年平均增加收益金额2000元。 | 县公路局 | 县公路局
121 | 农村道路安全防护工程 | 安全防护工程 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.5 | 2019.8 | 马路村，波形护栏1900m；C25防撞墙1600m；指路牌6块；限速2块；连续弯道2块；急转弯6块；反光镜3块等 | 135.8251 | 中央资金 | 受益366户1348人建档立卡户116户453人 | 改善366户1348人建档立卡户116户453人道路安全防护设施 | 改善366户1348人建档立卡户116户453人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
122 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 改扩建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.1 | 2019.12 | 上河桥加固 | 45.3318 | 省级资金 | 全村收益 | 改善道路设施，全村人出行安全 | 改善道路设施，全村人出行安全 | 县公路局 | 县公路局
123 | 农村道路安全防护工程 | Y283线安全防护工程 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.5 | 2019.8 | 涂乍-鱼塘，300米防撞栏，3580米波形护栏等 | 101.7001 | 中央资金 | 受益189户698人建档立卡户118户457人 | 改善189户698人建档立卡户118户457人道路安全防护设施 | 改善189户698人建档立卡户118户457人道路安全防护设施 | 县公路局 | 县公路局
124 | 水利基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.5 | 2019.9 | 挡土墙206.7立方。 | 9.138 | 中央资金 | 153户652人 | 改善了建档立卡户153户652人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户153户652人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
125 | 基础设施 | 农村道路建设 | 水毁重建 | 长潭河乡 | 尧洞村 | 2019.5 | 2019.9 | 路面修复735平方，挡土墙27.4立方。 | 14.5726 | 中央资金 | 141户585人 | 改善了建档立卡户141户585人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户141户585人道路安全出行基础设施 | 县公路局 | 县公路局
(三) | [7 empty] | 饮水安全提质工程及农田水利项目80个 | 5323
1 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.4 | 2019.11 | 新建地下水打井一口取水工程。 | 19 | 省级资金 | 150户720人(其中建档立卡户21户116人) | 解决150户720人(其中建档立卡户21户116人)饮水问题 | 解决150户720人(其中建档立卡户21户116人)饮水问题 | 县水利局 | 比耳镇
2 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.3 | 2019.9 | 他主组及大寨组水源地建设，新建20立方米蓄水池1处，管道工程6千米。 | 30 | 中央资金 | 65户300人(其中建档立卡户13户68人) | 解决65户300人(其中建档立卡户13户68人)饮水问题 | 解决65户300人(其中建档立卡户13户68人)饮水问题 | 县水利局 | 比耳镇
3 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.7 | 2019.12 | 他柱及大寨水源池建设，蓄水池两个100立方米和50立方米，管道6千米，及进户 | 35 | 中央资金 | 95户400人（其中贫困户29户142人） | 解决水坝村95户400人（其中贫困户29户142人）饮水问题 | 解决水坝村95户400人（其中贫困户29户142人）饮水问题 | 县水利局 | 比耳镇
4 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.1 | 2019.9 | 建议接通清水坪镇白岩洞水源，重新铺设主管道6千米，整修、整改村内管道8千米。 | 60 | 中央资金 | 130户600人(其中建档立卡户24户113人) | 解决130户600人(其中建档立卡户24户113人)饮水问题 | 解决130户600人(其中建档立卡户24户113人)饮水问题 | 县水利局 | 比耳镇
5 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.3 | 2019.9 | 整修水源地及水井 | 10 | 中央资金 | 24户100人 | 解决鸭坝村24户100人饮水问题 | 解决鸭坝村24户100人饮水问题 | 县水利局 | 复兴镇
6 | 基础设施 | 河堤治理 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村、胥乐村 | 2019.7 | 2019.12 | 河堤治理新建护岸450米，整修29米 | 65 | 中央资金 | 85户352人 | 保护耕地125亩，改善85户352人的生产条件 | 保护耕地125亩，改善85户352人的生产条件 | 县水利局 | 县水利局
7 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.3 | 2019.9 | 新建18立方米蓄水池1处，管网维修3.8千米。 | 20 | 中央资金 | 45户200人(其中建档立卡户9户45人) | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
8 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.9 | 机电设备、泵房资金缺口 | 28 | 中央资金 | 一组63户280人 | 解决一组63户280人饮水问题 | 解决一组63户280人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
9 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.9 | 抽水泵站2台套及变压器线路建设 | 28 | 中央资金 | 63户280人(其中建档立卡户13户63人) | 解决63户280人其中建档立卡户13户63人)饮水问题 | 解决63户280人其中建档立卡户13户63人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
10 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 蓄水池3个12立方米 | 4 | 中央资金 | 全村村民 | 解决全村饮水问题 | 解决全村饮水问题 | 县水利局 | 葫芦镇
11 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.4 | 2019.11 | 新建抽水工程1处、输配水管网2.8千米、缺口资金。 | 45 | 中央资金 | 134户600人(其中建档立卡户16户73人) | 解决134户600人(其中建档立卡户16户73人)饮水问题 | 解决134户600人(其中建档立卡户16户73人)饮水问题 | 县水利局 | 葫芦镇
12 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 续建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.9 | 2019.12 | 岩坎组新输配水管网1千米 | 15 | 中央资金 | 134户600人(其中建档立卡户21户95人） | 解决134户600人(其中建档立卡户21户95人）饮水问题 | 解决134户600人(其中建档立卡户21户95人）饮水问题 | 县水利局 | 葫芦镇
13 | 基础设施 | 安全饮水提质改造 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.7 | 2019.12 | 科国组与格如组新修32立方米蓄水池1座（现阶段蓄水池不能满足两个组用水） | 10 | 中央资金 | 180户908人 | 解决科国组、格如组180户908人饮水问题 | 解决科国组、格如组180户908人饮水问题 | 县水利局 | 吕洞山镇
14 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.2 | 2019.9 | 供水池2个、管网7km | 40 | 中央资金 | 巴科村88户400人 | 解决巴科村88户400人饮水问题 | 解决巴科村88户400人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
15 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.2 | 2019.9 | 1、7组管道更换4千米。 | 25 | 中央资金 | 66户300人(其中建档立卡户14户68人) | 解决66户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 解决66户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 县水利局 | 毛沟镇
16 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.3 | 2019.9 | 老寨、杨家、龙家、3个水井新修 | 3 | 中央资金 | 64户287人(其中建档立卡户13户65人) | 解决64户287人(其中建档立卡户13户65人)饮水问题 | 解决64户287人(其中建档立卡户13户65人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
17 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.5 | 2019.8 | 全村新建2个200方蓄水池，输配水管网16.5千米。 | 150 | 中央资金 | 400户1800人(其中建档立卡户31户136人) | 解决400户1800人(其中建档立卡户31户136人)饮水问题 | 解决400户1800人(其中建档立卡户31户136人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
18 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.3 | 2019.9 | 供水管网整修。 | 35 | 中央资金 | 86户379人(其中建档立卡户18户86人) | 解决86户379人(其中建档立卡户18户86人)饮水问题 | 解决86户379人(其中建档立卡户18户86人)饮水问题 | 县水利局 | 毛沟镇
19 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.3 | 2019.9 | 供水池整修1处 | 2 | 中央资金 | 134户600人(其中建档立卡户28户135人) | 解决134户600人(其中建档立卡户28户135人)饮水问题 | 解决134户600人(其中建档立卡户28户135人)饮水问题 | 县水利局 | 毛沟镇
20 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.2 | 2019.9 | 新铺设供水管网10千米及打狗塘水井整修一处 | 18 | 中央资金 | 66户300人(其中建档立卡户14户68人) | 解决66户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 解决66户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 县水利局 | 毛沟镇
21 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.3 | 2019.9 | 田下组、新寨组、大寨组、村部、排沙、大土古水井维修 | 6 | 省级资金 | 70户300人(其中建档立卡户14户68人) | 解决70户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 解决70户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 县水利局 | 毛沟镇
22 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.3 | 2019.9 | 水源地建设，新建5个8立方米供水池，引水管网9千米。 | 15 | 中央资金 | 33户150人(其中建档立卡户7户34人) | 解决33户150人(其中建档立卡户7户34人)饮水问题 | 解决33户150人(其中建档立卡户7户34人)饮水问题 | 县水利局 | 毛沟镇
23 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.2 | 2019.9 | 供水池1个、机电设备一组、供电线路改造、输配水管网14.8千米。 | 120 | 省级资金 | 349户1570人（其中建档立卡户41户193人) | 解决349户1570人（其中建档立卡户41户193人)饮水问题 | 解决349户1570人（其中建档立卡户41户193人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
24 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.5 | 2019.8 | 水源点上家朝新建1处公共蓄水池，输配水管网7.8千米。 | 75 | 中央资金 | 215户745人(其中建档立卡户85户341人) | 解决215户745人(其中建档立卡户85户341人)饮水问题 | 解决215户745人(其中建档立卡户85户341人)饮水问题 | 县水利局 | 普戎镇
25 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.2 | 2019.8 | 新建水源池2处、供水池2处、输配水管网6千米。 | 45 | 中央资金 | 289户1300人(其中建档立卡户43户216人) | 解决289户1300人(其中建档立卡户43户216人)饮水问题 | 解决289户1300人(其中建档立卡户43户216人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
26 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.5 | 2019.8 | 普戎村集镇的饮水水源敖普洞，新建抽水工程1处、输配水管网2.5千米。 | 45 | 中央资金 | 155户700人(其中建档立卡户21户93人) | 解决155户700人(其中建档立卡户21户93人)饮水问题 | 解决155户700人(其中建档立卡户21户93人)饮水问题 | 县水利局 | 普戎镇
27 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.3 | 2019.9 | 维修水井14口。新建列泽木水源池1个，管道2km。 | 25 | 中央资金 | 392户1314人(其中建档立卡户81户297人) | 解决392户1314人(其中建档立卡户81户297人)饮水问题 | 解决392户1314人(其中建档立卡户81户297人)饮水问题 | 县水利局 | 普戎镇
28 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.3 | 2019.9 | 水源点整修1处，净化设备1台套。 | 40 | 中央资金 | 360户1620人(其中建档立卡户74户366人) | 解决360户1620人(其中建档立卡户74户366人)饮水问题 | 解决360户1620人(其中建档立卡户74户366人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
29 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.3 | 2019.9 | 新建1处1立方米水源池、1处12立方米供水池及1.6千米供水管网工程。 | 20 | 中央资金 | 44户200人(其中建档立卡户9户45人) | 解决44户200人(其中建档立卡户9户45人) | 解决44户200人(其中建档立卡户9户45人) | 县水利局 | 迁陵镇
30 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.3 | 2019.9 | 管道整修12千米。 | 15 | 中央资金 | 49户220人(其中建档立卡户10户50人) | 解决49户220人(其中建档立卡户10户50人)饮水问题 | 解决49户220人(其中建档立卡户10户50人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
31 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.3 | 2019.9 | 唐彭组及熬一组共计11km管道整修。 | 15 | 中央资金 | 45户200人(其中建档立卡户9户45人) | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
32 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇、阳朝乡、清水坪镇、长潭河乡等 | 花井村、谭家村、茶市村、扁朝村等 | 2019.1 | 2019.12 | 10处水源性水库整修及产业项目区水利基础设施配套。 | 690 | 中央资金 | 910户3210人(其中建档立卡户187户725人) | 解决910户3210人(其中建档立卡户187户725人)饮水问题 | 解决910户3210人(其中建档立卡户187户725人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
33 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村、杨家村、梭西村 | 2019.1 | 2019.9 | 石微溪项目区产业水利基础设施配套。 | 500 | 中央资金 | 260户1200人(其中建档立卡户54户271人) | 解决260户1200人饮水问题 | 解决260户1200人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
34 | 基础设施 | 农田水利 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.7 | 2019.12 | 利福村二组引水工程 | 15 | 中央资金 | 25户80人（其中建档立户3户14人） | 解决25户80人（其中建档立户3户14人）引水灌溉 | 解决引水灌溉解决25户80人（其中建档立户3户14人）引水灌溉 | 县水利局 | 迁陵镇
35 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.3 | 2019.9 | 茶树溪水源打井1口，0.9千米管网建设。 | 20 | 中央资金 | 45户226人(其中建档立卡户9户32人) | 解决45户226人(其中建档立卡户9户32人)饮水问题 | 解决45户226人(其中建档立卡户9户32人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
36 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2019.3 | 2019.9 | 新建1处1立方米水源池、1处12立方米供水池及1.5千米供水管网工程 | 35 | 中央资金 | 45户200人(其中建档立卡户9户45人) | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
37 | 基础设施 | 农田水利建设 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.2 | 2019.8 | 那铁村农田水利渠道0.4km建设 | 15 | 省级资金 | 81户350人(其中建档立卡户5户21人) | 提高81户村民生活生产条件及灌溉效益 | 提高81户村民生活生产条件及灌溉效益 | 县水利局 | 迁陵镇
38 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2019.3 | 2019.9 | 水井整修1处,新建12立方米蓄水池1处及1处净化池。 | 10 | 中央资金 | 25户100人(其中建档立卡户5户23人) | 解决25户100人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 解决25户100人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
39 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.3 | 2019.9 | 管道整修5千米。 | 8 | 中央资金 | 68户300人(其中建档立卡户14户68人) | 解决68户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 解决68户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
40 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.3 | 2019.9 | 梭西村部取水工程，水源点建设，1.1km管道工程。 | 30 | 中央资金 | 280户1400人(其中建档立卡户58户316人) | 解决280户1400人(其中建档立卡户58户316人)饮水问题 | 解决280户1400人(其中建档立卡户58户316人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
41 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2019.3 | 2019.9 | 补充水源地建设及2.3千米供水管网工程 | 15 | 中央资金 | 238户1000人(其中建档立卡户49户226人) | 解决238户1000人(其中建档立卡户49户226人)饮水问题 | 解决238户1000人(其中建档立卡户49户226人)饮水问题 | 县水利局 | 迁陵镇
42 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2019.3 | 2019.9 | 水源性山塘整修 | 45 | 中央资金 | 242户1100人(其中建档立卡户226户248人) | 改善生产、生活条件242户1100人(其中建档立卡户226户248人) | 改善生产、生活条件 | 县水利局 | 迁陵镇
43 | 基础设施 | 农田水利建设 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2019.2 | 2019.8 | 通坝村农田水利渠道0.38km建设 | 15 | 省级资金 | 82户330人(其中建档立卡户7户31人) | 提高82户村民生活生产条件及灌溉效益 | 提高82户村民生活生产条件及灌溉效益 | 县水利局 | 迁陵镇
44 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.4 | 2019.11 | 维修蓄水池2座 | 10 | 中央资金 | 465户2328人(其中建档立卡户96户526人) | 解决465户2328人(其中建档立卡户96户526人)饮水问题 | 解决465户2328人(其中建档立卡户96户526人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
45 | 基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.1 | 2019.9 | 水源干田坳山塘整修 | 15 | 中央资金 | 客寨村34户150人 | 解决客寨村34户150人饮水问题 | 解决客寨村34户150人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
46 | 基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 清水坪镇 | 清水坪村 | 2019.5 | 2019.8 | 整修供水管网10.1千米。 | 25 | 省级资金 | 159户766人(其中建档立卡户31户160人) | 解决159户766人(其中建档立卡户31户160人)饮水问题 | 解决159户766人(其中建档立卡户31户160人)饮水问题 | 县水利局 | 清水坪镇
47 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.3 | 2019.9 | 巴焦组新增12立方米供水池及2千米供水管网 | 10 | 中央资金 | 22户100人(其中建档立卡户5户23人) | 解决22户100人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 解决22户100人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 县水利局 | 清水坪镇
48 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.3 | 2019.9 | 吉家四组、六组4口水井修建 | 3 | 中央资金 | 5户25人(其中建档立卡户1户6人) | 解决5户25人(其中建档立卡户1户6人)饮水问题 | 解决5户25人(其中建档立卡户1户6人)饮水问题 | 县水利局 | 清水坪镇
49 | 基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.4 | 2019.11 | 整修进户管网9.6千米。 | 25 | 省级资金 | 122户610人(其中建档立卡户21户97人) | 解决122户610人(其中建档立卡户21户97人饮水问题 | 解决122户610人(其中建档立卡户21户97人饮水问题 | 县水利局 | 清水坪镇
50 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.3 | 2019.9 | 水源地改造及新建1000立方米蓄水池 | 110 | 中央资金 | 245户1100人(其中建档立卡户50户248人) | 解决245户1100人(其中建档立卡户50户248人)饮水问题 | 解决245户1100人(其中建档立卡户50户248人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
51 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建水源地1个、新建8立方米蓄水池3个、11组管道维修 | 8 | 中央资金 | 180户635人(其中建档立卡户83户272人) | 解决180户635人(其中建档立卡户83户272人)饮水问题 | 解决180户635人(其中建档立卡户83户272人)饮水问题 | 县水利局 | 水田河镇
52 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.3 | 2019.9 | 水源地建设，新建20立方米蓄水池1处 | 30 | 中央资金 | 65户300人(其中建档立卡户13户68人) | 解决65户300人(其中建档立卡户13户68人)饮水问题 | 解决65户300人(其中建档立卡户13户68人)饮水问题 | 县水利局 | 水田河镇
53 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村、五牙村等8个村 | 2019.1 | 2019.9 | 8个村解决新增村部供水，4.6千米供水管网。 | 5 | 中央资金 | 68户280人(其中建档立卡户12户65人) | 解决68户280人(其中建档立卡户12户65人)饮水问题 | 解决68户280人(其中建档立卡户12户65人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
54 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 水井维修2处、新建50立方米和12立方米蓄水池2个 | 30 | 中央资金 | 527户2600人(其中建档立卡户170户850人) | 解决527户2600人(其中建档立卡户170户850人)饮水问题 | 解决527户2600人(其中建档立卡户170户850人)饮水问题 | 县水利局 | 水田河镇
55 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.3 | 2019.9 | 抽水泵站2台套及变压器线路建设 | 13 | 中央资金 | 63户280人(其中建档立卡户13户63人) | 解决63户280人其中建档立卡户13户63人)饮水问题 | 解决63户280人其中建档立卡户13户63人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
56 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新修 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.7 | 2019.12 | 新修24立方米蓄水池1处 | 8 | 中央资金 | 100户450人其中建档立卡户9户46人) | 解决100户450人其中建档立卡户9户46人) | 解决100户450人其中建档立卡户9户46人) | 县水利局 | 水田河镇
57 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.3 | 2019.9 | 余家新建12立方米蓄水池1处 | 10 | 中央资金 | 23户100人(其中建档立卡户5户23人) | 解决23户100人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 解决23户100人(其中建档立卡户5户23人)饮水问题 | 县水利局 | 水田河镇
58 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.7 | 2019.12 | 5组、6组新建12立方米蓄水池2个 | 5 | 中央资金 | 85户370人(其中建档立卡户14户72人) | 解决85户370人(其中建档立卡户14户72人)饮水问题 | 解决85户370人(其中建档立卡户14户72人)饮水问题 | 县水利局 | 水田河镇
59 | 基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.7 | 2019.12 | 中坝新建水源池1个、新建12立方米蓄水池2处、茅坪组水井维修 | 6 | 中央资金 | 110户560人(其中建档立卡户12户272人) | 解决110户560人(其中建档立卡户12户272人)饮水问题 | 解决110户560人(其中建档立卡户12户272人)饮水问题 | 县水利局 | 水田河镇
60 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.2 | 2019.9 | 管道维修，整修蓄水池1处及新建20立方米蓄水池1处 | 30 | 中央资金 | 67户300人(其中建档立卡户14户68人) | 解决67户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 解决67户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 县水利局 | 水田河镇
61 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.2 | 2019.9 | 五组自来水（杨家自然寨）1.5千米 | 10 | 中央资金 | 34户150人(其中建档立卡户7户34人) | 解决34户150人(其中建档立卡户7户34人)饮水问题 | 解决34户150人(其中建档立卡户7户34人)饮水问题 | 县水利局 | 碗米坡镇
62 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.2 | 2019.9 | 新建供水池2处及输配水管网7.2千米。 | 48 | 中央资金 | 107户480人(其中建档立卡户16户78人) | 解决107户480人(其中建档立卡户16户78人)饮水问题 | 解决107户480人(其中建档立卡户16户78人)饮水问题 | 县水利局 | 碗米坡镇
63 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 改建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.3 | 2019.9 | 湖格组新建水源池、供水池各1个，新建管网2千米，解决该组230人。 | 20 | 中央资金 | 100户450人(其中建档立卡户21户102人) | 解决100户450人(其中建档立卡户21户102人)饮水问题 | 解决100户450人(其中建档立卡户21户102人)饮水问题 | 县水利局 | 碗米坡镇
64 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 来州组人饮改造，2300米长，土方开挖、回填、砂垫层、蓄水池等 | 45 | 中央资金 | 21户91人(其中建档立卡户3户13人) | 解决21户91人(其中建档立卡户3户13人)饮水问题 | 解决21户91人(其中建档立卡户3户13人)饮水问题 | 县水利局 | 碗米坡镇
65 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 且沙组人饮改，3000米长，土方开挖、回填、砂垫层、蓄水池等 | 45 | 省级资金 | 22户106人(其中建档立卡户3户13人) | 解决22户106人(其中建档立卡户3户13人)饮水问题 | 解决22户106人(其中建档立卡户3户13人)饮水问题 | 县水利局 | 碗米坡镇
66 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.5 | 2019.8 | 重新铺设主管道5.5千米，整修、整改村内管道4.2千米。 | 30 | 中央资金 | 222户1000人(其中建档立卡户34户146人) | 解决222户1000人(其中建档立卡户34户146人)饮水问题 | 解决222户1000人(其中建档立卡户34户146人)饮水问题 | 县水利局 | 碗米坡镇
67 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.2 | 2019.9 | 新建桐夕马槽水源池1个，管网2km,其中跨酉水河0.5km。 | 10 | 中央资金 | 45户200人(其中建档立卡户9户45人) | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 解决45户200人(其中建档立卡户9户45人)饮水问题 | 县水利局 | 碗米坡镇
68 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.2 | 2019.9 | 新建水源1处，12立方米供水池3个，管网工程8千米。 | 46 | 中央资金 | 66户300人(其中建档立卡户14户68人) | 解决66户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 解决66户300人(其中建档立卡户14户68人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
69 | 基础设施 | 农田水利建设 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.2 | 2019.8 | 科秋村农田水利渠道0.42km建设 | 15 | 省级资金 | 80户310人(其中建档立卡户16户81人) | 提高80户村民生活生产条件及灌溉效益 | 提高802户村民生活生产条件及灌溉效益 | 县水利局 | 县水利局
70 | 基础设施 | 农田水利建设 | 新建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.2 | 2019.8 | 龙家村农田水利渠道0.46km建设 | 15 | 省级资金 | 82户325人(其中建档立卡户16户79人) | 提高82户村民生活生产条件及灌溉效益 | 提高82户村民生活生产条件及灌溉效益 | 县水利局 | 县水利局
71 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.5 | 2019.8 | 新建隧洞钻井1处，新建供水池2处及输配水管网11.3千米。 | 150 | 省级资金 | 200户900人(其中建档立卡户31户143人) | 解决200户900人(其中建档立卡户31户143人)饮水问题 | 解决200户900人(其中建档立卡户31户143人)饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
72 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.3 | 2019.9 | 小寨组7.5千米管道整修，新建关天洞水源管道3.8千米。 | 30 | 中央资金 | 56户250人(其中建档立卡户12户56人) | 解决56户250人(其中建档立卡户12户56人饮水问题 | 解决56户250人(其中建档立卡户12户56人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
73 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 改建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.2 | 2019.9 | 维修输配水管网10千米，水池维修1处。 | 46 | 中央资金 | 102户460人(其中建档立卡户21户101人) | 解决102户460人(其中建档立卡户21户101人)饮水问题 | 解决102户460人(其中建档立卡户21户101人)饮水问题 | 县水利局 | 长潭河乡
74 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.5 | 2019.12 | 新建抽水工程1处、全村新建2个200方蓄水池，输配水管网13.5千米。 | 130 | 中央资金 | 289户1300人(其中建档立卡户43户213人) | 解决289户1300人(其中建档立卡户43户213人)饮水问题 | 解决289户1300人(其中建档立卡户43户213人)饮水问题 | 县水利局 | 长潭河乡
75 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 复兴镇、迁陵镇 | 河边村、踏梯村 | 2019.1 | 2019.9 | 河边村、踏梯村产业项目区水利基础设施建设 | 1350 | 中央资金 | 1680户6612人(其中建档立卡户346户1493人) | 解决1680户6612人饮水问题 | 解决1680户6612人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
76 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.3 | 2019.9 | 新建供水池2处及输配水管网2.5千米。 | 45 | 中央资金 | 小学及中学师生600人 | 解决小学及中学师生600人饮水问题 | 解决小学及中学师生600人饮水问题 | 县水利局 | 长潭河乡
77 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.6 | 2019.8 | 电排机电设备1处，泵房等资金缺口 | 40 | 省级资金 | 112户500人(其中建档立卡户23户116人) | 解决112户500人(其中建档立卡户23户116人)饮水问题 | 解决112户500人(其中建档立卡户23户116人)饮水问题 | 县水利局 | 长潭河乡
78 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.3 | 2019.9 | 水源地建设，5千米供水管网 | 40 | 中央资金 | 89户400人(其中建档立卡户18户90人) | 解决89户400人(其中建档立卡户18户90人)饮水问题 | 解决89户400人(其中建档立卡户18户90人)饮水问题 | 县水利局 | 长潭河乡
79 | 基础设施 | 保靖县山洪灾害防治项目 | 新建 | 全县12个乡镇 | 扶贫村及地灾村 | 2019.1 | 2019.12 | 全县12个乡镇扶贫村站点改造及水利基础设施完善 | 174 | 省级资金 | 2100户8800人(其中建档立卡户432户1987人) | 解决2100户8800人饮水问题 | 解决2100户8800人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
80 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 全县12个乡镇 | 全县103个已脱贫村 | 2019.1 | 2019.7 | 全县103个已脱贫村安饮“回头看”专项整治及供水工程冰灾修复。 | 230 | 中央资金 | 20900户94050人(其中建档立卡户4230户319030人) | 改善贫困村饮水困难 | 改善贫困村饮水困难 | 县水利局 | 县水利局
(四) | [7 empty] | 农网改造项目15个 | 2263
1 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 160 | 中央资金 | 全村受益389户1717人，其中建档立卡户158户678人 | 改善全村受益389户1717人，其中建档立卡户158户678人供电设施 | 改善全村受益389户1717人，其中建档立卡户158户678人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
2 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.5 | 2019.10 | 全村电网改造升级 | 218 | 省级资金 | 全村617户2196人受益，其中建档立卡户175户720人。 | 改善全村617户2196人，其中建档立卡户175户720人供电设施 | 改善全村617户2196人，其中建档立卡户175户720人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
3 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.5 | 2019.10 | 全村电网升级 | 80 | 省级资金 | 140户568人 | 改善140户贫困户生产、生活设施 | 为140户贫困户生产、生活提供生活便利 | 县经信局 | 供电公司
4 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 120 | 省级资金 | 全村230户1050人受益，其中精准扶贫户96户342人。 | 改善全村230户1050人受益，其中精准扶贫户96户342人供电设施 | 改善全村230户1050人受益，其中精准扶贫户96户342人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
5 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 80 | 省级资金 | 全村476户2328人受益，其中精准扶贫户133户493人。 | 改善全村476户2328人，其中精准扶贫户133户493人供电设施 | 改善全村476户2328人，其中精准扶贫户133户493人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
6 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 杰坳村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 120 | 省级资金 | 全村242户970人受益，其中精准扶贫户120户535人。 | 改善全村242户970人，其中精准扶贫户120户535人供电设施 | 改善全村242户970人，其中精准扶贫户120户535人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
7 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 200 | 省级资金 | 全村512户2032人受益，其中精准扶贫户138户568人。 | 改善全村512户2032人，其中精准扶贫户138户568人供电设施 | 改善全村512户2032人，其中精准扶贫户138户568人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
8 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 210 | 省级资金 | 全村518户1883人受益，其中精准扶贫户187户793人。 | 改善全村518户1883人，其中精准扶贫户187户793人供电设施 | 改善全村518户1883人，其中精准扶贫户187户793人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
9 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 275 | 省级资金 | 全村520户2300人受益，其中精准扶贫户205户839人。 | 改善全村520户2300人，其中精准扶贫户205户839人供电设施 | 改善全村520户2300人，其中精准扶贫户205户839人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
10 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 40 | 省级资金 | 全村358户1420人受益，其中精准扶贫户125户553人。 | 改善全村358户1420人，其中精准扶贫户125户553人供电设施 | 改善全村358户1420人，其中精准扶贫户125户553人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
11 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.5 | 2019.11 | 全村电网升级 | 100 | 省级资金 | 全村受益 | 改善全村供电设施 | 改善全村供电设施 | 县经信局 | 供电公司
12 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 160 | 省级资金 | 全村受益166户741人，其中建档立卡户70户333人 | 改善全村受益166户741人，其中建档立卡户70户333人供电设施 | 改善全村受益166户741人，其中建档立卡户70户333人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
13 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 150 | 省级资金 | 全村受益246户1090人，其中建档立卡户83户438人 | 改善全村受益246户1090人，其中建档立卡户83户438人供电设施 | 改善全村受益246户1090人，其中建档立卡户83户438人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
14 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 120 | 省级资金 | 全村受益282户1180人，其中建档立卡户98户422人 | 改善全村受益282户1180人，其中建档立卡户98户422人供电设施 | 改善全村受益282户1180人，其中建档立卡户98户422人供电设施 | 县经信局 | 供电公司
15 | 基础设施 | 农网改造 | 升级改造 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村电网改造升级 | 230 | 中央资金 | 全村560户2060人其中精准扶贫户138户590人。 | 改善全村560户2060人其中精准扶贫户138户590人。供电设施 | 改善全村560户2060人其中精准扶贫户138户590人。供电设施 | 县经信局 | 供电公司
(六) | [7 empty] | 农村宽带及通讯项目31个 | 630.2
1 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.1 | 2019.8 | 通网络宽带 | 8 | 省级资金 | 全村98户395人受益，其中建档立卡户53户210人。 | 改善全村98户395人，其中建档立卡户53户210人通讯设施。 | 改善全村98户395人，其中建档立卡户53户210人通讯设施。 | 县经信局 | 比耳镇
2 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.05 | 2019.12 | 米塔组修建移动塔 | 20 | 省级资金 | 67户247人 | 解决67户247人贫困户生活设施 | 解决67户247人贫困户生活设施 | 县经信局 | 县移动公司
3 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.1 | 2019.12 | 农村宽带280户 | 11.2 | 省级资金 | 280户1400人 | 改善了280户生产、生活设施 | 改善了280户生产、生活设施 | 县经信局 | 县电信局
4 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 联通、电信通讯基站建设及共享设备 | 8 | 省级资金 | 289户1087人 | 改善289户1087人通讯设施 | 改善289户1087人通讯设施 | 县经信局 | 县电信局、县联通公司
5 | 基础设施 | 通信设施 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.1 | 2019.12 | 排花寨拉远 | 10 | 省级资金 | 80户315人，其中建档立卡户40户162人。 | 改善80户315人，其中建档立卡户40户162人通讯设施 | 改善80户315人，其中建档立卡户40户162人通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
6 | 基础设施 | 通信设施 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.8 | 杉木寨拉远 | 10 | 省级资金 | 28户96人，其中建档立卡户12户33人。 | 改善28户96人，其中建档立卡户12户33人通讯设施 | 改善28户96人，其中建档立卡户12户33人通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
7 | 基础设施 | 通信设施 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 耳容组拉远 | 10 | 省级资金 | 全村50户206人，其中建档立卡户25户117人。 | 改善全村50户206人，其中建档立卡户25户117人通讯设施 | 改善50户206人，其中建档立卡户25户117人通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
8 | 基础设施 | 通信设施 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 下路组、岩板溪拉远 | 20 | 省级资金 | 全村70户260人，其中建档立卡户25户103人。 | 改善70户260人，其中建档立卡户25户103人通讯设施 | 改善70户260人，其中建档立卡户25户103人通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
9 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.1 | 2019.8 | 信号拉远及移动宽带建设 | 28 | 中央资金 | 排捧村受益389户1717人，其中建档立卡户158户678人 | 改善排捧村389户1717人，其中建档立卡户158户678人通讯设施 | 改善排捧村389户1717人，其中建档立卡户158户678人通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
10 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.9 | 增加信号塔1座，通网络宽带 | 30 | 省级资金 | 西游村1418人受益 | 改善了西游村1418人生活设施 | 改善了西游村1418人生活设施 | 县经信局 | 县经信局
11 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.8 | 共享或拉远 | 5 | 县级资金 | 西游村受益270户1418人，其中建档立卡贫困户103户463人 | 改善西游村270户1418人，其中建档立卡贫困户103户463人通讯设施 | 改善西游村270户1418人，其中建档立卡贫困户103户463人通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
12 | 基础设施 | 移动通讯网络 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.3 | 2019.9 | 坡脚四个组移动网络通讯信号拉远 | 10 | 省级资金 | 133户 | 改善133户的网络通讯条件 | 改善133户的网络通讯条件 | 县经信局 | 县经信局
13 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.3 | 2019.9 | 舍木科、跨湖、龙溪坪、坟山彭家组 | 78 | 省级资金 | 970人 | 为970人改善了生产、生活设施 | 为970人改善了生产、生活设施 | 县经信局 | 县经信局
14 | 基础设施 | 农村宽带建设 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.1 | 2019.8 | 通网络宽带 | 10 | 县级资金 | 全村4个组133户518人受益，其中建档立卡户31户109人。 | 改善全村133户518人（其中精准扶贫户31户，109人）通讯设施 | 改善全村133户518人（其中精准扶贫户31户，109人）通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
15 | 基础设施 | 农村宽带建设 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.1 | 2019.8 | 全村60户通网络宽带 | 20 | 省级资金 | 全村305户1325人受益，其中建档立卡户112户418人。 | 改善全村305户1325人（其中精准扶贫户112户，418人）通讯设施 | 改善全村305户1325人（其中精准扶贫户112户，418人）通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
16 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 拉远，5组 | 10 | 省级资金 | 24户87人 | 改善24户87人生产、生活设施 | 24户87人每户人均收益1000元 | 县经信局 | 县经信局
17 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2019.1 | 2019.12 | 拉远，坐湖组 | 10 | 省级资金 | 50户210人 | 改善50户210人生产、生活设施 | 50户210人每户人均收益1000元 | 县经信局 | 县经信局
18 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.01 | 2019.12 | 建塔，5组 | 20 | 省级资金 | 68户303人 | 改善68户303人人居环境 | 每户人均收益1000元 | 县经信局 | 县经信局
19 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.1 | 2019.8 | 5组共享或拉远 | 5 | 县级资金 | 68户303人，其中建档立卡户25户93人 | 改善68户303人，其中精准扶贫户25户93人通讯设施 | 改善68户303人，其中精准扶贫户25户93人通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
20 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.12 | 拉远，官厅组 | 10 | 省级资金 | 60户 | 改善60户生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县经信局 | 县经信局
21 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.01 | 2019.12 | 拉远，红岩组 | 10 | 省级资金 | 40户 | 改善40户生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县经信局 | 县经信局
22 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.8 | 毛坪组至郑坪组拉远；通网络宽带 | 10 | 中央资金 | 全村100户450，其中建档立卡户31户141人 | 改善100户450人，其中精准扶贫户31户141人通讯设施 | 改善100户450人，其中精准扶贫户31户141人通讯设施 | 县经信局 | 县美丽办
23 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 5组、6组、7组共享或拉远 | 5 | 中央资金 | 120,600人，其中建档立卡户46户182人 | 改善120户600人，其中精准扶贫户46户182人通讯设施 | 改善120户600人，其中精准扶贫户46户182人通讯设施 | 县经信局 | 县美丽办
24 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.1 | 2019.11 | 通讯基站及共享设备 | 40 | 省级资金 | 全村512户2032人受益，其中精准扶贫户138户512人。 | 改善全村512户2032人，其中精准扶贫户138户512人通讯设施 | 改善全村512户2032人，其中精准扶贫户138户512人通讯设施 | 县经信局 | 经信局
25 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.03 | 2019.12 | 梁家夯吉组7、8、9、10组新修通讯信号塔 | 40 | 省级资金 | 全村受益150户620人，其中建档立卡户72户347人 | 改善全村150户620人，其中建档立卡户72户347人通讯设施 | 改善全村150户620人，其中建档立卡户72户347人通讯设施 | 县经信局 | 经信局
26 | 基础设施 | 白云山村通讯建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.1 | 2019.12 | 白云山村美竹组他科，拉远站 | 10 | 省级资金 | 51户189人受益，其中建档立卡户8户24人 | 改善全村51户189人，其中建档立卡户8户24人通讯设施 | 改善全村51户189人，其中建档立卡户8户24人通讯设施 | 县经信局 | 电信公司
27 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.1 | 2019.8 | 磋比村泽带组新建通讯基站1个苏州湖组、磋溪组通网络宽带 | 52 | 省级资金 | 152户450人受益，其中建档立卡户21户69人 | 改善全村152户450人，其中建档立卡户21户69人通讯设施 | 改善全村152户450人，其中建档立卡户21户69人通讯设施 | 县经信局 | 电信公司
28 | 基础设施 | 沙湾村通讯建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 沙湾村湖格组新建通讯基站1个 | 20 | 省级资金 | 70户178人受益，其中建档立卡户20户78人 | 改善全村70户178人，其中建档立卡户20户78人通讯设施 | 改善全村70户178人，其中建档立卡户20户78人通讯设施 | 县经信局 | 电信公司
29 | 基础设施 | 通信设施 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.8 | 迎丰村六组，拉远站 | 20 | 省级资金 | 共50户198人受益，其中建档立卡户17户70人 | 改善全村50户198人，其中建档立卡户17户70人通讯设施 | 改善全村50户198人，其中建档立卡户17户70人通讯设施 | 县经信局 | 电信公司
30 | 基础设施 | 农村宽带建设 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.9 | 村内通网络宽带 | 50 | 省级资金 | 812人 | 保障812人畅通信息 | 改善农村通讯条件 | 县经信局 | 县经信局
31 | 基础设施 | 农村宽带及通讯 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 新修1个移动塔，覆盖泽坝、涂坝、尧洞片 | 40 | 中央资金 | 全村692户2918人受益，其中精准扶贫户312户1266人。 | 改善全村692户2918人受益，其中精准扶贫户312户1266人全村通讯设施 | 改善全村692户2918人受益，其中精准扶贫户312户1266人全村通讯设施 | 县经信局 | 县经信局
(六) | [7 empty] | 农村危房改造项目274个 | 7416.04
1 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 5户新建，3户维修 | 21 | 中央资金 | 28人 | 解决130人农户住房安全 | 解决130人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
2 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.1 | 2019.12 | 4户新建，4户维修 | 20 | 中央资金 | 4户30人 | 解决4户30人农户住房安全 | 解决4户30人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
3 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 | 双福村 | 2019.1 | 2019.12 | 1户新建，2户维修 | 7 | 中央资金 | 3户10人 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
4 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 4户新建，6户维修 | 24 | 中央资金 | 10户35人 | 改善10户35人农户住房条件 | 改善10户35人农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
5 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新建，3户维修 | 15 | 中央资金 | 6户13人 | 改善6户13人农户住房条件 | 改善6户13人农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
6 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新修，2户维修 | 13 | 中央资金 | 5户14人 | 改善5户14人农户住房条件 | 改善5户14人农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
7 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造6户，其中新建3户、维修3户 | 16.8 | 省级资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决6户农户住房安全 | 县住建局 | 比耳镇
8 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 比耳镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造2户，其中新建2户、维修0户 | 5 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 比耳镇
9 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 大湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修1户 | 10.5 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
10 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建11户维修1户 | 24 | 中央资金 | 12户 | 解决12户农户住房安全 | 解决12户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
11 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修3户 | 7.5 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
12 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修5户 | 16.5 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决6户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
13 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修4户 | 14 | 中央资金 | 5户 | 解决5户农户住房安全 | 解决5户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
14 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修1户 | 4 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
15 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建4户维修10户 | 41 | 中央资金 | 14户 | 解决14户农户住房安全 | 解决14户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
16 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修4户 | 18 | 省级资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决6户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
17 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修2户 | 5 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
18 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
19 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修11户 | 31.5 | 省级资金 | 12户 | 解决12户农户住房安全 | 解决12户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
20 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 9 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
21 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
22 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
23 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造40户，其中新建23户、维修17户 | 108.4 | 省级资金 | 40户 | 解决40户农户住房安全 | 解决40户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
24 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造79户，其中新建45户、维修34户 | 119.9 | 省级资金 | 79户 | 解决79户农户住房安全 | 解决79户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
25 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建7户维修2户 | 18 | 省级资金 | 9户 | 解决9户农户住房安全 | 解决9户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
26 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建3户 | 6 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 复兴镇
27 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建1户维修3户 | 11.5 | 中央资金 | 4户 | 解决农4户户住房安全 | 解决农4户户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
28 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修5户 | 12 | 省级资金 | 6户 | 解决6户住房安全 | 解决农6户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
29 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 解决农户3户住房安全 | 解决农户3户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
30 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修5户 | 16.5 | 省级资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决6户农户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
31 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，3户维修 | 10 | 中央资金 | 5户20人 | 解决273人农户住房安全 | 解决273人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
32 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新建，5户维修 | 20 | 中央资金 | 8户35人 | 35人改善人居环境 | 35人改善人居环境 | 县住建局 | 县住建局
33 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，3户维修 | 10 | 中央资金 | 15人 | 改善农村15人道路通行条件 | 改善农村15人道路通行条件 | 县住建局 | 县住建局
34 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修20户 | 54 | 省级资金 | 21户 | 解决农户21户住房安全 | 解决农户21户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
35 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建3户维修7户 | 20 | 省级资金 | 10户 | 解决农户10户住房安全 | 解决农户10户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
36 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新建，5户维修 | 20 | 中央资金 | 8户40人 | 40人改善人居环境 | 40人改善人居环境 | 县住建局 | 县住建局
37 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修5户 | 12.5 | 省级资金 | 5户 | 解决农户5户住房安全 | 解决农户5户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
38 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修4户 | 10 | 省级资金 | 5户 | 解决5户农户住房安全 | 解决5户农户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
39 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户 | 4 | 省级资金 | 1户 | 解决农1户户住房安全 | 解决农1户户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
40 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新建，5户维修 | 20 | 中央资金 | 35人 | 改善35人生活条件 | 改善35人生活条件 | 县住建局 | 县住建局
41 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建7户维修6户 | 43 | 省级资金 | 13户 | 解决农户13户住房安全 | 解决农户13户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
42 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建9户维修7户 | 32 | 省级资金 | 16户 | 解决农户16户住房安全 | 解决农户16户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
43 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，2户维修 | 10 | 中央资金 | 4户15人 | 改善4户15人农户住房条件 | 改善4户15人农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
44 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，3户维修 | 10 | 中央资金 | 20人 | 改善20人人居环境 | 改善20人人居环境 | 县住建局 | 县住建局
45 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.12 | 4户新建，6户维修 | 25 | 中央资金 | 10户45人 | 45人人居环境 | 45人人居环境 | 县住建局 | 县住建局
46 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造12户，其中新建8户、维修4户 | 30 | 省级资金 | 12户 | 解决12户农户住房安全 | 解决12户农户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
47 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造4户，其中新建4户、维修0户 | 10 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
48 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建4户维修1户 | 18.5 | 省级资金 | 5户 | 解决5户农户住房安全 | 解决5户农户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
49 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 葫芦镇
50 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建2户，维修5户 | 21 | 中央资金 | 40人 | 解决40人农户住房安全 | 解决40人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
51 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建3户 | 12 | 中央资金 | 3户15人 | 解决3户15人住房安全 | 解决3户15人住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
52 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建2户维修2户 | 8 | 中央资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
53 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.1 | 2019.12 | 维修3户 | 8 | 中央资金 | 16人 | 解决16人住房安全 | 解决16人住房安全 | 县住建局 | 县住建局
54 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户 | 8 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
55 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修3户 | 11.5 | 县级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
56 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.8 | 夯沙村梯子组危房改造 | 118 | 中央资金 | 60户 | 解决夯沙村梯子组60户农户住房安全 | 解决夯沙村梯子组60户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
57 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建3户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
58 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修1户 | 6.5 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
59 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修7户 | 14 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 解决7户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
60 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建1户，维修3户 | 12 | 中央资金 | 25人 | 改善25人人居环境 | 改善25人人居环境 | 县住建局 | 县住建局
61 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修6户 | 15 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决6户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
62 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建2户维修1户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
63 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建2户，维修8户 | 27 | 中央资金 | 55人 | 解决55人农户住房安全 | 解决55人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
64 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修2户 | 5 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
65 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建3户维修4户 | 14 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 解决7户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
66 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建1户，维修3户 | 12 | 中央资金 | 25人 | 解决25人住房安全 | 解决25人住房安全 | 县住建局 | 县住建局
67 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 9 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
68 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修3户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
69 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建1户，维修3户 | 12 | 中央资金 | 25人 | 解决25人住房安全 | 解决25人住房安全 | 县住建局 | 县住建局
70 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修1户 | 10.5 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
71 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建2户 | 4 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
72 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造33户，其中新建18户、维修15户 | 118.1 | 中央资金 | 33户 | 解决33户农户住房安全 | 解决33户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
73 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 吕洞山镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造22户，其中新建11户、维修11户 | 51 | 中央资金 | 22户 | 解决22户农户住房安全 | 解决22户农户住房安全 | 县住建局 | 吕洞山镇
74 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
75 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修2户 | 4 | 中央资金 | 2户 | 改善2户农户住房条件 | 改善2户农户住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
76 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，1户维修 | 8 | 中央资金 | 3户15 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
77 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 改善1户农户住房条件 | 改善1户农户住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
78 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，1户维修 | 8 | 中央资金 | 3户15人 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
79 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修7户 | 14 | 中央资金 | 7户 | 改善7户农户的住房条件 | 改善7户农户的住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
80 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
81 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.12 | 5户新建、5户维修 | 18 | 中央资金 | 10户45人 | 解决10户农户住房安全 | 解决10户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
82 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
83 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
84 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修2户 | 5 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
85 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修6户 | 12 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决6户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
86 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，1户维修 | 8 | 中央资金 | 3户15人 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
87 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户 | 4 | 县级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
88 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 县级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
89 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修1户 | 6.5 | 中央资金 | 2户 | 改善2户农户住房条件 | 改善2户农户住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
90 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修3户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
91 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，1户维修 | 8 | 中央资金 | 3户15人 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
92 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修4户 | 10 | 中央资金 | 4户 | 改善4户农户住房条件 | 改善4户农户住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
93 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建2户维修1户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
94 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，1户维修 | 8 | 中央资金 | 3户15人 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
95 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 中央资金 | 1户 | 改善1户农户住房条件 | 改善1户农户住房条件 | 县住建局 | 毛沟镇
96 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，1户维修 | 8 | 中央资金 | 3户15人 | 改善3户农户住房条件 | 改善3户农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
97 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修3户 | 15.5 | 中央资金 | 5户 | 解决5户农户住房安全 | 解决5户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
98 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.1 | 2019.12 | 维修2户 | 5 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
99 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
100 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.1 | 2019.12 | 1户新建，2户维修 | 6 | 中央资金 | 3户12人 | 改善3户6人住房条件，使住房安全有保障 | 改善3户6人住房条件，使住房安全有保障 | 县住建局 | 县住建局
101 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造117户，其中新建70户、维修47户 | 267.2 | 省级资金 | 117户 | 解决117户农户住房安全 | 解决117户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
102 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 毛沟镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造86户，其中新建47户、维修39户 | 130.8 | 省级资金 | 86户 | 解决86户农户住房安全 | 解决86户农户住房安全 | 县住建局 | 毛沟镇
103 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户 | 4 | 省级资金 | 1户 | 解决1户住房安全 | 改善1户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
104 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.1 | 2019.10 | 新修7户，维修20户 | 65 | 中央资金 | 27户 | 解决27户农户住房安全 | 改善27户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 县住建局
105 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户 | 8 | 省级资金 | 2户 | 解决2户住房安全 | 改善2户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
106 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户住房安全 | 改善1户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
107 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 块洞村 | 2019.1 | 2019.10 | 新修17户，维修13户 | 150 | 中央资金 | 30户156人 | 解决30户住房安全 | 改善30户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 县住建局
108 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.10 | 新建20户，维修30户 | 180 | 中央资金 | 160人 | 解决50户住房安全 | 改善50户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 县住建局
109 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建8户维修3户 | 22 | 省级资金 | 11户 | 解决11户住房安全 | 改善11户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
110 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.1 | 2019.10 | 新建20户，维修40户 | 200 | 中央资金 | 180人 | 解决60户住房安全 | 改善60户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 县住建局
111 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.1 | 2019.10 | 其中整修30户，新建10户 | 200 | 中央资金 | 152人 | 解决40户住房安全 | 改善40户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 县住建局
112 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户住房安全 | 改善1户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
113 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.1 | 2019.10 | 新建12户，维修13户 | 100 | 中央资金 | 78人 | 解决25户住房安全 | 改善25户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 县住建局
114 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户 | 4 | 省级资金 | 1户 | 解决1户住房安全 | 改善1户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
115 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修6户 | 12 | 省级资金 | 6户 | 解决6户住房安全 | 改善6户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
116 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.1 | 2019.10 | 新建5，维修20户 | 75 | 中央资金 | 70人 | 解决25户住房安全 | 改善25户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 县住建局
117 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造69户，其中新建18户、维修51户 | 193.2 | 省级资金 | 69户 | 解决69户农户住房安全 | 改善69户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
118 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造61户，其中新建17户、维修44户 | 152.5 | 省级资金 | 61户 | 解决61户农户住房安全 | 改善61户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
119 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建14户维修2户 | 61 | 省级资金 | 16户 | 解决16户住房安全 | 改善16户住房条件，参与务工 | 县住建局 | 普戎镇
120 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修2户 | 13 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
121 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建3维修 | 9 | 中央资金 | 32人 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
122 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建3户维修3户 | 19.5 | 省级资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
123 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修8户 | 16 | 省级资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
124 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户 | 8 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
125 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.1 | 2019.12 | 2新建5维修 | 9 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
126 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
127 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建3维修 | 9 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
128 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
129 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修1户 | 6.5 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
130 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.1 | 2019.12 | 2新建3维修 | 8 | 中央资金 | 5户 | 解决5户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
131 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户 | 4 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
132 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建3维修 | 9 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
133 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建4维修 | 10 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
134 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修5户 | 20.5 | 省级资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
135 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修3户 | 6 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
136 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建5维修 | 11 | 中央资金 | 8户 | 解8户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
137 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修4户 | 10 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
138 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建4户维修5户 | 18 | 省级资金 | 9户 | 解决9户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
139 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 4新建3维修 | 11 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
140 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修3户 | 7.5 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
141 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修6户 | 15 | 省级资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
142 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修3户 | 7.5 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
143 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
144 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.1 | 2019.12 | 1新建5维修 | 7 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
145 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建3户维修1户 | 14.5 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
146 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修6户 | 12 | 省级资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
147 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.1 | 2019.12 | 2新建6维修 | 10 | 中央资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
148 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户 | 8 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
149 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建3维修 | 10 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
150 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 1新建4维修 | 6 | 中央资金 | 5户 | 解决5户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
151 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建4户维修14户 | 51 | 省级资金 | 18户 | 解决18户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
152 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.1 | 2019.12 | 2新建4维修 | 8 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
153 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 9 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
154 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.12 | 2新建5维修 | 9 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
155 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修2户 | 5 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
156 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建4维修 | 10 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
157 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
158 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.12 | 2新建5维修 | 9 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
159 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修11户 | 31.5 | 省级资金 | 12户 | 解决12户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
160 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建9户维修16户 | 50 | 省级资金 | 25户 | 解决25户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
161 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.1 | 2019.12 | 5新建3维修 | 15 | 中央资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 保障农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
162 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 9 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
163 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.7 | 2019.9 | 新建3户 | 6 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
164 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建5维修 | 13 | 中央资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 县住建局
165 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建4户维修18户 | 44 | 省级资金 | 22户 | 解决农户22户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
166 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 全镇 | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造195户，其中新建93户、维修102户 | 546 | 县级资金 | 195户 | 解决189户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
167 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 迁陵镇 | 全镇 | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造26户，其中新建19户、维修7户 | 65 | 县级资金 | 26户 | 解决278户农户住房安全 | 每户每年务工增收800元 | 县住建局 | 迁陵镇
168 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建5，维修15 | 89 | 中央资金 | 113人 | 解决113人农户住房安全 | 解决113人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
169 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修6户 | 14 | 省级资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 解决7户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
170 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
171 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建12，维修0 | 62 | 中央资金 | 110人 | 解决403人住房安全报章 | 解决403人住房安全报章 | 县住建局 | 县住建局
172 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建6户维修2户 | 29 | 省级资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 解决8户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
173 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
174 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
175 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 9 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
176 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
177 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 马王村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修2户 | 4 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
178 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修3户 | 8 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
179 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2019.1 | 2019.12 | 维修3户 | 16 | 中央资金 | 20人 | 改善3户人居环境 | 改善3户人居环境 | 县住建局 | 县住建局
180 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修4户 | 14 | 省级资金 | 5户 | 解决5户农户住房安全 | 解决5户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
181 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建20，维修20 | 151 | 中央资金 | 160人 | 改善160人人居环境 | 改善160人人居环境 | 县住建局 | 县住建局
182 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
183 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修10户 | 25 | 省级资金 | 10户 | 解决10户农户住房安全 | 解决10户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
184 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建4户维修3户 | 14 | 省级资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 解决7户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
185 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修2户 | 5 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
186 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造64户，其中新建40户、维修24户 | 132.2 | 省级资金 | 64户 | 解决64户农户住房安全 | 解决64户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
187 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 清水坪镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造62户，其中新建42户、维修20户 | 84.2 | 省级资金 | 62户 | 解决62户农户住房安全 | 解决62户农户住房安全 | 县住建局 | 清水坪镇
188 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.1 | 2019.12 | 3新建，5维修 | 25 | 中央资金 | 35人 | 解决5户35人住房安全 | 解决5户35人住房安全 | 县住建局 | 县住建局
189 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修10户 | 25 | 省级资金 | 10户 | 解决10户农户住房安全 | 解决10户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
190 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建14户维修1户 | 30 | 省级资金 | 15户 | 解决15户农户住房安全 | 解决15户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
191 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.1 | 2019.12 | 5新建，13维修 | 50 | 中央资金 | 保障410农户住房安全 | 保障410农户住房安全 | 保障410农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
192 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建2户维修2户 | 8 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
193 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修2户 | 5 | 省级资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
194 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 9 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
195 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
196 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修1户 | 10.5 | 省级资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
197 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 5新建，12维修 | 50 | 中央资金 | 70人 | 解决17户70人农户住房安全 | 解决17户70人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
198 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建4户维修4户 | 26 | 省级资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 解决8户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
199 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建3户维修1户 | 8 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
200 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.1 | 2019.12 | 4新建，8维修 | 35 | 中央资金 | 45人 | 解决12户农户住房安全 | 解决12户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
201 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修7户 | 21.5 | 省级资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 解决8户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
202 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
203 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.12 | 5新建，13维修 | 60 | 中央资金 | 75人 | 解决18户农户住房安全 | 解决18户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
204 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
205 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
206 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 省级资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
207 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 4新建，6维修 | 30 | 中央资金 | 45人 | 解决10户45人农户住房安全 | 解决10户45人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
208 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.1 | 2019.12 | 5新建，13维修 | 50 | 中央资金 | 70人 | 解决20户70人住房安全 | 解决20户70人住房安全 | 县住建局 | 县住建局
209 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修4户 | 10 | 省级资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
210 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造44户，其中新建24户、维修20户 | 143.5 | 省级资金 | 44户 | 解决44户农户住房安全 | 解决44户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
211 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 水田河镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造64户，其中新建41户、维修23户 | 123 | 省级资金 | 64户 | 解决64户农户住房安全 | 解决64户农户住房安全 | 县住建局 | 水田河镇
212 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新建，8户维修 | 22 | 中央资金 | 45人 | 解决45人农户住房安全 | 解决45人农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
213 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户 | 4 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
214 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.1 | 2019.12 | 1户新建，8户维修 | 19 | 中央资金 | 9户 | 改善9户生活条件 | 务工，民办公助，改善9户生活条件 | 县住建局 | 县住建局
215 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
216 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修2户 | 4 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
217 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建3户 | 12 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
218 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新建，5户维修 | 19 | 中央资金 | 8户 | 改善8户生活条件 | 务工，民办公助，改善8户生活条件 | 县住建局 | 县住建局
219 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
220 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 2户新建，7户维修 | 17 | 中央资金 | 9户 | 改善9户生活条件 | 务工，民办公助，改善9户生活条件 | 县住建局 | 县住建局
221 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
222 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 4户维修 | 10 | 中央资金 | 12人 | 改善4户生活条件 | 务工，民办公助，改善4户生活条件 | 县住建局 | 县住建局
223 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修3户 | 7.5 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
224 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 张家组民居改造30户 | 45 | 县级资金 | 145人 | 改善农户145人居住环境 | 改善农户145人居住环境 | 县住建局 | 碗米坡镇
225 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建3户维修1户 | 14.5 | 中央资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 务工，解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
226 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 务工，解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
227 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户 | 8 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 务工，解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
228 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.1 | 2019.12 | 5户新建，10户维修 | 30 | 中央资金 | 15人 | 改善15户生活条件 | 务工，民办公助，改善15户生活条件 | 县住建局 | 县住建局
229 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
230 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修4户 | 10 | 中央资金 | 4户 | 解决农4户户住房安全 | 解决农4户户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
231 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
232 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造33户，其中新建19户、维修14户 | 112.04 | 县级资金 | 33户 | 解决33户农户住房安全 | 解决33户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
233 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 碗米坡镇 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造46户，其中新建22户、维修24户 | 124.4 | 县级资金 | 46户 | 解决46户农户住房安全 | 解决46户农户住房安全 | 县住建局 | 碗米坡镇
234 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建11户维修7户 | 36 | 中央资金 | 18户 | 解决18户农户住房安全 | 解决18户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
235 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建4户维修13户 | 34 | 中央资金 | 17户 | 解决17户农户住房安全 | 解决17户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
236 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.1 | 2019.8 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决1户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
237 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修2户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
238 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.1 | 2019.12 | 1户维修 | 2 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
239 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.7 | 2019.12 | 4户维修 | 8 | 中央资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决4户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
240 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.1 | 2019.12 | 1户新建，1户维修 | 4 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
241 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建2户维修1户 | 6 | 中央资金 | 3户 | 解决3户农户住房安全 | 解决3户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
242 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 4户新建，12户维修 | 32 | 中央资金 | 16户 | 解决16户农户住房安全 | 解决16户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
243 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
244 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.1 | 2019.12 | 4户维修 | 8 | 中央资金 | 4户 | 解决4户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
245 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修2户 | 4 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
246 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 3户新建，3户维修 | 12 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
247 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修1户 | 4 | 中央资金 | 2户 | 解决2户农户住房安全 | 解决2户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
248 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 5户新建，3户维修 | 16 | 中央资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
249 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建5户维修1户 | 12 | 中央资金 | 6户 | 解决6户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
250 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建5户维修4户 | 18 | 中央资金 | 9户 | 解决9户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
251 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.1 | 2019.12 | 7户新建，15户维修 | 44 | 中央资金 | 22户 | 解决22户农户住房安全 | 解决22户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
252 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修11户 | 22 | 中央资金 | 11户 | 解决11户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
253 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.1 | 2019.12 | 7户新建，5户维修 | 24 | 中央资金 | 12户 | 解决12户农户住房安全 | 解决农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
254 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修7户 | 16 | 中央资金 | 8户 | 解决8户农户住房安全 | 解决8户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
255 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.1 | 2019.12 | 1户新建，6户维修 | 14 | 中央资金 | 7户 | 解决7户农户住房安全 | 解决7户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
256 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建4户维修5户 | 18 | 中央资金 | 9户 | 解决9户农户住房安全 | 解决9户农户住房安全 | 县住建局 | 阳朝乡
257 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 9户新建，1户维修 | 20 | 中央资金 | 10户 | 解决10户农户住房安全 | 解决10户农户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
258 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造51户，其中新建13户、维修38户 | 142.8 | 中央资金 | 51户 | 解决51户农户住房安全 | 解决51户农户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
259 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 |  | 2019.1 | 2019.8 | 农村危房改造55户，其中新建13户、维修42户 | 137.5 | 中央资金 | 55户 | 解决55户农户住房安全 | 解决55户农户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
260 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修2户 | 9 | 中央资金 | 3户 | 解决3户住房安全 | 解决3户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
261 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建12，维修20 | 80 | 中央资金 | 300人 | 改善300人人居环境 | 改善300人人居环境 | 县住建局 | 县住建局
262 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修1户 | 2.5 | 中央资金 | 1户 | 解决1户住房安全 | 解决1户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
263 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修8户 | 20 | 中央资金 | 8户 | 解决8户住房安全 | 解决8户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
264 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修3户 | 7.5 | 中央资金 | 3户 | 解决3户住房安全 | 解决3户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
265 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.7 | 2019.12 | 维修5户 | 12.5 | 中央资金 | 5户 | 解决5户住房安全 | 解决5户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
266 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户 | 4 | 中央资金 | 1户 | 解决1户住房安全 | 解决1户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
267 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建1户维修1户 | 6.5 | 中央资金 | 2户 | 解决2户住房安全 | 解决2户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
268 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修1户 | 2 | 中央资金 | 1户 | 解决1户住房安全 | 解决1户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
269 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.7 | 2019.9 | 维修2户 | 4 | 中央资金 | 2户 | 解决2户住房安全 | 解决2户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
270 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建维修 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.7 | 2019.9 | 新建1户维修1户 | 4 | 县级资金 | 2户 | 解决2户住房安全 | 解决2户住房安全 | 县住建局 | 长潭河乡
271 | 危房改造 | 农村危房改造 | 改建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修危房15户 | 25 | 中央资金 | 50人 | 解决15户住房安全 | 解决15户住房安全 | 县住建局 | 县住建局
272 | 危房改造 | 农村危房改造 | 改建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建5户 | 10 | 中央资金 | 15人 | 改善15人住房条件 | 改善15人住房条件 | 县住建局 | 县住建局
273 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.1 | 2019.12 | 集中联建一栋5户，维修2户 | 27 | 中央资金 | 32人 | 解决251人住房安全保障 | 解决251人住房安全保障 | 县住建局 | 县住建局
274 | 危房改造 | 农村危房改造 | 改建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.1 | 2019.12 | 整修危房5户 | 10 | 中央资金 | 20人 | 改善20人人居环境 | 改善20人人居环境 | 县住建局 | 县住建局
(七) | [7 empty] | 农村环境连片治理项目512个 | 16593.715
① | [7 empty] | 厕所革命项目134个 | 5306.1
1 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.1 | 2019.8 | 45个 | 13.5 | 县级资金 | 受益45户 | 改善45户生活条件 | 改善45户生活环境 | 县农业局 | 比耳镇
2 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.1 | 2019.9 | 165个 | 49.5 | 中央资金 | 500人 | 改善500人人居环境 | 改善500人人居环境 | 县农业局 | 比耳镇
3 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2019.1 | 2019.9 | 70个 | 21 | 中央资金 | 350人 | 改善350人人居环境 | 改善350人人居环境 | 县农业局 | 比耳镇
4 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.6 | 2019.8 | 120个 | 36 | 县级资金 | 370人 | 370人受益改善人居环境 | 370人受益改善人居环境 | 县农业局 | 复兴镇
5 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.6 | 2019.8 | 150个 | 45 | 县级资金 | 432人 | 432人受益改善人居环境 | 432人受益改善人居环境 | 县农业局 | 复兴镇
6 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.6 | 2019.8 | 100个 | 30 | 县级资金 | 327人 | 327人受益改善人居环境 | 327人受益改善人居环境 | 县农业局 | 复兴镇
7 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.1 | 2019.9 | 100个 | 30 | 中央资金 | 380人 | 380人受益改善人居环境 | 380人受益改善人居环境 | 县农业局 | 复兴镇
8 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.1 | 2019.9 | 120个 | 36 | 中央资金 | 510人 | 510人受益改善人居环境 | 510人受益改善人居环境 | 县农业局 | 复兴镇
9 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 80个 | 24 | 中央资金 | 270人 | 270人受益改善人居环境 | 270人受益改善人居环境 | 县农业局 | 复兴镇
10 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.1 | 2019.9 | 150个 | 45 | 中央资金 | 480人 | 改善480人人居环境 | 改善480人人居环境 | 县农业局 | 复兴镇
11 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.1 | 2019.9 | 150个 | 45 | 中央资金 | 519人 | 改善519人人居环境 | 改善519人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
12 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.1 | 2019.9 | 160个 | 48 | 中央资金 | 756人 | 改善756人人居环境 | 改善756人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
13 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.1 | 2019.9 | 180个 | 54 | 中央资金 | 880人 | 改善880人人居环境 | 改善880人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
14 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.1 | 2019.9 | 350个 | 105 | 中央资金 | 1500人 | 改善1500人人居环境 | 改善1500人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
15 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.8 | 170个 | 51 | 中央资金 | 170户 | 改善170户人居环境 | 改善170户人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
16 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 210个 | 63 | 县级资金 | 1000人 | 改善1000人人居环境 | 改善1000人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
17 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.1 | 2019.9 | 102个 | 30.6 | 中央资金 | 130人 | 改善130人人居环境 | 改善130人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
18 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.8 | 230个 | 69 | 中央资金 | 230户 | 改善230户人居环境 | 改善230户人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
19 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 197个 | 59.1 | 中央资金 | 1140人 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
20 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 50个 | 15 | 中央资金 | 350人 | 改善350人人居环境 | 改善350人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
21 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.9 | 219个 | 65.7 | 中央资金 | 940人 | 改善940人人居环境 | 改善940人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
22 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.1 | 2019.8 | 250个 | 75 | 县级资金 | 1500人 | 改善1500人人居环境 | 改善1500人人居环境 | 县农业局 | 葫芦镇
23 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.6 | 2019.8 | 290个 | 87 | 县级资金 | 1300人 | 改善1300人人居环境 | 改善1300人人居环境 | 县农业局 | 吕洞山镇
24 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.8 | 150个 | 45 | 县级资金 | 570人 | 改善570人人居环境 | 改善570人人居环境 | 县农业局 | 吕洞山镇
25 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.6 | 2019.8 | 370个 | 111 | 县级资金 | 1260人 | 改善1260人人居环境 | 改善1260人人居环境 | 县农业局 | 吕洞山镇
26 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.1 | 2019.8 | 150个 | 45 | 县级资金 | 840人 | 改善840人人居环境 | 改善840人人居环境 | 县农业局 | 吕洞山镇
27 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.6 | 2019.8 | 180个 | 54 | 中央资金 | 620人 | 改善620人人居环境 | 改善620人人居环境 | 县农业局 | 吕洞山镇
28 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.8 | 90个 | 27 | 中央资金 | 1300人 | 改善1300人人居环境 | 改善1300人人居环境 | 县农业局 | 吕洞山镇
29 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.1 | 2019.9 | 226个 | 67.8 | 中央资金 | 900人 | 为226户900人改善人居环境 | 为226户900人改善人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
30 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 204个 | 61.2 | 中央资金 | 790人 | 改善790人住房条件 | 改善790人住房条件 | 县农业局 | 毛沟镇
31 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.1 | 2019.9 | 174个 | 52.2 | 中央资金 | 740人 | 改善740人住房条件 | 改善740人住房条件 | 县农业局 | 毛沟镇
32 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.1 | 2019.9 | 310个 | 93 | 中央资金 | 1200人 | 改善1200人的人居环境 | 改善1200人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
33 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.1 | 2019.9 | 276个 | 82.8 | 中央资金 | 1200人 | 改善1200人的人居环境 | 改善1200人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
34 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.1 | 2019.9 | 120个 | 36 | 中央资金 | 490人 | 改善490人的人居环境 | 改善490人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
35 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.9 | 181个 | 54.3 | 中央资金 | 700人 | 改善700人的人居环境 | 改善700人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
36 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.1 | 2019.9 | 220个 | 66 | 中央资金 | 890人 | 改善890人的人居环境 | 改善890人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
37 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 毛沟寨社区 | 2019.1 | 2019.9 | 31个 | 9.3 | 中央资金 | 130人 | 改善130人的人居环境 | 改善130人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
38 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.1 | 2019.9 | 158个 | 47.4 | 中央资金 | 600人 | 改善600人的人居环境 | 改善600人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
39 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.1 | 2019.9 | 218个 | 65.4 | 中央资金 | 896人 | 改善896人的人居环境 | 改善896人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
40 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.1 | 2019.8 | 6个 | 1.8 | 中央资金 | 4户20人 | 改善4户20人的人居环境 | 改善4户20人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
41 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 212个 | 63.6 | 中央资金 | 700人 | 改善700人的人居环境 | 改善700人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
42 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.1 | 2019.9 | 186个 | 55.8 | 中央资金 | 750人 | 改善750人的人居环境 | 改善750人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
43 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 74个 | 22.2 | 中央资金 | 300人 | 改善300人的人居环境 | 改善人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
44 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.1 | 2019.9 | 284个 | 85.2 | 中央资金 | 1200人 | 改善1200人的人居环境 | 改善1200人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
45 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.1 | 2019.9 | 122个 | 36.6 | 中央资金 | 490人 | 改善490人的人居环境 | 改善490人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
46 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.1 | 2019.9 | 141个 | 42.3 | 中央资金 | 600人 | 改善600人的人居环境 | 改善600人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
47 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 5个 | 1.5 | 中央资金 | 8户50人 | 改善8户50人的人居环境 | 改善8户50人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
48 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.1 | 2019.8 | 148个 | 44.4 | 中央资金 | 360人 | 改善360人的人居环境 | 改善360人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
49 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.1 | 2019.9 | 109个 | 32.7 | 中央资金 | 400人 | 改善400人的人居环境 | 改善400人的人居环境 | 县农业局 | 毛沟镇
50 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.6 | 2019.8 | 新建卫生厕所50个 | 15 | 县级资金 | 受益50户 | 提高50户群众生活环境和生活质量 | 提高50户群众生活环境和生活质量 | 县农业局 | 普戎镇
51 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.1 | 2019.8 | 105个 | 31.5 | 中央资金 | 受益105户 | 提高105户群众生活环境和生活质量 | 提高105户群众生活环境和生活质量 | 县农业局 | 普戎镇
52 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 普戎镇 | 块洞村 | 2019.1 | 2019.8 | 212个 | 63.6 | 中央资金 | 受益212户 | 提高212户群众生活环境和生活质量 | 提高212户群众生活环境和生活质量 | 县农业局 | 普戎镇
53 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.6 | 2019.8 | 新建卫生厕所82个 | 24.6 | 县级资金 | 受益82户 | 提高82户群众生活环境和生活质量 | 提高82户群众生活环境和生活质量 | 县农业局 | 普戎镇
54 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.1 | 2019.8 | 307个 | 92.1 | 中央资金 | 受益307户 | 改善307户人居环境 | 改善307户人居环境 | 县农业局 | 普戎镇
55 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.6 | 2019.8 | 新建卫生厕所263个 | 78.9 | 县级资金 | 受益263户 | 提高263户群众生活环境和生活质量 | 提高263户群众生活环境和生活质量 | 县农业局 | 普戎镇
56 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.1 | 2019.8 | 212个 | 63.6 | 中央资金 | 受益212户 | 改善212户人居环境 | 改善212户人居环境 | 县农业局 | 普戎镇
57 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.6 | 2019.8 | 新建卫生厕所33个 | 9.9 | 县级资金 | 受益33户 | 提高33户群众生活环境和生活质量 | 提高33户群众生活环境和生活质量 | 县农业局 | 普戎镇
58 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.1 | 2019.8 | 150个 | 45 | 县级资金 | 800人 | 改善800人人居环境 | 改善800人人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
59 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.1 | 2019.9 | 100个 | 30 | 中央资金 | 400人 | 改善400人人居环境 | 改善400人人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
60 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2019.1 | 2019.9 | 100个 | 30 | 中央资金 | 390人 | 改善390人人居环境 | 改善390人人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
61 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.1 | 2019.9 | 119个 | 35.7 | 中央资金 | 470人 | 改善470人人居环境 | 改善470人人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
62 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.9 | 50个 | 15 | 中央资金 | 196人 | 改善196人人居环境 | 改善人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
63 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.9 | 150个 | 45 | 中央资金 | 620人 | 改善620人人居环境 | 改善人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
64 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.9 | 200个 | 60 | 中央资金 | 800人 | 改善800人人居环境 | 改善人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
65 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.1 | 2019.8 | 69个 | 20.7 | 中央资金 | 470人 | 改善470人人居环境 | 改善470人人居环境 | 县农业局 | 迁陵镇
66 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2019.7 | 2019.12 | 15个 | 4.5 | 县级资金 | 64人 | 改善64人人居环境 | 改善64人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
67 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 95个 | 28.5 | 中央资金 | 400人 | 改善400人人居环境 | 改善400人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
68 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 80个 | 24 | 中央资金 | 450人 | 改善450人人居环境 | 改善450人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
69 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.1 | 2019.9 | 30个 | 9 | 中央资金 | 117人 | 改善117人人居环境 | 改善117人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
70 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 杰坳村 | 2019.1 | 2019.9 | 45个 | 13.5 | 中央资金 | 163人 | 改善163人人居环境 | 改善163人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
71 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.1 | 2019.9 | 70个 | 21 | 中央资金 | 286人 | 改善286人人居环境 | 改善286人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
72 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2019.1 | 2019.9 | 100个 | 30 | 中央资金 | 400人 | 改善400人人居环境 | 改善400人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
73 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 马王村 | 2019.1 | 2019.9 | 40个 | 12 | 中央资金 | 156人 | 改善156人人居环境 | 改善156人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
74 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2019.1 | 2019.9 | 78个 | 23.4 | 中央资金 | 220人 | 改善220人人居环境 | 改善220人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
75 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.1 | 2019.9 | 90个 | 27 | 中央资金 | 380人 | 改善380人人居环境 | 改善380人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
76 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2019.3 | 2019.12 | 45个 | 13.5 | 省级资金 | 150人 | 改善150人人居环境 | 改善150人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
77 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.1 | 2019.9 | 85个 | 25.5 | 中央资金 | 320人 | 改善320人人居环境 | 改善320人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
78 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.1 | 2019.9 | 40个 | 12 | 中央资金 | 300人 | 改善300人人居环境 | 改善300人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
79 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.1 | 2019.9 | 150个 | 45 | 中央资金 | 559人 | 改善559人人居环境 | 改善559人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
80 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 80个 | 24 | 中央资金 | 240人 | 改善240人人居环境 | 改善240人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
81 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 38个 | 11.4 | 县级资金 | 150人 | 改善150人人居环境 | 改善150人人居环境 | 县农业局 | 清水坪镇
82 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.1 | 2019.8 | 170个 | 51 | 县级资金 | 975人 | 改善975人人居环境 | 改善975人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
83 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加340个 | 102 | 县级资金 | 3400户 | 改善3400户生活环境 | 改善3400户生活环境 | 县农业局 | 水田河镇
84 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1800人 | 改善1800人居环境 | 改善1800人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
85 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加105个 | 31.5 | 县级资金 | 105户 | 改善105户生活环境 | 改善105户生活环境 | 县农业局 | 县农业局
86 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加85个 | 25.5 | 县级资金 | 85户 | 改善85户生活环境 | 改善85户生活环境 | 县农业局 | 县农业局
87 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1500人 | 改善1500人人居环境 | 改善1500人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
88 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加180个 | 54 | 县级资金 | 180户 | 改善180户生活环境 | 改善180户生活环境 | 县农业局 | 县农业局
89 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加400个 | 120 | 县级资金 | 400户 | 改善400户生活环境 | 改善400户生活环境 | 县农业局 | 县农业局
90 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加180个 | 54 | 县级资金 | 180户 | 改善180户生活环境 | 改善180户生活环境 | 县农业局 | 县农业局
91 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.8 | 144个 | 43.2 | 县级资金 | 960人 | 改善960人人居环境 | 改善960人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
92 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1650人 | 改善1650人人居环境 | 改善1650人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
93 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 2000人 | 改善2000人人居环境 | 改善2000人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
94 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加210个 | 63 | 县级资金 | 210户 | 改善210户生活环境 | 改善210户生活环境 | 县农业局 | 县农业局
95 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.8 | 150个 | 45 | 县级资金 | 965人 | 改善965人人居环境 | 改善965人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
96 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1600人 | 改善1600人人居环境 | 改善1600人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
97 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 221个 | 66.3 | 县级资金 | 960人 | 改善960人人居环境 | 改善960人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
98 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1900人 | 改善1900人人居环境 | 改善1900人人居环境 | 县农业局 | 水田河镇
99 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.6 | 2019.8 | 新增加420个 | 126 | 县级资金 | 420户 | 改善420户生活环境 | 改善420户生活环境 | 县农业局 | 县农业局
100 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.1 | 2019.9 | 78个 | 23.4 | 中央资金 | 330人 | 改善330人人居环境 | 改善330人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
101 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 2000人 | 改善2000人人居环境 | 改善2000人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
102 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.1 | 2019.9 | 174个 | 52.2 | 中央资金 | 720人 | 改善720人人居环境 | 改善720人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
103 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1920人 | 改善1920人人居环境 | 改善1920人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
104 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.1 | 2019.9 | 129个 | 38.7 | 中央资金 | 526人 | 改善526人人居环境 | 改善526人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
105 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 26个 | 7.8 | 中央资金 | 220人 | 改善220人人居环境 | 改善220人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
106 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1820人 | 改善1820人人居环境 | 改善1820人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
107 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 110个 | 33 | 中央资金 | 450人 | 改善450人人居环境 | 改善450人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
108 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 198个 | 59.4 | 中央资金 | 800人 | 改善800人人居环境 | 改善800人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
109 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.1 | 2019.9 | 58个 | 17.4 | 中央资金 | 230人 | 改善230人人居环境 | 改善230人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
110 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.1 | 2019.8 | 村部厕所1个 | 4 | 中央资金 | 1800人 | 改善1800人人居环境 | 改善1800人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
111 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.1 | 2019.8 | 28个 | 8.4 | 中央资金 | 1600人 | 改善1600人人居环境 | 改善1600人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
112 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.1 | 2019.8 | 181个 | 54.3 | 中央资金 | 760人 | 改善760人人居环境 | 改善760人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
113 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.8 | 40个 | 12 | 中央资金 | 132人 | 改善132人人居环境 | 改善132人人居环境 | 县农业局 | 碗米坡镇
114 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2019.1 | 2019.9 | 18个 | 5.4 | 中央资金 | 80人 | 改善18户80人人居环境 | 改善18户80人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
115 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.1 | 2019.9 | 35个 | 10.5 | 中央资金 | 160人 | 改善35户人160人人居环境 | 改善35户人160人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
116 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.1 | 2019.8 | 85个 | 25.5 | 中央资金 | 160人 | 改善85户160人人居环境 | 改善85户160人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
117 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.3 | 2019.8 | 60个 | 18 | 中央资金 | 100户416人 | 改善100户416人人居环境 | 改善100户416人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
118 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 26个 | 7.8 | 中央资金 | 100人 | 改善26户100人人居环境 | 改善26户100人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
119 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.1 | 2019.9 | 50个 | 15 | 中央资金 | 220人 | 改善50户220人人居环境 | 改善50户220人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
120 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.7 | 2019.11 | 40个 | 12 | 中央资金 | 受益40户 | 改善40户人居环境 | 改善40户人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
121 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 170个 | 51 | 中央资金 | 780人 | 改善170户780人人居环境 | 改善170户780人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
122 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.1 | 2019.9 | 80个 | 24 | 中央资金 | 320人 | 改善80户320人人居环境 | 改善80户320人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
123 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.1 | 2019.9 | 80个 | 24 | 中央资金 | 335人 | 改善80户335人人居环境 | 改善人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
124 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2019.1 | 2019.9 | 70个 | 36 | 中央资金 | 500人 | 改善70户500人人居环境 | 改善70户500人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
125 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.1 | 2019.9 | 150个 | 45 | 中央资金 | 610人 | 改善150户610人人居环境 | 改善150户610人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
126 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.1 | 2019.9 | 环卫厕所2个 | 20 | 中央资金 | 2200人 | 改善2200人人居环境 | 改善2200人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
127 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.1 | 2019.9 | 120个 | 36 | 中央资金 | 510人 | 改善120户510人人居环境 | 改善120户510人人居环境 | 县农业局 | 阳朝乡
128 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建、整修 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 100个 | 30 | 中央资金 | 450人 | 改善450人居住环境 | 改善450人居住环境 | 县农业局 | 长潭河乡
129 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.1 | 2019.8 | 100个 | 30 | 中央资金 | 400人 | 改善400人人居环境 | 改善400人人居环境 | 县农业局 | 长潭河乡
130 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.1 | 2019.9 | 60个 | 18 | 中央资金 | 300人 | 改善300人人居环境 | 改善300人人居环境 | 县农业局 | 长潭河乡
131 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 500个 | 150 | 中央资金 | 1800人 | 改善1800人人居环境 | 改善1800人人居环境 | 县农业局 | 长潭河乡
132 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.1 | 2019.9 | 280个 | 84 | 中央资金 | 1120人 | 改善1120人人居环境 | 改善1120人人居环境 | 县农业局 | 长潭河乡
133 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.1 | 2019.9 | 331个 | 99.3 | 中央资金 | 1400人 | 改善1400人人居环境 | 改善1400人人居环境 | 县农业局 | 长潭河乡
134 | 农村环境连片治理 | 厕所革命 | 新建整修 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.1 | 2019.9 | 169个 | 50.7 | 中央资金 | 690人 | 改善690人人居环境 | 改善690人人居环境 | 县农业局 | 长潭河乡
② | [7 empty] | 入户道路硬化项目105个 | 2434.935
1 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 200米厚10㎝ | 1 | 中央资金 | 1200人 | 改善1200人生活环境 | 改善1200人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
2 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 520人 | 520人受益改善全村生活环境 | 520人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
3 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 大湾村 | 2019.1 | 2019.9 | 3600米厚10㎝ | 18 | 中央资金 | 505人 | 505人受益改善全村生活环境 | 505人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
4 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.1 | 2019.9 | 2300米厚10㎝ | 11.5 | 中央资金 | 241人 | 241人受益改善全村生活环境 | 241人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
5 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.6 | 2019.8 | 4800米厚10㎝ | 24 | 县级资金 | 490人 | 改善490人受益生活环境 | 改善490人受益生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
6 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.3 | 2019.8 | 1100米厚10CM | 5.5 | 县级资金 | 280人 | 改善280人生活环境 | 改善280人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
7 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.1 | 2019.9 | 4000米厚10㎝ | 20 | 中央资金 | 320人 | 320人受益改善全村生活环境 | 320人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
8 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.1 | 2019.9 | 1200米厚10㎝ | 6 | 中央资金 | 210人 | 210人受益改善全村生活环境 | 210人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
9 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 520人 | 520人受益改善全村生活环境 | 520人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
10 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2019.1 | 2019.9 | 1000米厚10㎝ | 5 | 中央资金 | 180人 | 改善180人生活环境 | 改善180人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
11 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.1 | 2019.9 | 15000米厚10㎝ | 75 | 中央资金 | 1800人 | 1800人受益改善全村生活环境 | 1800人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
12 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.1 | 2019.9 | 1000米厚10㎝ | 5 | 中央资金 | 170人 | 170人受益改善全村生活环境 | 170人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
13 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 1500米厚10㎝ | 7.5 | 中央资金 | 370人 | 370人受益改善全村生活环境 | 370人受益改善全村生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
14 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.1 | 2019.9 | 1000米厚10㎝ | 5 | 中央资金 | 20人 | 改善20人生活环境 | 改善20人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
15 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.1 | 2019.9 | 2300米厚10㎝ | 11.5 | 中央资金 | 370人 | 改善370人生活环境 | 改善370人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
16 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.1 | 2019.9 | 6000米厚10㎝ | 30 | 中央资金 | 280人 | 改善280人生活环境 | 改善280人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
17 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 3240米厚10㎝ | 16.2 | 中央资金 | 1400人 | 改善1400人生活环境 | 改善1400人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
18 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.1 | 2019.9 | 2000米厚10㎝ | 10 | 中央资金 | 126人 | 改善全村126人生活环境 | 改善全村126人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
19 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 6000米厚10㎝ | 30 | 中央资金 | 207人 | 改善207人生活环境 | 改善207人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
20 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.9 | 4000米厚10㎝ | 20 | 中央资金 | 987人 | 改善987人生活环境 | 改善987人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
21 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.1 | 2019.9 | 6000米厚10㎝ | 30 | 中央资金 | 1200人 | 改善1200人生活环境 | 改善1200人生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
22 | 农村环境连片治理 | 村间道路整修 | 整修 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.3 | 2019.8 | 村间道整修四处 | 8 | 县级资金 | 125户500人 | 改善125户500人农村道路通行条件 | 改善125户500人农村道路通行条件 | 县美丽办 | 吕洞山镇
23 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.3 | 2019.8 | 入户道路硬化2000米厚10㎝ | 10 | 县级资金 | 600人 | 改善600人生活环境 | 改善600人生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
24 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.3 | 2019.8 | 入户道路硬化2200米厚10㎝ | 11 | 中央资金 | 700人 | 改善700人生活环境 | 改善700人生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
25 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.6 | 2019.8 | 入户道路硬化4580米（2200+2380） | 22.9 | 中央资金 | 320人 | 改善320人生活环境 | 改善320人生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
26 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.8 | 4280米厚10㎝ | 21.4 | 中央资金 | 600人 | 改善600人生活环境 | 改善600人生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
27 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.1 | 2019.9 | 10740米厚10㎝ | 53.7 | 中央资金 | 1400人 | 改善1400人道路通行环境 | 改善1400人道路通行环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
28 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 11530米厚10㎝ | 57.65 | 中央资金 | 1600人 | 改善1600人生产生活环境 | 改善1600人生产生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
29 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.1 | 2019.9 | 3500米厚10㎝ | 17.5 | 中央资金 | 600人 | 改善600人生产生活环境 | 改善600人生产生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
30 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.1 | 2019.9 | 10500米厚10㎝ | 52.5 | 中央资金 | 2278人 | 改善2278人的生产生活环境 | 改善2278人的生产生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
31 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.1 | 2019.9 | 7600米厚10㎝ | 38 | 中央资金 | 全村 | 改善全村生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
32 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10cm | 37.5 | 中央资金 | 全村 | 改善全村生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
33 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.9 | 11600米厚10㎝ | 58 | 中央资金 | 全村 | 改善全村生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
34 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.1 | 2019.9 | 3075米厚10㎝ | 15.375 | 中央资金 | 900人 | 改善900人生活环境 | 改善900人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
35 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.1 | 2019.9 | 5672米厚10㎝ | 28.36 | 中央资金 | 800人 | 改善800人农村生活环境 | 改善800人农村生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
36 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 10240米厚10㎝ | 51.2 | 中央资金 | 1500人 | 改善1500人生活环境 | 改善1500人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
37 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.1 | 2019.9 | 1500米厚10㎝ | 7.5 | 中央资金 | 300人 | 改善300人生活环境 | 改善300人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
38 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 4000米厚10㎝ | 20 | 中央资金 | 979人 | 改善979人生活环境 | 改善979人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
39 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.1 | 2019.8 | 8560米厚10㎝ | 42.8 | 中央资金 | 1785人 | 改善1785人生活环境 | 改善1785人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
40 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.3 | 2019.8 | 户间道硬化3200米，保坎及整修 | 22.6 | 中央资金 | 46户247人 | 改善46户247人生活环境 | 改善46户247人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
41 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.3 | 2019.8 | 户间道硬化3300米，保坎及整修 | 22.9 | 中央资金 | 305户1325人 | 改善305户1325人生活环境 | 改善305户1325人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
42 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.1 | 2019.9 | 800米厚10㎝ | 4 | 中央资金 | 46人 | 改善全村生活环境 | 改善贫困户46人农村道路通行环境 | 县美丽办 | 普戎镇
43 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 700人 | 改善700人生活环境 | 改善贫困户700人农村道路通行环境 | 县美丽办 | 普戎镇
44 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 4200米厚10cm | 31.5 | 中央资金 | 全村 | 改善全村生活环境 | 改善农村道路通行环境 | 县美丽办 | 普戎镇
45 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.1 | 2019.9 | 4200米厚10㎝ | 21 | 中央资金 | 317人 | 改善317人生活环境 | 改善贫困户317人农村道路通行环境 | 县美丽办 | 普戎镇
46 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.1 | 2019.9 | 4000米厚10㎝ | 20 | 中央资金 | 600人 | 改善600人生活环境 | 改善贫困户600人农村道路通行环境 | 县美丽办 | 普戎镇
47 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.7 | 2019.12 | 4000米厚10㎝ | 20 | 县级资金 | 736人 | 改善736人生活环境居住环境 | 改善736人生活环境居住环境 | 县美丽办 | 迁陵镇
48 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 502人 | 改善全村502人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
49 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 500人 | 改善全村500人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
50 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.1 | 2019.9 | 2000米厚10㎝ | 10 | 中央资金 | 408人 | 改善408人全村生活环境 | 改善408人全村生活环境 | 县美丽办 | 迁陵镇
51 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.1 | 2019.9 | 2000米厚10㎝ | 10 | 中央资金 | 197人 | 改善全村197人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
52 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2019.1 | 2019.9 | 3000米厚10㎝ | 15 | 中央资金 | 436人 | 改善全村436人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
53 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.1 | 2019.9 | 4000米厚10㎝ | 20 | 中央资金 | 201人 | 改善全村201人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
54 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.1 | 2019.9 | 6200米厚10cm | 46.79 | 中央资金 | 987人 | 改善全村987人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
55 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.9 | 8000米厚10㎝ | 40 | 中央资金 | 500人 | 改善全村500人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
56 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 387人 | 改善全村387人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
57 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 1563人 | 改善全村1563人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
58 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.1 | 2019.9 | 6103米厚10cm | 60 | 中央资金 | 450人 | 改善全村450人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
59 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.1 | 2019.9 | 7888米厚10cm | 59.16 | 中央资金 | 457人 | 改善全村457人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
60 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.9 | 10000米厚10㎝ | 50 | 中央资金 | 736人 | 改善全村736人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
61 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 839人 | 改善全村839人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
62 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.6 | 2019.8 | 12000米厚10㎝ | 60 | 中央资金 | 736人 | 改善736人生活环境居住环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
63 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 785人 | 改善785人全村生活环境 | 改善785人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
64 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2019.1 | 2019.9 | 3000米厚10㎝ | 15 | 中央资金 | 1883人 | 改善1883人全村生活环境 | 改善1883人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
65 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建整修 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.6 | 2019.8 | 五十二组村组路维修及硬化1.6公里 | 9 | 县级资金 | 32户124人 | 改善32户124人居环境 | 改善32户124人居环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
66 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.1 | 2019.9 | 4000米厚10㎝ | 20 | 中央资金 | 1438人 | 改善1438人全村生活环境 | 改善1438人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
67 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.1 | 2019.9 | 15000米厚10㎝ | 75 | 中央资金 | 2300人 | 改善2300人全村生活环境 | 改善2300人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
68 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.1 | 2019.9 | 3500米厚10㎝ | 17.5 | 中央资金 | 1200人 | 改善全村1200人生活环境 | 改善全村1200人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
69 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.1 | 2019.8 | 11000米厚10㎝ | 55 | 县级资金 | 600人 | 改善全村2873人生活环境 | 改善全村2873人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
70 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.1 | 2019.8 | 2000米厚10㎝ | 10 | 县级资金 | 1300人 | 改善全村1300人生活环境 | 改善全村1300人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
71 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.1 | 2019.9 | 2500米厚10㎝ | 12.5 | 中央资金 | 1600人 | 改善全村926人生活环境 | 改善全村926人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
72 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.1 | 2019.9 | 1500米厚10㎝ | 7.5 | 中央资金 | 1400人 | 改善1400人生活环境 | 改善1400人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
73 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 5700米厚10㎝ | 28.5 | 县级资金 | 900人 | 改善全村900人生活环境 | 改善全村900人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
74 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.1 | 2019.8 | 7000米厚10㎝ | 35 | 县级资金 | 1300人 | 改善全村1300人生活环境 | 改善全村1300人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
75 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.8 | 4500米厚10㎝ | 22.5 | 县级资金 | 800人 | 改善全村800人生活环境 | 改善全村800人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
76 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 600人 | 改善全村600人生活环境 | 改善全村600人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
77 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.8 | 1500米厚10㎝ | 7.5 | 县级资金 | 500人 | 改善全村500人生活环境 | 改善全村500人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
78 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 4500米厚10㎝ | 22.5 | 县级资金 | 1200人 | 改善全村1200人生活环境 | 改善全村1200人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
79 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.1 | 2019.9 | 5010米厚10㎝ | 25.05 | 中央资金 | 412人 | 改善全村412人生活环境 | 改善全村412人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
80 | 农村环境连片治理 | 村间道路整修 | 整修 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.3 | 2019.8 | 新寨组村间道整修50米 | 19 | 县级资金 | 180户752人 | 改善180户752人农村道路通行条件 | 改善180户752人农村道路通行条件 | 县美丽办 | 水田河镇
81 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.1 | 2019.8 | 3640米 | 18.2 | 县级资金 | 130户 | 改善130户生活环境 | 务工，改善130户生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
82 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.1 | 2019.8 | 3660米厚10㎝ | 18.3 | 中央资金 | 300人 | 改善300人生活环境 | 改善300人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
83 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.1 | 2019.8 | 3440米厚10㎝ | 17.2 | 中央资金 | 400人 | 改善400人生活环境 | 改善400人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
84 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 3000米厚10㎝ | 15 | 中央资金 | 700人 | 改善全村700人生活环境 | 务工，改善全村700人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
85 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 2340米厚10㎝ | 11.7 | 县级资金 | 80户 | 改善80户生活环境 | 改善80户生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
86 | 基础设施 | 入户道路硬化 | 续建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 舍湖组、且沙组、湖格组和来州组水泥硬化路资金缺口 | 29 | 中央资金 | 203人 | 改善村民203人生产道路设施 | 改善村民203人生产道路设施 | 县美丽办 | 县民宗旅文广新局
87 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 2610米厚10㎝ | 13.05 | 县级资金 | 120户 | 改善120户生活环境 | 改善120户生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
88 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.1 | 2019.8 | 1800米厚10㎝ | 9 | 中央资金 | 800人 | 改善800人生活环境 | 务工，改善800人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
89 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.1 | 2019.8 | 2400米厚10㎝ | 12 | 中央资金 | 870人 | 改善870人生活环境 | 改善870人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
90 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.8 | 750米厚10㎝ | 3.75 | 中央资金 | 30户 | 改善全村30户生活环境 | 改善全村30户生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
91 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.1 | 2019.9 | 13000米厚10㎝ | 65 | 中央资金 | 800人 | 改善800人生活环境 | 改善800人生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
92 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.1 | 2019.8 | 3140米厚10㎝ | 15.7 | 中央资金 | 812人 | 改善812人生活环境 | 改善812人生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
93 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.9 | 2500米厚10㎝ | 12.5 | 中央资金 | 460人 | 改善460人生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
94 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.1 | 2019.9 | 5000米厚10㎝ | 25 | 中央资金 | 600人 | 改善600人生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
95 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2019.3 | 2019.8 | 入户道路硬化500米，宽2米厚10㎝ | 7 | 中央资金 | 40户126人 | 改善40户126人生活环境 | 改善40户126人生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
96 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 1000米厚10㎝ | 5 | 中央资金 | 村集体 | 带动36个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 采取租赁方式收取租金，带动村集体经济发展，预计每村年增收5万元。 | 县美丽办 | 长潭河乡
97 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.1 | 2019.9 | 2500米厚10㎝ | 12.5 | 中央资金 | 432人 | 改善432人生活环境 | 改善432人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
98 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.1 | 2019.8 | 1000米厚10㎝ | 5 | 中央资金 | 665人 | 改善665人生活环境 | 改善665人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
99 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 路面 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.1 | 2019.8 | 7590米厚10㎝ | 37.95 | 中央资金 | 1500人 | 改善500人生活环境 | 改善500人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
100 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.1 | 2019.9 | 4100米厚10㎝ | 20.5 | 中央资金 | 560人 | 改善560人生活环境 | 改善560人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
101 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.1 | 2019.9 | 2000米厚10㎝ | 10 | 中央资金 | 930人 | 改善930人生活环境 | 改善930人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
102 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.3 | 2019.8 | 1500米厚10㎝ | 7.5 | 中央资金 | 102人 | 改善102人生活环境 | 改善102人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
103 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.1 | 2019.8 | 2000米厚10㎝ | 10 | 中央资金 | 1504人 | 改善1504人生活环境 | 改善1504人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
104 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.1 | 2019.8 | 2000米厚10㎝ | 10 | 中央资金 | 460人 | 改善460人生活环境 | 改善460人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
105 | 农村环境连片治理 | 入户道路硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.1 | 2019.8 | 3000米厚10㎝ | 15 | 县级资金 | 513人 | 改善全村513人生活环境 | 改善全村513人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
③ | [7 empty] | 庭院硬化项目100个 | 4672.1
1 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.1 | 2019.8 | 400户20000㎡，厚10㎝ | 100 | 县级资金 | 1687人 | 改善全村1687人生活条件 | 改善贫困农户户生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
2 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.1 | 2019.8 | 220户11000㎡，厚10㎝ | 55 | 县级资金 | 943人 | 改善全村943人生活条件 | 改善贫困农户943人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
3 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 比耳镇 | 双福村 | 2019.1 | 2019.8 | 50户2500㎡，厚10㎝ | 12.5 | 县级资金 | 200人 | 改善200人生活环境 | 改善200人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
4 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 100户5000㎡，厚10㎝ | 25 | 县级资金 | 367人 | 改善367人生活环境 | 改善367人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
5 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.1 | 2019.8 | 50户2500㎡，厚10㎝ | 12.5 | 县级资金 | 207人 | 改善207人生活环境 | 改善207人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
6 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2019.1 | 2019.8 | 50户2500㎡，厚10㎝ | 12.5 | 县级资金 | 228人 | 改善228人生活环境 | 改善228人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
7 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.7 | 2019.12 | 30户1500㎡，厚10㎝ | 7.5 | 县级资金 | 30户121人 | 改善30户121人农村道路通行条件 | 改善30户121人农村道路通行条件 | 县美丽办 | 复兴镇
8 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.1 | 2019.8 | 138户6900㎡，厚10㎝ | 34.5 | 县级资金 | 247人 | 改善247人生活环境 | 改善247人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
9 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.3 | 2019.8 | 55户2750㎡，厚10㎝ | 13.75 | 县级资金 | 220人 | 改善220人生活环境 | 改善220人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
10 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.7 | 2019.12 | 100户5000㎡，厚10㎝ | 25 | 县级资金 | 100户323人 | 改善100户323人农村道路通行条件 | 改善100户323人农村道路通行条件 | 县美丽办 | 复兴镇
11 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.1 | 2019.8 | 540户27000㎡，厚10㎝ | 135 | 县级资金 | 1100人 | 改善1100人生活条件 | 改善1100人生活条件 | 县美丽办 | 复兴镇
12 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 247户12350㎡，厚10㎝ | 61.75 | 县级资金 | 1037人 | 改善1037人生活条件 | 改善1037人生活条件 | 县美丽办 | 复兴镇
13 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.1 | 2019.8 | 135户6750㎡，厚10㎝ | 33.75 | 县级资金 | 892人 | 改善892人生活条件 | 改善892人生活条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
14 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.6 | 2019.8 | 6560㎡，厚10㎝ | 32.8 | 县级资金 | 50户 | 改善50户生活环境居住条件 | 改善50户生活环境居住条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
15 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.6 | 2019.8 | 5520㎡，厚10㎝ | 27.6 | 县级资金 | 37户 | 改善37户生活环境居住条件 | 改善37户生活环境居住条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
16 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.6 | 2019.8 | 4620㎡，厚10㎝ | 23.1 | 县级资金 | 36户 | 改善36户生活环境居住条件 | 改善36户生活环境居住条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
17 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.6 | 2019.8 | 7200㎡厚10㎝ | 36 | 县级资金 | 48户 | 改善18户生活环境居住条件 | 改善18户生活环境居住条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
18 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 184户9200㎡，厚10㎝ | 46 | 县级资金 | 1400人 | 改善全村1400人生活条件 | 改善全村1400人生活条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
19 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.1 | 2019.8 | 113户5650㎡，厚10㎝ | 28.25 | 县级资金 | 1120人 | 改善全村1120人生活条件 | 改善全村1120人生活条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
20 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.8 | 234户11700㎡，厚10㎝ | 58.5 | 县级资金 | 985人 | 改善985人生活条件 | 改善985人生活条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
21 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.6 | 2019.8 | 4480㎡，厚10㎝ | 22.4 | 县级资金 | 28户 | 改善28户生活环境居住条件 | 改善28户生活环境居住条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
22 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.1 | 2019.9 | 180户9000㎡，厚10㎝ | 45 | 县级资金 | 926人 | 改善926人生活条件 | 改善926人生活条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
23 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.8 | 1600㎡ | 8 | 县级资金 | 1538人 | 全村1588人改善全村生活条件 | 全村1588人改善全村生活条件 | 县美丽办 | 葫芦镇
24 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.1 | 2019.8 | 200户10000㎡，厚10㎝ | 50 | 县级资金 | 895人 | 改善895人生活条件 | 改善895人生活条件 | 县美丽办 | 吕洞山镇
25 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.6 | 2019.8 | 庭院硬化1220㎡ | 6.1 | 县级资金 | 24户132人 | 改善24户132人人居环境 | 改善24户132人人居环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
26 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.1 | 2019.8 | 48350㎡，厚10㎝ | 24.175 | 县级资金 | 1300人 | 改善1300人生产生活条件 | 改善1300人生产生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
27 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 11657㎡，厚10㎝ | 58.285 | 县级资金 | 1311人 | 改善1311人生活条件 | 改善1311人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
28 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.1 | 2019.8 | 6775㎡，厚10㎝ | 33.875 | 县级资金 | 658人 | 改善658人生活条件 | 改善658人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
29 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.1 | 2019.8 | 7625㎡，厚10㎝ | 38.125 | 县级资金 | 1900人 | 改善1900人生活条件 | 改善1900人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
30 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.1 | 2019.8 | 10200㎡，厚10㎝ | 51 | 县级资金 | 800人 | 改善800人生活条件 | 改善800人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
31 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.8 | 4350㎡，厚10㎝ | 21.75 | 县级资金 | 2196人 | 改善2196人生活条件 | 改善2196人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
32 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.1 | 2019.8 | 9375㎡，厚10㎝ | 46.875 | 县级资金 | 800人 | 改善800人生活条件 | 改善800人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
33 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.1 | 2019.8 | 8175㎡，厚10㎝ | 40.875 | 省级资金 | 全村受益 | 改善全村基础设施 | 改善全村基础设施 | 县美丽办 | 毛沟镇
34 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.1 | 2019.8 | 11028㎡，厚10㎝ | 55.14 | 县级资金 | 1192人 | 改善1192人生活条件 | 改善1192人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
35 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 6160㎡，厚10㎝ | 30.8 | 县级资金 | 1214人 | 改善1214人生活条件 | 改善1214人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
36 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.1 | 2019.8 | 8550㎡，厚10㎝ | 42.75 | 省级资金 | 140户568人 | 改善140户贫困户生产、生活设施 | 改善140户贫困户生产、生活设施 | 县美丽办 | 毛沟镇
37 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 3125㎡，厚10㎝ | 15.625 | 县级资金 | 980人 | 改善980人生活条件 | 改善980人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
38 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.6 | 2019.9 | 庭院硬化136户 | 68 | 省级资金 | 建档立卡户受益136户541人 | 为136户贫困户改善了生产、生活条件 | 改善136户贫困户生产生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
39 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.1 | 2019.8 | 17075㎡，厚10㎝ | 85.375 | 县级资金 | 800人 | 改善800人生活条件 | 改善800人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
40 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.1 | 2019.8 | 7090㎡，厚10㎝ | 35.45 | 县级资金 | 1785人 | 改善1785人生活条件 | 改善1785人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
41 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.1 | 2019.8 | 3805㎡，厚10㎝ | 19.025 | 县级资金 | 1000人 | 改善1000人生活条件 | 改善1000人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
42 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 2175㎡，厚10㎝ | 10.875 | 县级资金 | 800人 | 改善800人生活条件 | 改善800人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
43 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.1 | 2019.8 | 16700㎡，厚10㎝ | 83.5 | 县级资金 | 1500人 | 改善1500人生活条件 | 改善1500人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
44 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.1 | 2019.8 | 4870㎡，厚10㎝ | 24.35 | 省级资金 | 800人 | 改善800人生活条件 | 改善800人生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
45 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.6 | 2019.8 | 50户2500㎡，厚10㎝ | 12.5 | 县级资金 | 受益50户 | 提高50户群众生活环境和生活质量 | 提高50户群众生活环境和生活质量 | 县美丽办 | 普戎镇
46 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.1 | 2019.8 | 70户3500㎡，厚10㎝ | 17.5 | 县级资金 | 246人 | 改善246人生活条件 | 改善246人生活条件 | 县美丽办 | 普戎镇
47 | 农村环境连片治理 | 庭院整治 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2019.1 | 2019.9 | 324户庭院整治 | 33 | 省级资金 | 受益324户、1342人 | 方便村民、游客，发展旅游业 | 增加村民经济收入 | 县美丽办 | 普戎镇
48 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.1 | 2019.8 | 278户13900㎡，厚10㎝ | 69.5 | 县级资金 | 1378人 | 改善278户生活条件 | 务工，民办公助 | 县美丽办 | 普戎镇
49 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.6 | 2019.8 | 136户6800㎡，厚10㎝ | 34 | 县级资金 | 受益136户 | 提高群众生活环境和生活质量 | 增加村民经济收入 | 县美丽办 | 普戎镇
50 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.1 | 2019.8 | 281户14050㎡，厚10㎝ | 70.25 | 县级资金 | 1097人 | 改善全村生活条件 | 务工，民办公助 | 县美丽办 | 普戎镇
51 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.1 | 2019.8 | 88户4400㎡，厚10㎝ | 22 | 县级资金 | 328人 | 改善88户生活条件 | 改善88户生活条件，方便出行 | 县美丽办 | 普戎镇
52 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 320户16000㎡，厚10㎝ | 80 | 县级资金 | 1283人 | 改善全村1283人生活条件 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
53 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.8 | 465户23250㎡，厚10㎝ | 116.25 | 县级资金 | 1764人 | 改善全村1764人生活条件 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
54 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.8 | 520户26000㎡，厚10㎝ | 130 | 县级资金 | 2065人 | 改善全村2065人生活条件 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
55 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2019.1 | 2019.8 | 180户9000㎡，厚10㎝ | 45 | 县级资金 | 2586人 | 改善全村2586人生活条件 | 改善全村2586人生活条件 | 县美丽办 | 清水坪镇
56 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 150户7500㎡，厚10㎝ | 37.5 | 县级资金 | 680人 | 改善680人全村生活条件 | 改善680人全村生活条件 | 县美丽办 | 清水坪镇
57 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.1 | 2019.8 | 284户14200㎡，厚10㎝ | 71 | 县级资金 | 1408人 | 改善全村1529人生活条件 | 改善全村1529人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
58 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.1 | 2019.8 | 610户30500㎡，厚10㎝ | 152.5 | 县级资金 | 1203人 | 改善全村2873人生活条件 | 改善全村2873人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
59 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.1 | 2019.8 | 30户1500㎡，厚10㎝ | 7.5 | 县级资金 | 41人 | 改善全村生活条件 | 务工，民办公助 | 县美丽办 | 水田河镇
60 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.1 | 2019.8 | 180户9000㎡，厚10㎝ | 45 | 县级资金 | 794人 | 改善全村926人生活条件 | 改善全村926人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
61 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.1 | 2019.8 | 106户5300㎡，厚10㎝ | 26.5 | 县级资金 | 453人 | 改善全村453人生活条件 | 改善全村453人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
62 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 510户25500㎡，厚10㎝ | 127.5 | 县级资金 | 1800人 | 改善全村1800人生活条件 | 改善全村1800人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
63 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.1 | 2019.8 | 350户17500㎡，厚10㎝ | 87.5 | 县级资金 | 531人 | 改善全村531人生活条件 | 改善全村531人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
64 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.8 | 180户9000㎡，厚10㎝ | 45 | 县级资金 | 1000人 | 改善全村1000人生活条件 | 改善全村1000人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
65 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.1 | 2019.8 | 100户5000㎡，厚10㎝ | 25 | 县级资金 | 1068人 | 改善全村1068人生活条件 | 改善全村1068人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
66 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.1 | 2019.8 | 高标准农田建设2200亩，完成配套基础设施建设 | 352 | 县级资金 | 215户1002人 | 改善215户1002人的生产条件 | 改善215户1002人的生产条件 | 县美丽办 | 水田河镇
67 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.8 | 220户11000㎡，厚10㎝ | 55 | 县级资金 | 938人 | 改善全村938人生活条件 | 改善全村938人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
68 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 220户11000㎡，厚10㎝ | 55 | 县级资金 | 1212人 | 改善全村1212人生活条件 | 改善全村1212人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
69 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.1 | 2019.8 | 488户24400㎡，厚10㎝ | 122 | 县级资金 | 1956人 | 改善全村1956人生活条件 | 改善全村1956人生活条件 | 县美丽办 | 水田河镇
70 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.1 | 2019.8 | 130户6500㎡ | 32.5 | 县级资金 | 130户 | 改善130户生活条件 | 务工，民办公助，改善130户生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
71 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.1 | 2019.8 | 122户6100㎡，厚10㎝ | 30.5 | 县级资金 | 536人 | 改善536人生活条件 | 改善536人生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
72 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.1 | 2019.8 | 105户5250㎡，厚10㎝ | 26.25 | 县级资金 | 603人 | 改善603人生活条件 | 改善603人生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
73 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 16户800㎡，厚10㎝ | 4 | 县级资金 | 65人 | 改善65人生活条件 | 改善65人生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
74 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.7 | 2019.12 | 73户3650㎡，厚10㎝ | 18.25 | 县级资金 | 80户 | 改善80户生活条件 | 改善80户生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
75 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 沙湾组庭院整治 | 30 | 省级资金 | 145人 | 改善农户145人居住环境 | 改善农户145人居住环境 | 县美丽办 | 碗米坡
76 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 87户4350㎡ | 21.75 | 县级资金 | 120户 | 改善120户生活条件 | 改善120户生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
77 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.1 | 2019.8 | 60户3000㎡，厚10㎝ | 15 | 县级资金 | 489人 | 改善全村489人生活条件 | 务工，民办公助，改善全村489人生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
78 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.1 | 2019.8 | 80户4000㎡，厚10㎝ | 20 | 县级资金 | 785人 | 改善785人生活条件 | 改善785人生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
79 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.8 | 30户1500㎡，厚10㎝ | 7.5 | 县级资金 | 30户 | 改善全村30户生活条件 | 改善全村30户生活条件 | 县美丽办 | 碗米坡镇
80 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.1 | 2019.8 | 200户10000㎡，厚10㎝ | 50 | 县级资金 | 1200人 | 改善1200人生活条件 | 改善居住环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
81 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.3 | 2019.8 | 庭院硬化100户5000㎡，厚10㎝ | 25 | 县级资金 | 50户213人 | 改善50户213人生活条件 | 改善50户213人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
82 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.1 | 2019.8 | 140户7000㎡，厚10㎝ | 35 | 县级资金 | 698人 | 改善698人生活条件 | 改善698人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
83 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建、整修 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.7 | 2019.11 | 庭院硬化120户6000㎡及1500m入户路硬化 | 37.5 | 县级资金 | 受益120户 | 改善120户生活条件 | 改善120户生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
84 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 100户5000㎡，厚10㎝ | 25 | 县级资金 | 988人 | 改善988人生活条件 | 改善988人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
85 | 农村环境连片治理 | 庭院整治 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.1 | 2019.9 | 庭院整治80户 | 24 | 省级资金 | 1280人 | 改善1280人生活条件 | 改善1280人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
86 | 农村环境连片治理 | 庭院整治 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.1 | 2019.9 | 院坪维修80户 | 40 | 省级资金 | 675人 | 改善675人生活条件 | 改善居住环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
87 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.1 | 2019.8 | 220户11000㎡，厚10㎝ | 55 | 县级资金 | 1624人 | 改善1624人生活条件 | 改善1624人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
88 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2019.3 | 2019.8 | 庭院硬化35户，保坎及整修 | 13 | 县级资金 | 35户143人 | 改善35户143人生活条件 | 改善35户143人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
89 | 农村环境连片治理 | 庭院整治 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.1 | 2019.9 | 庭院整治50户 | 15 | 省级资金 | 280人 | 改善280人生活条件 | 改善280人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
90 | 农村环境连片治理 | 庭院整治 | 续建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.1 | 2019.9 | 庭院整治100户 | 40 | 省级资金 | 1300人 | 改善1300人生活条件 | 改善1300人生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
91 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建、整修 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.7 | 2019.11 | 庭院硬化80户4000㎡，厚10㎝ | 20 | 县级资金 | 受益80户 | 改善80户生活条件 | 改善80户生活条件 | 县美丽办 | 阳朝乡
92 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.1 | 2019.8 | 260户13000㎡，厚10㎝ | 65 | 县级资金 | 1032人 | 改善1032人生活条件 | 改善1032人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
93 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 190户9500㎡，厚10㎝ | 47.5 | 县级资金 | 571人 | 改善571人生活条件 | 改善571人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
94 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.1 | 2019.8 | 380户19000㎡，厚10㎝ | 95 | 县级资金 | 1480人 | 改善1480人生活条件 | 改善1480人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
95 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 106户5300㎡，厚10㎝ | 26.5 | 县级资金 | 487人 | 改善487人生活条件 | 改善487人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
96 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.1 | 2019.8 | 196户9800㎡，厚10㎝ | 49 | 县级资金 | 667人 | 改善667人生活条件 | 改善667人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
97 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.1 | 2019.8 | 200户10000㎡，厚10㎝ | 50 | 县级资金 | 984人 | 改善984人生活条件 | 改善984人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
98 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 580户29000㎡，厚10㎝ | 145 | 县级资金 | 2000人 | 改善2000人生活条件 | 改善2000人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
99 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.3 | 2019.8 | 60户3000㎡，厚10㎝ | 15 | 县级资金 | 230人 | 改善230人生活条件 | 改善230人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
100 | 农村环境连片治理 | 庭院硬化 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.3 | 2019.8 | 226户11300㎡，厚10㎝ | 56.5 | 县级资金 | 930人 | 改善930人生活条件 | 改善930人生活条件 | 县美丽办 | 长潭河乡
④ | [7 empty] | 农村亮化项目165个 | 3897.58
1 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 省级资金 | 1600人 | 改善全村1600人生活环境 | 改善贫困农户户生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
2 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏，庭院灯120盏 | 19.8 | 县级资金 | 1100人 | 改善全村1100人生活环境 | 改善贫困农户1100人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
3 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 比耳镇 | 双福村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏 | 32 | 省级资金 | 800人 | 改善800人生活环境 | 改善800人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
4 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏 | 32 | 省级资金 | 860人 | 改善860人生活环境 | 改善860人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
5 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏 | 15 | 省级资金 | 800人 | 改善800人生活环境 | 改善800人生活环境 | 县美丽办 | 比耳镇
6 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 省级资金 | 437户1722人 | 解决437户1722人夜晚照明 | 解决437户1722人夜晚照明 | 县美丽办 | 复兴镇
7 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 大湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯80盏 | 24 | 省级资金 | 312户1132人 | 为312户1132人改善了生产、生活设施 | 为312户1132人改善了生产、生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
8 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 省级资金 | 803人 | 改善了803热泵的生活设施 | 改善了803热泵的生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
9 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏 | 15 | 省级资金 | 432户1356人 | 改善了432户1356人的生活设施 | 改善了432户1356人的生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
10 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯80盏 | 24 | 省级资金 | 67户247人 | 解决67户247人贫困户生活设施 | 解决67户247人贫困户生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
11 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.1 | 2019.12 | 100盏太阳能路灯 | 32 | 省级资金 | 456户1845人 | 改善456户1845人生活环境 | 改善456户1845人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
12 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 省级资金 | 240户840人 | 为240户840人改善了生活设施 | 为240户840人改善了生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
13 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 县级资金 | 214户754人 | 改善214户754人生活环境 | 改善214户754人生活环境 | 县美丽办 | 复兴镇
14 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 省级资金 | 340户1360人 | 改善340户1360人生活设施 | 改善340户1360人生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
15 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 省级资金 | 320户829人 | 解决320户829夜晚照明 | 解决320户829夜晚照明 | 县美丽办 | 复兴镇
16 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 省级资金 | 214户754人 | 改善了214户754人生产、生活设施 | 改善了214户754人生产、生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
17 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 省级资金 | 93户384人 | 解决93户贫困户生产生活设施 | 解决93户贫困户生产生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
18 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 省级资金 | 437户1722人 | 改善了437户1722人的生活设施 | 改善了437户1722人的生活设施 | 县美丽办 | 复兴镇
19 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯80盏 | 24 | 省级资金 | 1243人 | 改善1243人生活环境 | 改善1243人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
20 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯60个 | 19.2 | 省级资金 | 全村受益 | 解决全村晚上安全出行问题 | 解决全村晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 县美丽办
21 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.12 | 集镇村路灯128盏 | 44.8 | 省级资金 | 886户，2966余人 | 解决886户，2966余人全村晚上安全出行问题 | 解决886户，2966余人全村晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 县美丽办
22 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯71盏 | 22.8 | 省级资金 | 324户，1400余人 | 解决324户，1400余人晚上安全出行问题 | 解决324户，1400余人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 县美丽办
23 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯315盏 | 12.6 | 县级资金 | 1400人 | 改善全村1400人生活环境 | 改善全村1400人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
24 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯70盏 | 21 | 省级资金 | 412人 | 改善全村412人生活环境 | 改善全村412人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
25 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯85盏 | 25.5 | 省级资金 | 354人 | 改善全村354人生活环境 | 改善全村354人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
26 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏 | 15 | 县级资金 | 207人 | 改善207人生活环境 | 改善207人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
27 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯60盏 | 18 | 县级资金 | 1588人 | 全村1588人改善全村生活环境 | 全村1588人改善全村生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
28 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯80盏 | 24 | 县级资金 | 3012人 | 改善全村3012人生活环境 | 改善全村3012人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
29 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.7 | 2019.12 | 太阳能大灯80盏 | 24 | 县级资金 | 951人 | 改善全村951人生活环境 | 改善全村951人生活环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
30 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 县级资金 | 1949人 | 改善1949人生活环境 | 改善1949人生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
31 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯50盏 | 16 | 省级资金 | 200余户923人 | 为200余户923人改善了生活设施 | 为200余户923人改善了生活设施 | 县美丽办 | 县美丽办
32 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建仿古太阳能路灯100盏 | 35 | 省级资金 | 490户2222人 | 改善490户2222人居住环境 | 改善490户2222人居住环境 | 县美丽办 | 县美丽办
33 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯50盏 | 16 | 省级资金 | 185户856人 | 为185户856人改善了生活设施 | 为185户856人改善了生活设施 | 县美丽办 | 县美丽办
34 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建仿古太阳能路灯120盏 | 38.4 | 省级资金 | 300户1589人 | 为300户1589人改善了生活设施 | 为300户1589人改善了生活设施 | 县美丽办 | 县美丽办
35 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯300盏 | 12 | 中央资金 | 1500人 | 改善1500人生活环境 | 改善1500人生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
36 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯80盏 | 25.6 | 省级资金 | 142户781人 | 为142户781人改善了生活设施 | 为142户781人改善了生活设施 | 县美丽办 | 县美丽办
37 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 省级资金 | 西游村1418人 | 为全村1418人改善了公共服务设施 | 为全村1418人改善了公共服务设施 | 县美丽办 | 县美丽办
38 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏，庭院灯100盏 | 19 | 省级资金 | 1400人 | 改善1400人生活生产环境 | 改善1400人生活生产环境 | 县美丽办 | 县美丽办
39 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯300盏 | 42 | 省级资金 | 1800人 | 改善1800人生产生活环境 | 改善1800人生产生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
40 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏，庭院灯100盏 | 19 | 省级资金 | 207户 | 改善207户农户的出行环境 | 改善207户的出行环境 | 县美丽办 | 县美丽办
41 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏，庭院灯300盏 | 27 | 省级资金 | 全村532户2276人 | 为全村532户2276人改善生活环境 | 为全村532户2276人改善生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
42 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏，庭院灯200盏 | 23 | 省级资金 | 建档立卡户161户633人受益 | 为161户贫困户改善生产生活环境 | 为161户贫困户改善生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
43 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建太阳能路灯80盏 | 25.6 | 省级资金 | 建档立卡户受益75户312人 | 为75户贫困户改善了生活环境 | 为75户贫困户改善了生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
44 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏，庭院灯200盏 | 23 | 县级资金 | 2154人 | 改善2154人生活环境 | 改善2154人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
45 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.1 | 2019.12 | 全村路灯150盏。 | 48 | 省级资金 | 建档立卡户113户466人受益 | 为113户贫困户改善了生产生活环境 | 改善113户贫困户生产生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
46 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯30盏，庭院灯100盏 | 13 | 省级资金 | 1100人 | 改善1100人的出行环境 | 改善1100人的出行环境 | 县美丽办 | 县美丽办
47 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建太阳能路灯120盏 | 38.4 | 省级资金 | 120户 | 为120户贫困户改善生产、生活环境 | 改善120户贫困户夜间出行安全 | 县美丽办 | 县美丽办
48 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏，庭院灯300盏 | 27 | 省级资金 | 1500人 | 改善1500人农村生产、生活环境 | 改善1500人农村生产、生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
49 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏，庭院灯250盏 | 25 | 省级资金 | 贫困户179户815人 | 帮助贫困户179户815人改善生产、生活设施。 | 帮助贫困户179户815人改善生产、生活设施。 | 县美丽办 | 县美丽办
50 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 县级资金 | 1788人 | 改善1788人生活环境 | 改善1788人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
51 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.1 | 2019.12 | 全村6个组：30盏 | 9.6 | 省级资金 | 全村村民 | 帮助全村村民解决出行安全问题 | 帮助全村村民解决出行安全问题 | 县美丽办 | 县美丽办
52 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯237盏 | 9.48 | 县级资金 | 978人 | 改善978人生活环境 | 改善978人生活环境 | 县美丽办 | 毛沟镇
53 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建太阳能路灯150盏 | 48 | 省级资金 | 建档立卡户受益136户541人 | 为136户贫困户改善了生产、生活环境 | 改善136户贫困户生产生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
54 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯50盏，庭院灯100盏 | 19 | 省级资金 | 1785人 | 改善1785人生活环境 | 改善1785人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
55 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.3 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏，庭院灯220盏 | 23.8 | 省级资金 | 220户870人 | 改善220户870人生活环境 | 改善220户870人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
56 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能50盏，阳坪选厂至湾寨 | 16 | 省级资金 | 建档立卡户20户，90人 | 改善20户生活环境 | 改善20户生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
57 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.1 | 2019.12 | 桐坪片、多乐片13个小组200盏 | 70 | 省级资金 | 380户1700人 | 为380户贫困户改善了生产、生活环境 | 为380户贫困户改善了生产、生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
58 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.3 | 2019.8 | 太阳能大灯60盏 | 18 | 省级资金 | 112户423人 | 改善112户423人生活环境 | 改善112户423人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
59 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路面照明灯100盏 | 32 | 省级资金 | 全村1328人 | 方便全村1328人生产生活及出行 | 方便全村1328人生产生活及出行 | 县美丽办 | 普戎镇
60 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏 | 15 | 省级资金 | 215户745人 | 改善全村村民215户745人夜间出行环境 | 计划扶持贫困人口92户349人 | 县美丽办 | 普戎镇
61 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯全村12组100个 | 32 | 省级资金 | 534户1734人 | 改善534户1734人生活环境 | 改善534户1734人生活环境 | 县美丽办 | 普戎镇
62 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯300盏 | 12 | 省级资金 | 210户1000人 | 改善210户1000人生活环境 | 改善210户1000人生活环境 | 县美丽办 | 普戎镇
63 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 392户1314人 | 改善392户1314人生活环境 | 改善392户1314人生活环境 | 县美丽办 | 普戎镇
64 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯160盏 | 6.4 | 县级资金 | 1292人 | 改善1292人生活环境 | 改善1292人生活环境 | 县美丽办 | 普戎镇
65 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.1 | 2019.12 | 60盏太阳能灯 | 19.2 | 省级资金 | 283户1020人 | 改善283户1020人生活环境 | 改善283户1020人生活环境 | 县美丽办 | 普戎镇
66 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯100盏 | 4 | 县级资金 | 200人 | 改善200人生活环境 | 改善200人生活环境 | 县美丽办 | 普戎镇
67 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 1326人 | 改善1326人生产生活设施 | 解决1326人全村晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
68 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 832人 | 改善832人生产生活设施 | 解决全村832人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
69 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯60盏 | 19.2 | 省级资金 | 180户 | 改善180户生产生活设施 | 解决180户全村晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
70 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.1 | 2019.8 | 迁府路（浣翠桥--府库村）太阳能大灯200盏 | 100 | 县级资金 | 4000人 | 改善全村4000人生活环境 | 改善全村4000人生活环境，每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
71 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 170户684人 | 改善170户684人生产生活设施 | 解决全村170户684人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
72 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯40盏，庭院灯100盏 | 16 | 县级资金 | 1650人 | 改善全村1650人生活环境 | 改善全村1650人生活环境，每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
73 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯50盏 | 16 | 省级资金 | 2069人 | 改善2069人生产生活设施 | 解决全村2069人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
74 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯10盏 | 3 | 县级资金 | 97人 | 改善全村97人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
75 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯50盏 | 16 | 省级资金 | 515人 | 改善515人生产生活设施 | 解决全村515人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
76 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯50盏 | 16 | 省级资金 | 1345人 | 改善1345人生产生活设施 | 解决全村1345人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
77 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 公路路灯50盏 | 16 | 省级资金 | 158户 | 改善158户生产生活设施 | 解决158户全村晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
78 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯10盏 | 3 | 县级资金 | 436人 | 改善全村436人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
79 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯10盏 | 3 | 县级资金 | 201人 | 改善全村201人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
80 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 840人 | 改善840人生产生活设施 | 解决全村840人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
81 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 1601人 | 改善1601人生产生活设施 | 解决全村1601人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
82 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯80盏 | 25.6 | 省级资金 | 457户 | 改善457户生产生活设施 | 解决全村457户晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
83 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 40户贫困户 | 改善40户贫困户生产生活设施 | 解决全村40户晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
84 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 全村292户 | 改善全村292户生产生活设施 | 解决全村292户晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
85 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 2835人 | 改善2835人生产生活设施 | 解决全村2835人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
86 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯200盏 | 64 | 省级资金 | 4006人 | 改善4006人生产生活设施 | 解决全村4006人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
87 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 1067人 | 改善1067人生产生活设施 | 解决全村1067人晚上安全出行问题 | 县美丽办 | 迁陵镇
88 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯10盏 | 3 | 县级资金 | 839人 | 改善全村839人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
89 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.7 | 2019.12 | 大灯60盏 | 18 | 县级资金 | 820人 | 改善全村820人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
90 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯30盏 | 9 | 中央资金 | 408人 | 改善全村408人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 县美丽办
91 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯30盏 | 9 | 中央资金 | 387人 | 改善全村387人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 县美丽办
92 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 大灯50盏 | 15 | 县级资金 | 1600人 | 改善全村1600人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
93 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.7 | 2019.12 | 关登堡16盏 | 4.8 | 县级资金 | 650人 | 改善全村650人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 迁陵镇
94 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯30盏 | 9 | 中央资金 | 2810人 | 改善全村2810人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 县美丽办
95 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯10盏 | 3 | 中央资金 | 1318人 | 改善全村1318人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 县美丽办
96 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯30盏 | 9 | 中央资金 | 563人 | 改善全村563人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 县美丽办
97 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯8盏 | 2.4 | 中央资金 | 460人 | 改善全村460人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 县美丽办
98 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯10盏 | 3 | 中央资金 | 502人 | 改善全村502人生活环境 | 每户每年务工增收800元 | 县美丽办 | 县美丽办
99 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 省级资金 | 739人 | 改善全村739人生活环境 | 改善全村739人生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
100 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯60盏 | 18 | 县级资金 | 1200人 | 改善1200人生产、生活环境。 | 改善1200人生产、生活环境。 | 县美丽办 | 清水坪镇
101 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯120盏 | 36 | 县级资金 | 1180人 | 改善1180人生产、生活环境。 | 改善1180人生产、生活环境。 | 县美丽办 | 清水坪镇
102 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 县级资金 | 500人 | 改善500人全村生活环境 | 改善500人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
103 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 杰坳村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 县级资金 | 972人 | 改善972人全村生活环境 | 改善972人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
104 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 县级资金 | 1883人 | 改善1883人全村生活环境 | 改善1883人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
105 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 里外村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 省级资金 | 2033人 | 改善2033人全村生活环境 | 改善2033人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
106 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯98盏 | 29.4 | 县级资金 | 1643人 | 改善1643人生产、生活环境。 | 改善1643人生产、生活环境。 | 县美丽办 | 清水坪镇
107 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.7 | 2019.12 | 大灯70盏 | 21 | 县级资金 | 934人 | 改善934人全村生活环境 | 改善934人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
108 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏，庭院灯200盏 | 23 | 县级资金 | 300人 | 改善300人全村生活环境 | 改善300人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
109 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 县级资金 | 1402人 | 改善1402人全村生活环境 | 改善1402人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
110 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 县级资金 | 400人 | 改善400人全村生活环境 | 改善400人全村生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
111 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯20盏 | 6 | 县级资金 | 945人 | 改善945人生活环境 | 改善945人生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
112 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏 | 32 | 省级资金 | 532户2100人 | 改善532户2100人生活环境 | 改善532户2100人生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
113 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 县级资金 | 1500人 | 改善1500人生活环境 | 改善1500人生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
114 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 省级资金 | 2338人 | 改善2338人生活环境 | 改善2338人生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
115 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 县级资金 | 1890人 | 改善1890人生活环境 | 改善1890人生活环境 | 县美丽办 | 清水坪镇
116 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏 | 15 | 县级资金 | 620人 | 改善全村1529人生活环境 | 改善全村1529人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
117 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯20盏，庭院灯320盏 | 18.8 | 县级资金 | 1800人 | 改善全村2873人生活环境 | 改善全村2873人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
118 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯36盏 | 10.8 | 县级资金 | 800人 | 改善全村741人生活环境 | 改善全村741人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
119 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯80盏 | 3.2 | 县级资金 | 700人 | 改善全村926人生活环境 | 改善全村926人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
120 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯80盏 | 3.2 | 县级资金 | 300人 | 改善全村991人生活环境 | 改善全村991人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
121 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 县级资金 | 958人 | 改善全村958人生活环境 | 改善全村958人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
122 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯20盏，庭院灯180盏 | 13.2 | 县级资金 | 1400人 | 改善全村1400人生活环境 | 改善全村1400人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
123 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯40盏 | 12 | 县级资金 | 1090人 | 改善全村1090人生活环境 | 改善全村1090人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
124 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯100盏 | 4 | 县级资金 | 1600人 | 改善全村1600人生活环境 | 改善全村1600人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
125 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.7 | 2019.12 | 大灯60盏 | 18 | 县级资金 | 1203人 | 改善全村1203人生活环境 | 改善全村1203人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
126 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.12 | 全村260户60盏路灯 | 19.2 | 省级资金 | 全村260户 | 改善全村260户生活环境 | 改善全村260户生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
127 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯80盏 | 3.2 | 县级资金 | 800人 | 改善全村800人生活环境 | 改善全村800人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
128 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯80盏 | 3.2 | 县级资金 | 910人 | 改善全村910人生活环境 | 改善全村910人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
129 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯30盏 | 9.6 | 省级资金 | 78户300余人 | 解决村民夜间出行难的问题 | 解决村民夜间出行难的问题 | 县美丽办 | 县美丽办
130 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.1 | 2019.8 | 庭院灯120盏 | 4.8 | 县级资金 | 1300人 | 改善全村1300人生活环境 | 改善全村1300人生活环境 | 县美丽办 | 水田河镇
131 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯安装100盏 | 32 | 省级资金 | 全村 | 改善全村农户居住环境 | 改善全村农户居住环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
132 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 省级资金 | 539人 | 改善539人生活环境 | 改善539人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
133 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.7 | 2019.12 | 知青场100盏 | 30 | 中央资金 | 450人 | 改善450人生活环境 | 改善450人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
134 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯50盏 | 32 | 省级资金 | 1735人 | 改善1735人生活环境 | 改善1735人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
135 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯70盏 | 21 | 省级资金 | 790人 | 改善790人生活环境 | 改善790人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
136 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 沙湾组太阳能路灯安装40盏 | 12 | 省级资金 | 492人 | 改善492人生活环境 | 改善492人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
137 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 太阳能大灯60盏 | 18 | 县级资金 | 1200人 | 改善全村1200人生活环境 | 务工，改善全村1200人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
138 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 省级资金 | 1224人 | 改善1224人生活环境 | 务工，改善1224人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
139 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯20盏，庭院灯180盏 | 13.2 | 省级资金 | 1258人 | 改善1258人生活环境 | 改善1258人生活环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
140 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯安装70盏 | 22.4 | 省级资金 | 80户 | 改善80户农户居住环境 | 改善80户农户居住环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
141 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯120盏 | 38.4 | 省级资金 | 1520人 | 改善1520人生活环境 | 改善1520人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
142 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯120盏 | 38.4 | 省级资金 | 1862人 | 改善1862人生活环境 | 改善1862人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
143 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 中央资金 | 1400人 | 改善1400人生活环境 | 改善1400人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
144 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.1 | 2019.12 | 30盏 | 9.6 | 省级资金 | 872人 | 改善872人生活环境 | 改善872人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
145 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯20盏，庭院灯60盏 | 8.4 | 中央资金 | 1400人 | 改善1400人生活环境 | 改善1400人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
146 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.7 | 2019.12 | 大灯50盏 | 15 | 中央资金 | 800人 | 改善800人生活环境 | 改善800人生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
147 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯50盏 | 16 | 省级资金 | 826人 | 改善826人生活环境 | 改善826人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
148 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯20盏，庭院灯130盏 | 11.2 | 中央资金 | 810人 | 改善810人生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
149 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 大灯50盏 | 15 | 中央资金 | 870人 | 改善870人生活环境 | 改善870人生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
150 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯80盏 | 25.6 | 省级资金 | 1695人 | 改善1695人生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
151 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.1 | 2019.12 | 路灯100盏 | 32 | 省级资金 | 1920人 | 改善1920人生活环境 | 改善1920人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
152 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 中央资金 | 2300人 | 改善2300人生活环境 | 改善全村生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
153 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2019.3 | 2019.8 | 庭院灯150盏 | 6 | 中央资金 | 180户750人 | 改善180户750人生活环境 | 改善180户750人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
154 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.1 | 2019.12 | 100盏 | 32 | 省级资金 | 1500人 | 改善1500人生活环境 | 改善1500人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
155 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 太阳能路灯80盏 | 25.6 | 省级资金 | 1300人 | 改善1300人生活环境 | 改善1300人生活环境 | 县美丽办 | 县美丽办
156 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 大灯60盏 | 15 | 中央资金 | 620人 | 改善620人生活环境 | 改善620人生活环境 | 县美丽办 | 阳朝乡
157 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯50盏 | 15 | 中央资金 | 486人 | 改善486人生活环境 | 改善486人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
158 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯80盏 | 24 | 中央资金 | 1504人 | 改善1504人生活环境 | 改善1504人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
159 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯100盏 | 34 | 县级资金 | 665人 | 改善665人生活环境 | 改善665人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
160 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯80盏 | 24 | 县级资金 | 500人 | 改善500人生活环境 | 改善500人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
161 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯20盏 | 6 | 中央资金 | 460人 | 改善460人生活环境 | 改善460人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
162 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯110盏 | 33 | 中央资金 | 515人 | 改善515人生活环境 | 改善515人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
163 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏，庭院灯200盏 | 38 | 省级资金 | 480人 | 改善480人生活环境 | 改善480人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
164 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯60盏 | 18 | 中央资金 | 1600人 | 改善1600人生活环境 | 改善1600人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
165 | 农村环境连片治理 | 农村亮化 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.1 | 2019.8 | 太阳能大灯100盏 | 30 | 省级资金 | 460人 | 改善460人生活环境 | 改善460人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
⑤ | [7 empty] | 农村环境综合治理项目8个 | 283
1 | 农村环境连片治理 | 生活污水处理 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.12 | 排污沟麻阳组2000米 | 30 | 省级资金 | 80人 | 改善80人人居环境 | 改善80人人居环境 | 县美丽办 | 葫芦镇
2 | 生活垃圾处理 | 垃圾处理 | 续建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.7 | 2019.9 | 垃圾焚烧中心后续建设 | 38 | 中央资金 | 2219户8876人 | 受益2219户8876人，改善农户生活环境 | 受益2219户8876人，改善农户生活环境 | 县美丽办 | 吕洞山镇
3 | 基础设施 | 停车场建设 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修停车场1300平方 | 10 | 中央资金 | 全村受益 | 改善全村人的生产、生活设施 | 改善全村人的生产、生活设施 | 县美丽办 | 县美丽办
4 | 农村环境连片治理 | 生活垃圾处理 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.1 | 2019.12 | 生活垃圾处理，垃圾清运车1辆、垃圾桶10个、垃圾填埋场1个 | 45 | 省级资金 | 382户 | 改善382户生产生活条件 | 改善382户生产生活条件 | 县美丽办 | 毛沟镇
5 | 农村环境连片治理 | 生活污水处理 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.3 | 2019.10 | 排水沟1千米 | 30 | 省级资金 | 1585人 | 改善1585人生产、生活设施 | 改善全村1585人公共服务设施 | 县美丽办 | 迁陵镇
6 | 农村环境连片治理 | 生活垃圾处理 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.01 | 2019.12 | 垃圾填埋场1个，垃圾围3个、垃圾清运车1台 | 40 | 省级资金 | 全村741人 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌 | 县美丽办 | 水田河
7 | 农村环境连片治理 | 环境整治 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 村环境整治，沙湾组环境整治土石方回填约6000方；全村新建垃圾围8个、沟渠整治等. | 30 | 中央资金 | 1192人 | 改善农户1192人居住环境 | 改善农户1192人居住环境 | 县美丽办 | 碗米坡镇
8 | 农村环境连片治理 | 生活垃圾处理 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.1 | 2019.12 | 垃圾装运车辆，垃圾焚烧炉一个。 | 60 | 省级资金 | 116户460人 | 改善116户460人生活环境 | 改善116户460人生活环境 | 县美丽办 | 长潭河乡
(八) | [7 empty] | 其他基础设施项目4个 | 304
1 | 基础设施 | 道路整修 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 大岩村村内干道（X026）堂朗卫生院至堂朗工班段水沟及边坡整治工程1000米 | 20 | 中央资金 | 42户208人 | 改善42户208人生产道路设施 | 改善42户208人生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
2 | 基础设施 | 道路整修 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.1 | 2019.8 | 医院至茶坪河路口村道路整修硬化850平方米。 | 10 | 中央资金 | 15户76人 | 改善15户76人生产道路设施 | 改善15户76人生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
3 | 基础设施 | 河道整治 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.8 | 梯子组河道整治200米，包括河堤修建120米，新建水渠80米 | 14 | 中央资金 | 59户289人 | 改善59户289人生产、生活设施 | 改善59户289人生产、生活设施 | 县农业局 | 县农业局
4 | 基础设施 | 示范乡镇建设 | 新建 | 全县 |  | 2019.3 | 2019.12 | 农村微建设及示范乡镇设施建设 | 200 | 州级资金 | 650户2630人 | 改善650户2630人生活条件 | 改善650户2630人生活条件 | 县扶贫办 | 各乡镇
5 | 其他 | 灾毁 | 新建 | 全县 |  | 2019.1 | 2019.12 | 道路整修5千米及其他基础设施整修 | 60 | 中央资金 | 3280人 | 改善贫困户生产生活设施 | 改善贫困户生产生活设施 | 县扶贫办 | 县扶贫办
二 | [7 empty] | 产业扶贫项目633个 | 31878.0887
(一) | [7 empty] | 黄金茶产业项目101个 | 7865.2787
1 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 11户52人5年后人均年增收2000元务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
2 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户103人 | 实现贫困户27户103人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户27户103人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
3 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 26户102人 | 实现贫困户26户102人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户26户102人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
4 | 农业特色产业 | 茶叶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建生产线1条 | 30 | 中央资金 | 100人 | 100人人均年增收1000元 | 100人提高茶叶加工能力，收购贫困户鲜叶 | 县茶叶办 | 葫芦镇
5 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户104人 | 实现贫困户27户104人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户27户104人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
6 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 26户101人 | 实现贫困户26户101人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户26户101人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
7 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.12 | 村茶叶加厂1200平米 | 180 | 中央资金 | 300户1200人 | 300户1200人提高产品附加值10%以上 | 300户1200人提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 葫芦镇
8 | 农业特色产业 | 黄金茶培管 | 新建 | 葫芦镇等11个乡镇 | 葫芦村等30余个行政村 | 2019.1 | 2019.11 | 有机茶树专用肥配送 | 310 | 中央资金 | 3800户15000 | 实现贫困户3800户15000提高产品附加值10% | 实现贫困户3800户15000提高产品附加值10%提高品牌价值及影响力,同时提高茶叶品质,每亩茶园每年可增收入3000元. | 县茶叶办 | 县茶叶办
9 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园50亩 | 5 | 中央资金 | 6户25人 | 实现贫困户6户25人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户6户25人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
10 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 26户101人 | 实现贫困户26户101人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户26户101人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
11 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.1 | 2019.12 | 村茶叶加厂1200平米 | 180 | 中央资金 | 56户231人 | 改善56户231人茶叶产业生产条件 | 改善56户231人茶叶产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县茶叶办 | 葫芦镇
12 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户11户52人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
13 | 农业特色产业 | 茶叶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建生产线1条 | 30 | 中央资金 | 100人 | 100人人均年增收1000元 | 100人人均年增收1000元提高茶叶加工能力，收购贫困户鲜叶 | 县茶叶办 | 葫芦镇
14 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户27户105人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
15 | 农业特色产业 | 茶叶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建生产线1条 | 30 | 中央资金 | 100人 | 100人人均年增收1000元 | 100人人均年增收1000元提高茶叶加工能力，收购贫困户鲜叶 | 县茶叶办 | 葫芦镇
16 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户102人 | 实现贫困户27户102人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户27户102人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
17 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户27户105人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
18 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 65户267人 | 实现贫困户65户267人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
19 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园300.4亩 | 51.284 | 中央资金 | 72户299人 | 实现贫困户72户299人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户72户299人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
20 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园295.3亩 | 31.411 | 中央资金 | 106户463人 | 实现贫困户106户463人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户106户463人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
21 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园266.6亩 | 27.494 | 中央资金 | 42户198人 | 实现贫困户42户198人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户42户198人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
22 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园191.5亩 | 35.069 | 中央资金 | 78户366人 | 实现贫困户78户366人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户78户366人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
23 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园112.3亩 | 17.095 | 中央资金 | 57户272人 | 实现贫困户57户272人5年后人均年增收2000元 | 57户272人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
24 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园250亩 | 25 | 中央资金 | 1243人 | 实现贫困户70户320人5年后人均年增收2000元 | 实现贫困户70户320人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
25 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 30 | 中央资金 | 6户44人 | 实现贫困户6户44人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
26 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2019.1 | 2019.12 | 村茶叶加厂1000平米 | 150 | 中央资金 | 300户110人 | 受益300户110人，提高产品附加值10%以上 | 受益300户110人，提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 吕洞山镇
27 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园500亩 | 50 | 中央资金 | 6户41人 | 实现贫困户6户41人5年后人均年增收2000元 | 受益贫困户6户41人，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
28 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.1 | 2019.12 | 村茶叶加厂1200平米 | 180 | 中央资金 | 200户862人 | 提高产品附加值10%以上 | 受益200户862人，提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 吕洞山镇
29 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 受益27户105人，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
30 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园484亩 | 66.3157 | 中央资金 | 55户272人 | 实现贫困户55户272人5年后人均年增收2000元 | 受益贫困户55户272人，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
31 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
32 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 受益贫困户11户52人，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
33 | 农业特色产业 | 茶叶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建生产线1条 | 30 | 中央资金 | 100人 | 人均年增收1000元 | 受益100人，提高茶叶加工能力，收购贫困户鲜叶 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
34 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 受益贫困户11户52人，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
35 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园95亩 | 8.61 | 中央资金 | 6户45人 | 5年后人均年增收2000元 | 受益6户45人，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
36 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园400亩 | 40 | 中央资金 | 140户525人 | 实现贫困户140户525人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 毛沟镇
37 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园500亩 | 50 | 中央资金 | 53户24000人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
38 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 40户155人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
39 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 26户100人 | 实现贫困户26户100人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
40 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园1000亩 | 100 | 中央资金 | 150户670人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
41 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村、泽碧村 | 2019.1 | 2019.12 | 村茶叶加厂800平米 | 120 | 中央资金 | 190户823人 | 提高产品附加值10%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 普戎镇
42 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.3 | 2019.8 | 新建茶园300亩 | 30 | 中央资金 | 143户465人 | 实现贫困户143户465人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
43 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 30 | 中央资金 | 40户153人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
44 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园400亩 | 40 | 中央资金 | 40户154人 | 实现贫困户40户154人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
45 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 40户170人 | 实现贫困户40户170人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
46 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园400亩 | 40 | 中央资金 | 56户210人 | 实现贫困户56户210人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
47 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 25户120人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
48 | 农业特色产业 | 黑茶加工 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建5000吨黑茶加工厂1个 | 1050 | 中央资金 | 1400户5250人 | 实现贫困户1400户5250人增加夏秋茶综合产值1.5亿元 | 建成当年：务工收入和收购贫困户鲜叶、村集体分红人均1500元/年,村集体5000元/村 | 县茶叶办 | 县茶叶办
49 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 30 | 中央资金 | 113户500人 | 实现贫困户113户500人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
50 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园400亩 | 40 | 中央资金 | 56户210人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
51 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
52 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
53 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
54 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园50亩 | 5 | 中央资金 | 6户21人 | 实现贫困户6户21人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
55 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
56 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 1210户和45人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
57 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 78户310人 | 实现贫困户78户310人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
58 | 农业特色产业 | 黑茶加工厂 | 续建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建5000吨黑茶加工厂1个 | 500 | 中央资金 | 4800户18000人 | 实现贫困户4800户18000人提高产品附加值10% | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元.创税1000万元以上 | 县茶叶办 | 迁陵镇
59 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园400亩 | 40 | 中央资金 | 87户350人 | 实现贫困户87户350人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
60 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 75户345人 | 实现贫困户75户345人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
61 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 30 | 中央资金 | 110户470人 | 实现贫困户110户470人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
62 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 56户210人 | 实现贫困户56户210人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
63 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园350亩 | 35 | 中央资金 | 36户121人 | 实现贫困户36户121人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
64 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 36户135人 | 实现贫困户36户135人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
65 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园600亩 | 60 | 中央资金 | 140户525人 | 实现贫困户140户525人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
66 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
67 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园500亩 | 50 | 中央资金 | 66户243人 | 实现贫困户66户243人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
68 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
69 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
70 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.1 | 2019.12 | 村茶叶加工厂1000平米 | 150 | 中央资金 | 200户895人 | 实现贫困户200户895人提高产品附加值10%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 清水坪镇
71 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园50亩 | 5 | 中央资金 | 6户21人 | 实现贫困户6户21人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
72 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 27户102人 | 实现贫困户27户102人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
73 | 农业特色产业 | 茶叶产业 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建生产线1条 | 30 | 中央资金 | 100户420人 | 人均年增收1000元 | 提高茶叶加工能力，收购贫困户鲜叶 | 县茶叶办 | 水田河镇
74 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
75 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
76 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
77 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.7 | 2019.12 | 村茶叶加厂1000平米 | 150 | 中央资金 | 200户790人 | 实现贫困户200户790人提高产品附加值10%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 水田河镇
78 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 30 | 中央资金 | 36户144人 | 实现贫困户36户144人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
79 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.7 | 2019.12 | 村茶叶加厂1200平米 | 180 | 中央资金 | 200户780人 | 实现贫困户200户780人提高产品附加值10%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 水田河镇
80 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园300亩 | 30 | 中央资金 | 35户140人 | 实现贫困户35户140人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
81 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建、提质 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园50亩，提质改造50亩 | 5.5 | 中央资金 | 70人 | 人均年增收1000元 | 带动70人增收 | 县茶叶办 | 水田河镇
82 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园50亩 | 5 | 中央资金 | 6户21人 | 实现贫困户6户21人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
83 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
84 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.1 | 2019.12 | 村茶叶加厂1000平米 | 150 | 中央资金 | 80户465人 | 实现贫困户80户465人提高产品附加值15%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 水田河镇
85 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 26户103人 | 实现贫困户26户103人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
86 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.7 | 2019.12 | 村茶叶加厂1000平米(新寨组) | 150 | 省级资金 | 200户810人 | 实现贫困户200户810人提高产品附加值10%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县农业局、县茶叶办 | 水田河镇
87 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2019.7 | 2019.12 | 村茶叶加厂1000平米(中心组) | 150 | 中央资金 | 200户810人 | 实现贫困户200户810人提高产品附加值10%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 水田河镇
88 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 130户528人 | 实现贫困户130户528人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
89 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园400亩 | 40 | 中央资金 | 140户500人 | 实现贫困户140户500人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
90 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园200亩 | 20 | 中央资金 | 120户478人 | 实现贫困户120户478人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 实现贫困户120户478人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
91 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 实现贫困户11户45人务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
92 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建茶园150亩 | 15 | 中央资金 | 16户62人 | 新建茶园150亩实现贫困户16户62人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
93 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 新建茶园100亩实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
94 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户45人 | 新建茶园100亩11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
95 | 农业特色产业 | 茶叶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建生产线1条 | 30 | 中央资金 | 100人 | 100人人均年增收1000元 | 提高茶叶加工能力，收购贫困户鲜叶 | 县茶叶办 | 阳朝乡
96 | 农业特色产业 | 黄金茶基地建设 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.7 | 2019.12 | 新建黄金茶2号茶园50亩 | 12.5 | 中央资金 | 11户45人 | 新建黄金茶2号茶园50亩实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
97 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园50亩 | 5 | 中央资金 | 39户153人 | 实现贫困户39户153人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 长潭河乡
98 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 63户240人 | 实现贫困户63户240人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
99 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 长潭河乡
100 | 农业特色产业 | 黄金茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建茶园100亩 | 10 | 中央资金 | 11户52人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 县茶叶办
101 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业发展 | 新建 | 吕洞山、阳朝、碗米坡、水田河、葫芦等乡镇 |  | 2019.3 | 2019.12 | 新建茶园1500亩，提质及改造1500亩；新建黑茶加工生产线1条，绿茶加工生产线2条。 | 2290 | 东西部协作资金 | 500人 | 帮扶贫困农户500人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户500人预计人均增收1000元以上 | 县茶叶办 | 县茶叶办
(二) | [7 empty] | 柑橘产业项目63个 | 1783.8
1 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改300亩、低改800亩 | 70 | 中央资金 | 68户247人 | 实现贫困户68户247人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、低改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
2 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改180亩 | 18 | 中央资金 | 68户247人 | 实现贫困户68户247人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、低改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
3 | 农业特色产业 | 柑橘 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.2 | 2019.11 | 柑橘周转筐厂 | 100 | 中央资金 | 423 | 户增收800元 | 就业帮扶 | 县柑橘办 | 县柑橘办
4 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩 | 20 | 中央资金 | 16户65人 | 实现贫困户16户65人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 比耳镇
5 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改140亩 | 14 | 中央资金 | 37户135人 | 实现贫困户37户135人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 比耳镇
6 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改400亩 | 40 | 中央资金 | 58户215人 | 实现贫困户58户215人每年人均增收1200元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
7 | 农业特色产业 | 柑橘培管 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.1 | 2019.9 | 柑橘缺素症校治100亩 | 5 | 中央资金 | 7户32人 | 实现贫困户7户32人每年人均增收600元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘缺素症校治，产量提高、品质提升，实现增产增收每年人均增收600元 | 县柑橘办 | 比耳镇
8 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改50亩 | 5 | 中央资金 | 15户58人 | 实现贫困户15户58人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1200元 | 县柑橘办 | 比耳镇
9 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改300亩 | 30 | 中央资金 | 26户97人 | 实现贫困户26户97人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
10 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改95亩 | 9.5 | 中央资金 | 27户102人 | 实现贫困户27户102人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
11 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩 | 20 | 中央资金 | 12户47人 | 实现贫困户12户47人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘量 提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 比耳镇
12 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改500亩 | 50 | 中央资金 | 16户69人 | 实现贫困户16户69人每年人增收900元 | 实现贫困户16户69人 每年人增收900元 | 县柑橘办 | 复兴镇
13 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改300亩 | 30 | 中央资金 | 9户41人 | 实现贫困户9户41人每年人均增收800元 | 实现贫困户9户41人每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
14 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩 | 20 | 中央资金 | 9户35人 | 实现贫困户9户35人每年人增收1200元 | 实现贫困户9户35人每年人增收1200元 | 县柑橘办 | 复兴镇
15 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩 | 20 | 中央资金 | 20户67人 | 实现贫困户20户67人每年人增收1200元 | 实现贫困户20户67人每年人增收1200元 | 县柑橘办 | 复兴镇
16 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改100亩 | 10 | 中央资金 | 7户32人 | 实现贫困户7户32人每年人均增收800元 | 实现贫困户7户32人每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
17 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩 | 20 | 中央资金 | 12户49人 | 实现贫困户12户49人，每年人均增收1000元 | 实现贫困户12户49人，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 复兴镇
18 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改400亩 | 40 | 中央资金 | 22户98人 | 实现贫困户22户98人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收,1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
19 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改110亩（白坪村最初品改300亩；上次调整从舍坪调至白坪品改100亩；本次从永和调至白坪品改70亩，再新增40亩，最终白坪村品改510亩） | 11 | 中央资金 | 6户23人 | 实现贫困户6户23人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 县柑橘办
20 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改300亩 | 30 | 中央资金 | 26户96人 | 实现贫困户26户96人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收,1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
21 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建80亩 | 8 | 中央资金 | 6户23人 | 实现贫困户6户23人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
22 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改100亩 | 10 | 中央资金 | 6户23人 | 每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
23 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改400亩 | 40 | 中央资金 | 23户87人 | 实现贫困户23户87人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
24 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改300亩 | 30 | 中央资金 | 29户123人 | 实现贫困户29户123人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收,900元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
25 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建100亩 | 10 | 中央资金 | 8户29人 | 实现贫困户8户29人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
26 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改130亩 | 13 | 中央资金 | 10户41人 | 实现贫困户10户41人每年人增收1200元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收,1200元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
27 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改350亩 | 35 | 中央资金 | 35户148人 | 实现贫困户35户148人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
28 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.2 | 2019.11 | 柑橘品改 200亩 | 20 | 中央资金 | 391户1565人 | 391户1565人亩增收3500元 | 亩增收3500元 | 县柑橘办 | 县柑橘办
29 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩 | 20 | 中央资金 | 18户75人 | 实现贫困户18户75人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
30 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建568亩 | 56.8 | 中央资金 | 131户358人 | 实现贫困户131户358人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1200元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
31 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建140亩 | 14 | 中央资金 | 21户88人 | 实现贫困户21户88人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1200元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
32 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 低改300亩、品改150亩 | 30 | 中央资金 | 33户149人 | 实现贫困户33户149人每年人增收1100元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、低改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1100元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
33 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改250亩 | 25 | 中央资金 | 17户79人 | 实现贫困户17户79人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘量 提高、品质提升，实现增产增收 | 县柑橘办 | 迁陵镇
34 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.1 | 2019.8 | 低改500亩、品改300亩 | 55 | 中央资金 | 73户281人 | 实现贫困户73户281人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、低改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
35 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改200亩 | 20 | 中央资金 | 49户208人 | 实现贫困户49户208人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1200元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
36 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改112亩 | 11.2 | 中央资金 | 87户363人 | 实现贫困户87户363人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
37 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改1000亩 | 100 | 中央资金 | 78户311人 | 实现贫困户78户311人 每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
38 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建60亩 | 6 | 中央资金 | 10户42人 | 实现贫困户10户42人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
39 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改175亩。 | 17.5 | 中央资金 | 76户312人 | 实现贫困户76户312人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收901元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
40 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩、低改800亩 | 60 | 中央资金 | 53户219人 | 实现贫困户53户219人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、低改柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
41 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建100亩 | 10 | 中央资金 | 17户68人 | 实现贫困户17户68人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
42 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 里外村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改600亩 | 60 | 中央资金 | 41户156人 | 实现贫困户41户156人 每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
43 | 农业特色产业 | 柑橘培管 | 新建 | 清水坪镇 | 里外村 | 2019.3 | 2019.9 | 柑橘病虫害集中防治600亩 | 6 | 中央资金 | 67户242人 | 实现贫困户67户242人每年人均增收500元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘病虫害集中防治，柑橘量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收500元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
44 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建280亩 | 28 | 中央资金 | 53户201人 | 实现贫困户53户201人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
45 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建50亩 | 5 | 中央资金 | 4户18人 | 实现贫困户4户18人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
46 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改780亩 | 78 | 中央资金 | 97户402人 | 实现贫困户97户402人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收904元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
47 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 清水坪村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改400亩 | 40 | 中央资金 | 53户198人 | 实现贫困户53户198人每年人均增收1200元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1200元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
48 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 清水坪村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建200亩 | 20 | 中央资金 | 45户193人 | 实现贫困户45户193人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
49 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建300亩 | 30 | 中央资金 | 68户243人 | 实现贫困户68户243人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
50 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改65亩 | 6.5 | 中央资金 | 22户96人 | 实现贫困户22户96人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
51 | 农业特色产业 | 柑橘培管 | 新建 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2019.3 | 2019.9 | 柑橘病虫害集中防治600亩 | 6 | 中央资金 | 23户74人 | 实现贫困户23户74人每年人均增收500元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘病虫害集中防治品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收500元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
52 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改100亩 | 10 | 中央资金 | 11户42人 | 实现贫困户11户42人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
53 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.7 | 2019.11 | 柑橘品改123亩。 | 12.3 | 中央资金 | 34户142人 | 实现贫困户34户142人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收903元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
54 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改800亩 | 80 | 中央资金 | 68户280人 | 实现贫困户68户280人 每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
55 | 农业特色产业 | 柑橘培管 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.3 | 2019.9 | 柑橘病虫害集中防治800亩 | 8 | 中央资金 | 79户311人 | 实现贫困户79户311人每年人均增收500元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘病虫害集中防治柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收500元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
56 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建350亩 | 35 | 中央资金 | 85户320人 | 实现贫困户85户320人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
57 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建100亩 | 10 | 中央资金 | 25户89人 | 实现贫困户25户89人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
58 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.1 | 2019.8 | 品改200亩 | 20 | 中央资金 | 18户64人 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 碗米坡镇
59 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.8 | 低改400亩 | 20 | 中央资金 | 25户98人 | 实现贫困户25户98人务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 实现贫困户25户98人务工和产品销售增收。实施柑橘品改，柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 碗米坡镇
60 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.7 | 2019.11 | 新建200亩 | 20 | 中央资金 | 53户203人 | 实现贫困户53户203人务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 实现贫困户53户203人务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 碗米坡镇
61 | 农业特色产业 | 柑橘基地建设 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.2 | 2019.11 | 柑橘品改100亩 | 10 | 中央资金 | 38人 | 柑橘品改100亩受益38人 | 亩增收3000元 | 县柑橘办 | 县柑橘办
62 | 农业特色产业 | 柑橘 | 新建 | 全县 |  | 2019.2 | 2019.11 | 5000亩柑橘病虫害统防统治示范 | 25 | 中央资金 | 658人 | 亩增收500元 | 直接帮扶 | 县柑橘办 | 县柑橘办
63 | 产业发展 | 保靖柑橘产业发展项目 | 新建 | 清水坪、比耳、迁陵、毛沟等乡镇 |  | 2019.3 | 2019.12 | 柑橘品改1000亩。 | 100 | 东西部协作资金 | 100人 | 帮扶贫困农户100人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户100人预计人均增收1000元以上 | 县柑橘办 | 县柑橘办
(三) | [7 empty] | 油茶产业项目160个 | 4304.9
1 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 120户452人 | 扶持贫困农户120户452人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 比耳镇
2 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶新造100亩 | 10 | 中央资金 | 贫困户30户 | 建成后预计人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 比耳镇
3 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 120户452人 | 扶持贫困农户120户452人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 比耳镇
4 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管200亩 | 6 | 中央资金 | 300人 | 人均增收300元，改善300人的生产条件 | 人均增收300元，改善300人的生产条件 | 县林业局 | 复兴镇
5 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新造 | 复兴镇 | 大湾村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造240亩 | 23.808 | 中央资金 | 31户96人 | 改善了31户95人生产、生活设施 | 盛产期后户均收益2000元 | 县林业局 | 复兴镇
6 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新造 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造190亩 | 18.848 | 中央资金 | 38户105人 | 改善了38户105人生产设施 | 改善了38户105人生产设施 | 县林业局 | 复兴镇
7 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造110 | 10.912 | 中央资金 | 21户75人 | 扶持21户75人盛产期后户均收益1000元 | 扶持21户75人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
8 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 125户、400人 | 扶持125户400人盛产期后户均收益1000元 | 扶持125户400人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
9 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 60户200人 | 扶持60户200人盛产期后户均收益1000元 | 扶持60户200人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
10 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管300亩 | 9 | 中央资金 | 428人 | 扶持428人盛产期后户均收益1000元 | 扶持428人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
11 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造50亩 | 4.96 | 中央资金 | 5户19人 | 扶持5户19人盛产期后户均收益1000元 | 扶持5户19人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
12 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造600亩 | 59.52 | 中央资金 | 457户1600人 | 扶持457户1600人盛产期后户均收益1000元 | 扶持457户1600人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
13 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造50亩 | 4.96 | 中央资金 | 17户55人 | 扶持贫困农户17户55人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户17户55人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
14 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 93户227人 | 扶持贫困农户93户227人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户93户227人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 复兴镇
15 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造150亩 | 14.88 | 中央资金 | 350人 | 扶持贫困农户350人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 扶持贫困农户350人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 葫芦镇
16 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 400人 | 扶持贫困农户400人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 扶持贫困农户400人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 葫芦镇
17 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管300亩 | 9 | 中央资金 | 80人 | 80人人均增收300元 | 80人人均增收300元 | 县林业局 | 葫芦镇
18 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益97户、350人 | 扶持贫困农户97户、350人盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户97户、350人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 吕洞山镇
19 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造1000亩 | 99.2 | 中央资金 | 378户1567人 | 扶持贫困农户378户1567人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户378户1567人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 吕洞山镇
20 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.01 | 2020.4 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 392户1846人 | 扶持贫困农户392户1846人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户392户1846人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 吕洞山镇
21 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益95户380人 | 扶持贫困农户95户380人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 吕洞山镇
22 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 受益110户、460人 | 扶持贫困农户110户、460人盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户110户、460人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 吕洞山镇
23 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 100户400人 | 扶持贫困农户100户、400人盛产期后户均收益1000元 | 扶持100户、400人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
24 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造190亩 | 18.848 | 中央资金 | 40户160人 | 扶持贫困农户40户160人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持40户160人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
25 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造169亩 | 16.7648 | 中央资金 | 40户160人 | 扶持贫困农户40户160人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持40户160人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
26 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造95亩 | 9.424 | 中央资金 | 10户40人 | 扶持贫困农户10户40人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持10户40人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
27 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造40亩 | 3.968 | 中央资金 | 受益81户、339人 | 扶持81户、339人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
28 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 受益52户、126人 | 扶持52户、126人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
29 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造450亩 | 44.64 | 中央资金 | 50户200人 | 扶持贫困农户50户200人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持50户200人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
30 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造23亩 | 2.2816 | 中央资金 | 5户20人 | 扶持贫困农户5户20人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持5户20人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
31 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造173亩 | 17.1616 | 中央资金 | 20户80人 | 扶持贫困农户20户80人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持20户80人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
32 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造360亩 | 35.712 | 中央资金 | 40户160人 | 扶持贫困农户40户160人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持40户160人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
33 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益109户、450人 | 扶持109户、450人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
34 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造10亩 | 0.992 | 中央资金 | 2户8人 | 扶持贫困农户2户8人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持2户8人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 县林业局
35 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益109户、450人 | 扶持109户、450人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
36 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造480亩 | 47.616 | 中央资金 | 55户220人 | 扶持贫困农户55户220人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持55户220人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
37 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造174亩 | 17.2608 | 中央资金 | 2户8人 | 扶持贫困农户2户8人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持2户8人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
38 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造5亩 | 0.496 | 中央资金 | 1户4人 | 扶持贫困农户1户4人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持1户4人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
39 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造65亩 | 6.448 | 中央资金 | 8户32人 | 扶持8户32人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持8户32人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
40 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造120亩 | 11.904 | 中央资金 | 受益108户、541人 | 扶持贫困农户108户、541人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
41 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造150亩 | 14.88 | 中央资金 | 受益125户、600人 | 扶持贫困农户125户、600人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
42 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造18亩 | 1.7856 | 中央资金 | 5户20人 | 扶持贫困农户5户20人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持5户20人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
43 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造141亩 | 13.9872 | 中央资金 | 100户400人 | 扶持贫困农户100户、400人盛产期后户均收益1000元 | 扶持100户、400人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 县林业局
44 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造700亩 | 69.44 | 中央资金 | 受益65户、240人 | 扶持65户、240人盛产期后户均收益1000元 | 扶持65户、240人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
45 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造80亩 | 7.936 | 中央资金 | 8户32人 | 扶持贫困农户8户32人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持8户32人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
46 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造157亩 | 15.5744 | 中央资金 | 20户80人 | 扶持贫困农户20户80人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持20户80人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
47 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管200亩 | 6 | 中央资金 | 163人 | 人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 毛沟镇
48 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益323户、1500人 | 扶持贫困农户323户、1500人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
49 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 受益160户、745人 | 扶持贫困农户160户、745人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
50 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 受益125户、234人 | 扶持贫困农户125户、234人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
51 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 144户586人 | 扶持贫困农户144户586人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持144户586人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 普戎镇
52 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造150亩 | 14.88 | 中央资金 | 受益112户、650人 | 扶持贫困农户112户、650人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
53 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 受益400户、1500人 | 扶持贫困农户400户、1500人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
54 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益323户、1500人 | 扶持贫困农户323户、1500人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
55 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 13户62人 | 扶持贫困农户13户62人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持13户62人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 普戎镇
56 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益330户、1200人 | 扶持贫困农户330户、1200人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
57 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.9 | 2020.3 | 油茶新造50亩 | 4.96 | 中央资金 | 46户196人 | 扶持贫困农户46户196人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持46户196人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 普戎镇
58 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 70户290人 | 扶持70户290人生产、生活设施 | 每户每年务工增收800元 | 县林业局 | 迁陵镇
59 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 受益275户、820人 | 扶持275户、820人，盛产期后户均收益1000元 | 275户、820人务工收入，盛产期后产品销售增收 | 县林业局 | 迁陵镇
60 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 630人 | 盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
61 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 受益350户、1020人 | 扶持贫困农户350户1020人，盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
62 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 350人 | 盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
63 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造700亩 | 69.44 | 中央资金 | 1520人 | 扶持贫困农户1520人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
64 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造850亩 | 84.32 | 中央资金 | 120户500人 | 扶持贫困农户120户500人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
65 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造50亩 | 4.96 | 中央资金 | 2户10人 | 扶持2户10人生产、生活设施 | 2户10人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
66 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 受益300户、980人 | 扶持贫困农户300户、980人，盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
67 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 受益78户、273人 | 扶持78户、273人盛产期后户均收益1000元 | 78户、273人务工收入，盛产期后产品销售增收 | 县林业局 | 迁陵镇
68 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造217亩 | 21.5264 | 中央资金 | 50户250人 | 扶持贫困农户50户250人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
69 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造50亩 | 4.96 | 中央资金 | 10户45人 | 扶持贫困农户10户45人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
70 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造426亩 | 42.2592 | 中央资金 | 80户320人 | 扶持贫困农户80户320人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
71 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造600亩 | 59.52 | 中央资金 | 受益416户、1601人 | 扶持贫困农户416户、1601人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
72 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造205亩 | 20.336 | 中央资金 | 30户120人 | 扶持贫困农户30户120人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
73 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 受益103户、400人 | 扶持103户、400人，盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收 | 县林业局 | 迁陵镇
74 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 500人 | 扶持贫困农户500人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
75 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 90户370人 | 扶持90户370人生产、生活设施 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
76 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造800亩 | 79.36 | 中央资金 | 1200人 | 扶持贫困农户1200人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
77 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造72亩 | 7.1424 | 中央资金 | 20户100人 | 扶持贫困农户20户100人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
78 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 85户320人 | 扶持85户320人 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
79 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 500人 | 盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收 | 县林业局 | 迁陵镇
80 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 600人 | 盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收 | 县林业局 | 迁陵镇
81 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 90户365人 | 扶持贫困农户90户365人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
82 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造230亩 | 22.816 | 中央资金 | 50户250人 | 扶持贫困农户50户250人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
83 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 60户311人 | 扶持贫困农户60户311人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
84 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造600亩 | 59.52 | 中央资金 | 65户300人 | 扶持贫困农户65户300人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
85 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 100户450人 | 扶持贫困农户100户450人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
86 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 20户110人 | 扶持贫困农户20户110人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
87 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造600亩 | 59.52 | 中央资金 | 130户520人 | 扶持贫困农户130户520人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
88 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 40户200人 | 扶持贫困农户40户200人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
89 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 20户90人 | 扶持贫困农户20户90人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 迁陵镇
90 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 172户742人 | 扶持贫困农户172户742人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
91 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造150亩 | 14.88 | 中央资金 | 受益35户、100人 | 扶持贫困农户35户、100人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
92 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益348户、1180人 | 扶持贫困农户348户、1180人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
93 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 杰坳村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造240亩 | 23.808 | 中央资金 | 受益240户、974人 | 扶持贫困农户240户、974人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
94 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造180亩 | 17.856 | 中央资金 | 受益55户、180人 | 扶持贫困农户55户、180人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
95 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管180亩 | 5.4 | 中央资金 | 180人 | 人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
96 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造120亩 | 11.904 | 中央资金 | 受益43户、160人 | 扶持贫困农户43户、160人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
97 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管220亩 | 6.6 | 中央资金 | 508人 | 人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
98 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益500户、2338人 | 扶持贫困农户500户、2338人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
99 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造150亩 | 14.88 | 中央资金 | 受益46户、200人 | 扶持贫困农户46户、200人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 清水坪镇
100 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管350亩 | 10.5 | 中央资金 | 275人 | 人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 水田河镇
101 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管400亩 | 12 | 中央资金 | 130人 | 人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 水田河镇
102 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 20户91人 | 扶持贫困农户20户91人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1003元 | 县林业局 | 水田河镇
103 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 60户315人 | 扶持贫困农户60户315人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1001元 | 县林业局 | 水田河镇
104 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造110亩 | 10.912 | 中央资金 | 受益37户、80人 | 扶持贫困农户37户、80人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
105 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益250户、780人 | 扶持贫困农户250户、780人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
106 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 受益298户、1016人 | 扶持贫困农户298户、1016人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
107 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 20户93人 | 扶持贫困农户20户93人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1002元 | 县林业局 | 水田河镇
108 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造400亩 | 39.68 | 中央资金 | 受益55户、180人 | 扶持贫困农户55户、180人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
109 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益270户、780人 | 扶持贫困农户270户、780人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
110 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 40户187人 | 扶持贫困农户40户187人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 水田河镇
111 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 受益130户、450人 | 扶持贫困农户130户、450人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
112 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造30亩 | 2.976 | 中央资金 | 受益6户、28人 | 扶持贫困农户6户、28人盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户6户、28人盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
113 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造730亩 | 72.416 | 中央资金 | 59户172人 | 扶持贫困农户59户172人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户59户172人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
114 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益99户、340人 | 扶持贫困农户99户、340人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
115 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造700亩 | 69.44 | 中央资金 | 82户246人 | 扶持贫困农户82户246人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1007元 | 县林业局 | 碗米坡镇
116 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 受益85户、350人 | 扶持贫困农户85户、350人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
117 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管300亩 | 9 | 中央资金 | 321人 | 盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
118 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管300亩 | 9 | 中央资金 | 160人 | 盛产期后户均收益1000元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
119 | 农业特色产业 | 种植业 | 续建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 油茶油桐提质改造600亩 | 30 | 中央资金 | 792人 | 扶持贫困农户792人户均收入1000元 | 务工、直接帮扶户均增收1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
120 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造60亩 | 5.952 | 中央资金 | 13户39人 | 扶持贫困农户13户39人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户13户39人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
121 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 受益75户、240人 | 扶持贫困农户75户、240人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
122 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 29户67人 | 扶持贫困农户29户67人发展油茶产业 | 盛产期后户均收益1009元 | 县林业局 | 碗米坡镇
123 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 29户67人 | 扶持贫困农户29户67人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户29户67人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
124 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造240亩 | 23.808 | 中央资金 | 18户72人 | 扶持贫困农户18户72人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户18户72人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
125 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造150亩 | 14.88 | 中央资金 | 21户51人 | 扶持贫困农户21户51人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 扶持贫困农户21户51人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 碗米坡镇
126 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造80亩 | 7.936 | 中央资金 | 受益30户、120人 | 扶持贫困农户30户、120人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
127 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造720亩 | 71.424 | 中央资金 | 120户500人 | 扶持贫困农户120户500人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
128 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管900亩 | 27 | 中央资金 | 614人 | 614人人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
129 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 60户260人 | 扶持贫困农户60户260人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
130 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造560亩 | 55.552 | 中央资金 | 90户420人 | 扶持贫困农户90户420人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
131 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管240亩 | 7.2 | 中央资金 | 460人 | 460人人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
132 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 20户80人 | 扶持贫困农户20户80人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
133 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造130亩 | 12.896 | 中央资金 | 受益100户、330人 | 扶持贫困农户100户、330人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
134 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管500亩 | 15 | 中央资金 | 200人 | 200人人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
135 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造630亩 | 62.496 | 中央资金 | 120户500人 | 扶持贫困农户120户500人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
136 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造650亩 | 64.48 | 中央资金 | 100户400人 | 扶持贫困农户100户400人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
137 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造450亩 | 44.64 | 中央资金 | 50户250人 | 扶持贫困农户50户250人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
138 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益120户、690人 | 扶持120户、690人人均增收300元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
139 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造360亩 | 35.712 | 中央资金 | 100户400人 | 扶持贫困农户100户400人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
140 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造700亩 | 69.44 | 中央资金 | 100户450人 | 扶持贫困农户100户450人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
141 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造1000亩 | 99.2 | 中央资金 | 130户530人 | 扶持贫困农户130户530人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
142 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 受益80户、300人 | 扶持贫困农户80户、300人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
143 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管220亩 | 6.6 | 中央资金 | 683人 | 683人人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
144 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.9 | 2020.4 | 油茶新造250亩 | 24.8 | 中央资金 | 50户250人 | 扶持贫困农户50户250人发展油茶产业,盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
145 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益121户、500人 | 扶持贫困农户121户、500人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
146 | 农业特色产业 | 油茶培管 | 续建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.01 | 2019.12 | 油茶培管300亩 | 9 | 中央资金 | 575人 | 575人人均增收300元 | 盛产期后户均收益1000元 | 县林业局 | 阳朝乡
147 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 190人 | 扶持贫困农户190人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
148 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 220人 | 扶持贫困农户220人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
149 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造250亩 | 24.8 | 中央资金 | 273人 | 扶持贫困农户273人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
150 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益95户360人 | 扶持贫困农户95户360人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
151 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 200人 | 扶持贫困农户200人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
152 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造500亩 | 49.6 | 中央资金 | 700人 | 扶持贫困农户700人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
153 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造200亩 | 19.84 | 中央资金 | 受益35户、98人 | 扶持贫困农户35户、98人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 县林业局
154 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益88户、380人 | 扶持贫困农户88户、380人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
155 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造150亩 | 14.88 | 中央资金 | 200人 | 扶持贫困农户200人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
156 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益90户、389人 | 扶持贫困农户90户、389人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
157 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造420亩 | 41.664 | 中央资金 | 400人 | 扶持贫困农户400人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
158 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.01 | 2020.3 | 油茶新造300亩 | 29.76 | 中央资金 | 受益92户、378人 | 扶持贫困农户92户、378人盛产期后户均收益1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
159 | 农业特色产业 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.3 | 2019.8 | 油茶新造100亩 | 9.92 | 中央资金 | 190人 | 扶持贫困农户190人，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收户均增收1000元 | 县林业局 | 长潭河乡
160 | 产业发展 | 保靖油茶产业开发 | 新建 | 阳朝乡等乡镇 |  | 2019.3 | 2019.12 | 新建油茶基地1500亩。 | 100 | 东西部协作资金 | 100人 | 帮扶贫困农户100人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户100人预计人均增收1000元以上 | 县林业局 | 县林业局
(四) | [7 empty] | 种植业项目58个 | 6497
1 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设2000亩，完成配套基础设施建设 | 320 | 省级资金 | 211户986人 | 改善211户986人的生产条件 | 改善211户986人的生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
2 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设600亩，完成配套基础设施建设(夜咱组) | 55 | 中央资金 | 56户263人 | 改善56户263人的生产条件 | 改善56户263人的生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
3 | 产业发展 | 其他村集体经济 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建蔬菜基地200亩 | 20 | 中央资金 | 46户 219人 | 改善了46户219人的生产设施 | 改善了46户219人的生产设施 | 县农业局 | 县农业局
4 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1300亩，完成配套基础设施建设 | 208 | 中央资金 | 117户475人 | 改善117户475人的生产条件 | 改善117户475人的生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
5 | 产业发展 | 其他产业项目 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.1 | 2019.12 | 种植猕猴桃150亩 | 15 | 中央资金 | 45户190人 | 实现贫困户45户190人每年人均增收800元 | 实现贫困户45户190人每年人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
6 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1500亩，完成配套基础设施建设 | 240 | 中央资金 | 128户539人 | 改善128户539人的生产条件，实现年人均增收500元 | 改善128户539人的生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
7 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1700亩，完成配套基础设施建设 | 272 | 中央资金 | 182户811人 | 改善182户811人的生产条件 | 改善182户811人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
8 | 产业发展 | 其他产业项目 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.1 | 2019.12 | 1200亩黄桃产业发展 | 60 | 中央资金 | 132户574人 | 每年人均增收700元，改善132户574人的生产条件 | 每年人均增收700元，改善132户574人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
9 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设600亩，完成配套基础设施建设 | 96 | 中央资金 | 58户272人 | 改善58户272人的生产条件，实现年人均增收500元 | 改善58户272人的生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
10 | 农业特色产业 | 省重点产业 | 新建 | 迁陵镇、葫芦镇 | 大岩村、四十八湾村 | 2019.09 | 2019.12 | 保靖黄金茶提质改造300亩、育苗35亩、建设茶叶销售门店205㎡。 | 200 | 中央资金 | 177户750人 | 委托帮扶，117户750人连续5年人均每年分红160元 | 通过委托帮扶，带动117户750人每人每年分红160元，连续固定分红5年 | 县农业局 | 保靖县林茵茶业有限责任公司
11 | 产业发展 | 大棚蔬菜 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.1 | 2019.12 | 大棚蔬菜50亩 | 20 | 中央资金 | 24户102人 | 改善24户102人的生产生活条件 | 改善24户102人的生产生活条件 | 县农业局 | 县农业局
12 | 农业特色产业 | 农田基地建设 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.8 | 2019.12 | 60亩生态农田基地建设，完成配套基础设施建设 | 18 | 中央资金 | 149户558人 | 改善贫困户149户558人的生产条件 | 改善贫困户149户558人的生产条件每人每年增加500元收入 | 县农业局 | 葫芦镇
13 | 农业特色产业 | 省重点产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.09 | 2019.12 | 保靖黄金茶产业扶贫提质改造500亩、育苗40亩、茶叶加工设备1套 | 200 | 中央资金 | 172户750人 | 委托帮扶，172户750人连续5年人均每年分红160元 | 通过委托帮扶，带动172户750人每人每年分红160元，连续固定分红5年 | 县农业局 | 保靖县宏正黄金茶产销专业合作社
14 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设2500亩（高效节水灌溉），完成配套基础设施建设 | 400 | 中央资金 | 207户937人 | 改善207户937人的生产条件 | 改善207户937人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
15 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设2000亩，完成配套基础设施建设 | 101 | 中央资金 | 196户883人 | 改善196户883人的生产条件 | 改善196户883人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
16 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设800亩（高效节水灌溉），完成配套基础设施建设 | 128 | 中央资金 | 102户455人 | 改善102户455人的生产条件 | 改善102户455人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
17 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1300亩，完成配套基础设施建设 | 208 | 中央资金 | 125户509人 | 改善125户509人的生产条件 | 改善125户509人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
18 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设800亩（高效节水灌溉），完成配套基础设施建设 | 128 | 中央资金 | 75户337人 | 改善75户337人的生产条件 | 改善75户337人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
19 | 产业发展 | 猕猴桃园建设 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.12 | 七组猕猴桃扩建150亩 | 42 | 中央资金 | 建档立卡户30户134人 | 发展更大规模的产业，带动建档立卡户30户134人脱贫致富 | 发展更大规模的产业，带动建档立卡户30户134人脱贫致富 | 县农业局 | 县农业局
20 | 产业发展 | 猕猴桃园建设 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建猕猴桃产业园100亩 | 10 | 中央资金 | 73户296人 | 扶持73户296人每年增加收入10000 | 吸纳建档立卡贫困人口80人务工。每户年均分红10000元。 | 县农业局 | 县农业局
21 | 产业发展 | 猕猴桃园建设 | 扩建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.3 | 2019.12 | 猕猴桃扩园40亩 | 30 | 中央资金 | 建档立卡户21户85人受益 | 增加21户贫困户的人均收入 | 每户年均增加收益500元 | 县农业局 | 县农业局
22 | 产业发展 | 蔬菜基地建设 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.3 | 2019.9 | 新建蔬菜基地100亩 | 10 | 中央资金 | 建档立卡户27户101人受益 | 增加27户贫困户的人均收入 | 每户年均增加收益400元 | 县农业局 | 县农业局
23 | 产业发展 | 水蜜桃园建设 | 扩建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.3 | 2019.12 | 水蜜桃扩园300亩 | 30 | 中央资金 | 建档立卡户30户121人受益 | 增加30户贫困户的人均收入 | 每户年均增加收益500元 | 县农业局 | 县农业局
24 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建猕猴桃200亩苗木奖补资金 | 10 | 中央资金 | 147户544人 | 为每户贫困户增加收益1000元 | 为每户贫困户增加收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
25 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1000亩，完成配套基础设施建设 | 160 | 中央资金 | 87户392人 | 改善87户392人的生产条件 | 人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
26 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.9 | 樱桃园新建100亩 | 20 | 中央资金 | 30户150人 | 使30户150人增加家庭收入 | 使30户150人增加家庭收入 | 县农业局 | 县农业局
27 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.9 | 板栗园改造100亩 | 20 | 中央资金 | 45户350人 | 使45户350人增加家庭收入 | 使45户350人增加家庭收入 | 县农业局 | 县农业局
28 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.1 | 2019.9 | 发展桑蚕种植业180亩 | 40 | 中央资金 | 60户/300人 | 初步形成种植产业规模，实施贫困农户稳定增收 | 吸纳建档立卡贫困人口200人，每户增加收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
29 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设400亩，完成配套基础设施建设 | 64 | 中央资金 | 58户261人 | 改善58户261人的生产条件 | 人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
30 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1100亩，完成配套基础设施建设 | 176 | 中央资金 | 115户458人 | 改善115户458人的生产条件 | 人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
31 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设500亩，完成配套基础设施建设 | 80 | 中央资金 | 42户188人 | 改善42户188人的生产条件 | 人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
32 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1500亩,完成配套基础设施建设 | 240 | 中央资金 | 343户1372人 | 改善343户1372人的生产条件 | 人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
33 | 农业特色产业 | 种植业 | 新建 | 迁陵镇 | 扁槽畜牧场 | 2019.2 | 2019.8 | 50亩魔芋种植基地及养殖业发展 | 35 | 中央资金 | 5户18人 | 改善5户18人生产条件 | 改善5户18人生产条件，实现年人均增收1500元 | 县农业局 | 县农业局
34 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 迷迭香种植,计划种植迷迭香约50亩 | 20 | 中央资金 | 110人 | 预计每年产生集体经济约4万元 | 每户每年务工增收800元 | 县农业局 | 县农业局
35 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.2 | 2019.9 | 高标准蔬菜种植,400亩 | 24 | 中央资金 | 5个组1950人 | 改善5个组1950人生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
36 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.3 | 2019.9 | 产业示范园建设,50亩 | 60 | 中央资金 | 2和组450人 | 改善2和组450人生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
37 | 产业发展 | 冷鲜库建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.7 | 2019.12 | 柑橘、蔬菜冷鲜库新建 | 50 | 中央资金 | 250人 | 解决250人农产品储藏保鲜 | 促进贫困户250人农产品保值增收 | 县农业局 | 迁陵镇
38 | 农业特色产业 | 农业产业发展 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.8 | 2019.12 | 60亩柑橘示范园 | 10 | 中央资金 | 4户15人 | 实现贫困户4户15人改善贫困户4户15人的生产生活条件 | 每人每年增加500元收入 | 县农业局 | 迁陵镇
39 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 全县 |  | 2019.1 | 2019.8 | 产业奖补到户 | 300 | 中央资金 | 715户3000人 | 提高建档立卡贫困户人均收入 | 715户3000人每户人均收入250元 | 县农业局 | 县农业局
40 | 农业特色产业 | 省重点产业 | 新建 | 迁陵镇 | 创新创业园 | 2019.09 | 2020.3 | 保靖县万吨柑橘仓储初加工产业扶贫项目，建成清洗加工、分类包装、仓储、销售及物流配送柑橘、猕猴桃等新鲜农产品2万吨的一体化仓储、加工、物流一体化中心。 | 300 | 中央资金 | 218户1125人 | 委托帮扶，218户1125人连续5年人均每年分红160元 | 通过委托帮扶，带动218户1125人每人每年分红160元，连续固定分红5年 | 县农业局 | 湘西韵莱农业发展有限责任公司
41 | 农业特色产业 | 省重点产业 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.09 | 2019.12 | 保靖黄金茶提质改造300亩、育苗35亩、建设茶叶销售门店205㎡。 | 100 | 中央资金 | 177户750人 | 委托帮扶，17户750人连续5年人均每年分红160元 | 通过委托帮扶，带动117户750人每人每年分红160元，连续固定分红5年 | 县农业局 | 保靖县林茵茶业有限责任公司
42 | 农业特色产业 | 省重点产业 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.09 | 2019.12 | 保靖县牲畜养殖产业扶贫项目，养殖场标准栏舍、料库、青贮池等基础设施建设 | 100 | 中央资金 | 89户375人 | 委托帮扶，89户375人连续5年人均每年分红160元 | 通过委托帮扶，带动89户375人每人每年分红160元，连续固定分红5年 | 县农业局 | 湖南保靖县福勇生态牧业开发有限公司
43 | 农业特色产业 | 农业产业发展 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.8 | 2019.12 | 90亩蔬菜示范园 | 10 | 中央资金 | 6户20人 | 改善贫困户6户20人的生产生活条件 | 每人每年增加500元收入 | 县农业局 | 迁陵镇
44 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新建200亩蔬菜基地 | 20 | 中央资金 | 30户151人 | 扶持30户151人，户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
45 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 孔坪猕猴桃产业发展复垦培管 | 30 | 中央资金 | 孔坪大组1400人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
46 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1000亩，完成配套基础设施建设 | 160 | 中央资金 | 110户477人 | 改善110户477人的生产条件 | 改善110户477人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
47 | 农业特色产业 | 省重点产业 | 新建 | 长潭河乡、阳朝乡、碗米坡镇 | 沙湾村、猛科村、车湖村 | 2019.8 | 2019.12 | 保靖县长潭河食用菌产业扶贫项目，在3个村新建食用菌基地，投入菌袋约20万袋 | 120 | 中央资金 | 121户480人 | 通过直接帮扶，带动121户480人发展食用菌产业 | 通过直接帮扶，带动121户480人发展食用菌产业，实现人均年增收1500元 | 县农业局 | 保靖县长坛蔬菜专业合作社
48 | 产业发展 | 种植业-红心柚 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.3 | 2019.12 | 红心柚种植100亩 | 20 | 中央资金 | 60户 | 带动贫困户60户增收1000元/户 | 带动贫困户60户增收1000元/户 | 县农业局 | 县农业局
49 | 产业发展 | 大棚新建 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.3 | 2019.9 | 大棚新建10个 | 20 | 中央资金 | 200人 | 扶持农户200人人均每年增加收入200 | 扶持农户200人人均每年增加收入200 | 县农业局 | 县农业局
50 | 产业发展 | 大棚蔬菜基地灌溉 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.3 | 2019.9 | 大棚蔬菜基地灌溉整修 | 10 | 中央资金 | 480人 | 扶持农户480人人均每年增加收入200 | 扶持农户480人人均每年增加收入200 | 县农业局 | 县农业局
51 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设900亩，完成配套基础设施建设 | 144 | 中央资金 | 79户352人 | 改善79户352人的生产条件 | 改善79户352人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
52 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1200亩（高效节水灌溉），完成配套基础设施建设 | 192 | 中央资金 | 107户463人 | 改善107户463人的生产条件 | 改善107户463人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
53 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设1200亩，完成配套基础设施建设 | 192 | 中央资金 | 119户472人 | 改善119户472人的生产条件 | 改善119户472人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
54 | 产业发展 | 高标准农田建设 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.9 | 2020.3 | 高标准农田建设900亩，完成配套基础设施建设 | 144 | 中央资金 | 96户432人 | 改善96户432人的生产条件 | 改善96户432人的生产条件 | 县农业局 | 县农业局
55 | 产业发展 | 大棚 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2019.03 | 2019.12 | 蔬菜大棚20个 | 30 | 中央资金 | 23户 | 23户人均年收益1000元 | 23户人均年收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
56 | 产业发展 | 保靖县现代农业示范园项目 | 新建 | 阳朝等乡镇 |  | 2019.3 | 2019.12 | 修建20000平方米的单体大棚；园区基础设施及附属设施建设； | 600 | 东西部协作资金 | 700人 | 帮扶贫困农户700人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户700人预计人均增收1000元以上 | 县农业局 | 县农业局
57 | 农业特色产业 | 老区发展 | 新建 | 全县 |  | 2019.01 | 2019.12 | 老区产业发展及设施配套 | 12 | 中央资金 | 60户245人 | 帮扶贫困农户60户245人发展产业，预计人均增收500元 | 帮扶贫困农户60户245人发展产业，预计人均增收500元 | 县民政局 | 各乡镇
58 | 农业特色产业 | 农业特色保险 | 新建 | 全县 |  | 2019.3 | 2019.12 | 猕猴桃10000亩、蔬菜30000亩 | 173 | 中央资金 | 700户2920人 | 帮扶贫困农户700户2920人，预计人均增收800元以上 | 帮扶贫困农户700户2920人，预计人均增收800元以上 | 县财政局 | 县财政局
(五) | [7 empty] | 产业路建设项目92个 | 2840
1 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修通树枯至簸箕湾柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 45户210人 | 解决柑橘运输难题，降低生产成本，预计人均年增收500元 | 人均年收益500元 | 县农业局 | 县农业局
2 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修黄泥滩至发仙科柑橘产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 34户155人 | 解决柑橘运输难题，降低生产成本，预计人均年增收500元 | 人均年收益500元 | 县农业局 | 县农业局
3 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修柑橘产业路4.5公里宽3.5米，其中黄泥滩至发先科1公里、探花园至羽项1.1公里、岩科至梨子坡1公里、迁清路至坝上0.4公里、峰树至撮其湾1公里 | 45 | 中央资金 | 70户210人 | 改善70户210人柑橘生产条件 | 改善70户210人柑橘生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 比耳镇
4 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修新宏公路至椿木湾柑橘产业路2.5公里宽3.5米 | 25 | 中央资金 | 30户128人 | 解决柑橘运输难题，降低生产成本，预计人均年增收500元 | 人均年收益500元 | 县农业局 | 县农业局
5 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修新宏至腊红岩柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 20户118人 | 解决柑橘运输难题，降低生产成本，预计人均年增收500元 | 人均年收益500元 | 县农业局 | 县农业局
6 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.2 | 2019.8 | 百亩稻花鱼产业机耕道1公里 | 10 | 中央资金 | 180户700人 | 改善180户700人生产道路设施 | 改善180户700人生产道路设施 | 县农业局 | 复兴镇
7 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修门前村白果组柑橘园区产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 37户137人 | 改善37户137人的生产条件，实现年人均增收500元 | 改善37户137人的生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 复兴镇
8 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修尖尖坡至盐井村柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 30户150人 | 改善了30户150人生产设施 | 改善了30户150人生产设施 | 县农业局 | 县农业局
9 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修小溪至半截马柑橘产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 30户150人 | 改善了30户150人生产设施 | 改善了30户150人生产设施 | 县农业局 | 县农业局
10 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.7 | 2019.12 | 新修柑橘、蔬菜产业路5.2公里，其中四组至大溪2.5公里，五组至土地庙1.2公里，七组到昌花坪1.5公里，宽3.5米。 | 52 | 中央资金 | 93户384人 | 解决93户384人生产设施 | 解决93户384人生产设施 | 县农业局 | 复兴镇
11 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修茶坪洞图至布甲黄金茶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 40户142人 | 改善40户142人茶叶产业生产条件 | 改善40户142人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
12 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修毛连夯从至土五黄金茶产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 24户92人 | 改善24户92人茶叶产业生产条件 | 改善24户92人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
13 | 产业发展 | 产业路建设 | 新修 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修五打中至戎强黄金茶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 149户558人 | 改善149户558人茶叶产业生产条件 | 改善149户558人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
14 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修瓦厂桥上至毛莲寨黄金茶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 400人 | 400人均增收1千元 | 400人均增收1千元 | 县农业局 | 县农业局
15 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修岩坎至喜妹茶园黄金茶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 280人 | 280人均增收1千元 | 280人均增收1千元 | 县农业局 | 县农业局
16 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修对门寨组黄金茶产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 24户92人 | 改善24户92人茶叶产业生产条件 | 改善24户92人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
17 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修岩坎组黄金茶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 139户589人 | 改善139户589人茶叶产业生产条件 | 改善139户589人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
18 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.05 | 2019.12 | 新修一组、二组黄金茶产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 20户80人 | 改善20户80人的删除生活条件 | 20户人均年收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
19 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修中寨至五友木黄金茶产业路4公里宽3.5米 | 40 | 中央资金 | 56户231人 | 改善56户231人茶叶产业生产条件 | 改善56户231人茶叶产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 葫芦镇
20 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修黄金茶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 50户162人 | 改善50户162人生产条件 | 改善50户162人生产条件 | 县农业局 | 县农业局
21 | 产业发展 | 产业路建设 | 新修 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修1、2、4组黄金茶产业路产业路2.5公里宽3.5米 | 25 | 中央资金 | 110户480人 | 改善110户480人茶叶产业生产条件 | 改善110户480人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
22 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修麻阳水库至大冲至同不同至陇木树黄金茶产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 139户589人 | 改善139户589人茶叶产业生产条件 | 改善139户589人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
23 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修黄金茶排沙至3组停车场产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 50户162人 | 改善50户162人茶叶产业生产条件 | 改善50户162人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 葫芦镇
24 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修村内二组黄金茶产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 132户546人 | 改善132户546人茶叶产业生产条件 | 改善132户546人茶叶产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
25 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.8 | 大烽冲停车场至望天坡生产路 | 200 | 中央资金 | 159户763人 | 改善159户763人生产道路设施 | 改善159户7763人生产道路设施，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 吕洞山镇
26 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修小太河至夯磊河黄金茶产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 48户153人 | 改善48户153人茶叶产业生产条件 | 改善48户153人茶叶产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
27 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修仁追至观景台黄金村黄金茶产业路5公里宽3.5米 | 50 | 中央资金 | 192户918人 | 改善192户918茶叶产业的生产条件 | 改善192户918茶叶产业的生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 吕洞山镇
28 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修夯吉至加东西地黄金茶产业路2.3公里宽3.5米 | 23 | 县级资金 | 132户546人 | 改善132户546人茶叶产业生产条件 | 改善132户546人茶叶产业生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 吕洞山镇
29 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修岩门至码头柑橘产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 80户405人 | 改善80户405人柑橘产业生产条件 | 改善80户405人柑橘产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 县农业局
30 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2019.3 | 2019.9 | 新修白屋大寨至大坪土柑橘产业路0.6公里宽3.5米 | 6 | 中央资金 | 35户182人 | 35户182人改善生产条件 | 每户年均增加收益600元 | 县农业局 | 县农业局
31 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.3 | 2019.9 | 新修四家组至龙家组黄金茶园产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 建档立卡户22户98人 | 为22户建档立卡户增收 | 每户增加收益500元 | 县农业局 | 县农业局
32 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.3 | 2019.9 | 新修电外组至枫相坪茶叶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 建档立卡户10户39人 | 为10户建档立卡户增收 | 每户增加收益500元 | 县农业局 | 县农业局
33 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2019.3 | 2019.9 | 新修徐家组至谭家黄金茶园产业路2.5公里宽3.5米 | 25 | 中央资金 | 建档立卡户10户39人 | 为25户建档立卡户增收 | 每户增加收益500元 | 县农业局 | 县农业局
34 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修二组猕猴桃产业路1.3公里宽3.5米 | 13 | 中央资金 | 建档立卡户25户99人 | 为建档立卡户25户99人出行提供便利 | 为建档立卡户25户99人出行提供便利 | 县农业局 | 县农业局
35 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.3 | 2019.9 | 猕猴桃标准化示范园产业路1.5公里 | 15 | 中央资金 | 建档立卡户70户292人 | 为70户建档立卡户增收 | 每户增加收益600元 | 县农业局 | 县农业局
36 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2019.3 | 2019.12 | 新修瓦棚至蔡一、蔡二组产业路3.5公里宽3.5米 | 35 | 中央资金 | 24户92人 | 带动24户92人产业发展 | 带动24户92人产业发展 | 县农业局 | 县农业局
37 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2019.1 | 2019.9 | 新修5组土地坳至桥湾1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 35户 | 为35户群众改善了生产、生活条件 | 为35户群众改善了生产、生活条件 | 县农业局 | 县农业局
38 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.3 | 2019.12 | 新修产业路4.4公里，其中王利树-东街1公里宽3.5米，柑橘100亩；偏拉-将冲产业路0.8公里宽3.5米，柑橘80亩；峰子岩-大角坡产业路1公里宽3.5米，柑橘70亩；五组-后院洞产业路0.8公里宽3.5米，柑橘60亩；岩板桥-空槽湾0.8公里宽3.5米，柑橘80亩 | 44 | 中央资金 | 建档立卡户50户，220人 | 改善50户平困户生产道路产业道路。 | 每户人均年收入3500元 | 县农业局 | 县农业局
39 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.1 | 2019.8 | 多乐姚家组、姚家坳产业路新修150米、整修1.2公里，宽3.5米。 | 12 | 中央资金 | 72户265人 | 改善72户265人生产道路设施 | 改善72户265人生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
40 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.9 | 新修村部到泽布水库优质稻产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 受益143户、465人 | 改善4、5、6组生产条件， | 改善4、5、6组生产条件， | 县农业局 | 县农业局
41 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修工农坝至上波溪茶叶产业路4公里宽3.5米 | 40 | 中央资金 | 143户478人 | 改善143户478人茶叶产业生产条件 | 改善143户478人茶叶产业生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
42 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.1 | 2019.9 | 新修五组至工农坝产业路茶叶产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 受益143户、465人 | 初步形成种植产业规模，实现贫困农户稳定增收 | 吸纳建档立卡贫困人口478人，每户增加收益500元 | 县农业局 | 县农业局
43 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修五组至四组茶叶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 143户478人 | 改善143户478人茶叶产业生产条件 | 改善143户478人茶叶产业生产条件，实现年人均增收500元 | 县农业局 | 普戎镇
44 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.8 | 2019.12 | 新修泽碧村井田湾黄金茶园产业路建设1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 100户350人 | 改善100户350人茶叶产业生产条件 | 改善100户350人茶叶产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 普戎镇
45 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2019.3 | 2019.12 | 新修1组柑橘产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 386户1639人 | 改善386户1639人生产条件 | 改善贫困村386户1639人生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
46 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修熬溪一组水果养殖基地产业路1.2公里 | 12 | 中央资金 | 1771人 | 改善1771人生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
47 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修刘家坳至锁脚岩柑橘产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 25户105人 | 改善25户105人生产条件 | 25户105人每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
48 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修柑橘产业路5.5公里;其中刘银尔屋至蜂子坳3公里；罗家坡至大堡1公里；壳洞至长潭河边1.5公里 | 55 | 中央资金 | 125户 | 改善125户生产条件 | 125户每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
49 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修松打溪组柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 159户629人 | 改善159户629生产条件 | 每户每年务工增收800元 | 县农业局 | 迁陵镇
50 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.1 | 2019.11 | 新修陇洞村六冲组至半坪蔬菜产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 80户320人 | 解决六冲组、茶溪组80户320人发展产业交通瓶颈 | 80户320人每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
51 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修张湾至东瓜坪柑橘产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 27户 | 改善27户生产、生活设施 | 改善10户贫困户生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
52 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修老五组至西岱小水果产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 840人 | 改善840人生产条件 | 每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
53 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.2 | 2019.12 | 新修迷迭香产业路6.5公里宽3.5米（其中7组停车坪至洞毕2公里；2组苦戎机1.5公里；1组2公里；村部至业古1公里） | 65 | 中央资金 | 245人 | 改善全村245人居民生活条件，提高满意度 | 每户每年务工增收800元 | 县农业局 | 县农业局
54 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修柑橘产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 85户396人 | 改善85户396生产条件 | 每户每年务工增收800元 | 县农业局 | 迁陵镇
55 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.6 | 2019.10 | 新修坡洞至喜那湖柑橘产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 480人 | 改善480人生产条件 | 每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
56 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修二组黄桃园区产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 85人 | 改善85人生产条件 | 每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
57 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修通坝至利沟场蔬菜产业路1.2公里宽3.5米 | 12 | 中央资金 | 280人 | 280人产业运输 | 改善贫困村生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
58 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修五组蔬菜产业路1.7公里宽3.5米 | 17 | 中央资金 | 200人 | 200人产业运输 | 改善贫困村生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
59 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2019.01 | 2019.12 | 新修王家柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 2835人 | 改善2835人生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
60 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修柑橘产业路3公里宽3.5米，其中门坎岩至坡洞2.4公里，岩门沟至枫相坡0.6公里 | 30 | 中央资金 | 85户396人 | 改善85户396人柑橘产业生产条件 | 改善85户396人柑橘产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 迁陵镇
61 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修松打溪组小堡山至黑冲柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 159户629人 | 改善159户629人柑橘生产条件 | 改善159户629人柑橘生产条件，实现年人均增收1000元 | 县农业局 | 迁陵镇
62 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修马道子至魏家巢蔬菜产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 25户120人 | 25户120人户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
63 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修梁子上至大坪老寨蔬菜产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 70户310人 | 70户310人户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
64 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修屯上一组至云江沟柑橘产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 37户186人 | 每年人均增收500元 | 每年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
65 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修玻璃厂至桐木堡柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 28户140人 | 每年人均增收500元 | 每年人均增收500元 | 县农业局 | 县农业局
66 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 杰坳村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修1、2组至塘家田猕猴桃、百合产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 精准扶贫120户538人，一般农户102户436人。 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
67 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修客寨3组柑橘产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 18户、82人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
68 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修浪沟至大堡柑橘产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 60户250人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
69 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修王家街至十八棒新修柑橘产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 精准扶贫66户297人，一般农户190户775人。 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
70 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修艾门口至泽树柑橘1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 建档立卡户43户160人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
71 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修芭蕉沟柑橘产业路3.5公里宽3.5米 | 35 | 中央资金 | 63户308人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
72 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修五、六组鸡婆井到那几坡柑橘产业路1.5公里宽3.5米 | 15 | 中央资金 | 一般户50户 贫困户20户 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
73 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修柑橘产业路3.5公里宽3.5米，其中吉家一组刀枯岭至梁家堡1公里、七组小七沟至羊角湾1公里、八组月户湖0.5公里、6组姜家堡0.5公里、四组余家田0.5公里。 | 35 | 中央资金 | 121户547人 | 改善121户547人柑橘产业生产条件 | 改善121户547人柑橘产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 清水坪镇
74 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修吉家二组洞塘坎口至岩坎边柑橘产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 一般户25户 贫困户10户 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
75 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修桥路坪至白岩产业路1公里宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 精准扶贫户23户92人，一般农户53户169人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
76 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修漆树坡至大转拐蔬菜产业路4公里宽3.5米 | 40 | 中央资金 | 50户/145人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
77 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2019.1 | 2019.8 | 村部后方贾家坡产业路硬化300米宽3.5米 | 10 | 中央资金 | 35户171人 | 改善35户171人生产道路设施 | 改善35户171人生产道路设施 | 县农业局 | 县农业局
78 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.1 | 2019.12 | 白合1组--独让生产路3公里 | 30 | 中央资金 | 全村334户1529人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
79 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2019.2 | 2019.8 | 新修黄金茶园产业路4公里宽3.5米，其中麻阳至村部1.8公里、公路班至航留芦2.2公里 | 40 | 中央资金 | 234户1016人 | 改善234户1016人茶叶产业产业生产条件 | 改善234户1016人茶叶产业产业生产条件，实现年人均增收800元 | 县农业局 | 水田河镇
80 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.1 | 2019.9 | 新修水田大桥至自来水蓄水池茶叶产业路2.5公里宽3.5米 | 25 | 中央资金 | 248户1027人 | 户均年增收1000元 | 户均年增收1000元 | 县农业局 | 县农业局
81 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2019.1 | 2019.12 | 新修1-2组黄金茶产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 4-5-6组130户 | 户均年增收1000元 | 建档户47户350亩 | 县农业局 | 县农业局
82 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.9 | 新修张家组至阿松列茶叶产业路3公里宽3.5米 | 30 | 中央资金 | 160人 | 改善160人农户交通出行条件 | 改善160人农户交通出行条件 | 县农业局 | 县农业局
83 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.1 | 2019.9 | 新修押马组柑橘产业路4公里宽3.5米 | 40 | 中央资金 | 500人 | 改善500人农户交通出行条件 | 改善500人农户交通出行条件 | 县农业局 | 县农业局
84 | 产业发展 | 产业路建设 | 整修 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2019.1 | 2019.12 | 岩厂、笑坡、马连坡、大湾、竹山坡、华田黄金茶产业路整修7.5公里 | 40 | 中央资金 | 48户 | 改善48户贫困户公共服务平台 | 改善48户贫困户公共服务平台 | 县农业局 | 县农业局
85 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.03 | 2019.12 | 新修塘坝至下涂小水果产业路3.5公里宽3.5米 | 35 | 中央资金 | 58户348人 | 改善58户348人的生产生活条件 | 户人均年收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
86 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2019.03 | 2019.12 | 新修梁寨至水库至岩对岩黄桃产业路2公里宽3.5米 | 20 | 中央资金 | 46户256人 | 改善46户256人的生产生活条件 | 户人均年收益1000元 | 县农业局 | 县农业局
87 | 产业发展 | 产业路建设 | 续建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.2 | 2019.8 | 吕洞山镇夯吉村公路续建工程2公里3.5米宽硬化路 | 100 | 中央资金 | 125户500人 | 改善贫困户125户500人改善农村产业条件 | 改善贫困户125户500人改善农村产业条件 | 县交通局 | 县交通局
88 | 产业发展 | 产业路建设 | 扩建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.2 | 2019.8 | 吕洞山镇黄金村公路加宽工程1.0米宽20cm厚水泥砼路面 | 195 | 中央资金 | 125户500人 | 改善贫困户125户500人改善农村产业条件 | 改善贫困户125户500人改善农村产业条件 | 县交通局 | 县交通局
89 | 产业发展 | 产业路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇那铁村道路硬化工程1.3公里 | 50 | 中央资金 | 102户441人 | 改善贫困户102户441人改善农村产业条件 | 改善贫困户102户441人改善农村产业条件 | 县交通局 | 迁陵镇
90 | 产业发展 | 产业路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇松溪村色湖西就通组公路改造工程3.2公里：3.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 144 | 中央资金 | 119户460人 | 改善贫困户119户460人改善农村产业条件 | 改善贫困户119户460人改善农村产业条件 | 县交通局 | 迁陵镇
91 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇松溪村昂洞至松溪村部至凉亭公路错车道工程4.0公里：40个 | 20 | 中央资金 | 119户460人 | 改善贫困户119户460人改善农村产业条件 | 改善贫困户119户460人改善农村产业条件 | 县交通局 | 迁陵镇
92 | 产业发展 | 产业路建设 | 路面新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.2 | 2019.8 | 迁陵镇踏梯村毛坝桥至毛坝组公路改造工程2.0公里：其中1.4公里加宽1.0米宽，0.6公里4.5公里20cm厚水泥砼路面 | 115 | 中央资金 | 142户613人 | 改善贫困户142户613人改善农村产业条件 | 改善贫困户142户613人改善农村产业条件 | 县交通局 | 迁陵镇
(六) | [7 empty] | 畜牧养殖项目30个 | 1085.61
1 | 农业特色产业 | 养殖业 | 扩建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.1 | 2019.7 | 扩建宏鑫养殖场，养殖生猪达500头以上 | 15 | 中央资金 | 带动贫困户15户75人脱贫 | 带动贫困户15户75人脱贫，每户年增收1000元 | 务工直接帮扶，带动贫困户15户75人脱贫，每户年增收1000元 | 县畜牧局 | 比耳镇
2 | 产业发展 | 畜禽养殖 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 养牛30头 | 30 | 省级资金 | 11户57人 | 改善了11户57人的生产自给 | 改善了11户57人的生产自给 | 县畜牧局 | 县畜牧局
3 | 产业发展 | 稻花养鱼 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.9 | 稻花鱼养殖100亩 | 10 | 省级资金 | 490户2222人 | 产业扶持，增加490户2222人收入 | 产业扶持，增加490户2222人收入 | 县畜牧局 | 县畜牧局
4 | 产业发展 | 稻花养鱼 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.9 | 西游村稻花鱼养殖100亩 | 10 | 省级资金 | 西游村1418人收益 | 1418人收益，增加收入 | 1418人收益，增加收入 | 县畜牧局 | 县畜牧局
5 | 产业发展 | 养殖业 | 扩建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2019.1 | 2019.9 | 养羊500只 | 20 | 省级资金 | 10户35人 | 10户35人人均每年增收600元 | 10户35人人均每年增收600元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
6 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建稻花鱼基地50亩，养殖基地50亩 | 20 | 省级资金 | 80户325人 | 80户每户年均增加收益500元 | 80户每户年均增加收益500元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
7 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2019.1 | 2019.9 | 养羊300只 | 15 | 省级资金 | 建档立卡户收益20户92人 | 产业扶贫发展项目扶持20户贫困户人均每年增收600元 | 产业扶贫发展项目扶持20户贫困户人均每年增收600元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
8 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.11 | 养蜂100桶 | 15 | 省级资金 | 收益25户、110人 | 为25户农户增加收入人均800元 | 为25户农户增加收入人均800元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
9 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.1 | 2019.12 | 绿色鸡蛋 | 10 | 省级资金 | 2户 | 改善2户生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
10 | 产业发展 | 畜禽养殖 | 扩建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.3 | 2019.12 | 稻鱼100亩 | 10 | 省级资金 | 20户建档立卡户 | 改善20户建档立卡户生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
11 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2019.3 | 2019.12 | 合作社1个。养殖鱼 | 8 | 省级资金 | 74人 | 改善74人生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
12 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 高山养生鸡，计划建设改善养生养殖场一个或投放鸡苗给养殖户约1万只 | 20 | 省级资金 | 110人 | 110人预计每年产生集体经济约5万元 | 每户每年务工增收800元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
13 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.3 | 2019.9 | 稻田养鱼200亩 | 20 | 省级资金 | 7个组1200人 | 改善7个组1200人生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
14 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.3 | 2019.9 | 高山养生鸡种苗购买，购买一万只鸡苗，34元/只 | 34 | 省级资金 | 9户贫困户，2户非贫困户 | 村级集体收入9户贫困户，2户非贫困户 | 8户贫困户，2户非贫困户参与 | 县畜牧局 | 县畜牧局
15 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.1 | 2019.12 | 养羊500只 | 20 | 省级资金 | 2915人 | 改善2915人生产、生活设施 | 每户人均收益1000元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
16 | 农业特色产业 | 养殖 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2019.7 | 2019.12 | 购买1万5千只本地鸡苗，10元/羽,共15万，3个脱温棚、6个鸡棚6000元/个，共5.4万元，鸡场产业路,水电共6万元 脱毛机、真空包装机、冰柜共一万元，鸡棚监控摄像头10个，1200元/个 ，共1.2万元 | 28.6 | 中央资金 | 88户贫困户，357人 | 村级集体增收3万元 | 8户贫困户，预计每村年增收3万元。 | 县畜牧局 | 迁陵镇
17 | 农业特色产业 | 人畜饮水提质工程 | 续建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.2 | 2019.8 | 梁山村生态猪庄饮水打井 | 15 | 中央资金 | 村集体受益 | 带动5个贫困村村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 采用租赁方式，收取租金，带动5个贫困村村集体经济。 | 县畜牧局 | 县畜牧局
18 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.3 | 2019.12 | 养羊50只 | 20 | 省级资金 | 全村村民2328人 | 每年人均增加收入1600元 | 每年人均增加收入1600元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
19 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 毛坪组稻田养鱼 | 30 | 省级资金 | 2100人 | 带动贫困人口年增收500元 | 直接帮扶 | 县畜牧局 | 县畜牧局
20 | 产业发展 | 家畜养殖 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2019.1 | 2019.12 | 养蜂100桶 | 15 | 省级资金 | 40户建档立卡户 | 巩固40户建档立卡户稳定脱贫 | 巩固40户建档立卡户稳定脱贫，提高自身动力，带动本村养殖业发展 | 县畜牧局 | 县畜牧局
21 | 产业发展 | 柳树坪村畜牧养殖 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2019.1 | 2019.11 | 稻田养鱼200亩 | 20 | 省级资金 | 200户 | 提高人均年收入200元 | 提高人均年收入200元 | 县畜牧局 | 县畜牧局
22 | 农业特色产业 | 养殖业 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 石蛙养殖合作社 | 15 | 中央资金 | 15户63人 | 扶持贫困户15户每年增加收入1000元。 | 贫困户年均户分红1000元 | 县畜牧局 | 碗米坡镇
23 | 农业特色产业 | 养殖业 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.8 | 发展养殖业，牛、羊、家禽种苗 | 30 | 中央资金 | 40户200人 | 扶持贫困户、养殖受灾户200人人均每年增加收入200元。 | 务工、发展养殖业带动，人均每年增加收入200元。 | 县畜牧局 | 碗米坡镇
24 | 产业发展 | 黑猪养殖 | 新建 | 碗米坡镇 | 亚渔村 | 2019.3 | 2019.9 | 贫困户黑猪养殖及饲料配送 | 29.3 | 中央资金 | 建档立卡户122户 | 建档立卡户122户稳定增收，人均增收1000元 | 建档立卡户122户稳定增收，人均增收1000元。 | 县畜牧局 | 碗米坡镇
25 | 农业特色产业 | 生态猪庄 | 续建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.9 | 2019.12 | 龙家猪庄场面路硬化2.1KM及水电改造 | 153.71 | 中央资金 | 解决70个村村集体经济 | 每村收益5万元以上 | 村集体分红收益覆盖70个村 | 县畜牧局 | 县畜牧局
26 | 农业特色产业 | 生态猪庄 | 续建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2019.7 | 2019.12 | 生猪栏舍14栋及环保配套设施缺口 | 190 | 中央资金 | 村集体 | 带动村集体经济发展，村增收5万元，持续增收15年以上。 | 采取租赁方式收取租金，带动村集体经济发展，预计每村年增收5万元。 | 县畜牧局 | 县畜牧局
27 | 农业特色产业 | 村集体经济 | 续建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.2 | 2019.8 | 阳朝村生态猪庄50千伏专变扩容改造：产业设施配套 | 12 | 中央资金 | 村集体受益 | 带动贫困村村集体经济发展，村增收5万元，持续增收15年以上。 | 采用租赁方式，收取租金，带动贫困村村集体经济。 | 县畜牧局 | 县畜牧局
28 | 农业特色产业 | 生态猪庄 | 续建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.7 | 2019.12 | 生猪栏舍10栋及环保配套设施缺口 | 210 | 中央资金 | 村集体 | 带动36个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 采取租赁方式收取租金，带动村集体经济发展，预计每村年增收5万元。 | 县畜牧局 | 县畜牧局
29 | 农业特色产业 | 产业路通达提质工程 | 续建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2019.2 | 2019.8 | 官庄村生态猪庄产业路通达提质500米 | 30 | 中央资金 | 带动全县脱贫村、预脱贫村村集体经济发展。 | 带动32个贫困村村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 采用租赁方式，收取租金，带动32个贫困村村集体经济5万元。 | 县畜牧局 | 县畜牧局
30 | 产业发展 | 养殖业 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2019.1 | 2019.12 | 养牛100头 | 30 | 省级资金 | 17户65人 | 17户65人产业扶持，增加收入 | 17户65人产业扶持，增加收入 | 县畜牧局 | 县畜牧局
(七) | [7 empty] | 土地开发项目76个 | 4233.5
1 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.3 | 2019.12 | 土地开发20亩 | 37 | 中央资金 | 14户40人 | 每年人均增收600元，改善25户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1010元 | 县国土局 | 县国土局
2 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发25亩 | 14 | 中央资金 | 16户47人 | 扶持贫困户16户47人人均增收800元 | 扶持贫困户16户47人人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
3 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发30亩 | 18 | 中央资金 | 17户51人 | 扶持贫困户17户51人人均增收800元 | 扶持贫困户17户51人人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
4 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发16亩 | 21 | 中央资金 | 4户12人 | 每年人均增收700元，改善4户贫困户的生产 | 每年人均增收700元，改善4户贫困户的生产 | 县国土局 | 县国土局
5 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 大湾村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发15亩 | 50 | 中央资金 | 37户117人 | 每年人均增收600元，改善55户贫困户的生产条件 | 每年人均增收600元，改善55户贫困户的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
6 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 续建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地复垦50亩 | 9.7 | 中央资金 | 72户230人 | 每年人均增收800元，改善72户230人的生产条件 | 每年人均增收800元，改善72户230人的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
7 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发100亩 | 170 | 中央资金 | 17户63人 | 每年人均增收800元，改善17户63的生产条件 | 每年人均增收800元，改善17户63的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
8 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发45亩 | 55 | 中央资金 | 10户33人 | 每年人均增收700元，改善10户33人的生产条件 | 每年人均增收700元，改善10户33人的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
9 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发250亩 | 275 | 中央资金 | 48户175人 | 每年人均增收800元，改善748户175人的生产条件 | 每年人均增收800元，改善748户175人的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
10 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发120亩 | 180 | 中央资金 | 21户75人 | 每年人均增收800元，改善21户75人的生产条件 | 每年人均增收800元，改善21户75人的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
11 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2019.3 | 2019.12 | 土地开发35亩 | 35 | 中央资金 | 4户15人 | 每年人均增收700元，改善4户15人的生产条件 | 每年人均增收700元，改善4户15人的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
12 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发90亩 | 15 | 中央资金 | 6户18人 | 每年人均增收600元，改6户18人贫困户的生产、生活条件 | 每年人均增收600元，改6户18人贫困户的生产、生活条件 | 县国土局 | 县国土局
13 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发40亩 | 40 | 中央资金 | 8户21人 | 每年人均增收700元，改善8户21人的生产条件 | 每年人均增收700元，改善8户21人的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
14 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发85亩 | 80 | 中央资金 | 17户53人 | 每年人均增收700元，改善17户53人的生产条件 | 每年人均增收700元，改善17户53人的生产条件 | 县国土局 | 县国土局
15 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发85亩、田间道路200米、水渠150米 | 115 | 中央资金 | 26户81人 | 26户81人每年人均增收800元，改善46户贫困户的生产、生活条件 | 26户81人土地流转85亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1700元 | 县国土局 | 县国土局
16 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.3 | 2019.12 | 土地开发16亩 | 18.5 | 中央资金 | 13人 | 13人人均800元 | 13人人均800元 | 县国土局 | 县国土局
17 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发19亩、田间道路1800米 | 20 | 中央资金 | 7户21人 | 每7户21人年人均增收600元，改善18户贫困户的生产、生活条件 | 7户21人土地流转19亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
18 | 农业特色产业 | 地灾治理 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.3 | 2019.11 | 地灾治理 | 55 | 中央资金 | 49户151人 | 受益49户151人，地灾防治 | 受益49户151人，地灾防治 | 县国土局 | 县国土局
19 | 农业特色产业 | 高标准农田建设 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.3 | 2019.12 | 修筑河提1200米、土地整治300亩 | 36 | 中央资金 | 150户 | 改善150户生产条件 | 改善150户生产条件 | 县国土局 | 县国土局
20 | 农业特色产业 | 高标准农田建设 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2019.3 | 2019.12 | 新修水渠2000米 | 40 | 中央资金 | 30户110人 | 改善30户110人生产生活条件 | 改善30户110人生产生活条件 | 县国土局 | 县国土局
21 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发45亩、水渠500米、田间道路1000米 | 24 | 中央资金 | 5户20人 | 每年人均增收800元，改善35户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转45亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
22 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.3 | 2019.12 | 土地开发120亩、农田防护坎350米、田间道路1500米 | 130 | 中央资金 | 12户39人 | 每年人均增收600元，改善52户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转23亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1502元 | 县国土局 | 县国土局
23 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发150亩 | 130 | 中央资金 | 12户39人 | 实现人均增收800元 | 实现人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
24 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发30亩 | 21 | 省级资金 | 3户9人 | 实现人均增收800元 | 实现人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
25 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发50亩、田间道路1500米、水渠300米 | 50 | 中央资金 | 8户27人 | 每年人均增收800元，改善15户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转50亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
26 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发50亩、新修田间道路1500米、水渠500米 | 114 | 中央资金 | 17户57人 | 每年人均增收800元，改善53户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转50亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1800元 | 县国土局 | 县国土局
27 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 续建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.7 | 2019.12 | 农业土地开发10亩 | 1.55 | 县级资金 | 160户520人 | 每年人均增收800元，改善160户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转1.5亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
28 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发26亩、田间路2000米 | 16 | 中央资金 | 4户13人 | 每年人均增收800元，改善38户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1503元 | 县国土局 | 县国土局
29 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发170亩、田间道路2500米、水渠500米 | 138 | 省级资金 | 15户56人 | 每年人均增收600元，改善17户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1002元 | 县国土局 | 县国土局
30 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发165亩、田间道路2000米、农田防护坎300米 | 144 | 中央资金 | 43户143人 | 每年人均增收800元，改善52户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转165亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1500元 | 县国土局 | 县国土局
31 | 农业特色产业 | 土地整治 | 续建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2019.7 | 2019.12 | 田间道路整修400米 | 5 | 县级资金 | 23户71人 | 每年人均增收600元，改善24户贫困户的生产、生活条件 | 务工收入每户每年增加800元 | 县国土局 | 县国土局
32 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发22亩 | 13 | 中央资金 | 8户27人 | 人均增收800元 | 8户27人参与土地流转、务工 | 县国土局 | 县国土局
33 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发150亩、机耕路200米、水渠500米 | 65 | 中央资金 | 19户47人 | 每年人均增收700元，改善42户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转150亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1500元 | 县国土局 | 县国土局
34 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发35亩、机耕路300米、水渠100米 | 12 | 中央资金 | 11户37人 | 每年人均增收600元，改善12户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转35亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
35 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发10亩、水渠400米、农田防护坎200米、新修机耕路300米 | 26 | 中央资金 | 6户19人 | 每年人均增收700元，改善22户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转10亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
36 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发35亩、水渠500米 | 12 | 中央资金 | 5户15人 | 每年人均增收600元，改善10户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转35亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
37 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 迁陵镇 | 茶市村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地开发45亩 | 24 | 中央资金 | 9户29人 | 每年人均增收800元，改善31户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转45亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
38 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地开发5亩 | 20 | 中央资金 | 10户30人 | 每年人均增收500元，改善12户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转5亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加500元 | 县国土局 | 县国土局
39 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地开发64亩 | 67 | 中央资金 | 15户47人 | 每年人均增收700元，改善24户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转64亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1800元 | 县国土局 | 县国土局
40 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地开发130亩 | 175 | 中央资金 | 30户97人 | 每年人均增收800元，改善46户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转130亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加2000元 | 县国土局 | 县国土局
41 | 农业特色产业 | 国土整治 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2019.1 | 2019.9 | 土地整治300亩 | 60 | 中央资金 | 30户130人 | 改善30户130人生产条件 | 改善生产条件 | 县国土局 | 县国土局
42 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 续建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.7 | 2019.12 | 开垦土地50亩、新修田间道路800米 | 16.65 | 中央资金 | 160户520人 | 每年人均增收800元，改善163户贫困户的生产、生活条件 | 务工收入每户每年增加800元 | 县国土局 | 县国土局
43 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.7 | 2019.12 | 农业土地开发100亩 | 15 | 中央资金 | 55户243人 | 每年人均增8600元，改善64户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转100亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加2000元 | 县国土局 | 县国土局
44 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地开发110亩 | 159 | 中央资金 | 32户106人 | 每年人均增收800元，改善160户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转380亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加2010元 | 县国土局 | 县国土局
45 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2019.1 | 2019.9 | 土地开发45亩 | 11 | 中央资金 | 234人 | 人均增收700元 | 每户每年务工增收800元 | 县国土局 | 县国土局
46 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发20亩 、新修二级田间道路500米 | 10 | 中央资金 | 4户9人 | 每年人均增收800元，改善35户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1500元 | 县国土局 | 县国土局
47 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发190亩、生产路100米、新修水渠300米、 | 110 | 中央资金 | 12户37人 | 每年人均增收800元，改善38户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转190亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1800元 | 县国土局 | 县国土局
48 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 杰坳村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发15亩 | 9 | 中央资金 | 4户15人 | 人均增收800元 | 土地流转、务工，实现人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
49 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发17亩 | 9.5 | 中央资金 | 7户21人 | 扶持贫困农户7户21人，人均增收800元 | 扶持贫困农户7户21人，人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
50 | 农业特色产业 | 土地整治 | 续建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2019.7 | 2019.12 | 农田防护提150米 | 17 | 中央资金 | 15户60人 | 每年人均增收600元，改善23户贫困户的生产、生活条件 | 务工收入每户每年增加1200元 | 县国土局 | 县国土局
51 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发27亩 | 16 | 中央资金 | 6户19人 | 人均增收800元 | 土地流转、务工，实现人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
52 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发380亩、田间道路4000米、水渠3800米 | 328 | 中央资金 | 50户157人 | 每年人均增收800元，改善75户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转380亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加2000元 | 县国土局 | 县国土局
53 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发180亩、田间道路4000米、水渠2500米 | 125 | 中央资金 | 50户153人 | 每年人均增收800元，改善65户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转180亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加2000元 | 县国土局 | 县国土局
54 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发23亩、6000米田间道路 | 31 | 中央资金 | 10户31人 | 每年人均增收600元，改善50户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转23亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1500元 | 县国土局 | 县国土局
55 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 续建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2019.7 | 2019.12 | 河堤整修35米 | 3.5 | 中央资金 | 35户137人 | 每年人均增收600元，改善35户贫困户的生产、生活条件 | 务工收入每户每年增加800元 | 县国土局 | 县国土局
56 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发70亩、田间路2800米、水渠400米 | 72 | 中央资金 | 74户211人 | 每年人均增收600元，改善75户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转70亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
57 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发20亩 | 9 | 中央资金 | 13户37人 | 每年人均增收600元，改善15户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
58 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发20亩、新修机耕路1000米 | 25 | 中央资金 | 7户25人 | 每年人均增收600元，改善12户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
59 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发10亩、生产路300米 | 11 | 中央资金 | 3户8人 | 每年人均增收600元，改善10户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转10亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
60 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2019.3 | 2019.12 | 土地开发56亩 | 62.8 | 中央资金 | 31人 | 人均增收800元 | 人均增收800元 | 县国土局 | 县国土局
61 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发25亩、新修机耕路220米、水渠320米 | 22 | 中央资金 | 5户17人 | 每年人均增收600元，改善18户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转25亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
62 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发15亩、生产路200米、水渠250米 | 22 | 中央资金 | 5户15人 | 每年人均增收600元，改善11户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转15亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
63 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发20亩、生产路200米、水渠250米 | 12 | 中央资金 | 3户10人 | 每年人均增收600元，改善16户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增1000元 | 县国土局 | 县国土局
64 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2019.3 | 2019.12 | 土地开发5亩 | 5.5 | 中央资金 | 3人 | 人均800元 | 人均800元 | 县国土局 | 县国土局
65 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 续建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地复垦50亩 | 10.8 | 中央资金 | 55户151人 | 务工收入每户每年增加1000元，每年人均增收600元，改善65户贫困户的生产、生活条件 | 务工收入每户每年增加1000元，每年人均增收600元，改善65户贫困户的生产、生活条件 | 县国土局 | 县国土局
66 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2019.7 | 2019.12 | 土地开发30亩、机耕路700米、水渠600米、生产路100米 | 25 | 中央资金 | 7户24人 | 土地开发20亩每年人均增收600元，改善12户贫困户的生产、生活条件 | 土地流转30亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
67 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发20亩、整修田间道路600米、水渠280米 | 15 | 中央资金 | 5户17人 | 土地开发20亩、整修田间道路600米、水渠280米受益5户17人 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
68 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 续建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2019.7 | 2019.12 | 田间道路硬化850米 | 33.5 | 中央资金 | 112户490人 | 田间道路硬化850米受益112户490人 | 务工收入每户每年增加1200元 | 县国土局 | 县国土局
69 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发20亩、新修机耕路900米、生产路116米 | 24 | 中央资金 | 8户29人 | 土地开发20亩、新修机耕路900米、生产路116米受益8户29人 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
70 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发40亩、整修填简道路900米、新修机耕路700米、水渠300米 | 39 | 中央资金 | 7户23人 | 土地开发40亩、整修填简道路900米、新修机耕路700米、水渠300米受益7户23人 | 土地流转20亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1505元 | 县国土局 | 县国土局
71 | 农业特色产业 | 土地整治 | 续建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.7 | 2019.12 | 农田防护堤200米、水沟整修500米 | 29.5 | 中央资金 | 71户342人 | 每年人均增收600元，改善71户342人的生产条件 | 务工收入每户每年增加1200元 | 县国土局 | 县国土局
72 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发50亩、田间道路650米 | 41.6 | 中央资金 | 8户29人 | 土地开发50亩、田间道路650米受益8户29人 | 土地流转50亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1800元 | 县国土局 | 县国土局
73 | 农业特色产业 | 土地整治 | 续建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2019.7 | 2019.12 | 田间道路整修700米 | 7.4 | 中央资金 | 150户564人 | 每年人均增收600元，改善150户564人的生产条件 | 务工收入每户每年增加1200元 | 县国土局 | 县国土局
74 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发330亩、田间道路4000米、水渠1200米 | 279 | 中央资金 | 65户201人 | 土地开发330亩、田间道路4000米、水渠1200米受益65户201人 | 土地流转330亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加2000元 | 县国土局 | 县国土局
75 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发75亩、田间道路1500米 | 13 | 中央资金 | 2户5人 | 土地开发75亩、田间道路1500米受益2户5人 | 土地流转75亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1000元 | 县国土局 | 县国土局
76 | 农业特色产业 | 农业土地开发 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2019.3 | 2019.8 | 土地开发120亩、田间道路1300米、水渠600米 | 82 | 中央资金 | 11户37人 | 土地开发120亩、田间道路1300米、水渠600米受益11户37人 | 土地流转120亩，每亩年均流转收益金150元、务工收入每户每年增加1800元 | 县国土局 | 县国土局
(八) | [7 empty] | 旅游扶贫项目52个 | 3048
1 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.1 | 2019.8 | 比耳民族竹编旅游基础设施场地平整建设2000平方米 | 70 | 中央资金 | 建档立卡户237人 | 带动237人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 预计带动全村237人每人增收1000元 | 县文广新局 | 比耳镇
2 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2019.1 | 2019.12 | 比耳民族竹编及民族文化艺术小镇展示场地配套设施2A级旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 建档立卡户237人 | 改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 比耳镇
3 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建2A级旅游厕所1个 | 40 | 县级资金 | 建档立卡户540人 | 改善旅游基础设施、带动贫困户540人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施、带动贫困户540人发展乡村旅游 | 县文广新局 | 县文广新局
4 | 旅游扶贫 | 旅游基础设施 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2019.1 | 2019.12 | 旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 321户902人 | 改善321户902人旅游基础条件 | 改善321户902人旅游基础条件 | 县文广新局 | 县文广新局
5 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.1 | 2019.8 | 堂朗寨黄金茶旅游道路建设300米长，2米宽 | 50 | 中央资金 | 151户564人 | 151户564人改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 151户564人改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 葫芦镇
6 | 旅游扶贫 | 旅游基础设施 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.01 | 2019.12 | 游步道建设3公里 | 60 | 中央资金 | 151户564人 | 贫困户151户564人受益 | 贫困户151户564人受益 | 县文广新局 | 国茶村
7 | 旅游扶贫 | 堂朗古井基础配套 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.7 | 2019.12 | 堂朗七星古井旅游基础配套设施，道路建设长300米，1.5米宽 | 30 | 省级资金 | 150户560人 | 改善贫困户150户560人的生产生活条件 | 改善贫困户150户560人的生产生活条件 | 县文广新局 | 县文广新局
8 | 旅游产业扶贫 | 堂朗斗茶会文化中心 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.7 | 2019.12 | 乡村旅游基础设施、茶旅文化场地建设700平米 | 70 | 省级资金 | 150户560人 | 改善贫困户150户560人的生产生活条件 | 改善贫困户150户560人的生产生活条件 | 县文广新局 | 县文广新局
9 | 旅游产业扶贫 | 茶园观光道 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.7 | 2019.12 | 游步道护栏管护500米 | 12 | 省级资金 | 150户559人 | 带动150户559人发展乡村旅游 | 预计带动全村150户每户增收1000元 | 县文广新局 | 葫芦镇
10 | 旅游产业扶贫 | 保护古树、旅游栈道 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2019.7 | 2019.12 | 青岗组古树旅游步道增设护栏建设300米 | 7 | 省级资金 | 建档立卡户120户555人 | 带动120户555人贫困户发展乡村旅游 | 预计村集体经济增收2万元 | 县文广新局 | 葫芦镇
11 | 旅游扶贫 | 旅游基础设施 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.4 | 2019.12 | 苗疆边墙古城门修复及石板路建设 | 80 | 中央资金 | 全村1588人 | 全村1588人改善旅游基础设施 | 全村1588人改善旅游基础设施 | 县文广新局 | 新印村
12 | 旅游扶贫 | 旅游基础设施 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2019.1 | 2019.12 | 游步道 | 150 | 中央资金 | 全村 | 改善旅游基础设施 | 改善旅游基础设施 | 县文广新局 | 新印村
13 | 旅游产业扶贫 | 旅游设施配套缺口资金 | 续建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2019.7 | 2019.12 | 乡村旅游基础设施建设、场地平整1000平米、附属设施 | 45 | 中央资金 | 488户2083人 | 带动488户2083人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 预计带动全村488户每户增收1000元 | 县文广新局 | 县文广新局
14 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2019.1 | 2019.8 | 2A级旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 建档立卡户890人 | 受益建档立卡户890人，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 受益建档立卡户890人，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 县文广新局
15 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 改建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.8 | 排帕苗寨旅游基础设施整修1500平方米 | 20 | 中央资金 | 建档立卡户770人 | 受益建档立卡户770人，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 受益建档立卡户770人，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 县文广新局
16 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.1 | 2019.8 | 大烽冲景区生态厕所 | 100 | 中央资金 | 全村490户2222人，其中建档立卡户159户763人受益 | 受益490户2222人，其中建档立卡户159户763人受益改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 受益490户2222人，其中建档立卡户159户763人受益改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 县文广新局
17 | 旅游产业扶贫 | 旅游设施配套缺口资金 | 改建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.7 | 2019.12 | 排帕苗寨旅游基础设施风雨桥整修 | 2 | 中央资金 | 建档立卡户770人 | 带动770人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 带动770人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游，预计村集体经济增收2万元 | 县文广新局 | 县文广新局
18 | 旅游产业扶贫 | 旅游设施建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2019.7 | 2019.12 | 望天坡游步道700米1.5米宽 | 20 | 中央资金 | 50户182人 | 带动50户182人发展乡村旅游 | 带动50户182人发展乡村旅游，预计带动全村50户每户增收1000元 | 县文广新局 | 吕洞山镇
19 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2019.1 | 2019.12 | 旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 784户3279人 | 受益784户3279人，打造旅游基础设施，为全村创造利益 | 受益784户3279人，打造旅游基础设施，为全村创造利益 | 县文广新局 | 县文广新局
20 | 旅游产业扶贫 | 旅游设施配套 | 改建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2019.7 | 2019.12 | 旅游基础设施整修坪场500平米 | 10 | 中央资金 | 320户1321人 | 带动320户1321人发展乡村旅游 | 预计带动全村320户1321人发展乡村旅游，每户增收1000元 | 县文广新局 | 吕洞山镇
21 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2019.1 | 2019.12 | 旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 450人 | 打造旅游基础设施，为450人创造利益 | 打造旅游基础设施，为450人创造利益 | 县文广新局 | 县文广新局
22 | 旅游扶贫 | 旅游基础设施 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2019.1 | 2019.12 | 旅游中心建设 | 100 | 中央资金 | 203户926人 | 建设旅游基础设施，为全村创造利益 | 建设旅游基础设施，为全村创造利益带动30人务工 | 县文广新局 | 县文广新局
23 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2019.1 | 2019.12 | 停车场建设2000平方米 | 40 | 中央资金 | 3000人 | 提升巴科村旅游接待保障能力，提高贫困人口收入，助力巴科村脱贫攻坚 | 提升巴科村旅游接待保障能力，提高贫困人口收入，助力巴科村脱贫攻坚 | 县文广新局 | 县文广新局
24 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建2A级旅游厕所1个 | 40 | 中央资金 | 建档立卡户438人 | 改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 县文广新局
25 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.8 | 乡村旅游基础设施建设，捧车河马吉段场地平整2000平方米 | 50 | 中央资金 | 受益534户、1734人 | 带动534户1734人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 预计带动全村534户每户增收1000元 | 县文广新局 | 普戎镇
26 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.8 | 乡村旅游基础设施建设，捧车河马吉段2A级旅游公共厕所1个 | 40 | 县级资金 | 受益534户、1734人 | 改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 增加村民务工收入 | 县文广新局 | 普戎镇
27 | 旅游扶贫 | 资产收益扶贫 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2019.1 | 2019.10 | 游客接待中心1座 | 230 | 中央资金 | 受益534户、1734人 | 为村集体经济年增收20万 | 为村集体经济年增收20万 | 县文广新局 | 县文广新局
28 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2019.3 | 2019.12 | 犀牛洞游步道3公里 | 40 | 中央资金 | 1980人 | 改善1980人旅游基础条件 | 改善1980人旅游基础条件 | 县文广新局 | 阿扎河村
29 | 旅游扶贫 | 村集体经济 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.1 | 2019.12 | 府库村集体经济农家乐建设，带动贫困户1260户，增加村集体经济收入 | 600 | 中央资金 | 1260户5000人 | 带动1260户发展乡村旅游，预计每个村集体经济每年增收5万元以上 | 预计带动增加村集体收入5万元左右 | 县文广新局 | 县文广新局
30 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建迁库公路2A级旅游厕所1个 | 40 | 县级资金 | 建档立卡户536人 | 改善旅游基础设施、带动建档立卡户536人发展乡村旅游 | 每户每年务工增收800元 | 县文广新局 | 迁陵镇
31 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.1 | 2019.12 | 5号停车场扩建,3000平方米 | 42 | 省级资金 | 515人 | 旅游发展515人 | 每户人均收益1000元 | 县文广新局 | 陇木峒村
32 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.1 | 2019.12 | 花海进园路新建及硬化,长800米，宽5米 | 60 | 省级资金 | 515人 | 旅游发展515人 | 每户人均收益1000元 | 县文广新局 | 陇木峒村
33 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.1 | 2019.12 | 2号生态停车场提质改造 | 20 | 省级资金 | 515人 | 旅游发展515人 | 每户人均收益1000元 | 县文广新局 | 陇木峒村
34 | 旅游扶贫 | 乡村旅游 | 新建 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2019.1 | 2019.12 | 乡村旅游基础设施建设：1、旅游道路加宽硬化,长1400米，加宽2米，36万元；2、场地平整3000平方米，42万元；3、新建硬化旅游道路,长800米，宽5米，60万元；4、场地平整提质改造1700平米，20万元；5、农家乐基础设施建设，10万元。 | 168 | 中央资金 | 全村135户，503人；其中建档立卡户46户，195人。 | 带动全村135户发展乡村旅游，改善生产生活环境，提高乡村旅游基础设施条件 | 预计带动全村135户每户人均收益1000元 | 县文广新局 | 县文广新局
35 | 旅游扶贫 | 旅游基础设施 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2019.1 | 2019.12 | 旅游生态停车场1个 | 30 | 中央资金 | 1585人 | 改善1585人生产、生活设施 | 改善全村1585人旅游设施 | 县文广新局 | 那铁村
36 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.1 | 2019.8 | 乡村旅游基础设施建设，捧车河三联段场地平整 | 60 | 中央资金 | 建档立卡户563人 | 带动全村563人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 预计带动全村563户每户增收1000元 | 县文广新局 | 迁陵镇
37 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.1 | 2019.12 | 捧车河三联段旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 1601人 | 改善1601人旅游基础条件 | 改善旅游基础条件 | 县文广新局 | 三联村
38 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2019.1 | 2019.12 | 厕所建设 | 20 | 中央资金 | 7个组2218人 | 改善7个组1200人生产、生活设施 | 每户每年务工增收800元 | 县文广新局 | 踏梯村
39 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2019.1 | 2019.12 | 游乐场设施滑草项目 | 35 | 省级资金 | 815人 | 改善815人人居环境 | 每户人均收益1000元 | 县文广新局 | 县文广新局
40 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.1 | 2019.12 | 茶园基地游步道建设 | 35 | 中央资金 | 4006人 | 改善4006人旅游基础设施 | 改善4006人旅游基础设施 | 县文广新局 | 魏竹路社区
41 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2019.1 | 2019.12 | 茶园基地旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 4006人 | 改善4006人旅游基础设施 | 改善4006人旅游基础设施 | 县文广新局 | 魏竹路社区
42 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 竹子坪 | 2019.1 | 2019.8 | 酉溪公园A级旅游厕所1个 | 20 | 县级资金 | 1250人 | 改善1250人旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施、带动1250人贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 迁陵镇
43 | 旅游产业扶贫 | 旅游设施配套缺口资金 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.7 | 2019.12 | 乡村旅游基础设施建设，捧车河三联段场地平整 | 20 | 中央资金 | 建档立卡户563人 | 带动全村563人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 预计带动全村563户每户增收1000元 | 县文广新局 | 迁陵镇
44 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2019.1 | 2019.8 | 乡村旅游基础设施建设，捧车河三联段2A级旅游厕所 | 40 | 中央资金 | 502人 | 改善旅游基础设施、带动502人发展乡村旅游 | 每户每年务工增收800元 | 县文广新局 | 迁陵镇
45 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建2A级旅游厕所1个 | 40 | 中央资金 | 建档立卡户458人 | 改善旅游基础设施、带动贫困户458人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施、带动贫困户458人发展乡村旅游 | 县文广新局 | 碗米坡镇
46 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 舍湖组至马丘组1200米步行道 | 7 | 中央资金 | 100人 | 解决100人交通出行条件 | 解决100人交通出行条件 | 县文广新局 | 县文广新局
47 | 旅游扶贫 | 旅游路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 八部大王遗址500平米石板路铺设 | 5 | 中央资金 | 492人 | 改善农户492人居住环境 | 改善农户492人居住环境 | 县文广新局 | 县文广新局
48 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2019.1 | 2019.12 | 土家文化活动阵地建设 | 30 | 中央资金 | 492人 | 492人发展乡村旅游 | 492人发展乡村旅游 | 县文广新局 | 县文广新局
49 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建湖南省十二条精品线路，“土家探源”首八峒村旅游基础设施建设400平方米 | 30 | 中央资金 | 首八峒村334户1224人 | 改善334户1224人旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 务工，改善334户1224人旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文广新局 | 碗米坡镇
50 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2019.1 | 2019.12 | 百年石桥、石塔、烽火墙，新建停车场2800平方米 | 60 | 中央资金 | 898人 | 改善旅游基础条件受益898人 | 改善旅游基础条件受益898人 | 县文广新局 | 县文广新局
51 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2019.1 | 2019.8 | 新建2A级旅游厕所1个 | 40 | 中央资金 | 建档立卡户658人 | 改善旅游基础设施、带动贫困户658人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施、带动贫困户658人发展乡村旅游 | 县文广新局 | 县文广新局
52 | 旅游扶贫 | 旅游路 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2019.1 | 2019.12 | 青石公园2公里旅游路硬化4.5米宽 | 60 | 中央资金 | 建档立卡户118户，461人 | 改善全村旅游设施，带动118户，461人经济发展 | 改善全村旅游设施，带动118户，461人经济发展 | 县文广新局 | 县文广新局
(九) | [7 empty] | 金融扶贫项目1个 | 220
1 | 金融扶贫 | 小额信贷 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.3 | 2019.12 | 小额信贷贴息 | 220 | 中央资金 | 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户小额信贷贴息 | 直接帮扶 | 县金融办 | 县金融办
三 | [7 empty] | 基本公共服务项目17个 | 18419
(一) | [7 empty] | 教育扶贫项目3个 | 5400
1 | 教育扶贫 | 实现助学全覆盖（免学费和生活补助） | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.3 2019.9 | 2019.6 2019.12 | 建档立卡等四类贫困学生免学费及生活补助： 免学费：学前1500元/学年、高中1600元/学年、中职2400元/学年； 生活补助：学前1000元/学年；小学1500元/学年、初中2000元/学年、高中3000元/学年、中职500元/学年； 中职国家助学金：2000元/学年。 | 4500 | 县级资金 | 12189人 | 解决11041户18259名学生就学困难问题 | 解决11041户18259名学生就学困难问题 | 县教体局 | 县教体局
2 | 教育扶贫 | 实现助学全覆盖（中小学生免教辅和高中免教科书费） | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.3 2019.9 | 2019.6 2019.12 | 建档立卡等四类贫困学生高中免教科书费和中小学免教辅资料费资金预算表： 免教辅：据实免除。 免教科书费：据实免除。 | 600 | 县级资金 | 12189人 | 解决11041户18259名学生就学困难问题 | 解决11041户18259名学生就学困难问题 | 县教体局 | 县教体局
3 | 教育扶贫 | 实现助学全覆盖 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.6 | 2019.12 | 贫困家庭大学新生一次性救助贫困家庭大学新生路费资助 | 300 | 县级资金 | 480人 | 解决480户500名大学新生入学问题 | 解决480户500名大学新生入学问题 | 县教体局 | 县教体局
(二) | [7 empty] | 医疗帮扶项目2个 | 3500
1 | 健康扶贫 | 医疗帮扶 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 2019年建档立卡贫困人口基本医疗参保补助 | 900 | 县级资金 | 建档立卡贫困户 | 83584人 | 83584人 | 县医保局 | 县医保局
2 | 健康扶贫 | 医疗帮扶 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 医疗帮扶补助 | 2600 | 县级资金 | 医疗帮扶救助对象 | 20000人 | 20000人 | 县医保局 | 县医保局
(三) | [7 empty] | 社会保障兜底项目2个 | 4920
1 | 社会保障 | 社会保障兜底项目 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 社会保障兜底7020户19162人 | 4380 | 省级资金 | 社会保障兜底对象 | 提高兜底对象人均收入 | 人均收入3600元 | 县民政局 | 县民政局
2 | 社会保障 | 社会保障兜底项目 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 重度残疾人3564人护理补贴，困难残疾人4607人生活补贴 | 540 | 省级资金 | 社会保障兜底对象 | 提高残疾对象人均收入 | 人均收入660元 | 县民政局
(四) | [7 empty] | 养老保险及就业扶贫项目6个 | 1789
1 | 就业扶贫 | 技能培训及劳务输出补贴 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 为每个参加就业前技能培训的及通过东西部协作劳务输出的建档立卡贫困劳动力发放补贴资金 | 100 | 县级资金 | 建档立卡户参培人员 | 解决贫困人口转移就业 | 解决贫困人口转移就业 | 县人社局 | 就业服务管理局
2 | 就业扶贫 | 扶贫车间建设项目 | 新建 | 各相关乡镇 |  | 2019.3 | 2019.12 | 建设扶贫车间8家 | 150 | 州级资金、东西部协作资金 | 80人 | 帮扶贫困农户80人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户80人预计人均增收1000元以上 | 县人社局、县扶贫办 | 县人社局、县扶贫办
3 | 就业扶贫 | 贫困人口公益性岗位补贴 | 新建 | 12个乡镇 |  | 2019.3 | 2019.12 | 在县域行政村和易地搬迁集中安置点开发公益性就业岗位给予补贴。 | 269 | 东西部协作资金 | 130人 | 帮扶贫困农户130人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户130人预计人均增收1000元以上 | 县人社局 | 县人社局
4 | 就业扶贫 | 就业技能、实用技术培训、科技培训 | 新建 | 12个乡镇、残疾人就业服务所 |  | 2019.3 | 2019.12 | 开展就业技能、职业教育、农业实用技术、农村创业致富带头人、残疾人职业技能等培训。 | 190 | 州级资金、东西部协作资金 | 560人 | 帮扶贫困农户560人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户560人预计人均增收1000元以上 | 县人社局 县教体局 县农业局 县扶贫办 县残联 县科工信局 | 县人社局 县教体局 县农业局 县扶贫办 县残联 县科工信局
5 | 就业扶贫 | 贫困人口转移就业补贴 | 新建 | 12个乡镇 |  | 2019.3 | 2019.12 | 帮助贫困人口解决转移就业交通补贴及济南稳岗就业补贴。 | 580 | 东西部协作资金 | 400人 | 帮扶贫困农户400人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户400人预计人均增收1000元以上 | 县人社局 | 县人社局
6 | 城乡居民养老保险 | 建档立卡户参保政府代缴最低标准 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.2 | 2019.11 | 为全县16-59周岁（不含在校生）建档立卡户城乡居民养老保险代缴100元/人/年 | 500 | 县级资金 | 16-59周岁建档立卡户（不含在校生） | 16-59周岁建档立卡户(不含在校生） | 解决群众养老保险 | 县人社局 | 城乡居民养老保险中心
(五) | [7 empty] | 雨露计划及特惠保项目3个 | 1690
1 | 雨露计划 | 教育培训 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 中高职学历教育及培训4600人 | 1150 | 中央资金 | 4400人次 | 建档立卡贫困学生中高职教育及培训4400人 | 改善建档立卡贫困家庭职业教育及培训 | 县扶贫办 | 县扶贫办
2 | 技术培训 | 技术培训 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 创业致富带头人培训180人 | 90 | 县级资金 | 300人 | 创业致富带着人培训 | 创业致富带着人培训 | 县扶贫办 | 县扶贫办
3 | 社会保障 | 扶贫特惠保 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 建档立卡贫困户扶贫特惠保 | 450 | 县级资金 | 8.3万人 | 参保8.3万人 | 参保8.3万人 | 县扶贫办 | 县扶贫办
(六) | [7 empty] | 生态护林员转岗项目1个 | 1120
1 | 生态扶贫 | 生态护林员转岗补贴 | 新建 | 全县 | 全县 | 2019.1 | 2019.12 | 200万亩林地管护 | 1120 | 县级资金 | 1120人 | 生态转岗脱贫1120人 | 户均增收10000万元 | 县林业局 | 县林业局