## 1.汇总表
附件1
2020年度保靖县第一批脱贫攻坚项目计划汇总表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目数量 （个） | 资金规模 （万元） | 拟统筹整合 涉农资金 （万元） | 责任单位 | 备注
| 第一批项目合计 | 616 | 43122.5089 | 24235.7089
1 | 基础设施 | 413 | 11890.2089 | 10581.9089
2 | 产业发展 | 186 | 12756.7 | 12608.2
3 | 公共服务 | 17 | 18475.6 | 1045.6
一 | 统筹整合 财政涉农资金 项目合计 | 498 | 24235.7089 | 24235.7089
1 | 基础设施 | 311 | 10581.9089 | 10581.9089
2 | 产业发展 | 182 | 12608.2 | 12608.2
3 | 公共服务 | 5 | 1045.6 | 1045.6
二 | 其他资金项目合计 | 118 | 18886.8
1 | 基础设施 | 102 | 1308.3
2 | 产业发展 | 4 | 148.5
3 | 公共服务 | 12 | 17430

## 2.项目汇总表（拟统筹涉农资金）
附件2
2020年度保靖县第一批脱贫攻坚项目计划汇总表 （统筹整合财政涉农资金）
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目数量 （个） | 资金规模 （万元） | 统筹整合 涉农资金 （万元） | 责任单位 | 备注
| 全县合计 | 498 | 24235.7089 | 24235.7089
一 | 基础设施 | 311 | 10581.9089 | 10581.9089
(一) | 农村道路建设 | 51 | 3539.3 | 3539.3 | 县交通运输局
(二) | 农村道路安全防护工程 | 162 | 4363.2789 | 4363.2789 | 县公路建设养护中心
(三) | 安全饮水及农田水利 | 32 | 1407.5 | 1407.5 | 县水利局
(四) | 农村危房改造 | 65 | 1171.83 | 1171.83 | 县住建局
(五) | 其他基础设施 | 1 | 100 | 100 | 县扶贫办
二 | 产业发展 | 182 | 12608.2 | 12608.2
(一) | 黄金茶基地及加工 | 68 | 4299 | 4299 | 县茶叶办 | 新建茶园17750亩
(二) | 柑橘基地建设 | 51 | 1962 | 1962 | 县柑橘办 | 柑橘新建16050亩
(三) | 油茶基地 | 43 | 2024 | 2024 | 县林业局 | 新建油茶基地20000亩
(四) | 农业特色产业 | 6 | 612 | 612 | 县农业农村局
(五) | 集体经济 | 5 | 1131.2 | 1131.2 | 县委组织部、县畜牧局
(六) | 旅游扶贫 | 8 | 2380 | 2380 | 县文旅广电局
(七) | 金融扶贫 | 1 | 200 | 200 | 县金融办
三 | 公共服务 | 5 | 1045.6 | 1045.6
(一) | 雨露计划及创业 致富带头人培训等 | 5 | 1045.6 | 1045.6 | 县扶贫办

## 3.项目明细表（统筹涉农资金）
附件3
2020年度保靖县第一批脱贫攻坚项目计划明细表（统筹整合财政涉农资金）
金额单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度(起止) |  | 建设任务及规模 | 资金规模 （万元） | 筹资方式（中央、省级、市州或县级资金） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 责任单位 |  | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 全县合计 | [6 empty] | 项目498个 | 24235.7089
一 | 基础设施 | [6 empty] | 项目311个 | 10581.9089
(一) | 农村道路建设 | [6 empty] | 项目51个 | 3539.3
1 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县清水坪镇梁山村五十二组、大堡通组公路改造工程2.952公里（五十二组1.3公里、大堡组1.652公里）3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 136 | 统筹整合 涉农资金 | 167户689人 | 改善贫困户167户189人农村道路通行条件 | 改善贫困户167户189人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
2 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县清水坪镇梁山村桥梁新建工程：2座桥梁（梯子桥、杉木树桥）。 | 120 | 统筹整合 涉农资金 | 167户689人 | 改善贫困户167户189人农村道路通行条件 | 改善贫困户167户189人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
3 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县清水坪镇马王村通组公路改造工程3.415公里，4.5米宽。20cm厚水泥砼路面 | 187 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村农村道路通行条件 | 改善全村农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
4 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2020.2 | 2020.12 | 比耳镇通丘至他柱通组公路加宽工程2.1公里：约260m³挡土墙 | 8.5 | 统筹整合 涉农资金 | 27户102人 | 改善贫困户27户102人农村道路通行条件 | 改善贫困户27户102人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 比耳镇
5 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2020.2 | 2020.12 | 长潭河乡鱼塘村二组（马里福）通组路改造工程：0.18公里3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 7 | 统筹整合 涉农资金 | 25户95人 | 改善贫困户25户95人农村道路通行条件 | 改善贫困户25户95人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 长潭河乡
6 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2020.2 | 2020.12 | 碗米坡镇拔茅村东洛组通组公路改造工程:3.9公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 219 | 统筹整合 涉农资金 | 20户85人 | 改善贫困户20户85人农村道路通行条件 | 改善贫困户20户85人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
7 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇沙湾村酉水大桥至沙湾公路生命防护工程：21公里 | 395 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村农村道路通行条件 | 改善全村农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
8 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇沙湾村酉水大桥至沙湾公路续建工程：修建挡土墙623立方米。 | 25 | 统筹整合 涉农资金 | 135户533人 | 改善贫困户135户533人农村道路通行条件 | 改善贫困户135户533人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 碗米坡镇
9 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.2 | 2020.12 | 普戎镇普戎村至坡脚公路边坡防护工程：8.32公里 | 265 | 统筹整合 涉农资金 | 78户317人 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
10 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.2 | 2020.12 | 普戎镇糯梯村二组通组公路改造工程0.7公里3.5m宽20cm厚水泥砼路面 | 37 | 统筹整合 涉农资金 | 38户148人 | 78户317人 | 78户317人 | 县交通运输局 | 县交通运输局
11 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.2 | 2020.12 | 阳朝乡二组通组公路路面硬化80米，3.5米宽，20厘米厚 | 3.2 | 统筹整合 涉农资金 | 147户582人 | 改善贫困户147户582人农村道路通行条件 | 改善贫困户147户582人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
12 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2020.2 | 2020.12 | 阳朝乡米溪村进村公路改造工程：0.1公里、4.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 5 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村道路通行条件 | 改善全村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
13 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.2 | 2020.12 | 阳朝村溪州村至迁河路通组公路改造工程：0.935公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 37 | 统筹整合 涉农资金 | 82户417人 | 改善贫困户82户417人农村道路通行条件 | 改善贫困户82户417人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
14 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.2 | 2020.12 | 阳朝乡溪州村通村通组公路续建工程：7.0公里 全村公路的两边的杂草清除、清理边沟、路面清扫。 | 8 | 统筹整合 涉农资金 | 82户417人 | 改善贫困户82户417人农村道路通行条件 | 改善贫困户82户417人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
15 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2020.2 | 2020.12 | 阳朝乡尧洞村通村通组公路续建工程：12.0公里 全村公路的两边的杂草清除、清理边沟、路面清扫等。 | 5 | 统筹整合 涉农资金 | 310户1325人 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
16 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2020.2 | 2020.12 | 阳朝乡涂坝村通村通组公路续建工程：8.0公里 全村公路的两边的杂草清除、清理边沟、路面清扫等。 | 2 | 统筹整合 涉农资金 | 310户1325人 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
17 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2020.2 | 2020.12 | 阳朝乡夕铁村村公路续建工程：挡土墙约200m³ | 10 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善贫困户全村人农村道路通行条件 | 改善贫困户全村人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
18 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 毛沟镇、清水坪镇 | 沿线村寨 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇永和村至清水坪镇下码头村公路续建工程：30公里、局部路面整修 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 3256户1524人 | 改善3256户1524人道路通行条件 | 改善3256户1524人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
19 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2020.2 | 2020.12 | 毛沟镇电棚村龙家、龙奔组公路错车道工程：11个错车道，20cm厚水泥路砼面 | 8.8 | 统筹整合 涉农资金 | 50户215人 | 改善61户247人道路通行条件 | 改善61户247人道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
20 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2020.2 | 2020.12 | 毛沟镇电棚村通村公路加宽工程，4.6公里，宽1.0米，20cm厚，水泥路砼面 | 80 | 统筹整合 涉农资金 | 68户455人 | 改善61户247人道路通行条件 | 改善61户247人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
21 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2020.2 | 2020.12 | 复兴镇马洛村渡口组胥家坡0.5公里公路改造工程，0.5公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 18.5 | 统筹整合 涉农资金 | 25户105人 | 改善25户105人道路通行条件 | 改善25户105人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
22 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2020.2 | 2020.12 | 复兴镇马王村村部桥1座 | 22 | 统筹整合 涉农资金 | 200户800人 | 改善200户800人生活设施 | 改善200户800人生活设施 | 县交通运输局 | 县交通运输局
23 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2020.2 | 2020.12 | 葫芦镇四十八湾村青岗二组公路整修工程（约1425m³挡土墙及路面硬化80m2) | 55 | 统筹整合 涉农资金 | 120户446人 | 改善120户446人道路通行条件 | 改善120户446人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
24 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县葫芦镇葫芦村至排花村公路改造工程6.077公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 111 | 统筹整合 涉农资金 | 115户540人 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
25 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县葫芦镇枫香至排花公路改造工程2.974公里4.5米宽20cm厚水泥砼路面 | 39.5 | 统筹整合 涉农资金 | 115户540人 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
26 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县葫芦镇葫芦至排花公路续建工程：挡土墙950余m³ | 31.6 | 统筹整合 涉农资金 | 115户540人 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
27 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2020.2 | 2020.12 | 葫芦镇葫芦村岩坎组至官庄组公路加宽及错车道工程，0.67公里、20cm厚水泥砼路面 | 5.5 | 统筹整合 涉农资金 | 115户540人 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户540人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 葫芦镇
28 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2020.2 | 2020.12 | 葫芦镇木耳村至绿绿河公路路基新建工程4.0公里路基宽度5米，砂石路面 | 200 | 统筹整合 涉农资金 | 243户1009人 | 改善贫困户243户1009人农村道路通行条件 | 改善贫困户243户1009人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
29 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.2 | 2020.12 | 葫芦镇木芽村堂朗组至茶坪组公路扩宽工程，3.5公里 | 18 | 统筹整合 涉农资金 | 128户512人 | 改善贫困户128户512人农村道路通行条件 | 改善贫困户128户512人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
30 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2020.2 | 2020.12 | 葫芦镇四十八湾村进村新建公路工程，0.7公里,4米宽 | 26 | 统筹整合 涉农资金 | 280户1120人 | 改善贫困户280户1120人农村道路通行条件 | 改善贫困户280户1120人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
31 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2020.2 | 2020.12 | 吕洞山镇西游村至翁科村公路路基续建工程3.2公里、5.0米宽、砂石路面 | 80 | 统筹整合 涉农资金 | 68户325人 | 改善贫困户68户325人农村道路通行条件 | 改善贫困户68户325人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
32 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.2 | 2020.12 | 吕洞山茶岭村张湾至立口公路水毁抢修工程；新修 挡土墙及硬化0.2公里路面 | 50 | 统筹整合 涉农资金 | 45户200人 | 改善贫困户300户1500人农村道路通行条件 | 改善贫困户300户1500人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
33 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2020.2 | 2020.12 | 吕洞山镇黄金村傍海至桃花坪路基整修工程4.2公里，路基4.5米宽，路面为8厘米厚泥结碎石路面 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 78户342人 | 改善78户342人道路通行条件 | 改善78户342人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
34 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.2 | 2020.12 | 吕洞山镇茶岭村黄皮至桃花坪路基整修工程2.5公里，路基4.5米宽，路面为8厘米厚泥结碎石路面 | 7 | 统筹整合 涉农资金 | 16户60人 | 改善16户60人农村道路通行条件 | 改善16户60人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
35 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.2 | 2020.12 | 吕洞山镇茶岭村俄立至蜂塘公路错车道工程6.0公里、错车道60个、20cm厚水泥路砼面 | 50 | 统筹整合 涉农资金 | 41户183人 | 改善41户183人道路通行条件 | 改善41户183人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
36 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2020.2 | 2020.12 | 水田河镇丰宏村至葫芦镇绿绿河公路续建工程，长2.409公里，路基宽5米 | 180 | 统筹整合 涉农资金 | 752户2873人 | 改善村民752户2873人道路通行条件 | 改善村民752户2873人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
37 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2020.2 | 2020.12 | 水田河镇水田村进村公路工程，长500米，宽4.5米及挡土墙，20cm厚水泥砼路面 | 40 | 统筹整合 涉农资金 | 310户1240人 | 改善村民310户1240人道路通行条件 | 改善村民310户1240人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
38 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇、碗米坡镇、比耳镇、清水坪镇 | 沿线村寨 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇至清水坪镇公路续建工程：0.5公里、4.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 5256户21589人 | 改善5256户21589人道路通行条件 | 改善5256户21589人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
39 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇、普戎镇 | 沿线村寨 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇啊扎河村至普戎镇普戎村公路续建工程：29公里、清理沿线公路塌方、清理水沟等。 | 5 | 统筹整合 涉农资金 | 1256户4521人 | 改善贫困户1256户4521人农村道路通行条件 | 改善贫困户1256户4521人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
40 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇、复兴镇 | 沿线村寨 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇四方村至复兴镇复兴村公路续建工程：0.5公里、4.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 7645户21589人 | 改善7645户31256人道路通行条件 | 改善7645户21589人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
41 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇、阳朝乡 | 沿线村寨 | 2020.2 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇花井村至阳朝乡米溪村公路续建工程：0.3公里、4.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 3256户1524人 | 改善3256户1524人道路通行条件 | 改善3256户1524人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
42 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇和平村迁夯公路至和平村文化旅游公路：2.378公里、5.0米宽、沥青混凝土路面 | 350 | 统筹整合 涉农资金 | 443户1771人 | 改善443户1771人道路通行条件 | 改善443户1771人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
43 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇和平村唐彭组至茶市通村公路路基新建工程：2.0公里，5.0米宽，泥结碎石路面 | 50 | 统筹整合 涉农资金 | 443户1771人 | 改善443户1771人道路通行条件 | 改善443户1771人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
44 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇土碧村村部至砂子坡公路改造工程：1.7公里、4.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 119 | 统筹整合 涉农资金 | 45户159人 | 45户159人道路通行条件 | 45户159人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
45 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇土碧村砂子坡至二组路基新建工程：0.9公里、5.0米宽、砂石路面 | 14 | 统筹整合 涉农资金 | 45户160人 | 45户159人道路通行条件 | 45户159人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
46 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇利福村院子自然寨至利福组公路路基新建工程1.5公里、路基宽5.0米、砂石路面。 | 25 | 统筹整合 涉农资金 | 453户1767人 | 改善453户1767人道路通行条件 | 改善453户1767人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
47 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇陇洞村通组公路改造工程：2.736公里（209国道至下坝组到六冲组1.8公里、上、下王组1.2公里、）3.5米宽、20cm厚水泥混凝土路面 | 120 | 统筹整合 涉农资金 | 40户160人 | 改善40户160人道路通行条件 | 改善40户160人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
48 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇陇洞村六冲组至半坪通组公路路基新建工程：3.45公里、路基宽5.0米、砂石路面 | 95 | 统筹整合 涉农资金 | 110户481人 | 改善110户481人道路通行条件 | 改善110户481人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
49 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇松溪村昂洞至松溪公路加宽工程：4.3公里 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 115户465人 | 改善115户465人道路通行条件 | 改善115户465人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
50 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇花井村楠竹山至柑橘园公路加宽工程：8.65公里 | 140 | 统筹整合 涉农资金 | 50户256人 | 改善50户256人道路通行条件 | 改善50户256人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
51 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2020.2 | 2020.12 | 迁陵镇花井村金石至二桥加油站公路改造工程:2.5公里，3.5米宽，20cm厚水泥混凝土路面 | 18.7 | 统筹整合 涉农资金 | 50户256人 | 改善50户256人道路通行条件 | 改善50户256人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
(二) | 农村道路安全防护工程 | [6 empty] | 项目162个 | 4363.2789
① | 农村公路危桥 | [6 empty] | 农村公路危桥项目17个 | 889.7194
1 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县Y302线接福桥危桥改建工程拆除重建 | 13.4632 | 统筹整合 涉农资金 | 153户652人 | 改善了建档立卡户153户652人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户153户652人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
2 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县Y280线车湖桥加固改造工程加固改造 | 7.3301 | 统筹整合 涉农资金 | 153户652人 | 改善了建档立卡户153户652人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户153户652人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
3 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县Y306线白腊桥危桥改建工程拆除重建 | 17.3812 | 统筹整合 涉农资金 | 75户242人 | 改善了建档立卡户75户242人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户75户242人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
4 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县X046线普戎桥加固改造工程加固改造 | 19.2951 | 统筹整合 涉农资金 | 271户1065人 | 改善了建档立卡户271户1065人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户271户1065人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
5 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县Y312线上寨桥危桥改建工程加固改造 | 2.6876 | 统筹整合 涉农资金 | 138户590人 | 改善了建档立卡户138户590人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户138户590人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
6 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县Y277线腊水桥危桥改建工程拆除重建 | 10.2907 | 统筹整合 涉农资金 | 129户518人 | 改善了建档立卡户129户518人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户129户518人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
7 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县Y283线下涂一桥危桥改建工程加固改造 | 3.5654 | 统筹整合 涉农资金 | 117户455人 | 改善了建档立卡户117户455人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户117户455人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
8 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县Y283线下涂乍二桥危桥改建工程加固改造 | 4.9192 | 统筹整合 涉农资金 | 117户455人 | 改善了建档立卡户117户455人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户117户455人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
9 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县X047线自生桥拆除重建工程 | 6.752 | 统筹整合 涉农资金 | 173户701人 | 改善了建档立卡户173户701人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户173户701人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
10 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县X047线盐井桥危桥改建工程加固改造 | 6.553 | 统筹整合 涉农资金 | 160户675人 | 改善了建档立卡户160户675人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户160户675人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
11 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2020.3 | 2020.12 | 湘西自治州2017年危桥改造工程（白坪桥）加固改造 | 56.8185 | 统筹整合 涉农资金 | 173户701人 | 改善了建档立卡户173户701人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户173户701人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
12 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2020.3 | 2020.12 | 湘西自治州2017年危桥改造工程（汇溪桥）拆除重建 | 151.3084 | 统筹整合 涉农资金 | 142户542人 | 改善了建档立卡户142户542人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户142户542人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
13 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2020.3 | 2020.12 | 湘西自治州2017年危桥改造工程（亚一桥）加固改造 | 65.4947 | 统筹整合 涉农资金 | 222户866人 | 改善了建档立卡户222户866人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户222户866人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
14 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 迁陵镇 | 喜鹊溪社区 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县农村公路危桥Y263线碗翠桥改造项目拆除重建 | 444 | 统筹整合 涉农资金 | 50户106人 | 改善了建档立卡户50户106人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户50户106人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
15 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县X042线夕洞一桥危桥加固改造工程 | 23.9306 | 统筹整合 涉农资金 | 215户823人 | 改善了建档立卡户215户823人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户215户823人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
16 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县X042线夕洞二桥危桥加固改造工程 | 27.9804 | 统筹整合 涉农资金 | 215户823人 | 改善了建档立卡户215户823人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户215户823人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
17 | 基础设施 | 农村公路桥梁 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.3 | 2020.12 | 保靖县X042线甘溪桥危桥加固改造工程 | 27.9493 | 统筹整合 涉农资金 | 215户823人 | 改善了建档立卡户215户823人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户215户823人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
② | 安保水毁 | [6 empty] | 安保水毁145个 | 3473.5595
1 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.3 | 2020.12 | 复兴镇至大妥（X043线），大妥村波形护栏全长1200m，M10砌片石挡土墙54.6m³ | 35.9057 | 统筹整合 涉农资金 | 解决810户2655人交通安全 | 解决810户2655人交通安全 | 解决810户2655人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
2 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2020.3 | 2020.12 | 复兴镇至大妥（X043线），马洛村波形护栏全长1040m | 28.9819 | 统筹整合 涉农资金 | 解决525户2015人交通安全 | 解决525户2015人交通安全 | 解决525户2015人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
3 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2020.3 | 2020.12 | Y265线复兴镇至普溪村线安装护栏，路线全长2.92KM, | 38.823 | 统筹整合 涉农资金 | 解决1179户3740人交通安全 | 解决1179户3740人交通安全 | 解决1179户3740人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
4 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2020.3 | 2020.12 | Y265线复兴镇至普溪村安装护栏、标志牌，路线全长1KM。 | 13.3 | 统筹整合 涉农资金 | 解决243户729人交通安全 | 解决243户729人交通安全 | 解决243户729人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
5 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2020.3 | 2020.12 | 岩门至土碧村安装护栏、标志牌，路线全长4.2KM | 88.56 | 统筹整合 涉农资金 | 解决557户1869人交通安全 | 解决557户1869人交通安全 | 解决557户1869人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
6 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2020.3 | 2020.12 | 鸭坝村7组路基下沉 路面损坏，路面换板150㎡ | 2.617 | 统筹整合 涉农资金 | 解决289户1087人交通安全 | 解决289户1087人交通安全 | 解决289户1087人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
7 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基下沉 路面损坏，路面换板200㎡ | 3.0832 | 统筹整合 涉农资金 | 解决452户1664人交通安全 | 解决452户1664人交通安全 | 解决452户1664人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
8 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基下沉 路面损坏，路面换板650㎡ | 10.6199 | 统筹整合 涉农资金 | 解决810户2665人交通安全 | 解决810户2665人交通安全 | 解决810户2665人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
9 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口 路面损坏，路面换板110㎡ | 1.6786 | 统筹整合 涉农资金 | 解决876户3355人交通安全 | 解决876户3355人交通安全 | 解决876户3355人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
10 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2020.3 | 2020.12 | 河边村K1+800路基缺口，M10号浆砌路肩墙30m³ | 1.2901 | 统筹整合 涉农资金 | 解决560户1757人交通安全 | 解决560户1757人交通安全 | 解决560户1757人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
11 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2020.3 | 2020.12 | 计划外危桥，危桥拆除重建2-4*4，共计12米 | 39.6 | 统筹整合 涉农资金 | 解决355户1247人交通安全 | 解决355户1247人交通安全 | 解决355户1247人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
12 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2020.3 | 2020.12 | 阳朝村石家组通组路路基缺口 路面损坏，路面换板15㎡，M10号浆砌路肩墙20m³ | 1.2723 | 统筹整合 涉农资金 | 解决900户2938人交通安全 | 解决900户2938人交通安全 | 解决900户2938人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
13 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2020.3 | 2020.12 | 龙家村唐家河路段路基缺口，M10号浆砌路肩墙15m³ | 0.6661 | 统筹整合 涉农资金 | 解决233户883人交通安全 | 解决233户883人交通安全 | 解决233户883人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
14 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.3 | 2020.12 | 科秋村他票组路基沉陷，路面损坏，路面换板55㎡ | 1.3518 | 统筹整合 涉农资金 | 解决546户1843人交通安全 | 解决546户1843人交通安全 | 解决546户1843人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
15 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基沉陷，路面损坏，路面换板90㎡ | 1.0971 | 统筹整合 涉农资金 | 解决546户1843人交通安全 | 解决546户1843人交通安全 | 解决546户1843人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 98.4858
16 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.3 | 2020.12 | 科秋村白溪关大桥头清理塌方，M10号浆砌路肩墙65m³ | 4.7248 | 统筹整合 涉农资金 | 解决546户1843人交通安全 | 解决546户1843人交通安全 | 解决546户1843人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
17 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2020.3 | 2020.12 | 夕铁村K1+900路基沉陷，路面损坏，路面换板40㎡ | 0.5995 | 统筹整合 涉农资金 | 解决531户1888人交通安全 | 解决531户1888人交通安全 | 解决531户1888人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 154.0757
18 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口 路面损坏，路面换板170㎡，M10号浆砌路肩墙35m³ | 1.0971 | 统筹整合 涉农资金 | 解决204户728人交通安全 | 解决204户728人交通安全 | 解决204户728人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 252.5615
19 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2020.3 | 2020.12 | 下牙吾清理边坡塌方，M10号浆砌路堑墙50m³ | 3.5871 | 统筹整合 涉农资金 | 解决393户1298人交通安全 | 解决393户1298人交通安全 | 解决393户1298人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
20 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌路肩墙260m³ | 16.4761 | 统筹整合 涉农资金 | 解决368户1321人交通安全 | 解决368户1321人交通安全 | 解决368户1321人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
21 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌路肩墙100m³ | 4.5025 | 统筹整合 涉农资金 | 解决548户1701人交通安全 | 解决548户1701人交通安全 | 解决548户1701人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
22 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基沉陷，路面损坏，路面换板91㎡ | 1.5587 | 统筹整合 涉农资金 | 解决932户3246人交通安全 | 解决932户3246人交通安全 | 解决932户3246人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
23 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌路肩墙32m³ | 1.3974 | 统筹整合 涉农资金 | 解决284户1014人交通安全 | 解决284户1014人交通安全 | 解决284户1014人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
24 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌路肩墙115m³ | 5.2239 | 统筹整合 涉农资金 | 解决357户1231人交通安全 | 解决357户1231人交通安全 | 解决357户1231人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
25 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口路基沉陷，路面换板540㎡，M10号浆砌路肩墙110m³ | 9.5071 | 统筹整合 涉农资金 | 解决672户2389人交通安全 | 解决672户2389人交通安全 | 解决672户2389人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
26 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2020.3 | 2020.12 | Gr-C-4C标准段波形钢护栏安装1000米 | 14.7235 | 统筹整合 涉农资金 | 解决206户772人交通安全 | 解决206户772人交通安全 | 解决206户772人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
27 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口路基沉陷，路面换板55㎡，M10号浆砌路肩墙480m³ | 23.2717 | 统筹整合 涉农资金 | 解决348户1185人交通安全 | 解决348户1185人交通安全 | 解决348户1185人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
28 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌路肩墙30m³ | 1.2454 | 统筹整合 涉农资金 | 解决460户1691人交通安全 | 解决460户1691人交通安全 | 解决460户1691人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
29 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌路肩墙360m³ | 16.7608 | 统筹整合 涉农资金 | 解决464户1596人交通安全 | 解决464户1596人交通安全 | 解决464户1596人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
30 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2020.3 | 2020.12 | 通坝村吉库Gr-C-4C标准段波形钢护栏安装112米 | 1.6858 | 统筹整合 涉农资金 | 解决237户813人交通安全 | 解决237户813人交通安全 | 解决237户813人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
31 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.3 | 2020.12 | 杨家村他沙河边路段Gr-C-4C标准段波形钢护栏安装364米 | 5.4178 | 统筹整合 涉农资金 | 解决744户2784人交通安全 | 解决744户2784人交通安全 | 解决744户2784人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
32 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2020.3 | 2020.12 | Gr-C-4C标准段波形钢护栏安装316米 | 4.6238 | 统筹整合 涉农资金 | 解决237户813人交通安全 | 解决237户813人交通安全 | 解决237户813人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
33 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌挡土墙86m³ | 3.7832 | 统筹整合 涉农资金 | 解决249户821人交通安全 | 解决249户821人交通安全 | 解决249户821人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
34 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2020.3 | 2020.12 | 塌方、路基缺口，M10号浆砌挡土墙350m³ | 15.9958 | 统筹整合 涉农资金 | 解决337户1245人交通安全 | 解决337户1245人交通安全 | 解决337户1245人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
35 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2020.3 | 2020.12 | Gr-C-4C标准段波形钢护栏安装1040米 | 16.6813 | 统筹整合 涉农资金 | 解决536户1881人交通安全 | 解决536户1881人交通安全 | 解决536户1881人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
36 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基下沉、路面破损，路面换板5656㎡ | 93.1409 | 统筹整合 涉农资金 | 解决821户2805人交通安全 | 解决821户2805人交通安全 | 解决821户2805人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
37 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2020.3 | 2020.12 | 路面破损，路面换板3690㎡ | 50.6307 | 统筹整合 涉农资金 | 解决525户2015人交通安全 | 解决525户2015人交通安全 | 解决525户2015人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
38 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌挡土墙380m³ | 16.6386 | 统筹整合 涉农资金 | 解决322户1193人交通安全 | 解决322户1193人交通安全 | 解决322户1193人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
39 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，M10号浆砌挡土墙140m³ | 6.1617 | 统筹整合 涉农资金 | 解决289户955人交通安全 | 解决289户955人交通安全 | 解决289户955人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
40 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口、路面 破损，M10号浆砌挡土墙130m³，C25片石砼挡土墙4m³，路面换板1300㎡ | 23.4344 | 统筹整合 涉农资金 | 解决560户1757人交通安全 | 解决560户1757人交通安全 | 解决560户1757人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
41 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 蓬桂村 | 2020.3 | 2020.12 | M10号浆砌挡土墙195m³及波形护栏安装工程1.2KM等 | 25.7481 | 统筹整合 涉农资金 | 解决355户1247人交通安全 | 解决355户1247人交通安全 | 解决355户1247人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
42 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，浆砌片石挡土墙272m³ | 10.4351 | 统筹整合 涉农资金 | 解决280户1044人交通安全 | 解决280户1044人交通安全 | 解决280户1044人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
43 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，浆砌片石挡土墙660m³ | 26.35 | 统筹整合 涉农资金 | 解决389户1332人交通安全 | 解决389户1332人交通安全 | 解决389户1332人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
44 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，浆砌片石挡土墙520m³ | 20.86 | 统筹整合 涉农资金 | 解决815户2697人交通安全 | 解决815户2697人交通安全 | 解决815户2697人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
45 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，浆砌片石挡土墙424m³ | 16.92 | 统筹整合 涉农资金 | 解决337户1245人交通安全 | 解决337户1245人交通安全 | 解决337户1245人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
46 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，浆砌片石挡土墙460m³ | 18.33 | 统筹整合 涉农资金 | 解决1185户3757人交通安全 | 解决1185户3757人交通安全 | 解决1185户3757人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
47 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基边坡塌方工程清运塌方4500m³ | 4.3981 | 统筹整合 涉农资金 | 解决389户1332人交通安全 | 解决389户1332人交通安全 | 解决389户1332人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
48 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2020.3 | 2020.12 | X053线涂乍渡口灾毁重建，路基缺口，C25片石砼挡土墙102m³ | 5.6548 | 统筹整合 涉农资金 | 解决377户1532人交通安全 | 解决377户1532人交通安全 | 解决377户1532人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
49 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 毛沟镇、复兴镇、碗米坡镇、普戎镇 | 永和村 茶市村 柳树坪村等 | 2020.3 | 2020.12 | 道路安全隐患整改3处 | 5.654 | 统筹整合 涉农资金 | 解决1215户18521人交通安全 | 解决1215户18521人交通安全 | 解决1215户18521人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
50 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基工程，挡土墙190m³，挖路基石方2340m³ | 28.728 | 统筹整合 涉农资金 | 解决401户1766人交通安全 | 解决401户1766人交通安全 | 解决401户1766人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
51 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2020.3 | 2020.12 | 水毁重建，C25片石砼衡重式挡土墙677.65m³ | 76.2869 | 统筹整合 涉农资金 | 解决211户592人交通安全 | 解决211户592人交通安全 | 解决211户592人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
52 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2020.3 | 2020.12 | 中心村燕子坳水毁重建C25片石砼180m³ | 10.7049 | 统筹整合 涉农资金 | 解决104户335人交通安全 | 解决104户335人交通安全 | 解决104户335人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
53 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2020.3 | 2020.12 | 水毁重建C25片石砼挡土墙1380m³ | 119.5851 | 统筹整合 涉农资金 | 解决624户2036人交通安全 | 解决624户2036人交通安全 | 解决624户2036人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
54 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2020.3 | 2020.12 | X026线保默公路（葫芦镇至阿着村路段）水毁抢通工程M7.5浆砌片石挡土墙2312.87m³ | 96.8752 | 统筹整合 涉农资金 | 解决601户1844人交通安全 | 解决601户1844人交通安全 | 解决601户1844人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
55 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.3 | 2020.12 | S325线国茶路段水毁重建C20挡土墙365m³，M10浆砌片石挡土墙80.4m³ | 19.0214 | 统筹整合 涉农资金 | 解决241户603人交通安全 | 解决241户603人交通安全 | 解决241户603人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
56 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2020.3 | 2020.12 | S325线中心和米塔路段水毁重建C20挡土墙469.49m³，M10浆砌片石挡土墙347.62m³ | 43.0053 | 统筹整合 涉农资金 | 解决415户1007人交通安全 | 解决415户1007人交通安全 | 解决415户1007人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
57 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2020.3 | 2020.12 | 杨家寨 建设内容：挡土墙125m3及路面整修 | 7.7 | 统筹整合 涉农资金 | 487户1504人 | 改善全村487户1504人出行道路安全、生活条件 | 改善全村487户1504人出行道路安全、生活条件 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
58 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2020.3 | 2020.12 | 片石挡土墙88m³ | 3.82 | 统筹整合 涉农资金 | 156户641人 | 提高156户641人农村道路通行条件、保障交通安全 | 提高156户641人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
59 | 基础设施 | 水毁重建 | 维修 | 长潭河乡 | 马湖村 水银村 | 2020.3 | 2020.12 | 波形护栏维修200米 | 3.3325 | 统筹整合 涉农资金 | 1214户4918人 | 改善1214户4918人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善1214户4918人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心
60 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2020.3 | 2020.12 | 砼路面1024m2、C25砼挡土墙70m2、片石挡土墙223m³、砼护栏34米、弯道镜6个 | 47.2034 | 统筹整合 涉农资金 | 118户520人 | 改善全村118户520人农村道路安全通行 | 改善全村118户520人农村道路安全通行 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心
61 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2020.3 | 2020.12 | 挡土墙36m³。 | 1.5282 | 统筹整合 涉农资金 | 465户1935人 | 改善全村465户1935人农村道路安全通行 | 改善全村465户1935人农村道路安全通行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
62 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2020.3 | 2020.12 | 排大方村及排不道组X003线、 建设内容：修建挡土墙50m3、路面40㎡ | 3.202 | 统筹整合 涉农资金 | 147户1091人 | 改善147户1091人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善147户1091人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心
63 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2020.3 | 2020.12 | 挡土墙67m3、清理塌方728m³。 | 8.51 | 统筹整合 涉农资金 | 104户449人 | 改善104户449人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善104户449人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心
64 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2020.3 | 2020.12 | 片石挡土墙35m3、1-0.3管涵2米。 | 1.42 | 统筹整合 涉农资金 | 95户448人 | 为95户448人，解决公路安全通行 | 为95户448人，解决公路安全通行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
65 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2020.3 | 2020.12 | Y284线建设内容：清理塌方828m³、修建片石挡土墙367m³、路面87㎡。 | 18.2 | 统筹整合 涉农资金 | 104户449人 | 为104户449人，解决公路安全通行 | 为104户449人，解决公路安全通行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
66 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2020.3 | 2020.12 | 排力组、夯吉组 建设内容：清理塌方750m³、修建片石挡土墙104m³、混凝土挡墙564m³、水沟、波形护栏60米 | 59.6 | 统筹整合 涉农资金 | 465户1935人 | 改善全村465户1935人农村道路安全通行 | 改善全村465户1935人农村道路安全通行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
67 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：清理塌方1500m³，修建挡土墙60m³ | 3.49 | 统筹整合 涉农资金 | 635户1995人 | 改善全村635户1995人农村道路安全通行 | 提高车辆安全防护，保障村民安全出行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
68 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2020.3 | 2020.12 | 马尾组、夯图国组 建设内容：修建挡土墙358m³。 | 16 | 统筹整合 涉农资金 | 462户2050人 | 改善全村462户2050人农村道路安全通行 | 改善全村462户2050人农村道路安全通行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
69 | 基础设施 | 水毁重建 | 维修 | 水田河镇 | 排大方村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：波形护栏维修、波形护栏补缺1068米、路肩挡土墙 | 29.298 | 统筹整合 涉农资金 | 1538户7023人 | 改善538户7023人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善538户7023人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心
70 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙M10号浆砌路肩墙142m³ | 6.6437 | 统筹整合 涉农资金 | 138户524人 | 改善全村138户524人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善全村138户524人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
71 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙M10号浆砌路肩墙121.56m³ | 5.5 | 统筹整合 涉农资金 | 138户524人 | 改善全村138户524人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善全村138户524人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
72 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙52m³及清理塌方255m³ | 2.5 | 统筹整合 涉农资金 | 323户1259人 | 改善全村323户1259人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善全村323户1259人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
73 | 基础设施 | 水毁重建 | 维修 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.3 | 2020.12 | 阿着村波形护栏维修50m、路肩挡土墙10m³ | 2.8472 | 统筹整合 涉农资金 | 1269户5246人 | 改善1269户5246人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善1269户5246人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心
74 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村、新印村 | 2020.3 | 2020.12 | 排花组和印山组建设内容：挡土墙200m³、清理塌方1000m3、清理水沟2000m | 21.2618 | 统筹整合 涉农资金 | 234户975人 | 改善全村234户975人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善全村234户975人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
75 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 复兴镇 | 河边村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙300m³及路面修复500㎡、修建水沟50米 | 28.7667 | 统筹整合 涉农资金 | 136户508人 | 改善136户508人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善136户508人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
76 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙320m³及路面修复400、修建水沟300m、涵洞20m | 44.2643 | 统筹整合 涉农资金 | 134户546人 | 改善134户546人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善134户546人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
77 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙150m3及路面修复200㎡ | 14.7923 | 统筹整合 涉农资金 | 546户1938人(其中建档立卡户146户535人) | 建档立卡户146户535人农村道路安全 | 建档立卡户146户535人农村道路安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
78 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.3 | 2020.12 | 阿着组建设内容：挡土墙325m³、路面修复400㎡、清理水沟2000m | 26.3701 | 统筹整合 涉农资金 | 96户362人 | 改善96户362人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善96户362人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
79 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙M10号浆砌路肩墙95m³ | 4.5252 | 统筹整合 涉农资金 | 143户721人 | 改善143户721人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善143户721人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
80 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙M10号浆砌路肩墙30m³、挖除旧砼路面55m³，路床夯实157㎡ | 4.1847 | 统筹整合 涉农资金 | 159户677人 | 改善159户677人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善159户677人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
81 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙、路面修复、1-0.5涵洞6米 | 10.5895 | 统筹整合 涉农资金 | 172户664人 | 改善172户664人农村道路通行条件 | 改善172户664人农村道路通行条件 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
82 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙M10号浆砌路肩墙106m³ | 5.54 | 统筹整合 涉农资金 | 143户721人 | 改善143户721人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善143户721人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
83 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：修建挡土墙M10号浆砌路肩墙37m³ | 1.58 | 统筹整合 涉农资金 | 178户1025人 | 改善178户1025人村民通行 | 改善178户1025人村民通行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
84 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2020.3 | 2020.12 | 仁达其组建设内容：修建挡土墙M10号浆砌路肩墙39m³ | 1.7 | 统筹整合 涉农资金 | 178户1025人 | 改善178户1025人村民通行 | 改善178户1025人村民通行 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
85 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.3 | 2020.12 | 黄皮组波形护栏1284米及标志标牌。 | 29.8556 | 统筹整合 涉农资金 | 172户664人 | 改善172户664人农村道路通行条件 | 改善172户664人农村道路通行条件 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
86 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.3 | 2020.12 | 张湾至东辽波形护栏2188米，混凝土护栏234米及标志标牌。 | 64.8784 | 统筹整合 涉农资金 | 172户664人 | 改善172户664人农村道路通行条件 | 改善172户664人农村道路通行条件 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
87 | 基础设施 | 水毁重建 | 维修 | 吕洞山镇 | 夯沙村 西游村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：波形护栏维修200m、路肩挡土墙150m³ | 12.3973 | 统筹整合 涉农资金 | 1203户5240人 | 改善1203户5240人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善1203户5240人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心 |  | 2019
88 | 基础设施 | 水毁重建 | 维修 | 迁陵镇 | 和平村 哪洞村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：波形护栏维修15处、混凝土护栏重建22米 | 8.3019 | 统筹整合 涉农资金 | 296户1212人 | 改善296户1212人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善296户1212人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心 |  | 2019
89 | 基础设施 | 水毁重建 | 维修 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2020.3 | 2020.12 | 计划外危桥加固及护栏40m、挡土墙50m³ | 18.5156 | 统筹整合 涉农资金 | 178户709人 | 改善了建档立卡户178户709人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户178户709人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
90 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙200m3、路面修复200m2、涵洞2处、及波形护栏200m | 51.6955 | 统筹整合 涉农资金 | 解决876户3355人交通安全 | 解决876户3355人交通安全 | 解决876户3355人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
91 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙50m³ | 2.5 | 统筹整合 涉农资金 | 633户2141人 | 改善了建档立卡户633户2141人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户633户2141人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
92 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙45m³ | 2.3 | 统筹整合 涉农资金 | 448户1472人 | 改善了建档立卡户448户1472人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户448户1472人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
93 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2020.3 | 2020.12 | 新寨平里至母猪湖、中寨至车溪、张熬至毛鸡，线路全长3公里，建设内容：波形钢护栏400m | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 258户953人 | 改善了建档立卡户258户953人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户258户953人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
94 | 基础设施建设 | 安全生命防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2020.3 | 2020.12 | x049线磋比村段，线路长1.5公里建设内容：波形钢护栏1200m | 22.5 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
95 | 基础设施建设 | 水毁重建 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙500m³ | 20.33 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2018
96 | 基础设施建设 | 水毁重建 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙800m³ | 35.7 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2018
97 | 基础设施建设 | 水毁重建 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙100m³ | 4 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2018
98 | 基础设施建设 | 水毁重建 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙67m³ | 2.7 | 统筹整合 涉农资金 | 全村 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
99 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2020.3 | 2020.12 | c30砼路面整修100m³ | 4.3 | 统筹整合 涉农资金 | 549户2019人 | 改善了建档立卡户549户2019人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户549户2019人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
100 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙80m³ | 3.3 | 统筹整合 涉农资金 | 399户1422人 | 改善了建档立卡户399户1422人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户399户1422人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
101 | 基础设施 | 水毁重建 | 整修 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2020.3 | 2020.12 | X029线野竹坪村至肖家口波护栏整修2000m | 44.3 | 统筹整合 涉农资金 | 1873户7001人 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
102 | 基础设施 | 水毁重建 | 整修 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2020.3 | 2020.12 | S256线野竹坪村至彭家寨波护栏整修280m | 7 | 统筹整合 涉农资金 | 940户3570人 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
103 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙130m³ | 5.5 | 统筹整合 涉农资金 | 554户2200人 | 改善了建档立卡户554户2200人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户554户2200人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
104 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙70m³ | 2.7 | 统筹整合 涉农资金 | 496户1857人 | 改善了建档立卡户496户1857人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户496户1857人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
105 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙170m³ | 7 | 统筹整合 涉农资金 | 545户2095人 | 改善了建档立卡户545户2095人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户545户2095人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
106 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2020.3 | 2020.12 | m10浆砌片石挡土墙280m³ | 11.2 | 统筹整合 涉农资金 | 260户905人 | 改善了建档立卡户260户905人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户260户905人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
107 | 基础设施 | 水毁重建 | 整修 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2020.3 | 2020.12 | S256线田家村至电棚村波护栏整修1000m | 25 | 统筹整合 涉农资金 | 936户3231人 | 改善全村居民生活条件，提高满意度。 | 全村受益 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
108 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.3 | 2020.12 | 路基缺口，浆砌片石挡土墙450m³ | 18.33 | 统筹整合 涉农资金 | 解决1185户3757人交通安全 | 解决1185户3757人交通安全 | 解决1185户3757人交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
109 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.3 | 2020.12 | Y266线大妥至斑鸠洞线路全长3.2公里，建设内容：护栏及标志标牌 | 17.0327 | 统筹整合 涉农资金 | 810户2655人 | 改善了建档立卡户810户2655人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户810户2655人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
110 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2020.3 | 2020.12 | Y270线要坝至通坝线路全长10公里，建设内容：波形护栏、标志标牌 | 16.9899 | 统筹整合 涉农资金 | 237户813人 | 改善了建档立卡户237户813人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户237户813人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
111 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2020.3 | 2020.12 | Y277线花井至茶寨线路全长8.5公里，建设内容：波形护栏、标志标牌 | 18.7222 | 统筹整合 涉农资金 | 1312户4232人 | 改善了建档立卡户1312户4232人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户1312户4232人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2019
112 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2020.3 | 2020.12 | Y269线G209至三联线路全长10.5公里，建设内容:波形护栏、标志标牌 | 34.2739 | 统筹整合 涉农资金 | 464户1596人 | 改善了建档立卡户464户1596人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户464户1596人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2018
113 | 基础设施 | 危险路段安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.3 | 2020.12 | 和平 -扁朝线路全长3公里，建设内容：波形护栏、标志标牌 | 15.4571 | 统筹整合 涉农资金 | 511户1943人 | 改善了建档立卡户511户1943人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户511户1943人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
114 | 基础设施建设 | 安全生命防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.3 | 2020.12 | Y247线马蹄至首八洞线路全长7.5公里，建设内容：波形护栏、标志标牌 | 26.8389 | 统筹整合 涉农资金 | 336户1191人 | 改善了建档立卡户336户1191人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户336户1191人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
115 | 基础设施建设 | 安全生命防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.3 | 2020.12 | Y249线美竹至母沙线路全长6.8公里，建设内容：波形护栏、标志标牌 | 34.6195 | 统筹整合 涉农资金 | 815户2697人 | 改善了建档立卡户815户2697人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户815户2697人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
116 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村、腊洞村 | 2020.3 | 2020.12 | Y067线龙潭至大坪线路全长9.5公里，建设内容：护栏及标志标牌 | 17.2293 | 统筹整合 涉农资金 | 806户2982人 | 改善了建档立卡户806户2982人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户806户2982人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
117 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2020.3 | 2020.12 | Y246 线糯里至彭家寨线路全长9.5公里，建设内容：护栏及标志标牌 | 38.8214 | 统筹整合 涉农资金 | 553户1933人 | 改善了建档立卡户553户1933人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户553户1933人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
118 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 长潭河乡、阳朝乡 | 米溪村 夕铁村 花桥村等 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙800m3及路面修复2000㎡ | 66.2632 | 统筹整合 涉农资金 | 2986户12160人 | 改善2986户12160人出行道路安全、生活条件 | 改善2986户12160人出行道路安全、生活条件 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
119 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙180m³ | 7.5752 | 统筹整合 涉农资金 | 639户2435人 | 改善全村639户2435人出行道路安全、生活条件 | 改善全村639户2436人出行道路安全、生活条件 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
120 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：公路整修5处 | 2.5 | 统筹整合 涉农资金 | 64户273人 | 改善全村64户273人出行道路安全、生活条件 | 改善全村64户273人出行道路安全、生活条件 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
121 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 白合村 金落河等 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙6处及路面修复25处、涵洞2处 | 129.3055 | 统筹整合 涉农资金 | 1538户7023人 | 为1538户7023人，农村道路通行条件、保障交通安全 | 为1538户7023人，农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
122 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙11处 | 85.6275 | 统筹整合 涉农资金 | 104户449人 | 为104户449人，农村道路通行条件、保障交通安全 | 为104户449人，农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
123 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村、国茶村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙8处 | 82.8082 | 统筹整合 涉农资金 | 204户780人 | 改善全村204户780人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善全村204户780人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
124 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇、葫芦镇 | 夯沙村 尖岩村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙10处及路面修复40处、护栏1000米 | 72.5329 | 统筹整合 涉农资金 | 2472户102486人 | 改善2472户102486人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善2472户102486人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
125 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙6处、砼护栏100米等 | 52.1512 | 统筹整合 涉农资金 | 118户487人 | 改善118户487人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善118户487人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
126 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 吕洞村 夯沙村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙12处及路面修复100处、涵洞1处 | 96.2699 | 统筹整合 涉农资金 | 448户2050人 | 改善2472户102486人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善2472户102486人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
127 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙2处等 | 27.6616 | 统筹整合 涉农资金 | 260户842人 | 改善260户842人道路安全防护设施 | 改善260户842人道路安全防护设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
128 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙400m3及路面修复1200㎡ | 34.1409 | 统筹整合 涉农资金 | 210户753人 | 改善210户753人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善210户753人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
129 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙100m3及路面修复1200㎡ | 10.9761 | 统筹整合 涉农资金 | 217户893人 | 改善217户893人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善217户893人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
130 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙101m³ | 3.9936 | 统筹整合 涉农资金 | 141户578人 | 改善141户578人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善136户508人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
131 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2020.3 | 2020.12 | 梅乐组建设内容：挡土墙20m³ | 1.5829 | 统筹整合 涉农资金 | 143户544人 | 改善143户544人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善143户544人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
132 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙120m³ | 5.9609 | 统筹整合 涉农资金 | 163户691人 | 改善163户691人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善163户691人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
133 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 阳朝乡、复兴镇 | 米溪村、涂坝村、甘溪村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙300m3及路面修复25处等 | 68.1873 | 统筹整合 涉农资金 | 283户1144人 | 改善283户1144人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善283户1144人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
134 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2020.3 | 2020.12 | 小白组建设内容：挡土墙50m³ | 2.1145 | 统筹整合 涉农资金 | 101户445人 | 改善101户445人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善101户445人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
135 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 迁陵镇、碗米坡镇、比耳镇 | 王家村 拔茅村 双福村等 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙5处及路面修复150处等 | 124.324 | 统筹整合 涉农资金 | 5684户21914人 | 改善5684户21914人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善5684户21914人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
136 | 基础设施 | 安全防护 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 茶市村 复兴村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：波形护栏20处、标志标牌34块、标线150处等 | 35.0659 | 统筹整合 涉农资金 | 3703户14410人 | 改善3703户14410人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善3703户14410人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
137 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙120m3及路面修复12处等 | 19.122 | 统筹整合 涉农资金 | 218户875人 | 改善218户875人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善218户875人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
138 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 普戎村 牙吾村 糯梯村等 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙20处及路面修复25处、盖板涵1处等 | 63.079 | 统筹整合 涉农资金 | 受益：1373户，5223人。 | 改善1373户，5223人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善1373户，5223人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
139 | 基础设施建设 | 安全生命防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：波形护栏2000m及标志标牌12块等 | 51.9289 | 统筹整合 涉农资金 | 214户832人 | 改善了建档立卡户214户832人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户214户832人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
140 | 基础设施建设 | 安全生命防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：波形护栏1000米及标志标牌10块等 | 29.1682 | 统筹整合 涉农资金 | 130户471人 | 改善了建档立卡户130户471人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户130户471人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2017
141 | 基础设施建设 | 安全生命防护工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：波形护栏1500米及标志标牌12块等 | 35.51 | 统筹整合 涉农资金 | 141户585人 | 改善了建档立卡户214户832人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户214户832人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
142 | 基础设施建设 | 灾毁工程 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：公路抢通清除障碍物6处 | 4.2 | 统筹整合 涉农资金 | 141户585人 | 改善了建档立卡户214户832人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户214户832人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
143 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 清水坪镇 | 清水坪村下码村等 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙5处及路面修复12处等 | 64.6273 | 统筹整合 涉农资金 | 2582户10589人 | 改善2582户10589人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善2582户10589人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2017
144 | 基础设施 | 水毁重建 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 白坪村 白屋村等 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙8处及路面修复30处等 | 95.6258 | 统筹整合 涉农资金 | 2489户10074人 | 改善2582户10589人农村道路通行条件、保障交通安全 | 改善2582户10589人农村道路通行条件、保障交通安全 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
145 | 基础设施 | 安全生命防护工程 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2020.3 | 2020.12 | 建设内容：挡土墙3处及路面修复15处等 | 7.325 | 统筹整合 涉农资金 | 260户905人 | 改善了建档立卡户260户905人道路安全出行基础设施 | 改善了建档立卡户260户906人道路安全出行基础设施 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心 |  | 2017
(三) | 安全饮水及农田水利 | [6 empty] | 项目32个 | 1407.5
1 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2020.5 | 2020.10 | 水源新建及管网建设3000米 | 25 | 统筹整合 涉农资金 | 211户876人（其中建档立卡户43户216人） | 改善211户876人（其中建档立卡户43户216人）饮水条件 | 改善211户876人（其中建档立卡户43户216人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
2 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 塘口湾新增水源建设（打隧洞200米，引水渠150米） | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 348户1457人（其中建档立卡户76户308人） | 改善348户1457人（其中建档立卡户76户308人）饮水条件 | 改善348户1457人（其中建档立卡户76户308人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
3 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2020.5 | 2020.11 | 1、2、3组水源钻井及管网建设1500米 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 83户350人（其中建档立卡户21户81人） | 改善83户350人（其中建档立卡户21户81人）饮水条件 | 改善83户350人（其中建档立卡户21户81人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
4 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 茶市村 | 2020.3 | 2020.12 | 新增补充水源及管网铺设2400米 | 40 | 统筹整合 涉农资金 | 134户435人（其中建档立卡户31户112人） | 改善134户435人（其中建档立卡户31户112人）饮水条件 | 改善134户435人（其中建档立卡户31户112人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
5 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2020.3 | 2020.12 | 亚科组新增水源水净化设备1台 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 48户178人（其中建档立卡户9户29人） | 改善48户178人（其中建档立卡户9户29人）饮水条件 | 改善48户178人（其中建档立卡户9户29人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
6 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 2020.5 | 2020.11 | 水源整修及管网改造1500米 | 10 | 统筹整合 涉农资金 | 135户502人（其中全部建档立卡户45户190人） | 改善135户502人（其中全部建档立卡户45户190人）饮水条件 | 改善135户502人（其中全部建档立卡户45户190人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
7 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.3 | 2020.12 | 整修水源及新建引水渠700m | 27 | 统筹整合 涉农资金 | 230户1100人（其中建档立卡户62户253人） | 改善230户1100人（其中建档立卡户62户253人）饮水条件 | 改善230户1100人（其中建档立卡户62户253人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
8 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.3 | 2020.12 | 老杨家自来水蓄水池200m³,水天坑蓄水池100m³ | 25 | 统筹整合 涉农资金 | 250户1200人（其中建档立卡户78户263人） | 改善250户1200人（其中建档立卡户78户263人）饮水条件 | 改善250户1200人（其中建档立卡户78户263人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
9 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2020.1 | 2020.12 | 新增水源打井2口及配套管网2700米 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 304户1234人（其中建档立卡户61户263人） | 改善304户1234人（其中建档立卡户61户263人）饮水条件 | 改善304户1234人（其中建档立卡户61户263人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
10 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.2 | 2020.12 | 拦河取水坝一座，地下蓄水池1个及管网建设3200米 | 70 | 统筹整合 涉农资金 | 219户976人（其中建档立卡户52户216人） | 改善219户976人（其中建档立卡户52户216人）饮水条件 | 改善219户976人（其中建档立卡户52户216人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
11 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2020.3 | 2020.12 | 管网建设3000米 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 219户976人（其中建档立卡户52户217人） | 改善219户976人（其中建档立卡户52户217人）饮水条件 | 改善219户976人（其中建档立卡户52户217人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
12 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2020.3 | 2020.12 | 关天水库水源点建设及管网建设1500米 | 50 | 统筹整合 涉农资金 | 186户762人（其中建档立卡户43户186人） | 改善186户762人（其中建档立卡户43户186人）饮水条件 | 改善186户762人（其中建档立卡户43户186人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
13 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2020.3 | 2020.12 | 董格水库水源点建设及管网建设2000米 | 50 | 统筹整合 涉农资金 | 219户976人（其中建档立卡户52户219人） | 改善219户976人（其中建档立卡户52户219人）饮水条件 | 改善219户976人（其中建档立卡户52户219人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
14 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 续建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2020.3 | 2020.5 | 打井1口，蓄水池1口，管网建设3000米 | 38 | 统筹整合 涉农资金 | 48户179人（其中建档立卡户14户61人） | 改善48户179人（其中建档立卡户14户61人）饮水条件 | 改善48户179人（其中建档立卡户14户61人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
15 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2020.1 | 2020.12 | 拦河取水坝一座，地下蓄水池1个及管网建设2800米 | 80 | 统筹整合 涉农资金 | 123户503人（其中建档立卡户36户139人） | 改善123户503人（其中建档立卡户36户139人）饮水条件 | 改善123户503人（其中建档立卡户36户139人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
16 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 小溪水库水源提质改造，水源建设1个及配套管网1900米 | 55 | 统筹整合 涉农资金 | 467户1943人（其中建档立卡户124户493人） | 改善467户1943人（其中建档立卡户124户493人）饮水条件 | 改善467户1943人（其中建档立卡户124户493人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
17 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.1 | 2020.6 | 新建24m³蓄水池1个，水源过滤池2个，配套管网2500米 | 15.5 | 统筹整合 涉农资金 | 37户147人（其中建档立卡户7户27人） | 解决37户147人（其中建档立卡户7户27人）饮水安全问题 | 解决37户147人（其中建档立卡户7户27人）饮水安全问题 | 县水利局 | 县水利局
18 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2020.3 | 2020.8 | 水源打井及管网建设3500米 | 90 | 统筹整合 涉农资金 | 215户621人（其中建档立卡户56户254人） | 改善215户621人（其中建档立卡户56户254人）生产生活条件 | 改善215户621人（其中建档立卡户56户254人）生产生活条件 | 县水利局 | 县水利局
19 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 新建水源1处及饮水管网3500米改造完善 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 192户806人（其中建档立卡户51户193人） | 改善192户806人（其中建档立卡户51户193人）饮水条件 | 改善192户806人（其中建档立卡户51户193人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
20 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2020.1 | 2020.12 | 新增水源建设1处及配套管网6000米 | 80 | 统筹整合 涉农资金 | 134户435人（其中建档立卡户31户112人） | 改善134户435人（其中建档立卡户31户112人）饮水条件 | 改善134户435人（其中建档立卡户31户112人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
21 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 增加电排一处，解决太阳能电排供水不持续问题 | 35 | 统筹整合 涉农资金 | 234户823人（其中建档立卡户67户259人） | 改善234户823人（其中建档立卡户67户259人）饮水条件 | 改善234户823人（其中建档立卡户67户259人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
22 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.1 | 2020.6 | 新建100m³蓄水池两个，饮水管道4000米，新增变压器两台 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 213户846人（其中建档立卡户38户186人） | 改善213户846人（其中建档立卡户38户186人）饮水条件 | 改善213户846人（其中建档立卡户38户186人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
23 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.1 | 2020.12 | 捧车河拦河取水坝一座及管网建设2600米 | 80 | 统筹整合 涉农资金 | 213户846人（其中建档立卡户38户186人） | 改善213户846人（其中建档立卡户38户186人）生产生活条件 | 改善213户846人（其中建档立卡户38户186人）生产生活条件 | 县水利局 | 县水利局
24 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.1 | 2020.12 | 普戎村集镇饮水新修水池一个（150方） | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 258户937人（其中建档立卡户76户312人） | 改善258户937人（其中建档立卡户76户312人）饮水条件 | 改善258户937人（其中建档立卡户76户312人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
25 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 新建2组水源及管网建设1000米 | 10 | 统筹整合 涉农资金 | 49户200人（其中建档立卡户13户41人） | 改善49户200人（其中建档立卡户13户41人）饮水条件 | 改善49户200人（其中建档立卡户13户41人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
26 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2020.1 | 2020.8 | 水源整修及管网改造6000米（管网老化） | 40 | 统筹整合 涉农资金 | 257户815人 | 解决建档立卡75户315人饮水问题 | 解决建档立卡75户315人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
27 | 水利基础设施 | 安全饮水提质工程 | 续建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2020.2 | 2020.12 | 新修水池2个，管网3000米，水源地整修1处，缺口增补 | 65 | 统筹整合 涉农资金 | 465户1796人（其中建档立卡户106户437人） | 解决465户1796人（其中建档立卡户106户437人）饮水问题 | 解决465户1796人（其中建档立卡户106户437人）饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
28 | 水利基础设施 | 安全饮水提质工程 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2020.2 | 2020.12 | 新建500m³蓄水池1个及配水管800米 | 40 | 统筹整合 涉农资金 | 214户834人（其中建档立卡户43户163人） | 改善214户834人（其中建档立卡户43户163人）饮水条件 | 改善214户834人（其中建档立卡户43户163人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
29 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2020.1 | 2020.12 | 龙潭组水源建设及管网建设3500m | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 89户361人（其中建档立卡户19户74人） | 改善89户361人（其中建档立卡户19户74人）饮水条件 | 改善89户361人（其中建档立卡户19户74人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
30 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2020.3 | 2020.10 | 全村饮用水源（水井）改造10口 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 376户1576人（其中建档立卡户83户331人） | 改善376户1576人（其中建档立卡户83户331人）饮水条件 | 改善376户1576人（其中建档立卡户83户331人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
31 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.3 | 2020.10 | 水源池，蓄水池及6000管网建设 | 70 | 统筹整合 涉农资金 | 490户2222人（其中建档立卡户134户534人） | 改善490户2222人（其中建档立卡户134户534人）饮水条件 | 改善490户2222人（其中建档立卡户134户534人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
32 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 整修 | 全县 | 金落河村等 | 2020.3 | 2020.12 | 全县2019年省检24个村脱贫攻坚安全饮水项目整改，整修管网21000米 | 95 | 统筹整合 涉农资金 | 759户3871人（其中建档立卡户243户735人） | 改善759户3871人（其中建档立卡户243户735人）饮水条件 | 改善759户3871人（其中建档立卡户243户735人）饮水条件 | 县水利局 | 县水利局
(四) | 危房改造 | [6 empty] | 农村危房改造项目65个，477户 | 1171.83
1 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2020.1 | 2020.6 | 6户 | 21 | 统筹整合 涉农资金 | 6户 | 改善6户贫困农户住房条件 | 改善6户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
2 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 6.5 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
3 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 1.8 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
4 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 1.4 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
5 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 2.32 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
6 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 4 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
7 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 6.5 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
8 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2020.1 | 2020.6 | 4户 | 12.27 | 统筹整合 涉农资金 | 4户 | 改善4户贫困农户住房条件 | 改善4户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
9 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 5.6 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
10 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2020.1 | 2020.6 | 28户 | 260 | 统筹整合 涉农资金 | 28户 | 改善28户贫困农户住房条件 | 改善28户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
11 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2020.1 | 2020.6 | 18户 | 73 | 统筹整合 涉农资金 | 18户 | 改善18户贫困农户住房条件 | 改善18户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
12 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2020.1 | 2020.6 | 12户 | 38 | 统筹整合 涉农资金 | 12户 | 改善12户贫困农户住房条件 | 改善12户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
13 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2020.1 | 2020.6 | 59户 | 105 | 统筹整合 涉农资金 | 59户 | 改善59户贫困农户住房条件 | 改善59户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
14 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 3.74 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
15 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.1 | 2020.6 | 18户 | 33.42 | 统筹整合 涉农资金 | 18户 | 改善18户贫困农户住房条件 | 改善18户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
16 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 0.35 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
17 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2020.1 | 2020.6 | 4户 | 1.49 | 统筹整合 涉农资金 | 4户 | 改善4户贫困农户住房条件 | 改善4户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
18 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 0.64 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
19 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2020.1 | 2020.6 | 5户 | 5.3 | 统筹整合 涉农资金 | 5户 | 改善5户贫困农户住房条件 | 改善5户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
20 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2020.1 | 2020.6 | 4户 | 4.4 | 统筹整合 涉农资金 | 4户 | 改善4户贫困农户住房条件 | 改善4户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
21 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 茶市村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 0.85 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
22 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 8.62 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
23 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 4.38 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
24 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 3.53 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
25 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2020.1 | 2020.6 | 5户 | 13.5 | 统筹整合 涉农资金 | 5户 | 改善5户贫困农户住房条件 | 改善5户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
26 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 0.7 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
27 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2020.1 | 2020.6 | 4户 | 9.42 | 统筹整合 涉农资金 | 4户 | 改善4户贫困农户住房条件 | 改善4户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
28 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2020.1 | 2020.6 | 4户 | 6.44 | 统筹整合 涉农资金 | 4户 | 改善4户贫困农户住房条件 | 改善4户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
29 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 5.02 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
30 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2020.1 | 2020.6 | 6户 | 9.01 | 统筹整合 涉农资金 | 6户 | 改善6户贫困农户住房条件 | 改善6户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
31 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.1 | 2020.6 | 25户 | 31.7 | 统筹整合 涉农资金 | 25户 | 改善25户贫困农户住房条件 | 改善25户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
32 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2020.1 | 2020.6 | 7户 | 15.42 | 统筹整合 涉农资金 | 7户 | 改善7户贫困农户住房条件 | 改善7户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
33 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2020.1 | 2020.6 | 10户 | 15.29 | 统筹整合 涉农资金 | 10户 | 改善10户贫困农户住房条件 | 改善10户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
34 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 4.48 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
35 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.1 | 2020.6 | 10户 | 15.52 | 统筹整合 涉农资金 | 10户 | 改善10户贫困农户住房条件 | 改善10户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
36 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2020.1 | 2020.6 | 4户 | 8.48 | 统筹整合 涉农资金 | 4户 | 改善4户贫困农户住房条件 | 改善4户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
37 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2020.1 | 2020.6 | 6户 | 4.93 | 统筹整合 涉农资金 | 6户 | 改善6户贫困农户住房条件 | 改善6户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
38 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2020.1 | 2020.6 | 4户 | 6.14 | 统筹整合 涉农资金 | 4户 | 改善4户贫困农户住房条件 | 改善4户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
39 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 8 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
40 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2020.1 | 2020.6 | 25户 | 30.48 | 统筹整合 涉农资金 | 25户 | 改善25户贫困农户住房条件 | 改善25户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
41 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.1 | 2020.6 | 12户 | 11 | 统筹整合 涉农资金 | 12户 | 改善12户贫困农户住房条件 | 改善12户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
42 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2020.1 | 2020.6 | 15户 | 75 | 统筹整合 涉农资金 | 15户 | 改善15户贫困农户住房条件 | 改善15户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
43 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 3 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
44 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.1 | 2020.6 | 15户 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 15户 | 改善15户贫困农户住房条件 | 改善15户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
45 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 2 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
46 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2020.1 | 2020.6 | 17户 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 17户 | 改善17户贫困农户住房条件 | 改善17户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
47 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2020.1 | 2020.6 | 20户 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 20户 | 改善20户贫困农户住房条件 | 改善20户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
48 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2020.1 | 2020.6 | 5户 | 5 | 统筹整合 涉农资金 | 5户 | 改善5户贫困农户住房条件 | 改善5户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
49 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 0.5 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
50 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 8 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
51 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 7.5 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
52 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 0.5 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
53 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 卧当村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 4.84 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
54 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 2.1 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
55 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 0.5 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
56 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 3.8 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
57 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 3 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
58 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2020.1 | 2020.6 | 9户 | 10.2 | 统筹整合 涉农资金 | 9户 | 改善9户贫困农户住房条件 | 改善9户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
59 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 0.25 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
60 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2020.1 | 2020.6 | 2户 | 6 | 统筹整合 涉农资金 | 2户 | 改善2户贫困农户住房条件 | 改善2户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
61 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2020.1 | 2020.6 | 1户 | 1.5 | 统筹整合 涉农资金 | 1户 | 改善1户贫困农户住房条件 | 改善1户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
62 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2020.1 | 2020.6 | 3户 | 7.5 | 统筹整合 涉农资金 | 3户 | 改善3户贫困农户住房条件 | 改善3户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
63 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.1 | 2020.6 | 31户 | 55 | 统筹整合 涉农资金 | 31户 | 改善31户贫困农户住房条件 | 改善31户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
64 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2020.1 | 2020.6 | 16户 | 55 | 统筹整合 涉农资金 | 16户 | 改善16户贫困农户住房条件 | 改善16户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
65 | 危房改造 | 农村危房改造 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2020.1 | 2020.6 | 12户 | 56 | 统筹整合 涉农资金 | 12户 | 改善12户贫困农户住房条件 | 改善12户贫困农户住房条件 | 县住建局 | 县住建局
(五) | 其他基础设施 | [6 empty] | 项目1个 | 100
1 | 其他 | 灾毁 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 道路整修20千米及其他基础设施整修 | 100 | 统筹整合 涉农资金 | 1000人 | 改善贫困户1000人生产生活设施 | 改善贫困户1000人生产生活设施 | 县扶贫办 | 县扶贫办
二 | 产业发展 | [6 empty] | 项目182个 | 12608.2
(一) | 黄金茶基地及加工 | [6 empty] | 项目68个,新建茶园17450亩。 | 4299
1 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 全县11个乡镇 | 葫芦村等30余个行政村 | 2020.1 | 2020.12 | 有机茶树春季专用肥配送300吨 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 2800户11000人 | 实现贫困户2800户11000人高产品附加值10% | 提高品牌价值及影响力,同时提高茶叶品质,每亩茶园每年可增收入3000元. | 县茶叶办 | 县茶叶办
2 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 255户1325人 | 带动255户1325人创收增收 | 带动255户1325人创收增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
3 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 55户325人 | 带动55户325人创收增收 | 带动55户325人创收增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
4 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 490户2222人 | 帮490户2222人人均年增收2000元/人/年 | 帮490户2222人增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
5 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 448户2050人 | 增加448户2050人群众收入 | 增加448户2050人群众收入三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
6 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建600亩 | 72 | 统筹整合 涉农资金 | 412户2050人 | 增加412户2050人人均年增收2000元/人/年 | 增加412户2050人群众收入三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
7 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 212户1050人 | 增加212户1050人群众收入 | 增加212户1050人群众收入三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
8 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 吕洞山镇 | 西游村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 70户405人 | 带动70户405人人均年增收2000元/人/年 | 带动70户405人创收增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 吕洞山镇
9 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 172户677人 | 带动172户677人人均年增收2000元/人/年 | 带动172户677人增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
10 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 全村488户1873人 | 带动全村488户1873人人均年增收2000元/人/年 | 带动全村488户1873人发展茶叶产业增加收入三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
11 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 80户323人 | 3年后人均年增收2000元 | 带动80户323人增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
12 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 325户1300人 | 改善全村325户1300人人均年增收2000元/人/年 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
13 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 米塔村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 26户101人 | 实现贫困户26户101人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
14 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建400亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 106户463人 | 5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
15 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 91户356人 | 加大93户贫 困户产业发展人均年增收2000元/人/年 | 加大93户贫 困户产业发展三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
16 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建400亩 | 48 | 统筹整合 涉农资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
17 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 桃花坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 27户102人 | 实现贫困户27户102人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
18 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 95户368人 | 加大91户贫 困户产业发展 | 加大91户贫 困户产业发展三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 葫芦镇
19 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 658户2800人 | 5年后人均年增收2000元/人/年 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
20 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元/人/年 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
21 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 26户103人 | 实现贫困户26户103人5年后人均年增收2000元/人/年 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
22 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 排大方村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 36户144人 | 实现贫困户36户144人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
23 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 35户140人 | 实现贫困户35户140人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
24 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 全村465户 | 务工收入，盛产期后产品销售增收 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
25 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建50亩 | 6 | 统筹整合 涉农资金 | 6户29人 | 实现贫困户6户29人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
26 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建700亩 | 84 | 统筹整合 涉农资金 | 116户465人 | 实现贫困户6户29人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2001元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
27 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 10户40人 | 扶持10户40人盛产期后户均收益1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
28 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 11户52人 | 实现贫困户11户52人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 水田河镇
29 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 10户贫困户，14户一般户 | 10户贫困户，14户一般户5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 长潭河乡
30 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建50亩 | 7.5 | 统筹整合 涉农资金 | 39户153人 | 实现贫困户39户153人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 长潭河乡
31 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 25户82人 | 25户82人人均年增收1000元 | 带动82人增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 长潭河乡
32 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 22户83人 | 22户78人人均年增收1000元 | 带动78人增收三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
33 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建50亩 | 7.5 | 统筹整合 涉农资金 | 合作社5户21人 | 合作社带动贫困户均增收2000元/人/年 | 户增收2000元三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 长潭河乡
34 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建50亩 | 7.5 | 统筹整合 涉农资金 | 5户21人 | 实现贫困户5户21人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 毛沟镇
35 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 35户131人 | 实现贫困户35户131人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 毛沟镇
36 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 75 | 统筹整合 涉农资金 | 56户210人 | 实现贫困户56户210人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
37 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 45户380人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
38 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 6户21人 | 实现贫困户6户21人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
39 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 25户120人 | 实现贫困户25户120人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
40 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 30户117人 | 实现贫困户30户117人5年后人均年增收1001元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
41 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建400亩 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 27户105人 | 实现贫困户27户105人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
42 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
43 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建150亩 | 22.5 | 统筹整合 涉农资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 迁陵镇
44 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建1000亩 | 150 | 统筹整合 涉农资金 | 81户320人 | 81户320人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
45 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 110户450人 | 促进110户450人农民增收 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
46 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 45户180人 | 45户180人5年后人均年增收2000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
47 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 75 | 统筹整合 涉农资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
48 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建400亩 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 11户45人 | 实现贫困户11户45人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
49 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 75 | 统筹整合 涉农资金 | 32户118人 | 实现贫困户32户118人5年后人均年增收1500元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 阳朝乡
50 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 75 | 统筹整合 涉农资金 | 66户254人 | 实现贫困户66户254人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
51 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建100亩 | 15 | 统筹整合 涉农资金 | 143户465人受益 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
52 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 75 | 统筹整合 涉农资金 | 150户670人 | 实现贫困户150户670人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
53 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 40户153人 | 实现贫困户40户153人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
54 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 40户155人 | 实现贫困户40户155人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 普戎镇
55 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 40户110人 | 实现贫困户120户478人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
56 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 碗米坡镇 | 柳树坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 40户158人 | 实现贫困户140户500人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
57 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 53户210人 | 实现贫困户140户500人5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
58 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 续建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建400亩 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 60户251人 | 5年后人均年增收2000元，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达2000元/人/年 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 碗米坡镇
59 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 12户57人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
60 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 续建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建500亩 | 75 | 统筹整合 涉农资金 | 110户358人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
61 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 80户316人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
62 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 72户259人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
63 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 41户158人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
64 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建200亩 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 80户316人 | 人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 清水坪镇
65 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶新建300亩 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 25户106人 | 5年后人均年增收1000元 | 务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 县茶叶办 | 复兴镇
66 | 农业特色产业 | 标准化加工厂 | 续建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2020.1 | 2020.12 | 续建5000吨黑茶加工厂1个 | 1000 | 统筹整合 涉农资金 | 4800户18000人 | 提高产品附加值5%以上 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入500元. | 县茶叶办 | 县茶叶办
67 | 产业发展 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 全县11个乡镇 | 葫芦村等30余个行政村 | 2020.6 | 2020.12 | 有机茶树秋冬季专用肥配送450吨 | 90 | 统筹整合 涉农资金 | 4800户18000人 | 实现贫困户4800户18000人高产品附加值10% | 提高品牌价值及影响力,同时提高茶叶品质,每亩茶园每年可增收入3000元. | 县茶叶办 | 县茶叶办
68 | 农业特色产业 | 保靖黄金茶产业 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 规范炼山、整地和复垦的茶园面积17750亩 | 710 | 统筹整合 涉农资金 | 4500户16800人 | 5年后人均年增收2000元，务工和鲜叶销售实现增收,三年收支平衡五年后可实现稳定增收,人均可达1000元/人/年 | 提高产业产值,每亩茶园每年可增收入1000元. | 县茶叶办 | 新区各乡镇及水田河镇
(二) | 柑橘基地建设 | [6 empty] | 项目51个，柑橘新建、品改16050亩（每亩奖补标准1200元/亩） | 1962
1 | 产业 发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地800亩 | 96 | 统筹整合 涉农资金 | 240户745人 | 实现贫困户240户745人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
2 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2020.2 | 2020.11 | 800亩品改（老橘 园更新） | 96 | 统筹整合 涉农资金 | 181户653人 | 实现贫困户181户653人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
3 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 那铁村 | 2020.3 | 2020.8 | 新建100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 16户65人 | 实现贫困户16户65人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
4 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 162户730人 | 为162户730人贫困户均增收800元，同时增加部分贫困户务工收入。 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
5 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘建设200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 37户194人 | 实现贫困户37户194人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
6 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘建设200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 32户208人 | 实现贫困户32户208人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
7 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 68户246人 | 实现贫困户68户246人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
8 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改700亩 | 84 | 统筹整合 涉农资金 | 180户750人 | 实现贫困户180户750人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
9 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改700亩（老橘园更新） | 84 | 统筹整合 涉农资金 | 95户436人 | 实现贫困户95户436人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
10 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改500亩（老橘园更新） | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 135户529人 | 实现贫困户135户529人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
11 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改300亩（老橘园更新） | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 96户417人 | 实现贫困户96户417人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
12 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改300亩（老橘园更新） | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 67户229人 | 实现贫困户67户229人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
13 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改200亩（老橘园更新） | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 67户229人 | 实现贫困户67户229人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
14 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改改300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 49户157人 | 实现贫困户49户157人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
15 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 迁陵镇 | 利福村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改改600亩（老橘园更新） | 72 | 统筹整合 涉农资金 | 99户368人 | 实现贫困户99户368人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 迁陵镇
16 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 清水坪村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改200亩（老橘园更新） | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 75户173人 | 实现贫困户75户173人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
17 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 里外村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改600亩（老橘园更新） | 72 | 统筹整合 涉农资金 | 325户1273人 | 实现贫困户325户1273人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
18 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改500亩 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 108户440人 | 实现贫困户108户440人每年人均增收900元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收900元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
19 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建柑橘基地700亩 | 84 | 统筹整合 涉农资金 | 61户378人，其中建档立卡户41户226人 | 为102户433人贫困户人均增收800元，同时增加部分贫困户务工收入。 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
20 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改400亩（老橘园更新） | 48 | 统筹整合 涉农资金 | 23户92人 | 实现贫困户23户92人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
21 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 73户300人 | 实现贫困户73户300人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
22 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 38户145人 | 实现贫困户38户145人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
23 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改300亩（老橘园更新） | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 80户352人 | 实现贫困户80户352人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
24 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 黄连树村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改200亩（老橘园更新） | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 123户392人 | 实现贫困户123户392人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
25 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 73户300人 | 实现贫困户73户300人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
26 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地600亩 | 72 | 统筹整合 涉农资金 | 78户338人 | 实现贫困户78户338人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
27 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改300亩（老橘园更新） | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 80户352人 | 实现贫困户80户352人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
28 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 78户338人 | 实现贫困户78户338人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
29 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 69户243人 | 实现贫困户69户243人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 清水坪镇
30 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改400亩 | 48 | 统筹整合 涉农资金 | 74户241人其中建档立卡户15户45人 | 实现贫困户74户241人每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 比耳镇
31 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 比耳镇 | 水坝村 | 2020.2 | 2020.11 | 品改600亩（老橘园更新） | 72 | 统筹整合 涉农资金 | 69户234人 | 实现贫困户27户234人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
32 | 产业发展 | 柑橘品改项目 | 新建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改300亩（老橘园更新） | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 180户466人 | 实现贫困户180户466人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
33 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘新扩400亩 | 48 | 统筹整合 涉农资金 | 建档立卡户102户433人 | 为102户433人贫困户人均增收800元，同时增加部分贫困户务工收入。 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
34 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘新扩200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 建档立卡户89户310人 | 为89户310人贫困户人均增收800元，同时增加部分贫困户务工收入。 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 比耳镇
35 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 鸭坝村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 23户97人 | 实现贫困户23户97人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
36 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 65户217人 | 实现贫困户65户217人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
37 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.3 | 2020.8 | 新建300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 47户165人 | 实现贫困户47户165人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
38 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 49户153人 | 实现贫困户49户153人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
39 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 73户217人 | 实现贫困户73户217人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
40 | 产业发展 | 柑橘基地建设 | 新建 | 复兴镇 | 马王村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 37户135人 | 实现贫困户37户135人每年人均增收800元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收800元 | 县柑橘办 | 复兴镇
41 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2020.2 | 2020.11 | 李家坡组柑橘品改100亩（高接换种) | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 11户45人 | 务工、土地流转带动11户45人，实现人均增收500元 | 务工、土地流转带动5户28人，实现人均增收500元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
42 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 改建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 20户90人(其中建档立卡户19户86人) | 实现贫困户19户86人每年人均增收200-1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
43 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 132户460人(其中建档立卡户78户343人) | 实现132户460人(其中建档立卡户78户343人)每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
44 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘品改300亩（高接换种) | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 19户95人 | 务工、土地流转带动19户95人，实现人均增收500元 | 务工、土地流转带动5户28人，实现人均增收500元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
45 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 改建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙基地100亩 | 12 | 统筹整合 涉农资金 | 17户70人(其中建档立卡户19户86人) | 实现贫困户17户70人每年人均增收200-1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
46 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建200亩脐橙基地 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 20户90人(其中建档立卡户19户86人) | 实现贫困户20户90人每年人均增收200-1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
47 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 112户425人 | 务工、土地流转带动112户425人，实现人均增收800元 | 务工、土地流转带动112户425人，实现人均增收800元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
48 | 产业就业 | 柑橘产业 | 新建 | 毛沟镇 | 阳坪村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 132户460人(其中建档立卡户78户343人) | 实现132户460人(其中建档立卡户78户343人)每年人均增收1000元 | 务工和产品销售增收。实施柑橘品改、柑橘产量提高、品质提升，实现增产增收，每年人均增收1000元 | 县柑橘办 | 毛沟镇
49 | 产业建设 | 柑橘产业 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.2 | 2020.11 | 新建脐橙200亩 | 24 | 统筹整合 涉农资金 | 28户123人 | 28户贫困户、123人人均每年增收1000元 | 带动群众收入，实现自主发展脱贫 | 柑橘办 | 阳朝乡
50 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘新建脐橙基地50亩 | 6 | 统筹整合 涉农资金 | 卡湖村9户48人 | 卡湖村9户48人通过土地流转，农民自主发展增收2000以上 | 卡湖村9户48人通过土地流转、农民自主增收1000以上 | 县柑橘办 | 碗米坡镇
51 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2020.2 | 2020.11 | 柑橘新建杂柑基地300亩 | 36 | 统筹整合 涉农资金 | 首八峒村49户176人 | 首八峒村49户176人通过土地流转、务工、入股等利益联结，农民增收2000以上 | 首八峒村49户176人通过土地流转、务工、入股等利益联结，农民增收2000以上 | 县柑橘办 | 碗米坡镇
(三) | 油茶基地新建 | [6 empty] | 项目43个，新造油茶面积20000亩。林业局主管，具体由林业局负责技术指导、苗木采购、肥料配送，。各乡镇负责宣传发动、炼山整地、控穴、定植。 | 2024
1 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造500亩 | 50.6 | 统筹整合 涉农资金 | 50户173人 | 盛产期后，实现50户173人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 复兴镇
2 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.1 | 2020.4 | 夜咱组新造300亩 | 30.36 | 统筹整合 涉农资金 | 20户84人 | 盛产期后，实现20户84人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 复兴镇
3 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 10户44人 | 盛产期后，实现10户44人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 复兴镇
4 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 半白村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造260亩 | 26.312 | 统筹整合 涉农资金 | 34户128人 | 盛产期后，实现34户128人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 葫芦镇
5 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 71户288人 | 盛产期后，实现71户288人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 葫芦镇
6 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造100亩 | 10.12 | 统筹整合 涉农资金 | 15户60人 | 盛产期后，实现15户60人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 葫芦镇
7 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 吕洞山镇 | 排捧村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造500亩 | 50.6 | 统筹整合 涉农资金 | 28户90人 | 盛产期后，实现28户90人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 吕洞山镇
8 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造500亩 | 50.6 | 统筹整合 涉农资金 | 22户80人 | 盛产期后，实现22户80人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 水田河镇
9 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造180亩 | 18.216 | 统筹整合 涉农资金 | 28户142人(其中建档立卡户8户34人) | 盛产期后，实现28户142人(其中建档立卡户8户34人)人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 毛沟镇
10 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造360亩 | 36.432 | 统筹整合 涉农资金 | 132户548人建档立卡户28户81人 | 盛产期后，实现132户548人建档立卡户28户81人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 毛沟镇
11 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 科乐村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造300亩 | 30.36 | 统筹整合 涉农资金 | 113户513人(其中建档立卡户37户162人) | 盛产期后，实现113户513人(其中建档立卡户37户162人)人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 毛沟镇
12 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造400亩 | 40.48 | 统筹整合 涉农资金 | 205户995人(其中建档立卡户62户265人) | 盛产期后，实现205户995人(其中建档立卡户62户265人)人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 毛沟镇
13 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造300亩 | 30.36 | 统筹整合 涉农资金 | 38户150人(其中建档立卡户11户42人) | 盛产期后，实现38户150人(其中建档立卡户11户42人)人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 毛沟镇
14 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造860亩 | 87.032 | 统筹整合 涉农资金 | 100户460人(其中建档立卡户55户142人) | 盛产期后，实现100户460人(其中建档立卡户55户142人)人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 毛沟镇
15 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造100亩 | 10.12 | 统筹整合 涉农资金 | 60户250人(其中建档立卡户23户77人) | 盛产期后，实现60户250人(其中建档立卡户23户77人)人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 毛沟镇
16 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造500亩 | 50.6 | 统筹整合 涉农资金 | 60户250人(其中建档立卡户23户77人) | 盛产期后，实现60户250人(其中建档立卡户23户77人)人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 普戎镇
17 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造500亩 | 50.6 | 统筹整合 涉农资金 | 77户300人 | 盛产期后，实现77户300人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 普戎镇
18 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造800亩 | 80.96 | 统筹整合 涉农资金 | 443户1771人 | 盛产期后，实现443户1771人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 迁陵镇
19 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 花井村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造380亩 | 38.456 | 统筹整合 涉农资金 | 全村1311户4224人 | 盛产期后，实现全村1311户4224人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 迁陵镇
20 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造600亩 | 60.72 | 统筹整合 涉农资金 | 全村129户508人建档立卡户 | 盛产期后，实现全村129户508人建档立卡户人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 迁陵镇
21 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造400亩 | 40.48 | 统筹整合 涉农资金 | 75户350人 | 盛产期后，实现75户350人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 迁陵镇
22 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 通坝村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造1000亩 | 101.2 | 统筹整合 涉农资金 | 170户650人 | 盛产期后，实现170户650人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 迁陵镇
23 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2020.1 | 2020.4 | 新造800亩 | 80.96 | 统筹整合 涉农资金 | 325户1300人 | 盛产期后，实现325户1300人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 迁陵镇
24 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 80户300人 | 盛产期后，实现80户300人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 迁陵镇
25 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 80户200人 | 盛产期后，实现80户200人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 清水坪镇
26 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 大坪村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造400亩 | 40.48 | 统筹整合 涉农资金 | 265户1192人 | 盛产期后，实现265户1192人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 清水坪镇
27 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 30户150人 | 盛产期后，实现30户150人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 清水坪镇
28 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造600亩 | 60.72 | 统筹整合 涉农资金 | 70户210人 | 盛产期后，实现70户210人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 清水坪镇
29 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造1000亩 | 101.2 | 统筹整合 涉农资金 | 527户2375人 | 盛产期后，实现527户2375人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 清水坪镇
30 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 小溪村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 519户2338人 | 盛产期后，实现519户2338人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 清水坪镇
31 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 清水坪镇 | 野竹坪村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造500亩 | 50.6 | 统筹整合 涉农资金 | 受益200户、1288人 | 盛产期后，实现受益200户、1288人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 清水坪镇
32 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造1100亩 | 111.32 | 统筹整合 涉农资金 | 75户275人 | 盛产期后，实现75户275人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 碗米坡镇
33 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造100亩 | 10.12 | 统筹整合 涉农资金 | 受益235户754人，建档立卡户82户310人 | 盛产期后，实现受益235户754人，建档立卡户82户310人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 碗米坡镇
34 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 甫吉村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造560亩 | 56.672 | 统筹整合 涉农资金 | 150户678人 | 盛产期后，实现150户678人 人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 阳朝乡
35 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造500亩 | 50.6 | 统筹整合 涉农资金 | 100户378人 | 盛产期后，实现100户378人 人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 阳朝乡
36 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 车湖村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 15户54人 | 盛产期后，实现15户54人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
37 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 大白岩村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 48户220人 | 盛产期后，实现48户220人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
38 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造1600亩 | 161.92 | 统筹整合 涉农资金 | 86户387人 | 盛产期后，实现86户387人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
39 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造1000亩 | 101.2 | 统筹整合 涉农资金 | 84户378人 | 盛产期后，实现84户378人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
40 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 80户360人 | 盛产期后，实现80户360人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
41 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造200亩 | 20.24 | 统筹整合 涉农资金 | 56户231人 | 盛产期后，实现56户231人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
42 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 水银村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造600亩 | 60.72 | 统筹整合 涉农资金 | 80户350人 | 盛产期后，实现80户350人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
43 | 产业发展 | 油茶基地 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2020.1 | 2020.4 | 新造400亩 | 40.48 | 统筹整合 涉农资金 | 47户212人 | 盛产期后，实现47户212人人均增收1000元 | 务工收入，盛产期后产品销售增收人均增收1000元。 | 县林业局 | 长潭河乡
(四) | 农业特色产业 | [6 empty] | 农业种植及产业路项目6个 | 612
1 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.3 | 2020.12 | 茶旅游步道680米 | 180 | 统筹整合 涉农资金 | 488户1873人 | 改善488户1873人生产条件 | 改善488户1873人生产条件 | 县农业农村局 | 葫芦镇
2 | 产业发展 | 农田建设 | 新建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.3 | 2020.12 | 堂朗组原生态田埂新建100亩 | 60 | 统筹整合 涉农资金 | 95户368人 | 改善95户368人生产条件 | 改善95户368人生产条件 | 县农业农村局 | 葫芦镇
3 | 产业发展 | 产业路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2020.3 | 2020.12 | 1、2、3组苦戎油茶种植及迷迭香种植基地机耕道建设3.2公里，宽3.5米； | 32 | 统筹整合 涉农资金 | 334户1192人 | 改善334户1192人生产条件 | 改善334户1192人生产条件 | 县农业农村局 | 迁陵镇
4 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 全县 |  | 2020.3 | 2020.12 | 发展种植辣椒4300亩 | 160 | 统筹整合 涉农资金 | 有发展能力、意愿的农户及贫困户 | 扶持农户及贫困户发展辣椒产业，人均增收1000元 | 扶持农户及贫困户发展辣椒产业，人均增收1000元 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 全县 |  | 2020.3 | 2020.12 | 种植辣椒4300亩 | 160 | 统筹整合 涉农资金 | 713户3210人（其中建档立卡户262户1205人） | 扶持农户713户3210人（其中建档立卡户262户1205人）发展辣椒产业，人均增收1000元 | 扶持农户713户3210人（其中建档立卡户262户1205人）发展辣椒产业，人均增收1000元 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 产业发展 | 种植业 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.2 | 2020.9 | 罗汉果种植50亩 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 20户80人 | 扶持农户20户80人发展产业，人均增收1000元 | 扶持农户20户80人发展产业，人均增收1000元 | 县农业农村局 | 迁陵镇
(五) | 集体经济 | [6 empty] | 项目5个 | 1131.2
1 | 产业发展 | 储藏库建设 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2020.1 | 2020.6 | 农副产品藏库建设总建设面积400平米左右 | 66.2 | 统筹整合 涉农资金 | 村集体收益 | 收入租金年总收入7.5万元以上 | 采用租赁方式收取租金，带动村集体经济发展 | 县委组织部、县农经站 | 水田河镇
2 | 村集体经济 | 村集体经济 | 新建 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.1 | 2020.12 | 村集体经济农家乐建设 | 1000 | 统筹整合 涉农资金 | 800户2691人建档立卡户199户810人 | 改善旅游基础设施条件，带动800户2691人建档立卡户199户810人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施条件，带动800户2691人建档立卡户199户810人发展乡村旅游 | 瑞兴公司
3 | 产业发展 | 生态猪庄配套工程 | 续建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2020.5 | 2020.6 | 官庄生态猪庄饮水打井一口，日产水200吨 | 25 | 统筹整合 涉农资金 | 村集体收益 | 带动32个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上 | 带动32个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心
4 | 产业发展 | 生态猪庄配套工程 | 续建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2020.5 | 2020.6 | 阳朝村生态猪庄饮水打井一口，日产水200吨 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 村集体收益 | 带动5个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 带动5个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心
5 | 产业发展 | 生态猪庄配套工程 | 续建 | 复兴镇 | 马王村 | 2020.5 | 2020.6 | 马王村生态猪庄饮水打井一口，日产水200吨 | 20 | 统筹整合 涉农资金 | 村集体收益 | 带动5个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 带动5个村集体经济发展，每个村增收5万元，持续增收15年以上。 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心
(六) | 旅游扶贫 | [6 empty] | 项目8个 | 2380
1 | 旅游扶贫 | 府库等村集体经济 | 续建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2020.1 | 2020.12 | 府库等村集体经济农家乐建设 | 920 | 统筹整合 涉农资金 | 1260户5000人 | 带动40个村集体经济发展，预计每个村集体经济每年增收5万元以上 | 带动40个村集体经济发展，预计每个村集体经济每年增收5万元以上 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
2 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇、普戎镇 | 龙溪坪村、糯梯村 | 2020.1 | 2020.12 | 道路扩宽及硬化（安保）4公里、危桥改造1座 | 350 | 统筹整合 涉农资金 | 龙溪坪325户1205人，建档立卡户154户607人；糯梯488户1720人，建档立卡户184户648人 | 改善旅游基础设施条件，带动龙溪坪325户1205人，建档立卡户154户607人；糯梯488户1720人，建档立卡户184户648人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施条件，带动龙溪坪325户1205人，建档立卡户154户607人；糯梯488户1720人，建档立卡户184户648人发展乡村旅游，预计每户增收1000元。 | 瑞兴公司 | 酉信公司
3 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2020.1 | 2023.12 | 迁清路段沙湾码头对面、旅游基础设施场地平整500平方米（需筑地圈梁） | 50 | 统筹整合 涉农资金 | 首八峒村441户1212人及沙湾村 | 带动441户1212人发展乡村旅游 | 带动441户1212人发展乡村旅游 | 县文旅广电局 | 碗米坡政府
4 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.1 | 2020.12 | 格泽湖旅游基础设施配套、游步道4公里，2.5米宽、护栏、景观路灯、场地平整2000平米 | 380 | 统筹整合 涉农资金 | 443户1771人 | 改善旅游基础设施条件，带动443户1771人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施条件，带动443户1771人发展乡村旅游 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
5 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.1 | 2020.12 | 旅游基础设施配套、游步道护栏1000米、景观路灯、亮化、人居环境整治、场地平整1000平米。 | 380 | 统筹整合 涉农资金 | 310户1152人建档立卡户128户481人 | 改善旅游基础设施条件，带动310户1152人建档立卡户128户481人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施条件，带动310户1152人建档立卡户128户481人发展乡村旅游 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
6 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 续建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.1 | 2020.12 | 比耳艺术小镇旅游设施配套建设3000平方米 | 30 | 统筹整合 涉农资金 | 建档立卡户237人 | 改善旅游基础设施，带动贫困户发展乡村旅游 | 带动建档立卡户237人发展乡村旅游 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
7 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.1 | 2020.12 | 比耳艺术小镇旅游码头基础路建设1000平方及附属设施配套建设 | 150 | 统筹整合 涉农资金 | 建档立卡户237户 | 带动建档立卡户237户发展乡村旅游 | 带动建档立卡户237户发展乡村旅游 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
8 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 续建 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.1 | 2020.12 | 黄金茶文化旅游附属设施建设700平方米 | 120 | 统筹整合 涉农资金 | 全村488户1873人 | 带动全村488户1873人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 带动全村488户1873人发展乡村旅游，改善旅游基础设施、带动贫困户发展乡村旅游 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
(七) | 金融扶贫 | [6 empty] | 项目1个 | 200
1 | 金融扶贫 | 小额信贷 | 新建 | 全县 |  | 2020.3 | 2020.12 | 小额信贷贴息 | 200 | 统筹整合 涉农资金 | 建档立卡贫困户11050户 | 建档立卡贫困户1050户小额信贷贴息 | 直接帮扶建档立卡贫困户1050户小额信贷贴息 | 县金融办 | 县农商行
三 | 公共服务 | [6 empty] | 项目5个 | 1045.6
(一) | 雨露计划及创业培训 | [6 empty] | 雨露计划及创业培训等项目5个 | 1045.6
1 | 雨露计划 | 教育培训 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 中高职学历教育及培训3600人次（春季） | 900 | 统筹整合 涉农资金 | 3600人次 | 建档立卡贫困学生中高职教育及培训4400人 | 改善建档立卡贫困家庭职业教育及培训 | 县扶贫办 | 县扶贫办
2 | 创业致富带头人培训 | 创业致富带头人培训 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 创业致富带头人培训180人 | 90 | 统筹整合 涉农资金 | 180人 | 创业致富带着人培训180人次 | 创业致富带着人培训180人次 | 县扶贫办 | 县扶贫办
3 | 贫困监测 | 贫困监测 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 贫困数据监测 | 45 | 统筹整合 涉农资金 | 全县贫困数据监测 | 全县贫困数据监测 | 全县贫困数据监测 | 县扶贫办 | 县扶贫办
4 | 电商扶贫 | 电商扶贫 | 新建 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2020.1 | 2020.12 | 贫困村村级电商扶贫1个 | 5.1 | 统筹整合 涉农资金 | 40户160人 | 发展村级电商，40户160人解决农产品销售增收 | 发展村级电商，解决农产品销售增收 | 县扶贫办 | 县扶贫办
5 | 电商扶贫 | 电商扶贫 | 新建 | 清水坪镇 | 梁山村 | 2020.1 | 2020.12 | 贫困村村级电商扶贫1个 | 5.5 | 统筹整合 涉农资金 | 45户180人 | 发展村级电商，45户180人解决农产品销售增收 | 发展村级电商，解决农产品销售增收 | 县扶贫办 | 县扶贫办

## 4.项目汇总表（其他资金）
附件4
2020年度保靖县第一批脱贫攻坚项目计划汇总表 （其他资金）
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目数量 （个） | 资金规模 （万元） | 拟统筹整合 涉农资金 （万元） | 责任单位 | 备注
| 全县合计 | 118 | 18886.8
一 | 基础设施 | 102 | 1308.3
(一) | 厕所革命 | 16 | 170.7 |  | 县农业农村局
(二) | 农村亮化 | 85 | 999.6 |  | 县美丽办
(三) | 其他基础设施 | 1 | 138 |  | 县美丽办
二 | 产业发展 | 4 | 148.5
(一) | 集体经济 | 1 | 50 |  | 县委组织部、 县农经站
(二) | 旅游扶贫 | 3 | 98.5 |  | 县文旅广电局
三 | 公共服务 | 12 | 17430
(一) | 教育扶贫 | 2 | 5000 |  | 县教体局
(二) | 健康扶贫 | 2 | 4000 |  | 县医保局
(三) | 社会保障 | 2 | 5640 |  | 县民政局
(四) | 社会保险扶贫 | 5 | 1670 |  | 县人社局
(五) | 生态补偿脱贫 | 1 | 1120 |  | 县林业局

## 5.项目明细表（其他资金）
附件5
2020年度保靖县第一批脱贫攻坚项目计划明细表（其他资金）
金额单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度(起止) |  | 建设任务及规模 | 资金规模 （万元） | 筹资方式（中央、省级、市州或县级资金） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 责任单位 |  | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 全县合计 | [6 empty] | 项目118个 | 18886.8
一 | 基础设施 | [6 empty] | 项目102个 | 1308.3
(一) | 厕所革命 | [6 empty] | 项目16个，新建户厕569个 | 170.7
1 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2020.1 | 2020.9 | 146 | 43.8 | 县级资金 | 146户600余人 | 146户600余人生产生活和居住条件 | 146户600余人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 迁陵镇
2 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2020.1 | 2020.9 | 12 | 3.6 | 县级资金 | 12户50人 | 12户50人生产生活和居住条件 | 12户50人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 阳朝乡
3 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2020.1 | 2020.9 | 65 | 19.5 | 县级资金 | 65户270人 | 65户270人生产生活和居住条件 | 65户270人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 阳朝乡
4 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.1 | 2020.9 | 55 | 16.5 | 县级资金 | 55户230人 | 55户230人生产生活和居住条件 | 55户230人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 阳朝乡
5 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2020.1 | 2020.9 | 32 | 9.6 | 县级资金 | 32户130人 | 32户130人生产生活和居住条件 | 32户130人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 阳朝乡
6 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.1 | 2020.9 | 44 | 13.2 | 县级资金 | 44户190人 | 44户190人生产生活和居住条件 | 44户190人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 阳朝乡
7 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2020.1 | 2020.9 | 24 | 7.2 | 县级资金 | 24户100余人 | 24户100余人生产生活和居住条件 | 24户100余人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 阳朝乡
8 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2020.1 | 2020.9 | 80 | 24 | 县级资金 | 80户340人 | 80户340人生产生活和居住条件 | 80户340人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 阳朝乡
9 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 亨章村 | 2020.1 | 2020.9 | 15 | 4.5 | 县级资金 | 15户70人 | 15户70人生产生活和居住条件 | 15户70人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 普戎镇
10 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.1 | 2020.9 | 5 | 1.5 | 县级资金 | 5户30人 | 5户30人生产生活和居住条件 | 5户30人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 普戎镇
11 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2020.1 | 2020.9 | 60 | 18 | 县级资金 | 60户260人 | 60户260人生产生活和居住条件 | 60户260人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 普戎镇
12 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2020.1 | 2020.9 | 13 | 3.9 | 县级资金 | 13户60人 | 13户60人生产生活和居住条件 | 13户60人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 普戎镇
13 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2020.1 | 2020.9 | 4 | 1.2 | 县级资金 | 4户15人 | 4户15人生产生活和居住条件 | 4户15人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 普戎镇
14 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.1 | 2020.9 | 3 | 0.9 | 县级资金 | 3户13人 | 3户13人生产生活和居住条件 | 3户13人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 普戎镇
15 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2020.1 | 2020.9 | 5 | 1.5 | 县级资金 | 5户20人 | 5户20人生产生活和居住条件 | 5户20人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 比耳镇
16 | 基本公共服务 | 厕所革命 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.1 | 2020.9 | 6 | 1.8 | 县级资金 | 6户25人 | 6户25人生产生活和居住条件 | 6户25人生产生活和居住条件 | 农业农村局 | 比耳镇
(二) | 农村亮化 | [6 empty] | 项目85个，太阳能路灯4998盏。 其中移民村17个，共计太阳能路灯1180盏，资金236万元。 | 999.6
1 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 里外村 | 2020.1 | 2020.12 | 30 | 6 | 专项资金 | 2246人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
2 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 坝木村 | 2020.1 | 2020.12 | 24 | 4.8 | 专项资金 | 1723人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
3 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 腊洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 22 | 4.4 | 专项资金 | 1883人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
4 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2020.1 | 2020.12 | 15 | 3 | 专项资金 | 1586人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
5 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.1 | 2020.12 | 24 | 4.8 | 专项资金 | 2375人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
6 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 清水坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 70 | 14 | 专项资金 | 834人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
7 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2020.1 | 2020.12 | 36 | 7.2 | 专项资金 | 732人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
8 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2020.1 | 2020.12 | 33 | 6.6 | 专项资金 | 1582人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
9 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 19 | 3.8 | 专项资金 | 1419人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
10 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 清水坪镇 | 糯里村 | 2020.1 | 2020.12 | 15 | 3 | 专项资金 | 1500人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
11 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 龙溪坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 91 | 18.2 | 专项资金 | 2043人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
12 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2020.1 | 2020.12 | 105 | 21 | 专项资金 | 2510人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
13 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 35 | 7 | 专项资金 | 1532人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
14 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 扁朝村 | 2020.1 | 2020.12 | 29 | 5.8 | 专项资金 | 942人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
15 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 茶市村 | 2020.1 | 2020.12 | 87 | 17.4 | 专项资金 | 426人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
16 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 2020.1 | 2020.12 | 79 | 15.8 | 专项资金 | 726人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
17 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 府库村 | 2020.1 | 2020.12 | 71 | 14.2 | 专项资金 | 1351人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
18 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.1 | 2020.12 | 63 | 12.6 | 专项资金 | 2214人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
19 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 陇西村 | 2020.1 | 2020.12 | 75 | 15 | 专项资金 | 543人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
20 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2020.1 | 2020.12 | 67 | 13.4 | 专项资金 | 578人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
21 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 普溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 22 | 4.4 | 专项资金 | 671人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
22 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 撒珠村 | 2020.1 | 2020.12 | 49 | 9.8 | 专项资金 | 357人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
23 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 三联村 | 2020.1 | 2020.12 | 82 | 16.4 | 专项资金 | 435人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
24 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2020.1 | 2020.12 | 100（偏岩至钟灵山，每70米一盏） | 20 | 专项资金 | 672人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
25 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 四方城村 | 2020.1 | 2020.12 | 107 | 21.4 | 专项资金 | 672人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
26 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 54 | 10.8 | 专项资金 | 548人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
27 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 梭西村 | 2020.1 | 2020.12 | 58 | 11.6 | 专项资金 | 843人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
28 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.1 | 2020.12 | 117 | 23.4 | 专项资金 | 1972人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
29 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 2020.1 | 2020.12 | 100 | 20 | 专项资金 | 1425人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村（大田村）
30 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.1 | 2020.12 | 42 | 8.4 | 专项资金 | 953人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
31 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 谭家村 | 2020.1 | 2020.12 | 57 | 11.4 | 专项资金 | 512人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
32 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2020.1 | 2020.12 | 85 | 17 | 专项资金 | 692人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
33 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 杨家村 | 2020.1 | 2020.12 | 77 | 15.4 | 专项资金 | 692人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
34 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 50 | 10 | 专项资金 | 692人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
35 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.1 | 2020.12 | 73 | 14.6 | 专项资金 | 3750人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
36 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 普戎镇 | 泽碧村 | 2020.1 | 2020.12 | 49 | 9.8 | 专项资金 | 1011人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
37 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2020.1 | 2020.12 | 74 | 14.8 | 专项资金 | 581人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
38 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 普戎镇 | 波溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 40 | 8 | 专项资金 | 1372人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
39 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 普戎镇 | 块洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 69 | 13.8 | 专项资金 | 1280人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
40 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 普戎镇 | 糯梯村 | 2020.1 | 2020.12 | 107 | 21.4 | 专项资金 | 1734人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
41 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.1 | 2020.12 | 19 | 3.8 | 专项资金 | 684人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
42 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 110 | 22 | 专项资金 | 421人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
43 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 35 | 7 | 专项资金 | 684人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
44 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 电棚村 | 2020.1 | 2020.12 | 70 | 14 | 专项资金 | 1938人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
45 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 拱桥村 | 2020.1 | 2020.12 | 90 | 18 | 专项资金 | 1938人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
46 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 花交村 | 2020.1 | 2020.12 | 34 | 6.8 | 专项资金 | 1938人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
47 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2020.1 | 2020.12 | 79 | 15.8 | 专项资金 | 1886人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
48 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2020.1 | 2020.12 | 78 | 15.6 | 专项资金 | 1938人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
49 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2020.1 | 2020.12 | 47 | 9.4 | 专项资金 | 1938人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
50 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2020.1 | 2020.12 | 20 | 4 | 专项资金 | 1938人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
51 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 田家村 | 2020.1 | 2020.12 | 26 | 5.2 | 专项资金 | 850人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
52 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2020.1 | 2020.12 | 15 | 3 | 专项资金 | 684人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
53 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.1 | 2020.12 | 79 | 15.8 | 专项资金 | 1938人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
54 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 民主村 | 2020.1 | 2020.12 | 23 | 4.6 | 专项资金 | 903人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
55 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 舍坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 64 | 12.8 | 专项资金 | 2263人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
56 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2020.1 | 2020.12 | 110 | 22 | 专项资金 | 2658人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
57 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 田冲村 | 2020.1 | 2020.12 | 90 | 18 | 专项资金 | 526人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
58 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 毛沟镇 | 白屋村 | 2020.1 | 2020.12 | 18 | 3.6 | 专项资金 | 147人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
59 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2020.1 | 2020.12 | 88 | 17.6 | 专项资金 | 3279人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
60 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 60 | 12 | 专项资金 | 1320人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
61 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 吕洞山镇 | 翁科村 | 2020.1 | 2020.12 | 64 | 12.8 | 专项资金 | 1839人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
62 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.1 | 2020.12 | 20 | 4 | 专项资金 | 821人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
63 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2020.1 | 2020.12 | 42 | 8.4 | 专项资金 | 769人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
64 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2020.1 | 2020.12 | 108 | 21.6 | 专项资金 | 415人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
65 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 60 | 12 | 专项资金 | 1580人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
66 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 阳朝乡 | 夕铁村 | 2020.1 | 2020.12 | 104 | 20.8 | 专项资金 | 1902人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
67 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.1 | 2020.12 | 45 | 9 | 专项资金 | 3400人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
68 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2020.1 | 2020.12 | 36 | 7.2 | 专项资金 | 1650人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
69 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 复兴镇 | 马洛村 | 2020.1 | 2020.12 | 100 | 20 | 专项资金 | 2015人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
70 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2020.1 | 2020.12 | 17 | 3.4 | 专项资金 | 1600人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
71 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2020.1 | 2020.12 | 25 | 5 | 专项资金 | 482人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
72 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2020.1 | 2020.12 | 63 | 12.6 | 专项资金 | 1235人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
73 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2020.1 | 2020.12 | 19 | 3.8 | 专项资金 | 1565人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
74 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2020.1 | 2020.12 | 64 | 12.8 | 专项资金 | 1400人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
75 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 葫芦镇 | 大岩村 | 2020.1 | 2020.12 | 48 | 9.6 | 专项资金 | 413人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
76 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2020.1 | 2020.12 | 74 | 14.8 | 专项资金 | 1343人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
77 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2020.1 | 2020.12 | 110 | 22 | 专项资金 | 2873人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
78 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 水田河镇 | 卡当村 | 2020.1 | 2020.12 | 38 | 7.6 | 专项资金 | 991人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
79 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 水田河镇 | 中心村 | 2020.1 | 2020.12 | 110 | 22 | 专项资金 | 2768人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
80 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2020.1 | 2020.12 | 38 | 7.6 | 专项资金 | 1180人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
81 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 水田河镇 | 金落河村 | 2020.1 | 2020.12 | 39 | 7.8 | 专项资金 | 449人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
82 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2020.1 | 2020.12 | 64 | 12.8 | 专项资金 | 1045人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办
83 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2020.1 | 2020.9 | 98 | 19.6 | 专项资金 | 1000人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
84 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2020.1 | 2020.12 | 50 | 10 | 专项资金 | 620人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
85 | 农村亮化 | 太阳能路灯 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2020.1 | 2020.12 | 易地搬迁5盏 | 1 | 专项资金 | 30人 | 改善全村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 县美丽办 | 移民村
(三) | 其他基础设施 | [6 empty] | 项目1个 | 138
1 | 其他 | 环境整治 | 新建 | 水田河镇 |  | 2020.1 | 2020.12 | 水田河镇生活垃圾处理 | 138 |  | 5000人 | 改善农村村生活条件 | 改善农村生活条件，提高群众满意度 | 县美丽办 | 水田河镇
二 | 生产发展 | [6 empty] | 项目4个 | 148.5
(一) | 集体经济 | [6 empty] | 项目1个 | 50
1 | 产业发展 | 新建农贸市场大棚，新扩摊位 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2020.1 | 2020.6 | 新建农贸市场大棚一个，新扩摊位200个 | 50 | 专项资金 | 村集体收益 | 计划增加市场大棚一个，新增经营摊位200个，预计将新增经营户100户，村集体经济收入年增加7万元。 | 采用租赁方式收取租金，带动村集体经济发展 | 县委组织部、县农经站 | 毛沟镇
(二) | 旅游扶贫 | [6 empty] | 旅游厕所项目3个 | 98.5
1 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.1 | 2020.12 | 新建2A级旅游厕所1个 | 40 | 专项资金 | 443户1771人 | 改善旅游基础设施条件，带动443户1774人发展乡村旅游 | 改善旅游基础设施条件，带动443户1774人发展乡村旅游 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
2 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 新建 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2020.1 | 2020.12 | 新建2A级旅游厕所1个 | 40 | 专项资金 | 475户1857人 | 完善旅游配套基础设施，提高旅游服务能力 | 预计吸纳建档立卡户30人务工，预计每人增收1000元 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局
3 | 旅游扶贫 | 旅游设施配套 | 维修 | 吕洞山镇 | 吕洞村 | 2020.1 | 2020.12 | 维修旅游厕所及附属设施 | 18.5 | 专项资金 | 320户1320人 | 受益320户1320人，改善祭拜台卫生、安全环境 | 受益320户1320人，改善祭拜台卫生、安全环境 | 县文旅广电局 | 吕洞山镇
三 | 公共服务 | [6 empty] | 项目12个 | 17430
(一) | 教育扶贫 | [6 empty] | 教育扶贫项目2个 | 5000
1 | 教育扶贫 | 实现助学全覆盖 | 新建 | 全县 |  | 2020.3 | 2020.12 | 免学费：学前1500元/学年、高中1600元/学年、中职2400元/学年； 教育补助：学前1000元/学年；小学1500元/学年、初中2000元/学年、高中3000元/学年、中职500元/学年； 中职国家助学金：2000元/学年； 免教辅：据实免除。 免教科书费：据实免除。 | 4700 | 中央 省级 市州 县级 | 10640户17760名学生 | 解决10640户17760名学生就学困难问题 | 解决10640户17760名学生就学困难问题 | 县教体局 | 县教体局
2 | 教育扶贫 | 实现助学全覆盖 | 新建 | 全县 |  | 2020.3 | 2020.12 | 贫困家庭大学新生一次性救助 | 300 | 县级 | 590户600名大学新生 | 解决590户600名大学新生入学问题 | 解决590户600名大学新生入学问题 | 县教体局 | 县教体局
(二) | 健康扶贫 | [6 empty] | 健康扶贫项目2个 | 4000
1 | 健康扶贫 | 医疗帮扶 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 2019年建档立卡贫困人口基本医疗参保补助 | 1000 | 上级专项 本级预算 | 全县建档立卡贫困人员 | 83584人 | 83584人 | 县医保局 | 各乡镇
2 | 健康扶贫 | 医疗帮扶 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 医疗帮扶补助 | 3000 | 上级专项 本级预算 | 全县农村贫困人员 | 20000人 | 20000人 | 县医保局 | 县医保局
(三) | 社会保障 | [6 empty] | 社会保障兜底项目2个 | 5640
1 | 社会保障 | 社会保障兜底项目 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会保障兜底7000户19000人 | 4680 | 上级专项资金 | 社会保障兜底对象 | 提高兜底对象人均收入 | 人均收入3600元 | 县民政局 | 县民政局
2 | 社会保障 | 社会保障兜底项目 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴 | 960 | 上级专项资金 | 符合条件的重度残疾人和困难残疾人 | 提高残疾对象人均收入 | 人均收入660元 | 县民政局 | 县民政局
(四) | 社会保障 | [6 empty] | 就业及社会保险扶贫项目5个 | 1670
1 | 就业扶贫 | 农村公益性岗位补贴 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 为通过农村公益性岗位就业的建档立卡户发放专岗补贴500元/月 | 300 | 东西部协作资金 | 450人 | 帮扶贫困农户450人，预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户450人，预计人均增收1000元以上 | 县人社局 | 就业服务管理局
2 | 就业扶贫 | 扶贫车间 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 被认定的扶贫车间将奖补资金3-10元/个 | 200 | 东西部协作资金 | 200人 | 带动建档立卡贫困户就近就地就业，预计帮扶贫困农户200人，人均增收2000元以上 | 带动建档立卡贫困户就近就地就业，预计帮扶贫困农户200人，人均增收2000元以上 | 县人社局 | 就业服务管理局
3 | 就业扶贫 | 技能培训及劳务输出补贴 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 为每个参加就业前技能培训及通过东西部协作劳务输出的建档立卡贫困劳动力发放补贴资金 | 100 | 县级资金 | 预计建档立卡户参培人员800人 | 解决贫困人口转移就业 | 解决贫困人口转移就业 | 县人社局 | 就业服务管理局
4 | 就业扶贫 | 贫困人口转移就业交通补贴 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 帮助贫困人口解决转移就业交通补贴按照省外、省内、州内县外据实分别给予600元、400元、200元一次性补贴 | 550 | 东西部协作资金 | 400人 | 帮扶贫困农户400人预计人均增收1000元以上 | 帮扶贫困农户400人预计人均增收1000元以上 | 县人社局 | 县人社局
5 | 社会保险扶贫 | 建档立卡户参保政府代缴最低标准 | 新建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 为全县16-59周岁（不含在校生）建档立卡户城乡居民养老保险代缴100元/人/年 | 520 | 本级预算 | 50000人 | 解决16-59周岁建档立卡户(不含在校生）50000人养老保险 | 解决16-59周岁建档立卡户(不含在校生）50000人养老保险 | 县人社局 | 城乡居民养老保险中心
(五) | 生态补偿脱贫 | [6 empty] | 生态护林项目1个 | 1120
1 | 生态补偿脱贫 | 生态护林员 | 续建 | 全县 |  | 2020.1 | 2020.12 | 生态转岗护林员1120人 | 1120 | 中央586，县534 | 受益贫困户1120户 | 扶持1120户，户均年增收1万元 | 扶持1120户，户均年增收1万元 | 县林业局 | 各乡镇