## 项目明细表
附件
2020年度保靖县第六批脱贫攻坚项目计划明细表
金额单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度(起止) |  | 建设任务及规模 | 资金规模 （万元） | 筹资方式（中央、省级、市州或县级资金） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 责任单位 |  | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 项目主管单位 | 项目实施单位
一 | [7 empty] | 项目新增138个 | 4384.15
(一) | [7 empty] | 道路交通项目新增110个 | 3621.75
① | [7 empty] | 农村道路交通项目新增38个 | 3052.8
1 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县复兴镇山河村坉上组公路改造工程2.77公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 176 | 中央资金 | 27户102人 | 改善贫困户27户102人农村道路通行条件 | 改善贫困户27户102人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
2 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县复兴镇山河麻阳漫水路面处治工程：新建盖板涵2座 | 25 | 中央资金 | 42户190人 | 改善42户190人道路通行条件 | 改善42户190人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
3 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县吕洞山镇夯沙村公路改造工程0.442公里，5.0-8.0米宽、5cm厚沥青混凝土面层 | 145 | 中央资金 | 38户148人 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
4 | 基础设施 | 村组道路建设 | 硬化 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县吕洞山镇黄金村贝土组通组公路改造工程2.5公里、4.0米宽、20cm厚水泥砼路面 | 145 | 中央资金 | 40户160人 | 改善40户160人道路通行条件 | 改善40户160人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
5 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县吕洞山镇水夯路公路至夯吉村进村公路续建工程：0.53公里 ，3.5-5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 38 | 中央资金 | 147户582人 | 改善贫困户147户582人农村道路通行条件 | 改善贫困户147户582人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
6 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县吕洞山镇黄金村至葫芦镇茶坪村新修公路工程0.306公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米泥结碎石面层 | 55 | 中央资金 | 56户220人 | 改善56户220人道路通行条件 | 改善56户220人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
7 | 基础设施 | 村组道路建设 | 加宽 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县吕洞山镇黄金村黄金至尚仁公路加宽工程2.0公里、1.0米宽、20cm厚水泥砼路面 | 40 | 中央资金 | 55户250人 | 改善55户250人道路通行条件 | 改善55户250人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
8 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇巴科村夸湖组通组公路改造工程公里公路改造工程，3.66公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 190 | 中央资金 | 30户130人 | 改善贫困户30户130人农村道路通行条件 | 改善贫困户167户189人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
9 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇巴科村龙溪坪通组公路硬化工程公里公路改造工程，1.003公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 75 | 中央资金 | 42户160人 | 改善贫困户42户160人农村道路通行条件 | 改善贫困户42户160人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
10 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇巴科村坟山组通组公路改造工程1.6公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 95 | 中央资金 | 167户689人 | 改善贫困户167户189人农村道路通行条件 | 改善贫困户167户189人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
11 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇巴科村高楼组通组公路改造工程2.323公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 160 | 中央资金 | 25户95人 | 改善贫困户25户95人农村道路通行条件 | 改善贫困户25户95人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
12 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇巴科村牙土车通组公路改造工程3.08公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 180 | 中央资金 | 25户112人 | 改善25户112人道路通行条件 | 改善25户112人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
13 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇巴科村舍木科组通组公路改造工程6.522公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 390 | 中央资金 | 90户265人 | 改善90户265人农村道路通行条件 | 改善90户265人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
14 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 毛沟镇 | 民主村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇白坪至民主公路整修工程：8.1公里，路面整修，水沟清理，部分路段更换安防 | 80 | 中央资金 | 80户331人 | 改善80户331人道路通行条件 | 改善80户331人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
15 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 毛沟镇、清水坪镇 | 永和村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县毛沟镇永和村至清水坪镇下码头村(花里连接线)公路续建工程（平交口处理、增加行道树、播撒格桑花种、砌筑挡土墙、疏通边沟、新建排水沟及沉砂井、埋设涵管、硬化平交口、建设生态停车坪、砌筑斧砍石、指路标识牌制作） | 250 | 中央资金 | 55户300人 | 改善55户300人道路通行条件 | 改善55户300人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
16 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 魏家村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县清水坪镇魏家村至清石公路路基新建工程0.2公里 | 5 | 中央资金 | 310户1325人 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 清水坪镇
17 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2020.8 | 2020.12 | 清水坪镇下码村通组公路0.09公里 | 4.5 | 中央资金 | 68户355人 | 改善68户355人道路通行条件 | 改善68户355人道路通行条件 | 县交通运输局 | 清水坪镇
18 | 基础设施 | 村组道路建设 | 水毁 | 清水坪镇 | 客寨村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县清水坪镇客寨村1组至2组水毁工程 | 1.5 | 中央资金 | 70户292人 | 改善70户292人道路通行条件 | 改善70户292人道路通行条件 | 县交通运输局 | 清水坪镇
19 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 清水坪镇 | 中溪村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县清水坪镇中溪村白岩组通组公路整修工程（安防工程、标识牌） | 70 | 中央资金 | 54户216人 | 改善54户216人道路通行条件 | 改善54户216人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
20 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡拔茅村大树林段水毁处治工程：0.405公里 砌筑支档、清理垮塌方及水沟 | 30 | 中央资金 | 60户245人 | 改善60户245人道路通行条件 | 改善60户245人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
21 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇拔茅村集镇公路续建工程：增设排水沟及边坡急流槽 | 15 | 中央资金 | 43户180 | 改善43户180道路通行条件 | 改善43户180道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
22 | 基础设施 | 村组道路建设 | 硬化 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇白云山村岩脚组通组公路改造工程，路面硬化4.5米宽 | 15 | 中央资金 | 65户300人 | 改善65户300人道路通行条件 | 改善65户300人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
23 | 基础设施 | 村组道路建设 | 整修 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇首八峒村至岩脚组通组公路整修工程（砍草、清沟、划线、增设涵管） | 12 | 中央资金 | 100户455人 | 改善100户455人道路通行条件 | 改善100户455人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
24 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇卡湖村2组通组公路改造工程5.8公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 265 | 中央资金 | 20户85人 | 改善贫困户20户85人农村道路通行条件 | 改善贫困户20户85人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
25 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇酉水大桥至沙湾公路续建工程：21公里，路面整修、沿线水沟清理，增设标线及标识标牌。 | 60 | 中央资金 | 139户567人 | 改善139户567人道路通行条件 | 改善139户567人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
26 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇沙湾村且沙组路面硬化工程0.54公里 | 35 | 中央资金 | 310户1325人 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 碗米坡镇
27 | 基础设施 | 村组道路建设 | 水毁 | 比耳镇 | 兴隆村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县碗米坡镇亚渔村大桥头至卡湖组水毁工程（防撞墙60米、挡土墙30米） | 9 | 中央资金 | 80户330人 | 改善80户330人道路通行条件 | 改善80户330人道路通行条件 | 县交通运输局 | 比耳镇
28 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县阳朝乡保古连接线至科秋村公路续建工程：5公里，沿线水沟清理，增设标线及标识标牌。 | 50 | 中央资金 | 139户566人 | 改善139户566人道路通行条件 | 改善139户566人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
29 | 基础设施 | 村组道路建设 | 硬化 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2020.8 | 2020.12 | 水田河镇丰宏村五组阿劳通组公路改造工程：1.5公里，4.5米宽，20cm厚水泥砼路面。 | 90 | 中央资金 | 45户180人 | 改善45户180人道路通行条件 | 改善45户180人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
30 | 基础设施 | 村组道路建设 | 硬化 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县葫芦镇国茶村排扭组公路停车场接线工程：0.512公里，4.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 51 | 中央资金 | 52户200人 | 改善52户200人道路通行条件 | 改善52户200人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
31 | 基础设施 | 村组道路建设 | 加宽 | 葫芦镇 | 国茶村 | 2020.8 | 2020.12 | 葫芦镇国茶村堂朗组至茶坪组公路扩宽工程，3.5公里（增补计划资金，因山体滑坡，需改线） | 20 | 中央资金 | 60户253人 | 改善60户253人道路通行条件 | 改善60户253人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
32 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇王家村刘家寨通组公路改造工程2.62公里、3.5米宽、20cm厚水泥砼路面 | 160 | 中央资金 | 110户450人 | 改善110户450人农村道路通行条件 | 改善110户450人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
33 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 松溪村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇松溪村村部至马洛组公路生命防护工程：3.6公里 | 64.8 | 中央资金 | 139户568人 | 改善139户568人道路通行条件 | 改善139户568人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
34 | 基础设施 | 村组道路建设 | 续建 | 迁陵镇 | 腊水村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇腊水村唐家组公路续建工程：0.045公里，砌筑挡土墙194m³。 | 7.5 | 中央资金 | 3256户1524人 | 改善3256户1524人道路通行条件 | 改善3256户1524人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
35 | 基础设施 | 村组道路建设 | 加宽 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇陇洞村卡棚组公路加宽工程：0.370公里，1.0米宽，20cm厚水泥砼路面 | 35 | 中央资金 | 75户355人 | 改善75户355人道路通行条件 | 改善75户355人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
36 | 基础设施 | 村组道路建设 | 硬化 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县迁陵镇阿扎河村黄家组通组公路硬化工程0.2公里，3.5米宽，20cm厚水泥砼路面 | 7.5 | 中央资金 | 68户240人 | 改善68户240人道路通行条件 | 改善68户240人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
37 | 基础设施 | 村组道路建设 | 扩建 | 长潭河乡 | 官庄村 | 2020.8 | 2020.12 | 保靖县长潭河镇渡口安防处治工程：渡口两岸增设防撞墙及护栏 | 1 | 中央资金 | 780户3453人 | 改善780户3453人道路通行条件 | 改善780户3453人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
② | [7 empty] | 第二批水灾项目73个 | 568.95
1 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 猛科村 | 2020.8 | 2020.9 | 猛科至卡洞坪通村路K1+200路基水毁，面板悬空长15米，保坎，增设防护栏 | 6 | 中央资金 | 26户108人 | 改善贫困户26户108人农村道路通行条件 | 改善贫困户26户108人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
2 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 龙家村 | 2020.8 | 2020.9 | 仙仁大桥至保古线接口k2+300处路基水毁，面板悬空，安保悬空长25米增设挡土墙，恢复防护栏 | 15 | 中央资金 | 65户332人 | 改善贫困户65户332人农村道路通行条件 | 改善贫困户65户332人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
3 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 麦坪村 | 2020.8 | 2020.9 | 溪洲至麦坪通村路K0+500处过水路面损毁，面板悬空，长30米，增设挡土墙及防护栏 | 3.5 | 中央资金 | 52户219人 | 改善贫困户52户219人农村道路通行条件 | 改善贫困户52户219人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
4 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 科秋村 | 2020.8 | 2020.9 | 科秋至仙仁通村路K3+500处过水路面损毁，面板悬空长50米，改线新修硬化 | 15 | 中央资金 | 158户605人 | 改善贫困户158户605人人农村道路通行条件 | 改善贫困户158户605人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
5 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 阳朝村 | 2020.8 | 2020.9 | 阳朝至梭落坪通村路K2+360处过水路面损毁，面板悬空长55米增设挡土墙，涵管，更换混泥土路面 | 8 | 中央资金 | 256户1152人 | 改善贫困户256户1152人农村道路通行条件 | 改善贫困户256户1152人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
6 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.8 | 2020.9 | 旮湖至卡洞坪通村路K0+900处过水路面损毁，面板悬空长30米，增设挡土墙及防护栏 | 3.5 | 中央资金 | 78户317人 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 改善贫困户78户317人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
7 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 梭落坪村 | 2020.8 | 2020.9 | 黎家至村部通村路K1+650处，过水路面损毁，面板悬空，长30米，增设挡土墙及防护栏 | 3 | 中央资金 | 38户148人 | 改善贫困户38户148人农村道路通行条件 | 改善贫困户38户148人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
8 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 仙仁村 | 2020.8 | 2020.9 | 龙头至仙仁通村路K4+350处，路面损毁，面板悬空长30米，增设挡土墙及防护栏 | 4 | 中央资金 | 77户312人 | 改善贫困户77户312人农村道路通行条件 | 改善贫困户77户312人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
9 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 米溪村 | 2020.8 | 2020.9 | 米溪村通组公里K2+150处路面损毁，面板悬空长100米，增设挡土墙及防护栏 | 7.5 | 中央资金 | 114户312人 | 改善贫困户114户312人农村道路通行条件 | 改善贫困户114户312人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
10 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 龙头村 | 2020.8 | 2020.9 | 阳朝至龙头村通村路K3+800处路面损毁，面板悬空，长50米，增设挡土墙及防护栏 | 30 | 中央资金 | 125户312人 | 改善贫困户125户312人农村道路通行条件 | 改善贫困户125户312人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
11 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 涂坝村 | 2020.8 | 2020.9 | 村部至涂乍通村路K1+350处过水路面损毁，面板悬空，长30米，增设挡土墙；涂坝村1组公路损毁，长15米，整修 | 3.85 | 中央资金 | 164户665人 | 改善贫困户164户665人农村道路通行条件 | 改善贫困户164户665人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
12 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 尧洞村 | 2020.8 | 2020.9 | 尧洞村2组公路损毁，长25米，增设挡土墙 | 2.5 | 中央资金 | 125户580人 | 改善贫困户125户580人农村道路通行条件 | 改善贫困户125户580人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
13 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 溪洲村 | 2020.8 | 2020.9 | 通组公路K2+200路基水毁长20米，增设挡土墙 | 2 | 中央资金 | 240户810人 | 改善贫困户240户810人农村道路通行条件 | 改善贫困户240户810人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
14 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 阳朝乡 | 沿线村寨 | 2020.8 | 2020.9 | 阳朝乡农村公路水毁垮方18处，塌方清理及转运 | 3 | 中央资金 | 310户1325人 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 改善贫困户310户1325人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 阳朝乡
15 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.8 | 2020.9 | X046保靖至普戎公路K12+200处，路面损毁，长9米，更换面板 | 1.5 | 中央资金 | 428户1902人 | 改善贫困户428户1902人农村道路通行条件 | 改善贫困户428户1902人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 普戎镇
16 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 牙吾村 | 2020.8 | 2020.9 | 牙吾村湖八路通组公路K1+200处路面损毁，面板悬空，长50米，增设挡土墙 | 5.5 | 中央资金 | 273户1253人 | 改善273户1253人道路通行条件 | 改善273户1253人道路通行条件 | 县交通运输局 | 普戎镇
17 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 沿线村寨 | 2020.8 | 2020.9 | 普戎镇农村公路水毁垮方45处，塌方清理及转运 | 2.5 | 中央资金 | 34户163人 | 改善34户163人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 普戎镇
18 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 普戎镇 | 下坝村 | 2020.8 | 2020.9 | 下坝公路K2+600处路基水毁，面板悬空长27米，增设挡土墙 | 15 | 中央资金 | 55户322人 | 改善55户322人道路通行条件 | 改善55户322人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
19 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 大坝村 | 2020.8 | 2020.9 | 冉溪湖组通组公路K0+900处，外坎垮方、面板悬空（共2处），长12米，增设挡土墙；大坝村进村部主路K0+020处外坎垮方、面板悬空，长6米，增设挡土墙；畔湖1组通组公路K0+900处外坎垮方、面板悬空，长12米增设挡土墙及涵管 | 4.7 | 中央资金 | 85户421人 | 改善85户421人道路通行条件 | 解决全村安全出行问题 | 县交通运输局 | 清水坪镇
20 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 下码村 | 2020.8 | 2020.9 | 下码村张家坳通组公路K0+500处外坎垮方、面板悬空（共2处）长10米，增设挡土墙；花里线至下码二组通组公路K0+000处内坎垮方，长30米清理塌方，增设挡土墙，更换路面 | 3.6 | 中央资金 | 196户597人 | 改善196户597人农村道路通行条件 | 改农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 清水坪镇
21 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 清水坪村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县清水坪镇清水坪村王二田通组公路K0+900处外坎垮方、面板悬空（共2处）长12米，增设挡土墙 | 1.6 | 中央资金 | 425户1850人 | 改善425户1850人生产生活出行条件 | 改善425户1850人生产生活出行条件 | 县交通运输局 | 清水坪镇
22 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 清水坪镇 | 马王村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县清水坪镇马王村排当组通组公路K0+100处内坎垮方长15米，清理塌方 | 0.15 | 中央资金 | 320户1121人 | 改善320户921人农村道路通行条件 | 改善320户921人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 清水坪镇
23 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 比耳镇 | 科腊村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县比耳镇科腊村别腊通组公路K0+600处内坎垮方（共3处）长40米，清理塌方 | 0.25 | 中央资金 | 340户921人 | 改善340户921人农村道路通行条件 | 改善340户921人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 比耳镇
24 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.8 | 2020.9 | 比耳村至他卜洞组通组公路K1+800处外坎垮方、面板悬空，长15米，增设挡土墙、安保、更换面板；比耳村他卜洞至他子坡组通组公路K1+600处内坎垮方长10米，清理塌方、增设挡土墙；比耳村他不洞组至白腊组通组公路K1+200处外坎垮方,面板悬空（共4处）长50米增设挡土墙；比耳村白腊至科腊通组公路K0+100处内坎垮方(共4处)长50米清理塌方 | 9.2 | 中央资金 | 742户2058人 | 改善742户2058人农村道路通行条件 | 改善742户2058人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 比耳镇
25 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 比耳镇 | 双福村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县比耳镇双福村1组至2组通组公路、利福组通组公路K0+500处外坎垮方、面板悬空（共4处）长75米增设挡土墙 | 10 | 中央资金 | 272户1089人 | 改善贫困户272户1089人农村道路通行条件 | 改善贫困户272户1089人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
26 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 比耳镇 | 双福村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县比耳镇双福村风光山公路K0+500处内坎垮方（共4处）长40米，清理塌方 | 0.5 | 中央资金 | 325户1300人 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 比耳镇
27 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 卡湖村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县碗米坡镇卡湖村亚渔大桥头至卡湖村部路段K0+200处内坎垮方，长50米，清理塌方 | 0.5 | 中央资金 | 325户1300人 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 碗米坡镇
28 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县碗米坡镇押马村铁厂组通组公路K0+300处外坎垮方,面板悬空长20米，增设挡土墙 | 3 | 中央资金 | 140户620人 | 改善140户620人出行条件 | 改善140户620人出行条件 | 县交通运输局 | 碗米坡镇
29 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县碗米坡镇首八峒村至马蹄库通组公路K0+500处外坎垮方,面板悬空，长15米，增设挡土墙 | 2.5 | 中央资金 | 28户620人 | 改善28户620人出行条件 | 改善28户620人出行条件 | 县交通运输局 | 碗米坡镇
30 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 梁家村 | 2020.8 | 2020.9 | 八组通组公路K0+200处内坎塌方、阻碍通行长15米，增设挡土墙；七组通组公路K0+300处外坎悬空长15米，增设挡土墙，更换面板 | 3.5 | 中央资金 | 120户586人 | 改善120户586人出行条件 | 改善120户586人出行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
31 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 吉铁村 | 2020.8 | 2020.9 | 中坝至吉铁通组公路K0+650处外坎悬空，长30米，增设挡土墙，更换面板；八组通组公路K1+220处外坎垮塌、悬空，长20米，增设挡土墙，更换面板；中心村村部前桥梁，护桥挡土墙冲毁，长5米，增设挡土墙 | 11 | 中央资金 | 310户1489人 | 改善农户310户1489人农村道路通行条件 | 改善农户310户1489人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
32 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 孔坪村 | 2020.8 | 2020.9 | 孔坪至马尾公路K3+200处外坎垮塌、悬空，长20米，增设挡土墙、更换面板及护栏 | 3 | 中央资金 | 26户105人 | 改善建档立卡26户105人道路通行条件 | 改善建档立卡26户105人道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
33 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2020.8 | 2020.9 | 丰宏通村公路坎悬空4处共长30米，增设挡土墙；他者至水田公路K0+350处，外坎垮塌，长20米，增设挡土墙、更换面板，护栏；水田至他者公路K1+200处路面下沉裂缝，长30米修整路面、增设挡土墙 | 15 | 中央资金 | 102户450人 | 改善村民102户，450人道路通行条件 | 改善村民102户，450人道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
34 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 白合村 | 2020.8 | 2020.9 | 六组至七组公路K0+500处内坎塌方，长50米，增设挡土墙；六至七组公路K1+500处外坎悬空，长12米，增设挡土墙，更换面板 | 5 | 中央资金 | 65户260余人 | 改善65户260余人道路通行条件 | 改善65户260余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
35 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 水田村 | 2020.8 | 2020.9 | 斗尔通组公路共两处路基损毁外坎悬空，长16米，增设挡土墙，更换面板 | 1.8 | 中央资金 | 65户261余人 | 改善65户261余人道路通行条件 | 改善65户261余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
36 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 五牙村 | 2020.8 | 2020.9 | 五牙至卡当公路K1+050处路面下沉裂缝，长30米修整路面、增设挡土墙 | 5 | 中央资金 | 558户1980人 | 改善558户1980人道路通行条件 | 改善558户1980人道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
37 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 中坝村 | 2020.8 | 2020.9 | 中坝村杨米溪组至花垣龙桥组K0+300处外坎悬空，长50米增设挡土墙，更换面板 | 10 | 中央资金 | 558户1980人 | 改善558户1980人道路通行条件 | 改善558户1980人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
38 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 水田河镇 | 沿线村寨 | 2020.8 | 2020.9 | 水田河镇农村公路水毁垮方18处，塌方清理及转运 | 2.5 | 中央资金 | 20户82人 | 改善20户82人道路通行条件 | 改善20户82人道路通行条件 | 县交通运输局 | 水田河镇
39 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 涂乍村 | 2020.8 | 2020.9 | 涂乍至下涂公路K2+000处内坎塌方、阻碍通行长20米，增设挡土墙 | 4 | 中央资金 | 453户1767人 | 改善453户1767人道路通行条件 | 改善453户1767人道路通行条件 | 县交通运输局 | 长潭河乡
40 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 鱼塘村 | 2020.8 | 2020.9 | 鱼塘至马路公路K0+030、K0+450两处外坎塌方，长21米，增设挡土墙 | 4 | 中央资金 | 47户253人 | 改善47户253人道路通行条件 | 改善47户253人道路通行条件 | 县交通运输局 | 长潭河乡
41 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 马路村 | 2020.8 | 2020.9 | 马路村至尖岩村通村公路K0+900、K2+500、K2+600共3处公路损毁，面板悬空长56米，增设挡土墙及护栏；杜家组至马夫村路段K3+000处外坎垮塌、面板悬空，长8米，增设挡土墙 | 19 | 中央资金 | 66户304人 | 改善66户304人道路通行条件 | 改善66户304人道路通行条件 | 县交通运输局 | 长潭河乡
42 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 花桥村 | 2020.8 | 2020.9 | 花桥组至车湖村公路K2+700处水毁长30米增设挡土墙 | 12 | 中央资金 | 23户102人 | 改善23户102人道路通行条件 | 改善23户102人道路通行条件 | 县交通运输局 | 长潭河乡
43 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 马湖村 | 2020.8 | 2020.9 | 哪东至东坪K2+900、K4+600两处内坎塌方、阻碍通行共长40米，增设挡土墙 | 10 | 中央资金 | 82户330人 | 改善82户330人道路通行条件 | 改善82户330人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
44 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 长潭河乡 | 沿线村寨 | 2020.8 | 2020.9 | 长潭河乡农村公路水毁方12处，塌方清理及转运 | 2 | 中央资金 | 157户599人 | 改善501户2034人道路通行条件 | 改善501户2034人道路通行条件 | 县交通运输局 | 长潭河乡
45 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 新印村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县葫芦镇至新印村公路K3+100处路基水毁，面板悬空，长15米增设挡土墙 | 1.8 | 中央资金 | 75户302人 | 改善贫困户75户302人农村道路通行条件 | 改善贫困户75户302人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 葫芦镇
46 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 枫香村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县葫芦镇至枫香村公路K3+150处路基水毁，面板悬空长20米增设挡土墙 | 3.7 | 中央资金 | 46户189人 | 改善贫困户46户189人农村道路通行条件 | 改善贫困户46户189人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 葫芦镇
47 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 木耳村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县葫芦镇木耳村公路K0+600、K0+800、K0+900、K2+550、K3+250、K3+550共6处路基水毁，面板悬空共长100米增设挡土墙更换安保 | 25 | 中央资金 | 115户465人 | 改善贫困户115户465人农村道路通行条件 | 改善贫困户115户465人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
48 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 2020.8 | 2020.9 | 尖岩村至绿绿河组公路K2+220K2+400、K3+400共3处路基水毁，面板悬空，安保悬空，长26米，增设挡土墙、更换安保；尖岩村绿绿河组至惹巴组公路K0+900、K4+400处路基水毁，面板悬空，安保悬空，长14米，增设挡土墙、更换安保 | 7 | 中央资金 | 61户247人) | 改善61户247人道路通行条件 | 改善61户247人道路通行条件 | 县交通运输局 | 葫芦镇
49 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县葫芦镇葫芦村瓦厂组公路K1+200、K1+600两处路基水毁，面板悬空、长22米、增设挡土墙 | 3.5 | 中央资金 | 196户597人 | 改善196户597人农村道路通行条件 | 改农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 葫芦镇
50 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 2020.8 | 2020.9 | 保靖县葫芦镇四十八湾村青岗一组公路K2+100处路基水毁，面板悬空、长6米、增设挡土墙 | 0.5 | 中央资金 | 310户1205人( | 改善310户1205人农村道路通行条件 | 改善310户1205人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 葫芦镇
51 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 沿线村寨 | 2020.8 | 2020.9 | 吕洞山镇农村公路水毁方23处，塌方清理及转运 | 2 | 中央资金 | 30户125人 | 改善30户125人道路通行条件 | 改善30户125人道路通行条件 | 县交通运输局 | 吕洞山镇
52 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 巴科村 | 2020.8 | 2020.9 | 巴科通村公路K3+100外坎垮塌，面板悬空、长30米、增设挡土墙；巴科通村公路K13+100处外坎垮塌，长12米，增设挡土墙；杰坳至皮江公路K2+500路基边坡垮塌长25米，增设挡土墙 | 25 | 中央资金 | 425户1850人 | 改善425户1850人生产生活出行条件 | 改善425户1850人生产生活出行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
53 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2020.8 | 2020.9 | 排档村村主干道K5+558外坎垮塌，面板悬空、长30米、增设挡土墙 | 7 | 中央资金 | 742户2058人 | 改善742户2058人农村道路通行条件 | 改善742户2058人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
54 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 排当村 | 2020.8 | 2020.9 | 张生朗家门口K0+200外坎垮塌，面板悬空、长10米、增设挡土墙 | 4 | 中央资金 | 26户101人 | 改善26户101人农村道路通行条件 | 改善26户101人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
55 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 踏湖村 | 2020.8 | 2020.9 | 油坊河、竹山科外坎垮塌，面板悬空、长20米、增设挡土墙；糯打坡村主干道处、K3+200外坎垮塌，面板悬空、长20米、增设挡土墙 | 13 | 中央资金 | 128户512人 | 改善贫困户128户512人农村道路通行条件 | 改善贫困户128户512人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
56 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 下略村 | 2020.8 | 2020.9 | 村部后1处、下略至略水老寨2处K1+500外坎垮塌，面板悬空、长25米、增设挡土墙 | 5.5 | 中央资金 | 272户1089人 | 改善贫困户272户1089人农村道路通行条件 | 改善贫困户272户1089人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
57 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 鱼车村 | 2020.8 | 2020.9 | 鱼车一组公路K0+900外坎垮塌，面板悬空、长10米、增设挡土墙 | 6 | 中央资金 | 325户1300人 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
58 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 如景村 | 2020.8 | 2020.9 | 老贵田进寨口K4+300过水路面下部冲毁、增设挡土墙、长20米 | 6 | 中央资金 | 325户1300人 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 改善贫困户325户1300人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
59 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 毛沟镇 | 沿线村寨 | 2020.8 | 2020.9 | 所有村组道路全镇所有村组道路塌方清理共计75处 | 3 | 中央资金 | 140户620人 | 改善140户620人出行条件 | 改善140户620人出行条件 | 县交通运输局 | 毛沟镇
60 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 复兴村 | 2020.8 | 2020.9 | 梅洛组通村公路K3+000外增设挡土墙、更换安保、长15米；复兴小学门口K2+900更换混凝土路面、长40米 | 8.3 | 中央资金 | 120户586人 | 改善120户586人出行条件 | 改善120户586人出行条件 | 县交通运输局 | 复兴镇
61 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 甘溪村 | 2020.8 | 2020.9 | （复大公路）秦银坡组通组路K2+800长25米增设挡土墙、更换安保、更换混凝土路面 | 5 | 中央资金 | 280户1320人 | 改善农户200户900人农村道路通行条件 | 改善农户200户900人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 复兴镇
62 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.8 | 2020.9 | 大妥夜咱下寨通组公路、乍虎组通组路、四方岩组K3+550增设挡土墙、更换混凝土路面、安保护栏恢复 | 10 | 中央资金 | 310户1489人 | 改善农户310户1489人农村道路通行条件 | 改善农户310户1489人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 复兴镇
63 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.8 | 2020.9 | 山河村主干道白家组寨K2+100,K3+200 两处长40米更换混凝土路面 | 5 | 中央资金 | 45户200人 | 改善贫困户300户1500人农村道路通行条件 | 改善贫困户300户1500人农村道路通行条件 | 县交通运输局 | 复兴镇
64 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 山河村 | 2020.8 | 2020.9 | 中寨至向家坡公路K3+800处路基水毁，面板悬空、长30米增设挡土墙、土石方回填、更换混凝土路面 | 8 | 中央资金 | 80户320人 | 改善80户320人道路通行安全 | 改善80户320人道路通行安全 | 县交通运输局 | 县交通运输局
65 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 盐井村 | 2020.8 | 2020.9 | 盐井村田家组村部出口，张应富农户屋坎下路段K0+900增设30米长挡土墙 | 6 | 中央资金 | 26户105人 | 改善建档立卡26户105人道路通行条件 | 改善建档立卡26户105人道路通行条件 | 县交通运输局 | 复兴镇
66 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 胥乐村 | 2020.8 | 2020.9 | 盐井村至胥乐村进村口的通村公路外坎垮塌、安保掉落、面板悬空，K1+200处增设长12米挡土墙、更换安保 | 4 | 中央资金 | 102户450人 | 改善村民102户，450人道路通行条件 | 改善村民102户，450人道路通行条件 | 县交通运输局 | 复兴镇
67 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2020.8 | 2020.9 | 门前村三组岩门水库至马灶桥墩被水冲毁、增设盖板涵一座、长20米 | 20 | 中央资金 | 25户100人 | 改善村民25户100人道路通行条件 | 改善村民25户100人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
68 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 门前村 | 2020.8 | 2020.9 | 岩门水库至黄连组通组公路K1+200路基冲毁、边坡垮塌，长25米增设挡土墙 | 35 | 中央资金 | 312户1320人 | 改善312户1320人道路通行条件 | 改善312户1321人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
69 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 复兴镇 | 沿线村寨 | 2020.8 | 2020.9 | 所有村清理内塌方共计35处 | 2 | 中央资金 | 65户260余人 | 改善65户260余人道路通行条件 | 改善65户260余人道路通行条件 | 县交通运输局 | 复兴镇
70 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.8 | 2020.9 | 彭家寨通组公路K0+500路基水毁，面板悬空，长20米，增设挡土墙； 王家村岩脚公路K1+650路基水毁，长20米，增设挡土墙；草果通组公路K1+850处路基水毁，面板悬空、长20米增设挡土墙 | 18 | 中央资金 | 82户330人 | 改善82户330人道路通行条件 | 改善82户330人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
71 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.8 | 2020.9 | 新码通组公路新码桥头处路基边坡冲毁，面板悬空、长35米增设挡土墙、更换混凝土路面； 下咱住通组公路K6+600处路基水毁，面板悬空，长20米，增设挡土墙、更换混凝土路面 | 28 | 中央资金 | 558户1980人 | 改善558户1980人道路通行条件 | 改善558户1980人道路通行条件 | 县交通运输局 | 县交通运输局
72 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 阿扎河村 | 2020.8 | 2020.9 | 起车大桥至下坝公路KO+600处路基水毁，长8米增设挡土墙； 起车大桥至下坝公路K2+800处路基水毁，面板悬空、长15米增设挡土墙、更换混凝土路面；起车至咱科公路K3+800处路基水毁，面板悬空，长15米增设挡土墙、增加涵管、更换混凝土路面；起车至咱科公路K5+200处路基边坡冲毁长10米，增设挡土墙 | 18.5 | 中央资金 | 66户304人 | 改善66户304人道路通行条件 | 改善66户304人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
73 | 基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2020.8 | 2020.9 | 让落组公路K1+500路基冲毁、长300米，改线新修；亚麻组通组公路K0+800处路基水毁长30米增设挡土墙 | 13 | 中央资金 | 50户208人 | 改善50户208人道路通行条件 | 改善50户208人道路通行条件 | 县交通运输局 | 迁陵镇
(二) | [7 empty] | 饮水安全项目新增28个 | 762.4
1 | 水利基础设施 | 水源地供水工程 | 续建 | 迁陵镇 | 哪洞村 | 2020.8 | 2020.12 | 塘口湾水源地新建隧洞640米，引水渠70米，拦水坝设施1座 | 314.8 | 中央资金 | 17848户89240人 | 改善沿途村寨及城镇17848户89240人 | 改善沿途村寨及城镇17848户89240人 | 县水利局 | 县水利局
2 | 水利基础设施 | 饮水安全提质工程 | 新修 | 迁陵镇 | 和平村 | 2020.8 | 2020.11 | 新修供水池1000方及400米水沟整修 | 80 | 中央资金 | 120户850人 | 解决和平村120户850人饮水问题 | 解决和平村120户850人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
3 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 吕洞山镇 | 黄金村 | 2020.8 | 2020.11 | 取水坝1座及附属设施 | 20 | 中央资金 | 450户1550人 | 解决受灾村450户1550人饮水问题 | 解决受灾村450户1550人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
4 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2020.8 | 2020.11 | 水毁引水管道700米 | 14 | 中央资金 | 85户480人 | 解决受灾村85户480人饮水问题 | 解决受灾村85户480人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
5 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 白云山村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁引水管道550米 | 12 | 中央资金 | 75户450人 | 解决受灾村75户450人饮水问题 | 解决受灾村75户450人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
6 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁引水管道650米 | 10 | 中央资金 | 140户500人 | 解决受灾村140户500人饮水问题 | 解决受灾村140户500人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
7 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2020.8 | 2020.11 | 水毁引水管道850米 | 15 | 中央资金 | 120户510人 | 解决受灾村120户510人饮水问题 | 解决受灾村120户510人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
8 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 沙湾村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁引水管道1700米 | 30 | 中央资金 | 150户620人 | 解决受灾村150户620人饮水问题 | 解决受灾村150户620人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
9 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁引水管道1500米 | 35 | 中央资金 | 60户430人 | 解决受灾村60户430人饮水问题 | 解决受灾村60户430人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
10 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 押马村 | 2020.8 | 2020.11 | 水毁蓄水池3个 | 7 | 中央资金 | 140户560人 | 解决受灾村140户560人饮水问题 | 解决受灾村140户560人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
11 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 碗米坡镇 | 首八峒村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁蓄水池3个 | 10 | 中央资金 | 60户340人 | 解决受灾村60户340人饮水问题 | 解决受灾村60户340人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
12 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 迁陵镇 | 王家村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道3000米 | 20 | 中央资金 | 95户450人 | 解决受灾村95户450人饮水问题 | 解决受灾村95户450人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
13 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 迁陵镇 | 踏梯村 | 2020.8 | 2020.11 | 水毁管道3000米 | 25 | 中央资金 | 150户630人 | 解决受灾村150户630人饮水问题 | 解决受灾村150户630人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
14 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 迁陵镇 | 茶市村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道300米 | 8 | 中央资金 | 102户470人 | 解决受灾村102户470人饮水问题 | 解决受灾村102户470人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
15 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 迁陵镇 | 那甫村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道500米，雷击电机一台 | 12 | 中央资金 | 85户335人 | 解决受灾村85户335人饮水问题 | 解决受灾村85户335人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
16 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 迁陵镇 | 新码村 | 2020.8 | 2020.11 | 水毁管道650米，水池2个 | 12 | 中央资金 | 77户380人 | 解决受灾村77户380人饮水问题 | 解决受灾村77户380人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
17 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 迁陵镇 | 土碧村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道1200米 | 10 | 中央资金 | 85户350人 | 解决受灾村85户350人饮水问题 | 解决受灾村85户350人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
18 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 比耳镇 | 比耳村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁水源池1个 | 8 | 中央资金 | 240户840人 | 解决受灾村240户840人饮水问题 | 解决受灾村240户840人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
19 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 比耳镇 | 科腊村 | 2020.8 | 2020.11 | 水毁水泵1个管道300米 | 10 | 中央资金 | 65户350人 | 解决受灾村65户350人饮水问题 | 解决受灾村65户350人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
20 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 比耳镇 | 水坝村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁蓄水池1个 | 5 | 中央资金 | 120户410人 | 解决受灾村120户410人饮水问题 | 解决受灾村120户410人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
21 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 比耳镇 | 双福村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁水源池1个，管道600米 | 12 | 中央资金 | 110户520人 | 解决受灾村110户520人饮水问题 | 解决受灾村110户520人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
22 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 水田河镇 | 丰宏村 | 2020.8 | 2020.11 | 水毁抽水电机4台套 | 10 | 中央资金 | 180户670人 | 解决受灾村180户670人饮水问题 | 解决受灾村180户670人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
23 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 普戎镇 | 普戎村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道800米 | 10 | 中央资金 | 45户120人 | 解决受灾村45户120人饮水问题 | 解决受灾村45户120人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
24 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 普戎镇 | 下坝村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道600米 | 15 | 中央资金 | 120户430人 | 解决受灾村120户430人饮水问题 | 解决受灾村120户430人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
25 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 清水坪镇 | 下码村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道200米 | 6 | 中央资金 | 70户250人 | 解决受灾村70户250人饮水问题 | 解决受灾村70户250人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
26 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 清水坪镇 | 夕东村 | 2020.8 | 2020.11 | 安全饮水整修 | 15 | 中央资金 | 55户230人 | 解决受灾村55户230人饮水问题 | 解决受灾村55户230人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
27 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 复兴镇 | 大妥村 | 2020.8 | 2020.12 | 水毁管道3000米 | 20 | 中央资金 | 145户580人 | 解决受灾村145户580人饮水问题 | 解决受灾村145户580人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局
28 | 水利基础设施 | 饮水安全水毁工程 | 整修 | 复兴镇 | 复兴村 | 2020.8 | 2020.11 | 大坪组安全饮水整修 | 16.6 | 中央资金 | 30户120人 | 解决受灾村30户120人饮水问题 | 解决受灾村30户120人饮水问题 | 县水利局 | 县水利局