## 2022年项目库动态调整
附件2
2022年保靖县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表(动态调整)
金额单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益 联结机制 | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位 |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[12 empty] | 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
|  | 合计 | [7 empty] | 项目24个 | 1111.7204 | 1111.7204
一 | [9 empty] | 乡村建设项目3个 | 251 | 251
（一） | [9 empty] | 农村基础设施项目1个 | 166 | 166
1 | 农村基础设施 | 农村垃圾中转站建设项目 | 新建 | 吕洞山镇、毛沟镇、复兴镇、阳朝乡 | 4个村 | 2022.6 | 2022.12 | 县住建局 | 县住建局 | 新建垃圾中转站4座 | 166 | 166 |  |  |  | 4 | 22500 | 90000 | 4 | 22500 | 90000 | 实现吕洞山镇、毛沟镇、复兴镇、阳朝乡4个乡镇垃圾收集转运全覆盖 | 实现吕洞山镇、毛沟镇、复兴镇、阳朝乡4个乡镇垃圾收集转运全覆盖
（二） | [9 empty] | 村组道路建设项目2个 | 85 | 85
1 | 农村基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 碗米坡镇 | 拔茅村 | 2022.4 | 2022.6 | 县交通运输局 | 碗米坡镇政府 | 碗米坡镇拔茅村拔茅至磋比公路错车道项目建设里程5.76公里，建设错车道18道。 | 35 | 35 |  |  |  | 1 | 60 | 300 | 1 | 19 | 115 | 改善60户300人道路通行条件 | 改善60户300人道路通行条件，助推当地产业发展
2 | 农村基础设施 | 村组道路建设 | 新建 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 2022.11 | 2022.12 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 保靖县吕洞山镇夯吉村便民桥及公路改造工程修建便民桥2座，修建公路150余米 | 50 | 50 |  |  |  | 1 | 125 | 462 | 1 | 28 | 114 | 改善125户426人道路通行条件 | 改善125户426人道路通行条件
二 | [9 empty] | 产业发展项目21个 | 860.7204 | 860.7204
1 | 产业发展 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 全县 | 全县 | 2022.3 | 2022.9 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 130家新型经营主体贷款贴息 | 241.6206 | 241.6206 |  |  |  | 10 | 528 | 1856 | 10 | 528 | 1856 | 切实减轻新型农业经营主体发展负担，助力新型农业经营主体发展 | 切实减轻新型农业经营主体发展负担，助力新型农业经营主体发展
2 | 产业发展 | 柑橘品改 | 续建 | 比耳镇 | 比耳村 | 2022.1 | 2022.6 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改42.8亩 | 5.136 | 5.136 |  |  |  | 1 | 11 | 45 | 1 | 3 | 8 | 带动农户11户45人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
3 | 产业发展 | 柑橘品改 | 续建 | 比耳镇 | 新寨村 | 2022.1 | 2022.6 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改45.57亩 | 5.4684 | 5.4684 |  |  |  | 1 | 14 | 54 | 1 | 4 | 12 | 带动农户14户54人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
4 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改183.1亩 | 21.972 | 21.972 |  |  |  | 1 | 50 | 240 | 1 | 10 | 40 | 带动农户50户240人发展柑橘种植，5年后人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
5 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 碗米坡镇 | 磋比村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改12.8亩 | 1.536 | 1.536 |  |  |  | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 增加村民收入500元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
6 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 碗米坡镇 | 迎丰村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改79.39亩 | 9.5268 | 9.5268 |  |  |  | 1 | 30 | 110 | 1 | 5 | 20 | 增加村民收入500元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
7 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 迁陵镇 | 王家村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改490.55亩 | 58.866 | 58.866 |  |  |  | 1 | 55 | 125 | 1 | 13 | 50 | 带动农户55户125人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
8 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改104.86亩 | 12.5832 | 12.5832 |  |  |  | 1 | 44 | 166 | 1 | 18 | 50 | 带动农户44户166人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
9 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 迁陵镇 | 新码村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改13.02亩 | 1.5624 | 1.5624 |  |  |  | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 7 | 带动农户4户18人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
10 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改12亩 | 1.44 | 1.44 |  |  |  | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 15 | 增加村民收入500元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
11 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 毛沟镇 | 永和村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改150亩 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 31 | 145 | 1 | 12 | 40 | 带动农户31户145人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
12 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 毛沟镇 | 白坪村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改7.8亩 | 0.936 | 0.936 |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 带动农户2户7人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
13 | 产业发展 | 柑橘品改 | 新建 | 毛沟镇 | 略水村 | 2022.1 | 2022.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 柑橘品改250亩 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 145 | 1 | 12 | 30 | 带动农户30户145人发展柑橘种植，预计人均增收600元 | 直接帮扶，推动产业发展，提高产品质量，盛产期后带动农户增收
14 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 迁陵镇 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 迁陵镇人民政府 | 14274.63亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 81.7365 | 81.7365 |  |  |  | 18 | 3500 | 12500 | 12 | 800 | 3200 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心
15 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 比耳镇 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 比耳镇人民政府 | 15327.33亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 87.7643 | 87.7643 |  |  |  | 5 | 2400 | 16600 | 3 | 600 | 2500 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心
16 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 清水坪镇 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 清水坪镇人民政府 | 36518.36亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 209.1041 | 209.1041 |  |  |  | 20 | 4000 | 17000 | 15 | 780 | 3200 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心
17 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 毛沟镇 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 毛沟镇人民政府 | 4086.06亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 23.3968 | 23.3968 |  |  |  | 10 | 1000 | 5100 | 7 | 150 | 1560 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心
18 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 复兴镇 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 复兴镇人民政府 | 06136.60亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 35.1382 | 35.1382 |  |  |  | 8 | 1100 | 4500 | 5 | 160 | 780 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心
19 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 碗米坡镇 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 碗米坡镇人民政府 | 1475.57亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 8.4491 | 8.4491 |  |  |  | 6 | 400 | 1200 | 4 | 100 | 350 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心
20 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 阳朝乡 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 阳朝乡人民政府 | 826.66亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 4.7335 | 4.7335 |  |  |  | 7 | 500 | 1450 | 5 | 23 | 82 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心
21 | 产业发展 | 产业发展 | 抗旱 | 普戎镇 |  | 2022.9 | 2022.12 | 县农业农村局 | 普戎镇人民政府 | 302.19亩柑橘抗旱（57.26元/亩） | 1.7505 | 1.7505 |  |  |  | 5 | 50 | 200 | 3 | 2 | 8 | 通过抗旱救灾预计人均增收600元 | 直接帮扶，减少灾害损失，提振农户产业发展信心