## 重点民生实事项目基层表（一）
省附表一
重点民生实事项目基层表（一）
项目名称：城镇老旧小区改造 |  |  | 填报单位（公章） |  | 2022年 12月 19日
县市区 | 计划完成数 | 累计开工数 | 开工率 | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额（万元） | 计划投资完成率（%） | 备注
湘西州 | 49 | 0
吉首市 | 8 | 0
泸溪县 | 3 | 0
凤凰县 | 8 | 0
古丈县 | 6 | 0
花垣县 | 1 | 0
保靖县 | 10 | 10 | 100% | 3577 | 2718.52 | 76%
永顺县 | 9 | 0
龙山县 | 4 | 0

## 重点民生实事项目基层表（二）
附表二
重点民生实事项目基层表（二）
项目名称：城镇老旧小区改造
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 联系人 | 是否开工（是/否） | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额（万元） | 完成（进展）情况 | 内含小区数 | 备注
1 | 桂圆小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 490 | 341 | 已全面开工 | 1
2 | 迁陵医院宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 420 | 355 | 已全面开工 | 1
3 | 人民银行宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 322 | 242 | 已全面开工 | 1
4 | 国土局宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 238 | 175 | 已全面开工 | 1
5 | 农电宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 168 | 124 | 已全面开工 | 1
6 | 外贸宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 238 | 205 | 已全面开工 | 1
7 | 大月坡社区宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 336 | 247 | 已全面开工 | 1
8 | 人民医院宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 260 | 198 | 已全面开工 | 1
9 | 中医院宿舍小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 162 | 136 | 已全面开工 | 1
10 | 财富大厦小区 | 保靖县迁陵镇大月坡社区 | 谢淼 | 是 | 943 | 696 | 已全面开工 | 1
[5 empty] | 3577 | 2719